REPUBLIQUE DU BENIN

Février 2026

EVALUATION FINALE DU PROGRAMME SPECIAL D’INSERTION DANS L’EMPLOI (PSIE)

TABLE DES MATIERES

1.	INTRODUCTION	5

1.1.	Contexte et justification	5

1.2.	Objectifs de l’évaluation	5

1.3.	Champ et portée de l’évaluation	6

1.4.	Description du PSIE	7

1.4.1. Contexte et génèse du programme	7

1.4.2. Objectifs et structure du PSIE	7

1.4.3. Structure institutionnelle de gouvernance	8

1.4.4. Processus opérationnel - Cycle d'insertion en 8 étapes	9

1.4.5. Structure budgétaire	9

1.5.	Théorie de changement reconstituée du PSIE	11

1.6.	Evaluation de la validité de théorie de changement du PSIE	12

2.	METHODOLOGIQUE DE L’EVALUATION	14

3.	DEMARCHE METHODOLOGIQUE DE COLLECTE ET D’ANALYSE DES DONNEES	15

4.	APPRECIATION SELON LES CRITERES D’EVALUATION	18

5.	SYNTHESE DES SUCCES, ECHECS, POTENTIALITES ET OBSTACLES (SEPO)	27

6.	RECOMMANDATIONS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELLES	27

7.	CONCLUSION	27

8.	ANNEXES	28

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

| Sigle | : | Définition |
| --- | --- | --- |
| ANPE | : | Agence Nationale Pour l’Emploi |
| ANPE-DESOP | : | Direction des Études, de la Statistique et de l’Observation du Marché du Travail (ANPE) |
| AIDE | : | Aide à l’Insertion et au Développement de l’Embauche |
| BAC | : | Baccalauréat |
| BTS | : | Brevet de Technicien Supérieur |
| CAP | : | Certificat d’Aptitude Professionnelle |
| CCIB | : | Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin |
| CDI | : | Contrat à Durée Indéterminée |
| CDD | : | Contrat à Durée Déterminée |
| CNPB | : | Conseil National du Patronat du Bénin |
| CONEB | : | Conseil National des Employeurs du Bénin |
| CNSS | : | Caisse Nationale de Sécurité Sociale |
| CPEP | : | Contrat Première Expérience Professionnelle |
| DTS | : | Diplôme de Technicien Supérieur |
| EMICoV | : | Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des ménages |
| GMNE | : | Guide Méthodologique National d’Évaluation |
| INSAE | : | Institut National de la Statistique et de l’Analyse Économique |
| IRPP | : | Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques |
| IPTS | : | Impôt Progressif sur les Traitements et Salaires |
| KoboCollect | : | Outil numérique de collecte de données (KoboToolbox) |
| PAES | : | Programme d’Appui à l’Emploi Salarié |
| PAG | : | Programme d’Actions du Gouvernement |
| PNE | : | Politique Nationale de l’Emploi |
| PSIE | : | Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi |
| ROME | : | Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois |
| SMIG | : | Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti |
| TDC | : | Théorie du Changement |
| VPS | : | Versement Patronal sur Salaire |

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : repartition du budget prévisionnel par composante de dépenses.	9

Tableau 2 : Grille salariale garantie aux allocataires (salaire net)	9

Tableau 3 : Les effets attendus du PSIE	10

Tableau 4 : Evolution des insertions réalisées entre 2020-2025	24

Tableau 5 : Statistiques de demande et de l’employabilité des jeunes en 2025	25

# INTRODUCTION

## Contexte et justification

Le marché du travail au Bénin fait face à de nombreux défis structurels, malgré des efforts soutenus pour stimuler la création d'emplois. En effet, la population béninoise de moins de 40 ans est estimée a 4,08 millions de personnes, soit 34 % de la population totale (EMICOV 2015). Ce potentiel démographique reste largement sous-exploité face à un marché du travail caractérisé par un taux de sous-emploi des jeunes de 72 % (INSAE, 2017), une prédominance de l'economie informelle, et une inadéquation structurelle entre l'offre de formation et la demande des entreprises. En 2021, le taux de chômage des jeunes dans la tranche d'âge de 15 à 24 ans était estimé à 16,4% (INSAE, 2021). Ceci qui reste un chiffre élevé en comparaison avec d’autres pays de la région.

La croissance démographique rapide et l’augmentation continue du nombre de jeunes diplômés sur le marché du travail exacerbent ces défis. En 2020, plus de 30.000 jeunes diplômés sont venus s’ajouter à la demande de travail et ceci chaque année. Toutefois, l'offre d'emplois formels ne parvient pas à absorber cette demande, d'où un décalage significatif entre la formation académique et les compétences requises sur le marché du travail. Cela engendre une forte proportion de jeunes surqualifiés pour les postes disponibles, ou à défaut, une entrée dans le secteur informel.

Les données de la Banque Mondiale sur l'insertion professionnelle des jeunes au Bénin montrent que plus de 60% des jeunes diplômés peinent à trouver un emploi stable après la fin de leurs études. En outre, l’accès à des formations professionnelles adaptées aux besoins spécifiques du marché du travail reste limité, et ce malgré les initiatives gouvernementales visant à favoriser l’employabilité des jeunes.

C'est dans ce contexte que le Président de la Republique a annoncé le 31 juillet 2019, lors du 59ème anniversaire de l'indépendance du Benin, l'institutionnalisation du Programme Spécial d'Insertion dans l'Emploi (PSIE). Le programme a été validé par le Conseil des ministres le 10 juin 2020 et officiellement lancé en juillet 2020. Il vise à soutenir la création d'emplois et l'amélioration de l'employabilité.

Cependant, après 5 années de mise en œuvre, des questions demeurent sur l'efficacité réelle du programme, notamment en ce qui concerne la pérennité des emplois créés et leur impact à long terme sur la réduction du chômage.

## Objectifs de l’évaluation

La présente évaluation est une évaluation de processus, de mise en œuvre et des effets/impacts, conduite sur la base d’une revue documentaire systématique des documents officiels du programme ainsi qu’une enquête de terrain auprès des bénéficiares.

L'objectif global de la présente mission est d'évaluer l'état global de la mise en œuvre du programme.

Les objectifs spécifiques de l’évaluation sont :

- apprécier les résultats atteints par le programme par rapport aux objectifs quantitatifs fixés ;

- analyser les dispositifs organisationnels, opérationnels et techniques du programme ;

- apprécier les effets à court et moyen terme du programme sur le renforcement de l'employabilité des demandeurs d'emploi bénéficiaires (allocataires) et sur les entreprises bénéficiaires ;

- identifier les facteurs de succès et d’échec liés à la mise en œuvre du programme ainsi que les apprentissages reçus, les leçons apprises et les recommandations nécessaires à la prise de décision pour l’amélioration des résultats de la nouvelle phase.

## Champ et portée de l’évaluation

- Période de couverture

L'évaluation couvre la période de mise en oeuvre effective du PSIE, soit du 1er juillet 2020 (démarrage effectif des inscriptions sur la plateforme) au 30 septembre 2025. Cette période de cinq années représente la quasi-totalité de la duree initiale du programme (2020-2024) et le début de sa phase de prolongation (2025 et au-déla).

- Périmètre géographique

L'évaluation couvre l'ensemble du territoire national de la République du Bénin, conformément à la vocation nationale du PSIE, déployé à travers le réseau des antennes départementales et locales de l'ANPE dans les douze (12) départements. Des disparites territoriales dans les résultats sont analysées comme facteur d'efficacité.

- Dimensions et niveaux d’analyse

| Dimension | Périmètre | Niveaux analyses |
| --- | --- | --- |
| Institutionnelle | Gouvernance, pilotage, articulation ANPE et partenaires | National |
| Opérationnelle | Processus de mise en oeuvre (enrégistrement -> insertion -> suivi) | National et départemental |
| Financière | Exécution budgétaire des salaires et du fonctionnement | National |
| Population cible | Jeunes diplomes (18-35 ans, BAC à Master) et entreprises | National et sectoriel |

- Utilisateurs de l’évaluation

Les résultats et recommandations sont destinés en priorité à :

- La Coordination du PSIE et la Présidence: décisions de pilotage opérationnel et stratégique ;

- Le Ministère en charge de la Promotion de l'Emploi : révision de la PNE ;

- La Direction Générale de l'ANPE : amélioration des processus opérationnels ;

- Les partenaires techniques et financiers susceptibles d'appuyer une future évaluation d'impact ;

- Toute instance impliquée dans le renouvellement, l'extension ou la réplication du programme.

## Description du PSIE

### 1.4.1. Contexte et génèse du programme

Le PSIE est une initiative présidentielle inscrite dans la continuité du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG 2016-2021), dont un axe stratégique consiste à traiter la question de l’emploi des jeunes de manière systématique dans l’ensemble des interventions gouvernementales.

Le programme est né d’un double constat : d’un côté, 4,08 millions de jeunes de moins de 40 ans (34 % de la population, EMICOV 2015) condamnés au sous-emploi, 72 % (INSAE, 2017) faute de pouvoir accéder à leur premier emploi formel ; de l’autre, des entreprises ayant des besoins réels mais hésitant à embaucher par crainte des charges salariales.

L’initiative a été annoncée publiquement le 31 juillet 2019 lors du 59e anniversaire de l’indépendance du Bénin. Le Président a déclaré vouloir :

« … recruter chaque année, à la charge de l’État, 2 000 jeunes diplômés à placer dans des entreprises privées ou publiques, sur une période de deux ans, avec l’espoir qu’ils sauront se rendre utiles et efficaces pour se faire recruter à l’issue de la période d’insertion, ou alors qu’ils sauront voler de leurs propres ailes dans l’auto-emploi… »

Après une phase de formulation (décembre 2019 - mars 2020), le programme a été validé par le Conseil des ministres le 10 juin 2020, lancé le 15 juin 2020 et institué par décret en août 2020. En février 2025, le Conseil des ministres a autorisé sa prolongation au-delà de décembre 2025.

### 1.4.2. Objectifs et structure du PSIE

Le cadre de résultats du PSIE est organisé selon une hiérachie à trois niveaux :

- Objectif general :

Faciliter l'insertion professionnelle de 2 000 jeunes diplomes par an dans les entreprises publiques et privees au Benin.

- Objectifs spécifiques et résultats attendus

OS1 :  Améliorer l’employabilité des bénéficiaires en vue de leur insertion professionnelle durable, grâce aux actions d’immersion et d’encadrement

R1 : Les mesures d’accompagnement à l’employabilité pour l’insertion durable et pérenne de 2 000 jeunes par an sont initiées et mises en œuvre

OS2 : Soutenir financièrement la prise en charge totale des salaires des titulaires des nouveaux emplois créés par les entreprises dans le cadre du programme

R2 : 2 000 jeunes candidats à l’emploi sont employés par an par les entreprises, et leur rémunération est prise en charge par l’État, en vue de leur insertion durable

### 1.4.3. Structure institutionnelle de gouvernance

Le PSIE est gouverné par un dispositif à quatre niveaux, s’appuyant sur les structures existantes pour éviter la création d’une administration parallèle coûteuse. L’organigramme du PSIE se présente comme suit :

Figure : organigramme du dispositif de mise en oeuvre du PSIE

### 1.4.4. Processus opérationnel - Cycle d'insertion en 8 étapes

| Etape | Activités clés | Acteurs principaux |
| --- | --- | --- |
| Information-communication | Campagnes médiatiques, sensibilisation des employeurs (CCIB, CNPB, CONEB) | Coordination PSIE, ANPE |
| Inscription | Enregistrement en ligne des entreprises et candidats sur psie.bj | Candidats et entreprises |
| Présélection sur dossiers | Controle de conformité et de complétude par les Conseillers en emploi | ANPE (Conseillers en emploi) |
| Eligibilité et listes d'aptitude | Analyse qualitative ; entretiens exploratoires ; panels d'experts | Panels d'experts, Comite technique |
| Sélection des allocataires | L'entreprise choisit parmi les profils proposés ; entretiens finaux | Entreprise hote, ANPE |
| Préparation | Formation pré-immersion (3-5 jours) ; formation des tuteurs/mentors | ANPE, Coordination PSIE |
| Immersion et suivi | Signature des contrats ; prise de poste ; suivi mensuel de presence | Tresor public (salaires), ANPE (suivi) |
| Dispositif post-programme | Orientation vers l'emploi ou l'auto-emploi ; suivi alumni 6/12/24 mois | Coordination PSIE, ANPE |

Source : résumé du consultant à partir des données du document de projet, 2020

### 1.4.5. Structure budgétaire

Le PSIE est entièrement financeé par le budget national. Le budget previsionnel sur 5 ans est de  46,60 milliards FCFA  repartit comme suit :

Tableau 1 : repartition du budget prévisionnel par composante de dépenses.

| Composante | Montant previsionnel | Part |
| --- | --- | --- |
| Salaires et charges sociales des allocataires | 43,57 milliards FCFA | 93,5 % |
| Formation et encadrement | ~1,4 milliard FCFA | 3,0 % |
| Fonctionnement et gestion administrative | ~1,6 milliard FCFA | 3,5 % |
| TOTAL | 46,60 milliards FCFA | 100 % |

Source :

Tableau 2 : Grille salariale garantie aux allocataires (salaire net)

| Niveau de qualification | Diplome | Salaire net (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| Technicien specialise/professionnel | BAC professionnel | 100 000 |
| Technicien superieur | BTS/DUT (BAC+2) | 150 000 |
| Technicien superieur specialise | DTS/Licence (BAC+3) | 175 000 |
| Administrateur/Ingenieur | Master/Ingenieur (BAC+5) | 250 000 |

Source : PSIE

#### Portée, enjeux et effets attendus du PSIE

Le PSIE a été conçu pour une mise en œuvre initiale de cinq ans, couvrant la période 2020-2024, avec une prolongation au-delà de 2025 compte tenu des résultats enregistrés et des besoins persistants. Sur le plan quantitatif, le programme vise l'insertion de 2 000 nouveaux bénéficiaires par an, soit une cible cumulée de 8 000 jeunes sur la durée initiale de cinq ans.

En ce qui concerne la portée entreprises, le PSIE s'adresse à l'ensemble des entreprises formelles, tant publiques que privées, sans distinction de taille : grandes entreprises, PME et petites structures sont toutes éligibles à accueillir des bénéficiaires. La portée sectorielle est également large, puisqu'elle couvre tous les secteurs de l'économie formelle, à l'exception des emplois directs pertinents de la santé, de l'éducation, de l'agriculture vivrière et de l'artisanat traditionnel.

Enfin, sur le plan géographique, le programme déploie une couverture nationale à travers les douze départements du Bénin, rendu opérationnel grâce au réseau des antennes départementales et locales de l'Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE), qui constitue les principaux bras opérationnels du dispositif sur le terrain.

#### Enjeux du PSIE

Le PSIE s'inscrit au croisement de cinq enjeux structurants de la politique de l'emploi au Bénin.

- Enjeu du dividende démographique : avec plus de quatre (04) millions de Béninois de moins de 40 ans, soit 34 % de la population, le pays dispose d'un potentiel humain considérable. Sans mécanismes d'insertion productive, ce dividende risque de se muer en pression sociale. Le PSIE représente une réponse institutionnelle visant à convertir ce potentiel en levier de croissance.

- Enjeu de la formalisation de l'emploi : en imposant des contrats à durée déterminée formelles, assortis d'affiliations obligatoires à la CNSS et à l'IRPP, le programme contribue à l'expansion progressive de l'économie formelle. Chaque bénéficiaire inséré constitue une unité supplémentaire de travail déclarée.

- Enjeu de compétitivité des entreprises : en donnant accès à des compétences qualifiées à coût salarial réduit, notamment pour les PME/PMI, le PSIE soutient le tissu productif tout en cherchant à ancrer une culture durable de valorisation du capital humain qualifié.

- Enjeu de l' articulation formation-emploi : le programme crée un espace de transition structuré entre la formation initiale et l'emploi durable, permettant aux jeunes diplômés de valoriser leurs qualifications par une expérience professionnelle illustrée.

- Enjeu de l' équité territoriale : assurer que les opportunités d'emploi formelles se diffusent progressivement vers les régions septentrionales, où se concentre une partie importante de la pauvreté.

Tableau 3 : Les effets attendus du PSIE

| Horizon temporel | Bénéficiaire | Effets/impacts attendus |
| --- | --- | --- |
| Court terme (pendant les 24 mois d'immersion) | Jeunes allocataires | Accès à un premier emploi formel rémunéré ; acquisition d'une expérience professionnelle encadrée ; développement des compétences métiers et transversales |
|  | Entreprises bénéficiaires | Accès à des ressources humaines qualifiées à coût nul sur 24 mois ; de la productivité ; test des profils avant éventuelle embauche permanente |
|  | Écosystème de l'emploi | Dynamisation du marché de l'emploi formel ; visibilité augmenter des offres via la plateforme PSIE |
| Moyen terme (à la sortie du programme) | Jeunes allocataires | Amélioration de l'employabilité ; insertion durable en emploi salarié ou auto-emploi ; réduction du chômage de longue durée des diplômés |
|  | Entreprises | Modification durable des comportements d'embauche (réduction de la réticence à recruter) ; renforcement des capacités RH |
|  | Marché du travail | Réduction du taux de sous-emploi des jeunes ; augmentation du volume d'emplois formels |
| Longue durée (3 à 5 ans après le programme) | Individuel | Amélioration durable des revenus des anciens bénéficiaires ; réduction de la vulnérabilité économique des ménages |
|  | Sectoriel | Augmentation de la productivité dans les secteurs d'accueil ; diffusion d'une culture du travail qualifié dans les PME/PMI |
|  | Macroéconomique | Contribution à la réduction du taux de sous-emploi des jeunes (actuellement 72 %) ; appui aux objectifs du PAG sur la croissance inclusive |

## Théorie de changement reconstituée du PSIE

Le PSIE part du constat que le chômage des jeunes diplômés est fortement lié au manque d’expérience professionnelle et à l’inadéquation entre les compétences disponibles et les besoins des entreprises. Également, les entreprises - en particulier des PME/PMI – ont des besoins réels mais hésient à embaucher en raison de la charge salariale immédiate qu’elle doivent assumer sans garantie de retour sur investissement. Ces problèmes sont nés à cause du blocage de la rencontre entre l'offre et la demande de travail qualifié. Ni les jeunes ne peuvent démontrer leur valeur productive sans accès à un emploi, ni les entreprises ne peuvent s'assurer de la qualité d'un candidat sans l'avoir mis a l'épreuve.  Il y avait donc de l’asymétrie d’information au niveau des jeunes et de la contrainte financière d’embauche surtout au niveau de PME.

Dans la perspective de remédier à ces problèmes, le PSIE propose une approche de solution qui repose sur une chaîne causale en quatre liens décrient comme suit :

Si l’Etat prend en charge 100% du coût salarial pendant 12 mois, et la deuxième année les charges sociales, alors la contrainte financière à l’embauche est levée pour les entreprises.

Si la contrainte financière est levée et qu’un mécanisme de sélection rigoureux permet d’apparier les profils avec les besoins des entreprises, alors les entreprises augmenteront leur volume d'embauche de jeunes qualifiés.

Si les jeunes sont mis en immersion dans des entreprises encadrées par des tuteurs/mentors et beneficient d'un accompagnement à l'employabilité, alors ils acquièrent une expérience professionnelle qui améliore durablement leur employabilité.

Si les jeunes démontrent leur valeur productive et que les entreprises revisent positivement leur perception du risque, alors une insertion durable devient plus probable.

En résumé :

- En facilitant l’accès des jeunes à des stages pré‑emplois subventionnés, le programme crée un pont entre la formation académique et l’emploi formel.

- En soutenant financièrement les entreprises, le PSIE réduit le risque lié au recrutement de jeunes sans expérience et encourage leur intégration.

- Grâce au suivi‑accompagnement et aux formations complémentaires, les jeunes développent des compétences techniques et comportementales recherchées sur le marché du travail.

- À moyen terme, les entreprises retiennent une partie des jeunes, ce qui améliore leur employabilité et renforce la capacité d’absorption du secteur privé. À long terme, le programme contribue à réduire le chômage des jeunes diplômés et à améliorer la productivité nationale.

## Evaluation de la validité de théorie de changement du PSIE

La validité de la théorie du changement repose sur des hypothèses critiques identifiées dès la conception du programme :

| Hypothese | Niveau de risque | Statut au 30 septembre 2025 |
| --- | --- | --- |
| H1 : Les entreprises s'engagent réellement comme tuteurs/mentors et ne se contentent pas d'utiliser les allocataires comme main-d'oeuvre à bas coût | Elevé | Partiellement confirmé : suivi des contrats existe, mais cas de non-respect documentés |
| H2 : Le financement de l'Etat est disponible et versé à temps chaque mois | Moyen | Confirmé : 18,3 mds FCFA versés sans rupture documentée sur 5 ans |
| H3 : Les jeunes bénéficiaires restent engagés pendant les 24 mois d'immersion | Moyen | Partiellement documenté : risque d'abandon mentionné mais taux non quantifié |
| H4 : Les allocataires sont maintenus en emploi à l'issue de la période d'immersion | Elevé | Non mesurable : données post-programme non disponibles - principale lacune de la TdC |
| H5 : L'environnement économique et reglémentaire reste stable | Faible | Confirmé : contexte relativement stable sur la periode 2020-2025 |
| H6 : La plateforme garantit un appariément de qualité candidats-entreprises | Moyen | Confirmé : taux de sélection par les entreprises de 109,7 % (sept. 2025) |

#### Angles morts de la Théorie de Changement (TdC)

L'analyse de la TdC revele deux angles morts critiques que la Phase 2 devra adresser :

- Le maillon de la durabilite reste opaque : la TdC suppose que l'expérience de 24 mois suffit a assurer une insertion post-programme, mais aucune donnée sur le taux de retention après la fin du contrat n'est disponible. Si les entreprises utilisent le programme uniquement comme source de main-d'oeuvre temporaire, l'impact de long terme serait fortement limite.

- Le changement de comportement des entreprises n'est pas suffisamment : documenté : la TdC postule une modification durable des comportements d'embauche, mais le rapport de mise en oeuvre ne documente pas si les entreprises ayant participé au PSIE ont effectivement augmenté leurs embauches propres (hors PSIE) à l'issue des cycles d'immersion.

#### Processus de suivi, évaluation et perspectives

Le PSIE a prévu un dispositif opérationnel de suivi-évaluation de la mise en œuvre du programme. Ce dispositif a défini des indicateurs de résultats à suivre ainsi que des évaluations intermédiaires et finale à réaliser durant la mise en œuvre du programme.

Les résultats des évaluations à mi-parcours servent à améliorer la mise en œuvre du programme pour plus de changements à termes. Mais, il convient de noter qu’aucune des évaluations à mi-parcours n’a été réalisée. Cette insuffisance devrait être rattrapé lors de la mise en œuvre du prochain PSIE afin de rendre les interventions plus efficaces.

# METHODOLOGIQUE DE L’EVALUATION

La méthodologie globale de la présente évaluation adopte une approche inclusive et participative, conforme au Guide Méthodologique National d'Évaluation (GMNE) des politiques publiques en République du Bénin. La recherche du consensus a été de mise tout au long du processus, entre l'équipe d'évaluation, le commanditaire (ANPE) et les parties prenantes institutionnelles.

Elle résume (i) la démarche méthodologique de conduite de la mission et (ii) la démarche de collecte et d'analyse des données.

9.1. Démarche méthodologique de conduite de la mission

Le processus de cette évaluation a été scindé en cinq phases définies comme suit : (i) Phase préparatoire ; (ii) Elaboration et validation du référentiel d’évaluation ; (iii) collecte et analyse de données ; (iv) Elaboration du rapport provisoire et examen par l’instance d’évaluation ; (v) et validation du rapport d’évaluation par le PSIE.

- Phase préparatoire

Cette phase a porté sur le recrutement du bureau de consultants chargée de conduire l'évaluation, effectué conformément aux dispositions de passation des marchés publics en vigueur en République du Bénin. Les termes de référence validés par le commanditaire constituent le document fondateur de la mission.

Une séance de cadrage s'est tenue dans les locaux de l'ANPE le mardi 24 novembre 2025. Cette séance a réuni l'équipe d'évaluation, la Coordination du PSIE et les représentants de la Direction Générale de l'ANPE. Elle a permis de : présenter et discuter l'approche méthodologique proposée ; clarifier les attentes du commanditaire ; et identifier les sources documentaires disponibles. Les observations issues de cette séance ont été intégralement prises en compte dans l'élaboration du référentiel d'évaluation

- Élaboration du référentiel d'évaluation et validation par le comité de pilotage

Au terme de l’atelier de cadrage, l’équipe de consultants a proposé un projet d’élaboration du référentiel d’évaluation décrivant le contexte, la méthodologie, la matrice d’évaluation, la théorie du changement reconstituée, les outils de collecte de données et le protocole du traitement et d’analyse. Ce projet de référentiel est soumis au comité de pilotage pour lecture et amendement pour des fins d’amélioration. Les amendements faits par le comité technique en vue d’améliorer le référentiel de l’évaluation seront pris en compte par l’équipe d’évaluation en vue de sa validation.

- L’élaboration du rapport provisoire par l'équipe d'évaluation et sa validation par l'instance d'évaluation

À l’issue du traitement et de l’analyse des données, le rapport provisoire est rédigé et soumis au Comité de pilotage pour examen et enrichissement. Les observations issues de cet atelier ont permis d’affiner les analyses, d’améliorer la structure du rapport et d’assurer la conformité aux attentes méthodologiques et institutionnelles.

Le rapport définitif, enrichi sur la base des observations du Comité de pilotage, est soumis à la validation nationale avant son approbation finale par le commanditaire.

# DEMARCHE METHODOLOGIQUE DE COLLECTE ET D’ANALYSE DES DONNEES

Elle prend en compte la méthode de collecte et de traitement des données ainsi que les modèles d'évaluation utilisés dans la présente mission.

- Collecte et traitement de données

Sur la base du référentiel validé, l'équipe d'évaluation procédé à la collecte des données en adoptant une approche mixte combinant : une revue documentaire systématique des sources officielles  ; une enquête quantitative auprès des allocataires, du groupe témoin et des entreprises ; des entretiens individuels et des focus groups auprès des acteurs clés de la mise en œuvre du programme.

- Révue documentaire systématique

La revue documentaire repose sur l’analyse systématique des documents officiels du programme présentés dans le tableau suivant :

Tableau : documents analysés

| Titre du Document | Nature | Couverture |
| --- | --- | --- |
| Prodoc PSIE-BéninF (revu) 03.04.20 | Document de projet | Conception, objectifs, architecture institutionnelle, budget prévisionnel (mars 2020) |
| Cadre Logique PSIE | Matrice des résultats | Objectifs spécifiques, résultats, indicateurs, hypothèses, moyens de vérification |
| Rapport actualisé de mise en œuvre du PSIE (juil. 2020 – sept. 2025) | Rapport de performance (oct. 2025) | Données de réalisation, extrants, exécution financière, défis et perspectives |

Ces documents ont été analysés selon un protocole en quatre étapes : (1) lecture analytique des données factuelles et chiffrées ; (2) extraction thématique par critère OCDE/CAD et par question évaluative ; (3) triangulation inter-documents pour détecter convergences, divergences et lacunes ; (4) formulation de constats assortis d'un niveau de confiance explicite. En cas de divergence entre sources, la source la plus récente (rapport de performance revu) est retenue comme référence pour les données chiffrées.

- Collecte de données de terrain (A réaliser)

Les outils de collecte mobilisés lors de cette phase sont présentés dans le tableau suivant :

Tableau : les outils de collecte de données

| Outil | Cible | Données collectées |
| --- | --- | --- |
| Fiche d'analyse de la documentation | Documents additionnels identifiés lors du terrain | Données complémentaires sur les effets et l'efficience |
| Questionnaire structuré (Kobocollecte) | Allocataires, groupe témoin, entreprises | Données quantitatives sur l'emploi, les revenus, les comportements d'embauche |
| Guide d'entretien individuel | Acteurs institutionnels clés | Données qualitatives sur la mise en œuvre, les facteurs de succès et les obstacles |
| Guide de focus group | Administratifs PSIE, Comité de pilotage, acteurs CNSS/Trésor | Données qualitatives sur la gouvernance, les processus et les perspectives |

- Échantillonnage

La collecte de données quantitatives s’est reposée sur une méthode d'échantillonnage aléatoire stratifié afin de garantir la représentativité des différentes catégories démographiques et géographiques. L'objectif est de constituer un groupe de comparaison (groupe témoin) composé de jeunes diplômés n'ayant pas bénéficié du programme, pour mesurer les changements réellement attribuables au PSIE par la méthode de double différence.

La taille de l'échantillon est calculée selon la formule de Cochran :

n₀ = (z² × P(1-P) × deff) / d², avec z = 1,96 (seuil de confiance 95 %), P = 6,76 % (proportion des jeunes allocataires), d = 5 % (marge d'erreur), deff = 1,5 (effet de design), N = 137 086 (Base de données PSIE, 2025).

La stratification de l'échantillon se fera selon deux critères croisés : la situation géographique (Atlantique, Borgou, Littoral, Ouémé, représentant 81,57 % des demandeurs d'emploi enregistrés à l'ANPE) et le niveau de qualification (BAC professionnel 10 % ; BTS/DUT 30 % ; BAC+3/4 40 % ; BAC+5 et plus 20 %).

- Acteurs clés à interviewer

Pour compléter l'analyse documentaire, les acteurs suivants seront interviewés lors de la phase de collecte des données sur le terrain :

| Catégorie | Acteurs concernés | Modalité | Nombre |
| --- | --- | --- | --- |
| Comité de gouvernance et de pilotage | Directeur Général de l'ANPE ; Coordonnateur du PSIE | Entretien individuel | 1 entretien (2 personnes) |
| Acteurs de mise en œuvre | Spécialiste S-E PSIE ; Administrateur de la plateforme ; Assistante administrative ; Assistant financier | Focus group | 1 focus group (4 personnes) |
| Acteurs impliqués | Agents CNSS chargés du versement des charges sociales ; Agents du Trésor public chargés du versement des allocations | Entretien individuel | 1 entretien (2 personnes) |
| Total |  |  | 7 personnes / 3 sessions |

La liste définitive des participants sera soumise au commanditaire pour approbation avant le démarrage de la collecte. La collecte des données quantitatives sera réalisée au moyen d'une enquête téléphonique avec des agents enquêteurs formés à l'utilisation de Kobocollecte. Deux sessions de contrôle qualité sont prévues (mi-parcours et fin de collecte). Les données seront traitées sous  Stata 17 (Statistiques descriptives, analyses économétriques, méthode de double différence, test de Student au seuil de 5 %).

- Modèles d'évaluation

Au regard des objectifs et livrables attendus de la mission, trois modèles d'évaluation complémentaires sont mobilisés :

Modèle d'évaluation de la performance et du rendement : comparaison des résultats obtenus aux résultats escomptés tels que définis dans le cadre logique ; documentation des facteurs ayant favorisé ou limité l'atteinte des résultats ; analyse de l'efficience dans la mobilisation et l'utilisation des ressources.

Modèle d'évaluation de la contribution aux changements  : cette approche est retenue en raison de la difficulté à construire un contrefactuel parfait permettant d'attribuer au PSIE l'ensemble des changements observés. Les analyses s'appuieront sur les chaînes de causalité dans la chaîne de résultats. Lorsque les données ne permettront pas de démontrer une causalité directe, les analyses seront présentées de manière descriptive avec les niveaux d'attribution explicitement indiqués.

Évaluation du genre  : l'évaluation de la prise en compte du genre s'appuiera sur la matrice de diagnostic genre développée par l'Africa Gender & Development Evaluators Network (AGDEN). Six critères seront appliqués (égalité/équité genre ; budgétisation sensible au genre ; participation ; prise de décision ; évaluabilité/révision ; durabilité) selon une grille de scoring à quatre niveaux (0 = inexistant ; 1 = faiblement existant ; 2 = existence moyenne ; 3 = pleinement existant). Les scores seront agrégés pour produire un tableau de bord genre du programme.

#### Limites méthodologiques

# APPRECIATION SELON LES CRITERES D’EVALUATION

Pertinence

- Analyse du problème à l’origine de la mise en oeuvre du PSIE

Le PSIE a été institué en réponse à une situation de sous-emploi massif des jeunes diplômés au Bénin, documentée de manière rigoureuse dans le document de projet. Le diagnostic de départ met en évidence une triple problématique.

Premièrement, le marché du travail béninois est structurellement incapable d'absorber ses diplômés. En 2017, le taux de sous-emploi des jeunes atteignait 72 % (INSAE, août 2017), ce qui signifie que près de trois quarts des jeunes actifs occupaient une situation d'emploi inadéquate — partielle, précaire ou insuffisamment rémunérée. Ce chiffre constitue le principal ancrage chiffré du diagnostic et lui confère une robustesse factuelle incontestable.

Deuxièmement, l'inadéquation entre les profils offerts par les établissements de formation et les profils demandés par les entreprises est documentée dans le document du projet. Les jeunes se présentent majoritairement avec des qualifications de niveau BAC à BAC+5 dans les filières tertiaires (comptabilité, commerce, gestion), alors que les entreprises expriment des besoins spécifiques en BAC professionnel, BTS, DUT et ingénieurs dans les secteurs productifs. Cette inadéquation structurelle alimente le stock de jeunes diplômés sans emploi.

Troisièmement, les entreprises, notamment les PME/PMI — sont réticentes à embaucher des primo-demandeurs d'emploi, en raison du risque perçu lié à l'absence d'expérience professionnelle et du coût des charges patronales. Le programme identifie ce frein comme une défaillance de marché justifiant une intervention publique corrective.

Le problème à l'origine du PSIE est clairement formulé, quantifié et articulé autour d'une défaillance simultanée du côté de l'offre de travail (inadéquation des profils) et de la demande de travail (réticence à recruter). L'ampleur du problème est bien documentée par les statistiques officielles disponibles.

Analyse de l’identification des bénéficiaires directs et indirects du PSIE

Le rapport de performance du PSIE identifie les bénéficiaires du programme avec précision, en distinguant deux catégories.

Les bénéficiaires directs comprenant:

Les jeunes allocataires : jeunes diplômés béninois âgés de 18 à 35 ans, titulaires d'un diplôme au minimum de niveau BAC professionnel, en situation de chômage ou de sous-emploi, ayant passé les étapes de sélection (inscription sur la plateforme PSIE, entretien de présélection, déploiement en entreprise). Le programme cible des niveaux de qualification précis : BAC professionnel, BTS/DUT, Licence/DTS et Master/Ingénieur.

Les entreprises bénéficiaires : toute entreprise formelle béninoise — publique ou privée, toutes tailles — inscrite au Registre du Commerce et affiliée à la CNSS, à l'exception des emplois directs dans les secteurs de la santé, de l'éducation nationale, de l'agriculture vivrière et de l'artisanat traditionnel.

Les bénéficiaires indirects incluent : l'État béninois (réduction du stock de chômeurs diplômés, élargissement de l'assiette fiscale et sociale), l'ANPE (renforcement de ses missions de placement actif), la CNSS (élargissement de la base des cotisants), et les ménages des allocataires (amélioration des revenus familiaux).

Cette identification claire et hiérarchisée des bénéficiaires constitue un atout méthodologique du programme et facilite le ciblage opérationnel.

Analyse des effets de l’utilisation de l’approche du PSIE dans d’autres contextes

Le rapport de performance mentionne explicitement le Programme d'Appui à l'Emploi Salarié (PAES), mis en œuvre au Bénin à partir de 2009 et ayant constitué le principal précédent national. Les leçons tirées du PAES ont directement orienté la conception du PSIE, notamment sur trois points :

- Extension de la prise en charge salariale : Le PAES pratiquait une prise en charge partielle des salaires. Le PSIE a étendu ce mécanisme à une prise en charge totale des salaires sur 12 mois et les cotisations sociales sur 24 mois, levant une contrainte identifiée comme un frein à la participation des PME.

- Allongement de la durée d'insertion : Capitalisant sur l'expérience du PAES, le PSIE a fixé la durée de l'immersion à 24 mois, pour permettre une acquisition substantielle de compétences professionnelles certifiées.

- Institutionnalisation du mécanisme de tiers-payant : Le paiement direct des allocations par le Trésor public et non par les entreprises constitue une innovation qui réduit les risques de non-paiement et les charges administratives pour les entreprises.

Il convient de noter qu'aucune évaluation à mi-parcours du PSIE n'a été réalisée sur la période 2020-2025, ce qui constitue une limite importante pour l'appréciation des effets capitalisés. Cette insuffisance devrait être rattrapée lors de la mise en œuvre du prochain cycle du PSIE.

Concernant les effets secondaires, le rapport de mise en oeuvre signale des cas d'abandons d'allocataires avant la fin du contrat (non quantifiés) et des situations où des entreprises ont recruté un allocataire avant la fin des 24 mois ( effet positif en termes d'employabilité), mais qui crée des vacances de poste non anticipées.

Analyse du rationnel qui relie logiquement la raison d'être, les cibles, les objectifs, le choix des moyens d'intervention du PSIE et les effets attendus

Le rationnel du PSIE repose sur une logique causale claire : si l'État prend en charge le coût salarial des primo-demandeurs d'emploi, les entreprises vont accepter de les accueillir ; si les jeunes travaillent pendant 24 mois en entreprise, ils acquièrent une expérience professionnelle certifiée ; si cette expérience est certifiée, leur employabilité augmente et le risque de chômage de longue durée diminue.

Aussi, le choix de confier la mise en œuvre à l'ANPE est cohérent avec ce rationnel : il capitalise sur le réseau territorial existant, la base de données des demandeurs d'emploi et les relations établies avec les entreprises. Ce rationnel est solide et pertinent dans le contexte béninois. Cependant, une limite mérite d'être soulignée : le programme n'intègre pas explicitement de mécanisme garantissant que les entreprises transforment l'immersion en emploi permanent. L'effet à long terme sur l'emploi durable reste conditionné à des facteurs extérieurs au programme.

Conclusion partielle sur la pertinence

L'analyse documentaire conduit au constat que le PSIE présente une pertinence élevée. Le programme repose sur un diagnostic chiffré rigoureux du marché du travail béninois, identifie clairement ses bénéficiaires, s'appuie sur les leçons du PAES, et déploie un rationnel d'intervention bien articulé pour répondre à des défaillances de marché documentées. La prolongation du programme en 2025 et la participation de 2067 entreprises sur cinq ans constituent les preuves empiriques les plus éloquentes de sa pertinence.

Cohérence

- Cohérence interne : Analyse de la chaîne de résultats du PSIE

Le cadre logique du PSIE présente une cohérence interne globalement satisfaisante, reposant sur une structuration logique de ses composantes : objectif général, objectifs spécifiques, résultats attendus, activités et indicateurs de suivi.

L'objectif général du PSIE qui est de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés dans les entreprises est décliné de manière cohérente à travers deux objectifs spécifiques complémentaires et interdépendants :

- OS1 : Améliorer l'employabilité des jeunes diplômés par des mesures d'accompagnement (ateliers TRE, coaching, tutorat en entreprise).

- OS2 : Soutenir financièrement les entreprises dans la prise en charge des salaires des allocataires, pour lever la barrière économique à l'embauche.

Ces deux objectifs constituent une réponse systémique et cohérente aux deux dimensions du problème : le déficit d'expérience des jeunes (OS1) et la réticence des entreprises à recruter (OS2) parce que ne voulant perdre des ressources pour former des jeunes qui mettront du temps à devenir efficace au travail. En agissant ainsi, l’Etat offre aux jeunes la possibilité de s’offrir deux années d’expériences et la possibilité de se faire embaucher dans les entreprises de stage. Dans le même temps, cette mesure constitue une opportunité pour les entreprises bénéficiaires qui bénéficient gratieusement d’un personnel durant une année pour booster ses activités. Les résultats attendus (R1 et R2) sont donc directement liés à ces objectifs.

- Analyse de la cohérence entre les objectifs du PSIE et les interventions

Les interventions du programme (accompagnement à l'employabilité, immersion professionnelle et prise en charge salariale) sont entièrement prises en compte  par les objectifs de départ du programme. On peut estimer à 100 % le taux d'interventions du PSIE couvertes par ses objectifs de départ.

Il faut noter que la grille salariale a été revue à la hausse entre le Prodoc (2020) et le rapport d'exécution (2025) de 200 000 FCFA à 250 000 FCFA pour le niveau Master, sans qu'un avenant formalisé au cadre logique ne soit documenté. Cette adaptation est cohérente avec les réalités du marché, mais elle crée un écart non tracé par rapport à la programmation initiale. Ce qui constitue un écart entre la prévision et la réalisation. Les discussions permettront de justifier les fondements de ce changement à l’opérationnel.

- Analyse de l’intégration des stratégies du secteur de l’emploi

Le PSIE s'inscrit dans une architecture institutionnelle et sectorielle cohérente qui minimise les risques de chevauchement et maximise les synergies.

Analyse de l’alignement du PSIE avec la Politique Nationale de l'Emploi (PNE 2017-2026)

Les consultations auprès des employeurs réalisées dans le cadre de l'élaboration de la PNE ont directement alimenté la conception du PSIE. Les diagnostics sectoriels sur l'inadéquation formation-emploi et les barrières à l'embauche des PME figurent à la fois dans la PNE et dans le document du projet (2020) ; ce qui témoigne d'une convergence méthodologique entre les deux instruments.

| Objectif de la PNE 2017-2026 | Pris en compte par le PSIE | Modalité |
| --- | --- | --- |
| Améliorer l'employabilité des jeunes diplômés | Partielle | Accompagnement TRE, coaching, tutorat (OS1). L’employabilité nécessite aussi des renforcement de capacité, ce qui n’est pas offert par le programme. |
| Réduire les barrières à l'embauche dans les entreprises formelles | Totale | Prise en charge salariale 100 % sur 12 mois et les charges sociales sur 24 mois (OS2) |
| Formaliser l'emploi et élargir la protection sociale | Totale | Affiliation CNSS et IRPP pour tous les allocataires |
| Déploiement territorial équitable | Partielle | Couverture nationale via ANPE, mais 85,5 % des insertions dans 2 départements : Atlantique et Littoral |

- Synergies avec les priorités nationales et les engagements internationaux

Le PSIE s'inscrit pleinement dans les priorités nationales de développement du Bénin, avec une cohérence externe forte à trois niveaux.

Analyse de la cohérence avec le PAG 2016-2021 et le PAG 2021-2026 :

Le Programme d'Actions du Gouvernement prévoit explicitement de traiter la question de l'emploi « de manière systématique dans toutes ses interventions » et d'établir une dynamique cohérente entre la politique de développement des PME et la promotion de l'emploi des jeunes. Le PSIE opérationnalise cet engagement en ciblant simultanément les PME/PMI (majorité des 2067 entreprises participantes) et les jeunes diplômés. La prolongation du programme par le Conseil des ministres du 19 février 2025 confirme que le PSIE reste une priorité du PAG 2.

Analyse de la cohérence avec le PND 2018-2025 :

Le Plan National de Développement 2018-2025 inclut parmi ses objectifs spécifiques la nécessité de « promouvoir l'emploi décent des jeunes et réduire le chômage structurel ». Le PSIE contribue directement à cet objectif : il produit de l'emploi décent (contrats formels, protection sociale, rémunération), cible la tranche d'âge stratégique pour le dividende démographique, et intervient dans les secteurs productifs prioritaires identifiés par le PND.

Analyse de la cohérence avec les engagements internationaux :

| Cadre international | Cohérence avec le PSIE |
| --- | --- |
| ODD 8 : Travail décent et croissance économique | Forte insertion en emploi décent (contrats CDD formels, CNSS, IRPP) |
| Agenda 2063 de l'Union Africaine | Forte valorisation du dividende démographique africain et emploi des jeunes |
| ODD 10 : Réduction des inégalités | Partielle concentration dans 2 départements limite la portée équitable |
| Conventions OIT sur l'emploi | Cohérent : Respect du Code du Travail béninois, contrats CDD formels |

Articulation émergente avec la GDIZ :

Le rapport de mise en œuvre signale une demande croissante des entreprises de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) pour des allocataires PSIE. Cette articulation émergente renforce la cohérence du programme avec la stratégie d'industrialisation nationale et constitue une opportunité de formalisation à exploiter dans la prochaine phase.

Conclusion partielle de la Cohérence du PSIE

L'analyse documentaire conduit au constat que le PSIE présente une cohérence globalement élevée. Sa logique interne est bien construite, son intégration dans l'architecture institutionnelle de l'emploi est forte, et ses synergies avec les priorités nationales sont documentées. La principale insuffisance réside dans l'absence de mise à jour formelle du cadre logique suite à la révision salariale et à la prolongation en 2025, et dans la concentration géographique qui limite la cohérence avec l'objectif d'équité territoriale du PND.

EFFICACITÉ

L'évaluation de l'efficacité du PSIE vise à mesurer le degré d'atteinte des résultats et extrants du programme sur la période juillet 2020 – septembre 2025, tels que définis dans le cadre logique et les cibles annuelles. L'analyse est fondée sur les données du rapport actualisé de mise en œuvre, du cadre logique et du document de projet. Elle ne porte pas, à ce stade, sur les effets à moyen et long terme (employabilité durable, revenus, comportements des entreprises), qui seront appréciés lors de la Phase 2 grâce aux données de l'enquête terrain.

Analyse de la mise en place des actions d'immersion et d'encadrement des candidats

Le programme a pleinement opérationnalisé son dispositif d'immersion et d'encadrement. Le cycle opérationnel à savoir la publication des offres sur la plateforme numérique, présélection, interviews avec les entreprises, déploiement, tutorat et suivi  a fonctionné de manière régulière sur l'ensemble de la période.

Sur cinq ans (juillet 2020 – septembre 2025), le programme a réalisé 9 263 insertions, contre une cible initiale de 8 000 sur cinq ans, soit un dépassement de 15,8 %. La montée en charge a été progressive et régulière :

Tableau 4 : Evolution des insertions réalisées entre 2020-2025

| Année | Insertions réalisées | Observation |
| --- | --- | --- |
| 2020 (juillet–décembre) | 44 | Phase de démarrage |
| 2021 | 718 | Montée en charge |
| 2022 | 1 567 | Accélération |
| 2023 | 2 445 | Régime de croisière |
| 2024 | 3 246 | Pic d'insertions |
| 2025 (jan.–sept.) | 1 243 | En cours |
| Total cumulé | 9 263 | Cible initiale : 8 000 Dépassement : +15,8 % |

Source: rapport de performance PSIE, 2025

- Analyse du soutien financier à la prise en charge des salaires

Le mécanisme de prise en charge salariale a fonctionné de manière régulière et fiable. Au total, 18,3 milliards FCFA ont été versés en salaires aux allocataires entre juillet 2020 et septembre 2025, sur un budget global de 46,6 milliards FCFA (taux d'exécution financière cumulée de 79,6 %).

Tableau : salaires versés par catégorie du diplôme

| Niveau de qualification | Salaire net versé (2025) | CNSS patronale incluse |
| --- | --- | --- |
| BAC professionnel | 100 000 FCFA/mois | Oui |
| BTS / DUT (BAC+2) | 150 000 FCFA/mois | Oui |
| DTS / Licence (BAC+3) | 175 000 FCFA/mois | Oui |
| Master / Ingénieur (BAC+5) | 250 000 FCFA/mois | Oui |

Source: rapport de performance PSIE, 2025

Le taux de prise en charge est de 100 % pour les salaires, ce qui distingue le PSIE des programmes antérieurs qui pratiquaient une prise en charge partielle.

- Analyse des mesures d'accompagnement à l'employabilité des jeunes

Le programme a déployé un dispositif d'accompagnement structuré comprenant : (i) des ateliers de Techniques de Recherche d'Emploi (TRE) avant le déploiement en entreprise ; (ii) un coaching individuel assuré par les conseillers en emploi de l'ANPE ; (iii) un tutorat en entreprise par un référent désigné dans l'entreprise d'accueil ; et (iv) un suivi régulier par les antennes ANPE des 12 départements.

Cependant, aucune donnée quantitative sur le nombre de jeunes ayant bénéficié de chacune de ces mesures n'est disponible dans les documents analysés. Cette absence limite l'appréciation du taux de couverture réel de l'accompagnement. La collecte de données permettra de documenter ce volet via l'enquête terrain.

- Analyse de la portée et couverture des bénéficiaires

Sur la période 2020-2025, le programme a mobilisé 137 086 candidats ayant passé un entretien de présélection, 9 263 jeunes effectivement mis en stage, et 2 067 entreprises participantes.

Tableau 5 : Statistiques de demande et de l’employabilité des jeunes en 2025

| Extrant | Cible 2025 | Réalisation jan.–sept. 2025 | Taux d'exécution |
| --- | --- | --- | --- |
| Entreprises ayant déposé des offres | 340 | 380 | 111,8 % |
| Postes publiés sur la plateforme | 5 740 | 5 025 | 87,5 % |
| Allocataires mis en stage | 2 000 | 1 243 (9 mois) | 62,2 % |
| Allocataires en cours d'immersion | - | 4 273 | - |

Source : rapport de performance PSIE, 2025

- Analyse de la couverture sectorielle

| Branche professionnelle | Part dans les insertions |
| --- | --- |
| Marketing-Commerce-Distribution | 18 % |
| Comptabilité-Gestion | 16 % |
| Agro-industries | 12 % |
| TIC | 12 % |
| BTP | 10 % |

Source: rapport de performance PSIE, 2025

- Analyse des actions non prévues réalisées

Deux évolutions non prévues dans le cadre logique initial sont documentées :

L'utilisation des réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp) comme canal complémentaire de diffusion des offres et de recrutement des candidats. Non prévue dans le document initial du projet, cette modalité a contribué à élargir la portée du programme, notamment auprès des jeunes hors des grandes villes.

L'articulation avec la GDIZ : Les entreprises installées dans la Zone Industrielle de Glo-Djigbé ont commencé à recruter des allocataires PSIE, représentant une demande émergente non anticipée dans le cadre logique initial.

Ces deux actions non prévues sont désirables et cohérentes avec les objectifs du programme.

- Analyse de la qualité des services

La qualité des services ne peut être appréciée de manière rigoureuse à ce stade faute de données sur la satisfaction des allocataires et des entreprises. Cette appréciation est prévue dans la phase de collecte de données.

Cependant, les éléments qualitatifs disponibles indiquent que la régularité des paiements est jugée satisfaisante car aucun incident majeur de retard de paiement n'est documenté. Aussi, la plateforme numérique PSIE fonctionne comme outil central de gestion.

Des cas d'abandons d'allocataires et de non-respect des engagements par certaines entreprises sont documentés comme facteurs affectant la qualité, sans que leur ampleur soit précisément mesurée. La collecte de données viendra renforcer ce volet.

- Analyse des groupes cibles non atteints

| Groupe cible sous-représenté | Cause documentée |
| --- | --- |
| Jeunes des 10 départements non côtiers | Concentration des entreprises formelles dans le Littoral/Atlantique |
| Jeunes de niveau BAC professionnel | Préférence des entreprises pour les niveaux BAC+2 et supérieurs |
| Jeunes femmes | Données de genre non disponibles |

Source : analyse du consultant CEDIIS,2025

La question de la notoriété du programme auprès des jeunes diplômés non bénéficiaires ne peut pas être répondue à ce stade : aucune donnée sur ce sujet n'est disponible dans les sources documentaires. Cette question sera traitée avec les données primaires qui seront collectées auprès des bénéficiaires.

Conclusion partielle de l’efficacité du PSIE

L'analyse documentaire conduit au constat que le PSIE présente une efficacité moyenne à élevée. En volume d'insertions, le programme a dépassé sa cible initiale avec 9 263 insertions réalisées. Le mécanisme de prise en charge salariale a fonctionné de manière régulière avec 18,3 milliards FCFA versés. Les mesures d'accompagnement sont en place mais leur couverture n'est pas quantifiée. La concentration géographique et l'absence de données sur la qualité et les groupes non atteints constituent les principales limites à ce stade.

- Efficience

L'efficience mesure dans quelle mesure les ressources mobilisées sont converties en résultats de façon économique et au moindre coût. Dans le cadre de cette mission, le critère d’efficience est évalué à travers l’exécution budgétaire, le coût moyen par allocataire et les dépenses de fonctionnement par résultat.

- Exécution budgétaire globale

De juillet 2020 à septembre 2025, le PSIE a mobilisé et exécuté un total de 20.579.898.796 FCFA (environ 20,58 milliards), répartis entre les salaires et charges des allocataires (18,33 milliards, soit 89,1 % du total) et les dépenses de fonctionnement et opérations (2,25 milliards, soit 10,9 %). Le tableau ci-après présente l'évolution annuelle des dépenses réalisées.

Tableau : Évolution annuelle des dépenses réalisées du PSIE (juillet 2020 – septembre 2025)

| Période | Salaires et charges sociales (FCFA) | Fonctionnement et opérations (FCFA) | Total annuel (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Juil. – déc. 2020 | 19 061 727 | 86 622 302 | 105 684 029 |
| 2021 | 862 820 783 | 257 232 454 | 1 120 053 237 |
| 2022 | 1 667 244 728 | 371 647 794 | 2 038 892 522 |
| 2023 | 3 996 429 267 | 468 590 740 | 4 465 020 007 |
| 2024 | 6 485 673 886 | 598 548 000 | 7 084 221 886 |
| Janv. – sept. 2025 | 5 294 259 303 | 490 609 417 | 5 784 868 720 |
| Total cumulé | 18 325 489 694 | 2 254 409 102 | 20 579 898 796 |

Source :  Comptabilité PSIE, octobre 2025

La croissance exponentielle des décaissements confirme la montée en régime progressive du programme. La progression la plus spectaculaire se situe entre 2020 et 2021 (+960 %), reflétant le démarrage effectif des insertions. La progression se ralentit légèrement en 2025, en cohérence avec un programme en phase de maturité opérationnelle.

En termes d'exécution budgétaire pour l'exercice 2025, le taux de réalisation financière des salaires est de 71,53 % (5,29 milliards sur 7,40 milliards prévus au 31 décembre 2025) et celui du fonctionnement est de 67,18 % (0,49 milliard sur 0,73 milliard prévu), soit un taux de réalisation global de 79,61 % sur les dépenses prévues. Ces écarts, en cours d'exercice (données au 30 septembre), sont néanmoins cohérents avec le rythme d'insertion effectivement observé à la même date (85,3 % de la cible annuelle d'insertions).

- Évolution du coût opérationnel moyen par allocataire

L'indicateur le plus révélateur de l'efficience du PSIE est l'évolution du coût opérationnel moyen par allocataire, défini comme le rapport entre les dépenses de fonctionnement et d'opérations de l'année et le nombre d'allocataires effectivement insérés au cours de la même période.

Tableau : Coût opérationnel moyen par allocataire inséré (2020–2025)

| Période | Dépenses opérations (FCFA) | Allocataires insérés | Coût moyen par allocataire (FCFA) | Variation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Juil. – déc. 2020 | 86 622 302 | 44 | 1 968 689 | 0 |
| 2021 | 257 232 454 | 582 | 441 981 | −77,6 % |
| 2022 | 371 647 794 | 1 051 | 353 614 | −20,0 % |
| 2023 | 468 590 740 | 2 207 | 212 313 | −40,0 % |
| 2024 | 598 548 000 | 3 246 | 184 388 | −13,1 % |
| Janv. – sept. 2025 | 490 609 417 | 2 133 | 230 009 | +24,7 % |

Sources : calculs du consultant à partir des données PSIE

Ces données révèlent une tendance structurelle à l'amélioration de l'efficience opérationnelle très marquée. Le coût moyen par allocataire a diminué de 90,6 % entre 2020 et 2024, passant de près de 2 millions FCFA à 184.388 FCFA. Cette trajectoire illustre les économies d'échelle réalisées au fur et à mesure de la montée en puissance du programme : standardisation des processus d'interview, rationalisation de la commission de sélection, optimisation des missions d'analyse des demandes d'entreprises et réduction des frais d'invitation des candidats par l'utilisation des canaux numériques.

La légère remontée du coût en 2025 (+24,7 %) s'explique par la nature partielle de la période (9 mois sur 12) : les dépenses de fonctionnement ont un caractère plus fixe et se diluent moins bien sur une moitié d'année que les insertions, qui sont concentrées sur le second semestre.

- Ratio coût de administratif/ coût total

Le programme avait prévu un taux de fonctionnement de 3 % du coût total des allocations et frais d'encadrement, correspondant à 1.357.327.632 FCFA sur 5 ans, soit environ 271 millions par an.

Les données de mise en œuvre montrent que les dépenses de fonctionnement et opérations ont atteint 2.254.409.102 FCFA sur 5,25 ans, soit 10,9 % du total réalisé (20,58 milliards). Ce taux est significativement supérieur à la prévision initiale de 3 %. Cet écart s'explique en partie par des coûts de construction institutionnelle non anticipés à leur juste mesure dans le document du projet : développement et maintenance de la plateforme numérique PSIE, organisation de plusieurs dizaines de sessions d'interviews dans des espaces dédiés (CCIB), recrutement et indemnisation d'experts panélistes extérieurs, campagnes de communication sur les réseaux sociaux, et frais de déplacement pour la couverture nationale. Ces charges sont inhérentes à la mise à échelle d'un dispositif de placement national opérant dans 12 départements. Ramené au nombre de bénéficiaires insérés, le coût administratif cumulé s'établit à 243.365 FCFA par allocataire pour l'ensemble de la période — ce qui, comparé à la valeur salariale transférée (18,33 milliards / 9.263 = 1.978.726 FCFA par allocataire), représente un ratio d'administration de 12,3 % sur la valeur transférée. Ce ratio, bien que supérieur à la prévision initiale, reste acceptable dans le contexte d'un programme national en phase de construction.

- Efficience des processus d'appariement candidats-entreprises

Le processus de sélection du PSIE mobilise plusieurs étapes (dépôt de dossiers, présélection, interview par des experts panélistes, sélection par l'entreprise, mise en emploi). Le tableau suivant résume les ratios de conversion entre chaque étape pour l'ensemble de la période.

Tableau : Ratios de conversion du processus de sélection PSIE (cumulé 2020–2025)

| Étape | Volume cumulé | Ratio de conversion |
| --- | --- | --- |
| Candidats interviewés | 137 086 |  |
| Candidats présélectionnés | 56 617 | 41,3 % des interviewés |
| Candidats sélectionnés par les entreprises | 15 881 | 28,0 % des présélectionnés |
| Allocataires mis en emploi | 9 263 | 58,3 % des sélectionnés |
| Taux de conversion global | — | 6,8 % des interviewés insérés |

Source : Base de données PSIE, septembre 2025.

Le taux de conversion global de 6,8 % entre les candidats interviewés et les allocataires effectivement mis en emploi est cohérent avec les sélectivités habituellement observées dans les programmes de subvention salariale à ciblage qualificationnel. La principale perte intervient à l'étape présélection (seulement 41,3 % des candidats interviewés sont retenus), ce qui peut s'expliquer par une inadéquation partielle entre les profils disponibles et les besoins exprimés par les entreprises.

La rationalisation progressive du processus (235 entretiens en 2022-2025 contre des milliers en 2020-2021) traduit, comme souligné dans le rapport de mise en œuvre, un ciblage plus précis des profils et une efficience accrue du dispositif de sélection.

Jugement global d'efficience : MOYEN À ÉLEVÉ

Le PSIE présente une trajectoire d'efficience ascendante et documentée. Les données disponibles permettent de conclure que le programme réalise des économies d'échelle significatives au fil des années, avec un coût opérationnel par allocataire en réduction constante. Il faut compléter la revue à ce niveau pour faire un benchmark avec les pays de la sous-région qui ont expérimenté de pareil programme (La Côte d’Ivoire par exemple).

NB : Les données financières disponibles correspondent aux décaissements effectifs du Trésor et du budget de fonctionnement. Elles ne comprennent pas les coûts indirects de l'ANPE (coûts du personnel permanent, locaux, etc.) qui sont mutualisés avec les autres activités de l'agence. Le coût complet du programme est donc sous-estimé dans les calculs ci-dessus.

- Effets/Impacts

A COMMPLETER

- Durabilité

A COMMPLETER

- Analyse du Système d’Information du PSIE

A COMMPLETER

- Analyse de la gouvernance du PSIE

A COMMPLETER

- Analyse de la redevabilité

- Analyse de la prise en compte du genre dans la formulation et la mise en œuvre du PSIE

Le critère genre évalue dans quelle mesure le programme tient compte des inégalités entre les sexes dans sa conception, sa mise en œuvre et ses effets, et contribue à l'égalité des chances entre hommes et femmes.

L’évaluation du genre a été faite à travers la Matrice AGDEN (Africa Gender & Development Evaluators Network), appliquée à 4 composantes (conception, indicateurs, mise en œuvre, budget) et 6 critères (égalité/équité, budgétisation sensible au genre, participation, prise de décision, évaluabilité/révision, durabilité). Score 0 = inexistant ; 1 = faible ; 2 = moyen ; 3 = plein.

Les résultats sont présentés ci-dessous:

8.2 Intégration du genre dans la conception du PSIE (QE21)

L'analyse du document de projet (Prodoc, mars 2020) révèle une absence quasi totale de référence explicite à la dimension genre dans la conception du programme. Le PSIE ne mentionne ni analyse différenciée des barrières d'accès à l'emploi selon le sexe, ni stratégie spécifique pour promouvoir l'insertion des jeunes femmes diplômées. La seule occurrence liée au genre dans le Prodoc concerne le terme « disparité », utilisé dans un contexte salarial général (non lié au sexe).

Cette lacune est d'autant plus notable que le contexte béninois de l'emploi est marqué par des inégalités de genre documentées : les femmes diplômées font face à des barrières structurelles spécifiques (mobilité géographique limitée, concentration dans certains secteurs, discriminations à l'embauche), qui auraient justifié un traitement explicite dans la conception du programme.

De même, le cadre logique du PSIE ne contient aucun indicateur désagrégé par sexe, ni dans les indicateurs de résultats intermédiaires, ni dans les indicateurs de finalité. Cette absence d'indicateurs de genre dans la matrice de résultats rend structurellement difficile le suivi de l'équité entre les sexes dans l'accès au programme.

- Données disponibles sur la répartition par sexe des bénéficiaires

L’ensemble des documents du programme consultés dans le cadre de cette mission ne contient aucune donnée désagrégée par sexe permettant de reconstituer la répartition hommes/femmes parmi les bénéficiaires du PSIE.

En revanche, la répartition sectorielle des postes validés — qui fait apparaître une dominance du Marketing-Commerce-Distribution (18 %), de la Comptabilité-Gestion (16 %), des Agro-industries et des TIC (12 % chacun), des Procédés industriels (9 %) et du Génie civil (8 %) — offre une base indirecte pour inférer des dynamiques de genre implicites. En effet, les filières Procédés industriels, Génie civil et TIC sont historiquement à prédominance masculine dans le contexte béninois, tandis que la Comptabilité-Gestion et le Secrétariat sont plus équilibrées. Toutefois, ces inférences restent fragiles en l'absence de données primaires désagrégées.

- Sensibilité du budget au genre

Le budget prévisionnel du PSIE ne contient aucune ligne budgétaire dédiée à des activités de promotion de l'égalité de genre (sensibilisation, accompagnement spécifique des femmes, collecte de données désagrégées). Les rubriques budgétaires couvertes sont les allocations/salaires, les frais de formation et encadrement, les frais de fonctionnement et les équipements — toutes neutres au genre dans leur libellé et leur conception.

# SYNTHESE DES SUCCES, ECHECS, POTENTIALITES ET OBSTACLES (SEPO)

🟢 S - Succès (acquis majeurs)

🔵 P - Potentialités (leviers à exploiter)

⚫ O – Obstacles (risques et contraintes)

# RECOMMANDATIONS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELLES

# CONCLUSION

# ANNEXES

Annexe 1 : Matrice d’évaluation

| Critères | Questions d’évaluation | Indicateurs | Mesure de l’indicateur | Source de données | Méthode et outils de collectes | Méthodes d’analyse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pertinence | Quelle est le problème à l'origine de la mise en place du PSIE ? | - Problème à l’origine de l’élaboration et la mise en œuvre du programme PSIE | - NA | Document de projet PSIE, enquête | Revue documentaire, guide d’entretien/ animation | Analyse documentaire / analyse descriptive |
|  | L'ampleur du problème à l'origine de la mise en place du PSIE est-elle bien documentée ? Est-il opportun de recourir à une intervention de type PSIE ? | - Existence des problèmes à l’origine du PSIE | - NA | INStaD, Enquête UEMOA, Enquête terrain | Revue documentaire, guide d’entretien/ animation | Analyse documentaire / analyse descriptive |
|  | Les bénéficiaires directs et indirects des actions du PSIE sont-ils clairement identifiés ? | - Répertoire des bénéficiaires du programme - Existence d’un mécanisme formel d’identification des bénéficiaires PSIE | - NA | Base de données PSIE | Revue documentaire | Analyse documentaire |
|  | A-t-on déjà étudié empiriquement l’effet d'une telle approche ? Et alors quels en ont été les effets ? Constate-t-on des effets secondaires désirables et indésirables ? | - Effets capitalisés de la mise en œuvre du PSIE. | - NA | Rapport d’évaluation à mi-parcours du PSIE | Revue documentaire | Analyse documentaire |
|  | Quel est le rationnel qui relie logiquement la raison d’être, les cibles, les objectifs, le choix des moyens d’intervention du PSIE et les effets attendus sur les situations cibles et hors cibles (désirables et indésirables) ? | - Degré d'alignement des objectifs du PSIE avec les besoins des jeunes - Degré d’alignement des effets attendus et obtenus | - Nombre de besoins pris en compte divisé par le nombre total des besoins x 100 - Nombre d’effets attendus obtenus divisé par le nombre total d’effets dénombrés x 100 | Rapport d’évaluation à mi-parcours du PSIE | Revue documentaire | Analyse descriptive |
| Cohérence | Dans quelle mesure le PSIE intègre-t-il les stratégies du secteur de l’emploi ? | - Degré d’alignement entre le PSIE, PND et le PNE | Nombre d’objectifs du PSIE pris en compte par le PNE divisé par le nombre total d’objectifs du PSIE x 100 | PNE (2020-2025) et PND (2018-2025) | Revue documentaire, interview | Analyse documentaire, Analyse descriptive |
|  | Quelle synergie il y a-t-il entre le PSIE et les priorités nationales de développement contenues dans les ODD et le PND (le PAG 2) en matière d’accélération du développement économique et social du Bénin et les interventions des autres acteurs sectoriels ? | - Degré de synergie entre le PSIE, PND - Degré de synergie entre le PSIE et les interventions d’autres acteurs sectoriels | - Nombre d’objectifs couverts exclusivement par le PSIE divisé par le nombre total d’objectifs relatifs à l’emploi des jeunes couverts par les acteurs sectoriels x 100 - 1-(Nombre d’interventions majeures communes entre le PSIE et les autres acteurs sectoriels divisé par le nombre total d’interventions majeures) x 100 | Rapports sur l’emploi des jeunes, PSIE. | Revue documentaire, interview | Analyse documentaire, Analyse de contenu |
|  | Quel est le degré de cohérence interne du PSIE ? | - Degré d’alignement entre les objectifs et les interventions du PSIE | Nombre d’intervention du PSIE pris en compte par ses objectifs de départ divisé par le nombre total d’intervention x 100 | Rapport PSIE, document de projet PSIE | Revue documentaire, interview | Analyse documentaire, Analyse descriptive |
| Efficacité | Dans quelle mesure le PSIE a contribué à la mise en place des actions d’immersion et d’encadrement des candidats à l’emploi ? | - Nombre de candidats mis en stage par an | Somme des candidats mis en stage sur les 5 années du PSIE | Rapports d’avancement PSIE | Revue documentaire | Analyse documentaire, Analyse comparative |
|  | Dans quelle mesure le PSIE a contribué à soutenir financièrement la prise en charge des salaires (totale ou partielle) des titulaires des nouveaux emplois créées par les entreprises ? | - Taux de salaire pris en charge par le PSIE | Montant des salaires versés par le PSIE divisé par le montant total des salaires dus x 100 | Rapport financier PSIE | Revue documentaire, interview | Analyse documentaire, Analyse comparative |
|  | Dans quelle mesure le PSIE a mise en place des mesures d’accompagnement à l’employabilité des jeunes ? | - Taux de jeunes accompagnés pour son employabilité | Nombre de jeunes accompagnés divisé par le nombre total de jeunes x 100 | Rapports d’avancement PSIE | Revue documentaire, interview | Analyse documentaire, Analyse comparative |
|  | Combien de bénéficiaires directs (agents, juridictions, structures) reçoivent les services du PSIE ? | - Nombre de bénéficiaires (agents et structures) des interventions du PSIE | - Somme des jeunes bénéficiaires du PSIE - Somme des entreprises, par catégorie, bénéficiaires du PSIE | Rapport de suivi, Rapport d'évaluation à mi-parcours | Revue documentaire, interview | Analyse documentaire, Analyse comparative |
|  | Les services délivrés par le PSIE sont-ils conformes à ceux prévus et atteignent-ils les niveaux prévus ? | - Ecart entre les résultats attendus et les résultats obtenus | Résultats obtenus moins résultats attendus | Rapports d’avancement PSIE, interview | Revue documentaire, interview | Analyse documentaire, Analyse comparative |
|  | Quelles sont les actions non prévues mais réalisées sur le programme ? sont-elles en lien avec les besoins ? Quels sont leur ampleur et impact sur le programme ? | - Liste des actions non prévues mais réalisées - Taux d'ajustement du programme | - NA - Nombre d’actions ajoutées ou modifiées divisé par le nombre total d’actions x 100 | Rapports d’avancement PSIE, interview | Revue documentaire, interview | Analyse documentaire, Analyse descriptive |
|  | Qu’en est-il de la qualité desdits services ? | - Taux de satisfaction des Demandeurs d’Emploi bénéficiaires du PSIE - Taux de satisfaction des entreprises bénéficiaires du PSIE | - Nombre de demandeurs d’emploi satisfait divisé par le nombre total de demandeurs non satisfait x 100 - Nombre d’entreprises satisfaites divisé par le nombre total d’entreprises non satisfaites x 100 | Interview | Questionnaire | Analyse descriptive |
|  | Il y a-t-il d’autres groupes cibles qui n’ont pas reçu les services du PSIE ? Ces groupes cibles sont-ils informés de la mise en œuvre du PSIE ? | - Proportion des jeunes diplômés ayant une connaissance des services du PSIE; | Nombre de jeunes ayant connaissance des services du PSIE divisé par le nombre total de jeune | Interview | Questionnaire | Analyse comparative |
| Efficience | Dans quelle mesure le personnel est suffisant en nombre et en compétences pour les fonctions qui doivent être assumées par les organes du PSIE ? | - Somme des personnes impliquées - Taux d’adéquation des ressources humaines | - Somme des personnes impliquées - Personnes compétentes divisées par le total du personnel x 100 | Interview | Guide d'entretien | Analyse comparative |
|  | Quelle est l’ambiance de travail et la collaboration qui a régné entre les acteurs ? | - Degré de collaboration entre les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PSIE | Nombre d’agents ayant déclaré qu’il y a une bonne collaboration divisée par le total des agents x 100 | Interview | Guide d'entretien | Analyse descriptive |
|  | Dans quelle mesure les mécanismes de financement ou de mobilisation ont-ils favorisé la mise en œuvre des réalisations importantes prévues par le programme ? | - Taux de mobilisation des ressources - Taux de mise à disposition des ressources | - Ressources mobilisées divisées par les ressources attendues x 100 - Ressources mises à disposition divisées par les ressources disponibles x 100 | Interview | Revue documentaire, guide d’entretien | Analyse documentaire, triangulation des données |
|  | Quels sont les outils utilisés pour la planification organisationnelle (PTA, PPM) durant la mise en œuvre du programme ? | - Liste des outils de planification utilisés | NA | Rapports d’avancement, interview | Revue documentaire, guide d’entretien | Analyse documentaire, triangulation des données |
|  | Dans quelle mesure les organes de pilotage, de gestion, d’exécution et de suivi-évaluation du PSIE fonctionnent de manière adéquate ? | - Actes de mise en place des organes - Livrables pour le fonctionnement des organes | NA | Rapports d’avancement, interview | Revue documentaire, guide d’entretien | Analyse documentaire, triangulation des données |
|  | Il y-a-t-il un plan de suivi-évaluation du programme (cadre logique, cadre de performance, indicateur avec valeur de référence et cibles, système d’information pour le suivi, compétences clé pour le suivi) ? | - Existence d'un dispositif de suivi-évaluation | NA | Rapports d’avancement, interview | Revue documentaire, guide d’entretien | Analyse documentaire, triangulation des informations |
|  | Quels sont les outils utilisés pour la conversation et la diffusion de l’information (communication, dissémination) générée par le PSIE sur sa période de mise en œuvre ? Ces outils ont-ils produit des résultats escomptés ? | - Existence d’un dispositif de partage d'information efficace | NA | Rapport d'évaluation à mi-parcours, Documents de projet | Revue documentaire, guide d’entretien | Analyse documentaire, triangulation des informations |
|  | Quels enseignements peut-on tirer de la mise en œuvre du PSIE ? | - Répertoire des leçons apprises | NA | Rapports PSIE (avancement et évaluation), Documents de projet | Revue documentaire, guide d’entretien | Analyse documentaire, triangulation des informations |
|  | Quel est le coût de revient des principaux extrants du PSIE ? | - Coût-efficacité des services délivrés | Dépenses totales divisées par le nombre de jeunes placés en stage | Rapports financiers, rapports d’avancement. | Revue documentaire | Analyse documentaire, triangulation des informations |
| Effets à moyen terme | Dans quelle mesure le PSIE a contribué à l’insertion professionnelle des candidats ? | - Écart entre la situation avant et après le PSIE | (E2-E1)-(C2-C1) | Rapport d'étude référence, Rapport d'avancement, Interview | Fiche de collecte, Guide d'entretien | Analyse des changements obtenus ; Triangulation des informations |
|  | Dans quelle mesure le PSIE a contribué à améliorer l’insertion professionnelle durable des jeunes dans les nouveaux postes d’emploi créées ? | - Taux de sous-emploi. - Taux de chômage. | NA (Indicateurs de sources secondaires) | INStaD, Enquête emploi UEMOA | Revue documentaire | Analyse comparative, triangulation des informations |
| Viabilité / Durabilité | La planification du PSIE pendant sa mise en œuvre a-t-elle intégré l'institutionnalisation des acquis (intégration des activités aux structures pérenne du Ministère en charge de l’Emploi) après la fin du programme ? | - Existence de mécanismes de durabilité des acquis de la mise en œuvre du PSIE | NA | Rapports d’avancement, rapports d’évaluation à mi-parcours, document de projet PSIE. | Fiche de collecte, Guide d'entretien | Analyse documentaire Triangulation, documents et entretiens |
|  | Le PSIE a-t-il planifié et mis en place un système de monitoring pour faciliter le suivi et le maintien des effets positifs après sa clôture ? | - Existence d’un système de suivi évaluation du PSIE | NA | Rapports d’avancement, document de projet PSIE. | Fiche de collecte, Guide d'entretien | Analyse documentaire Triangulation, documents et entretiens |
|  | Le PSIE a-t-il planifié et mis en place des actions de renforcement des capacités (partage, diffusion de l'information, développement de l'expertise) des bénéficiaires pour la viabilité des résultats après sa clôture ? | - Existence d’un mécanisme de renforcement des capacités institutionnelles | NA | Rapports d’avancement, document de projet PSIE. | Revue documentaire, interview | Analyse documentaire Triangulation, documents et entretiens |
|  | Le niveau d’appropriation des acteurs est-il suffisant pour faciliter le maintien des réalisations après la fin du PSIE ? | - Niveau d'appropriation des acteurs | Nombre d’agents interrogés qui se sont appropriés le PSIE divisé par le nombre total d’agents interviewés x 100 | Interview | Fiche de collecte | Analyse comparative |
| Genre | La mise en œuvre du PSIE a-t-elle tenu compte du genre ? | - Degré de sensibilité du PSIE (indicateurs de performance et d'effet) au genre | Nombre d’actions prenant en compte le genre divisé par le nombre total d’action x 100 | Document du projet PSIE, interview | Revue documentaire, guide d’intérêt | Analyse documentaire, analyse comparative |

E : Groupe expérimental (E1 avant et E2 après) I C : Groupe contrôle (C1 avant et C2 après)