TERMES DE REFERENCE

RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR L’EVALUATION FINALE DU PROGRAMME SPECIAL D’INSERTION DANS L’EMPLOI (PSIE) DE 2020-2025

Mai 2026

TABLE DES MATIERES

1.	INTRODUCTION	1

2.	Objectifs et étendu de l’évaluation	2

2.1.	Objectifs	2

2.2.	Étendu de l’évaluation	2

3.	Les critères et questions d’évaluation	3

3.1.	Les critères d’évaluation	3

3.2.	Les questions d’évaluation	3

3.2.1.	Pertinence	3

3.2.2.	La Cohérence	3

3.2.3.	L’Efficacité	4

3.2.4.	L’Efficience	4

3.2.5.	L’Effet	4

3.2.6.	La Durabilité	4

3.2.7.	La Gouvernance	5

3.2.8.	L’Appropriation	5

3.2.9.	Le Système d’Information	5

4.	Démarche méthodologique de l’évaluation	6

4.1.	Phase préparatoire	6

4.2.	Phase 1 : Réunion de pré-cadrage	6

4.3.	Phase 2 : Atelier de cadrage et de lancement de la mission	6

4.4.	Phase 3 : Enrichissement et Validation du référentiel d’évaluation	7

4.5.	Phase 4 : Collecte de données	7

4.6.	Phase 5 : Élaboration et examen du rapport provisoire par l’instance d’évaluation	7

4.7.	Phase 6 : Validation du rapport final.	8

5.	Profils de l’équipe d’évaluation	8

5.1.	Le profil du consultant principal (chef de mission)	8

5.2.	Le profil du consultant associé, expert en ressources humaines	8

5.3.	Le profil du consultant associé, expert en statistiques	9

6.	Livrables, durée et responsable de la mission	9

7.	Gestion du processus et arrangements institutionnels	11

7.1.	Rôles et responsabilités de l’Instance d’Évaluation	11

7.1.1.	Le Comité de Pilotage (CoPil)	12

7.1.2.	Le Comité Technique (CoTech)	12

7.2.	Rôles et responsabilités du commanditaire de l’évaluation	12

7.3.	Rôles et responsabilités de l’équipe d’évaluation	12

8.	Budget de l’évaluation	13

# INTRODUCTION

Le chômage des jeunes au Bénin en 2018 a été un sujet de préoccupation, avec un taux de chômage de 2,4% et un taux de sous-emploi de 72% de la population active (ERI-ESI, 2018). Ces chiffres soulignent la nécessité d'une approche globale pour résoudre ce problème, en tenant compte des facteurs structurels, éducatifs, culturels et économiques qui contribuent à la précarité de l'emploi des jeunes. Cette réalité se trouve également être contrastée par le problème des expériences exigées par les entreprises qui manifestent le besoin de recruter dans un environnement où les opportunités pour les jeunes d’acquérir de l’expérience sont quasi inexistantes.

C'est dans ce contexte que le Président de la République a annoncé, le 31 juillet 2019, lors du 59ème anniversaire de l'indépendance du Bénin, l'institutionnalisation du Programme Spécial d'Insertion à l'Emploi (PSIE).  Le Président a déclaré lors de cette cérémonie vouloir : « … recruter chaque année, à la charge de l’État, 2 000 jeunes diplômés à placer dans des entreprises privées ou publiques, sur une période de deux ans, avec l’espoir qu’ils sauront se rendre utiles et efficaces pour se faire recruter à l’issue de la période d’insertion, ou alors qu’ils sauront voler de leurs propres ailes dans l’auto-emploi… ».

En effet, le PSIE s’inscrit dans la continuité du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG 2016-2021), dont un axe stratégique consiste à traiter la question de l’emploi des jeunes de manière systématique dans l’ensemble des interventions gouvernementales. Il vise à faciliter l'insertion professionnelle de 2 000 jeunes diplômés par an dans les entreprises publiques et privées béninoises, en prenant en charge l'intégralité des salaires sur 12 mois et les charges sociales sur 24 mois. À ce titre, le programme cible principalement, d’une part, les jeunes diplômés en quête d’un premier emploi et, d’autre part, les entreprises publiques et privées à la recherche de ressources humaines qualifiées et compétentes, établissant ainsi un mécanisme d’appariement entre l’offre et la demande de travail.

Avec un budget de 46,60 milliards FCFA, le programme se déploie à travers le réseau des antennes de l'Agence Nationale Pour l'Emploi (ANPE) sur les 12 départements du Bénin. Il est gouverné par un dispositif à quatre niveaux tels que i) la Présidence, ii) le conseil d’administration de l’ANPE, iii) la Direction générale de l’ANPE et iv) l’unité de coordination du PSIE ; s’appuyant sur les structures existantes (plateforme numérique de l’ANPE, 12 antennes) pour éviter la création d’une administration parallèle coûteuse.

Par ailleurs, après cinq années de mise en œuvre (2020-2025), des questions demeurent sur l'efficacité réelle du programme, notamment en ce qui concerne la pérennité des emplois créés et leur impact à long terme. Il s'avère donc nécessaire de réaliser une évaluation finale du programme.

La présente évaluation est justifiée par : (i) l'achèvement de la période initiale de cinq ans du programme (2020-2024) ; (ii) l'absence d'évaluations à mi-parcours durant la mise en œuvre, ce qui confère à cette évaluation finale un rôle d'autant plus capital ; (iii) la nécessité d'apprécier les résultats obtenus en vue d’améliorer la mise en œuvre de la seconde phase du programme. Les résultats de cette évaluation seront exploités par les acteurs tels que :

  - La Coordination du PSIE et la Présidence de la République : décisions de pilotage opérationnel et stratégique ;

  - Le Ministère en charge de la Promotion de l'Emploi : révision de la Politique Nationale de l'Emploi (PNE) ;

  - La Direction Générale de l'ANPE : amélioration des processus opérationnels ;

  - Les partenaires techniques et financiers susceptibles d'appuyer une future évaluation d'impact ;

  - Toute instance impliquée dans le renouvellement, l'extension ou la réplication du programme.

La présente évaluation finale sera conduite sur la base d'une revue documentaire systématique des documents officiels du programme et sera complétée par une enquête de terrain auprès des bénéficiaires et des acteurs clés impliqués. Elle est commanditée par l'Agence Nationale Pour l'Emploi (ANPE), autorité de tutelle et bras opérationnel du PSIE et financée sur le budget national alloué à la mise en œuvre du PSIE.

# Objectifs et étendu de l’évaluation

## Objectifs

Objectif global :

Évaluer l'état global de la mise en œuvre du Programme Spécial d'Insertion à l'Emploi (PSIE) sur la période 2020-2025.

Objectifs spécifiques :

- analyser la pertinence, la cohérence (interne et externe), l’efficacité, l’efficience, les effets et la durabilité du PSIE 2020-2025 tout en étudiant la qualité de la gouvernance du programme, le niveau d’appropriation par les parties intéressées ainsi que la performance du système d’information de suivi-évaluation du programme ;

- reconstituer la théorie de changement du PSIE 2020-2025 afin de mieux appréhender les mécanismes de production des résultats ;

- identifier et documenter les leçons apprises, les bonnes pratiques et les facteurs de succès ou d'échec dans la mise en œuvre du PSIE ;

- formuler des recommandations stratégiques et opérationnelles pour l’amélioration de la mise en œuvre de la nouvelle phase du PSIE.

## Étendu de l’évaluation

- L'évaluation couvrira la période de mise en œuvre effective du PSIE : 1er juillet 2020 (démarrage effectif des inscriptions sur la plateforme) au 30 septembre 2025.

- La zone géographique de l’évaluation est : toute l’étendue du territoire national.

- Les différents groupes cibles sont : les entreprises, les allocataires, les administratifs (personnel) du PSIE, les acteurs de paiement des allocataires (Trésor Public), les acteurs de gestion de la déclaration des allocataires (CNSS), les membres du comité de pilotage du PSIE.

# Les critères et questions d’évaluation

## Les critères d’évaluation

Conformément au Guide Méthodologique National d'Évaluation (GMNE), l’évalution examinera les critères suivants : la pertinence, la cohérence, l’efficacité, l’efficience, l’effet, la durabilité, la gouvernance, l’appropriation et le système d’information. Les critères d’évaluation transversaux tels que le genre et l’équité seront pris en compte par l’évaluation. Il convient de noter que l'équipe d'évaluation pourra affiner, compléter ou reformuler ces questions dans le cadre de l'élaboration du référentiel d'évaluation.

## Les questions d’évaluation

Dans le cadre de l’évaluation, des questions d’évaluation doivent être proposées pour chaque critère d’évaluation, ainsi qu’il suit :

### Pertinence

- Dans quelle mesure les objectifs du PSIE 2020-2025 répondent-ils aux besoins identifiés en termes d’amélioration de l’employabilité des candidats à l’emploi et de soutien financier aux entreprises bénéficiaires ?

- Dans quelle mesure les problèmes identifiés à la conception du PSIE 2020-2025 sont-ils en adéquation avec les besoins des jeunes en matière d’insertion à l’emploi et des entreprises en matière de financement des nouvelles recrues au profit du développement de leurs activités ?

- Dans quelle mesure le PSIE a-t-il intégré les évolutions du contexte de l’emploi (demandes du marché de l’emploi, adéquation formation-emploi, l’intelligence artificielle, coûts des facteurs de production.), les risques inerrants à la faillite des entreprises bénéficiaires et ceux liés à l’esprit capitaliste des entreprises du secteur privé dans la mise en œuvre du programme ?

- Dans quelle mesure les problèmes identifiés à la conception du PSIE 2020-2025 restent-ils d’actualité pour éclairer la conception de la nouvelle phase du PSIE ?

### La Cohérence

Cohérence interne

- Dans quelle mesure la chaîne de résultats du PSIE est-elle logique et cohérente (relation entre activités, produits, résultats et objectifs) ?

- Dans quelle mesure les composantes du PSIE sont-elles complémentaires dans la conception du programme ?

- Dans quelle mesure le PSIE est-il en adéquation avec d’autres programmes d’insertion professionnelle des jeunes au Bénin ?

Cohérence externe

- Dans quelle mesure le PSIE est-il aligné avec les priorités nationales, la politique nationale de l’emploi (PNE), les Programmes d’Actions du Gouvernement (PAG), le Plan National de Développement (PND 2018-2025), etc. ?

- Dans quelle mesure le PSIE est-il en cohérence avec les engagements internationaux et régionaux du Bénin en matière création d’un environnement propice à l'emploi et à l'insertion professionnelle ainsi qu’à la promotion du développement des entreprises privées béninoise (ex : ODD 8.3, etc.) ?

### L’Efficacité

- Dans quelle mesure les objectifs et résultats attendus de la mise en œuvre du PSIE ont-ils été atteints au regard des cibles fixées sur la période de mise en œuvre ?

- Quels ont été les principaux facteurs de succès et les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre du programme ?

### L’Efficience

- Dans quelle mesure les ressources (financières, humaines, logistiques et techniques) mobilisées pour la mise en œuvre du PSIE ont-elles été utilisées de manière optimale pour produire les résultats attendus ?

- Dans quelle mesure les modalités de mise en œuvre du PSIE (gouvernance, procédures et partenariats) ont-elles permis d’optimiser les coûts et la qualité des résultats ?

- Dans quelle mesure les délais de mise en œuvre des actions du programme ont-ils été respectés, et quels ont été les principaux facteurs ayant engendré de potentiels retards ou gains d’efficacité ?

### L’Effet

- Dans quelle mesure les effets attendus du PSIE, tels que définis dans la théorie du changement, ont-ils été atteints pour les différents groupes cibles ?

- Quels changements concrets (positifs ou négatifs) le PSIE a-t-il produits à l’égard de l’insertion des jeunes dans l’emploi et le développement des entreprises bénéficiaires ?

- Quels sont les effets indirects ou inattendus (positifs ou négatifs) du PSIE, notamment en termes de promotion de l’emploi des jeunes et de soutiens financiers aux entreprises qui bénéficient des allocataires du programme ?

### La Durabilité

- Dans quelle mesure la mise en œuvre du PSIE a-t-elle prévu et intégré des mécanismes, dispositifs ou actions spécifiques visant à assurer la durabilité des effets attendus (insertion durable des jeunes dans un emploi décent, renforcement des compétences professionnelles des jeunes allocataires, amélioration des performances des entreprises bénéficiaires) ?

- Dans quelle mesure les acquis institutionnels, techniques et organisationnels issus de la mise en œuvre du PSIE sont-ils susceptibles d’être maintenus et consolidés au-delà de la période d’implémentation ?

- Quels sont les principaux facteurs (institutionnels, financiers, techniques ou contextuels) susceptibles de favoriser ou compromettre la durabilité des effets du PSIE ?

### La Gouvernance

- Dans quelle mesure les rôles, responsabilités et mécanismes de coordination entre les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PSIE sont-ils clairement définis et opérationnels ?

- Dans quelle mesure les mécanismes de pilotage et de coordination prévus par le PSIE ont-ils été mis en œuvre et avec quel niveau d’efficacité ?

- Dans quelle mesure les mécanismes de pilotage du PSIE ont-ils permis de prendre des décisions efficaces et fondées sur des informations probantes au cours de la mise en œuvre ?

### L’Appropriation

- Dans quelle mesure les acteurs concernés ont-ils pu s’approprier les objectifs, les actions et les dispositifs du PSIE, et dans quelle mesure cela s’est-il traduit par un engagement concret dans sa mise en œuvre ?

- Dans quelle mesure les principales parties prenantes (entreprises publiques et privées, allocataires et institutions publiques telles que les universités et la CCIB, etc.) ont-elles été effectivement impliquées dans la conception et la mise en œuvre du PSIE ?

- Dans quelle mesure les bénéficiaires du PSIE (entreprises publiques et privées et allocataires) ont-ils adhéré aux interventions du programme ?

### Le Système d’Information

- Dans quelle mesure un dispositif de suivi-évaluation du PSIE a-t-il été mis en place, structuré et fonctionnel durant sa mise en œuvre ?

- Dans quelle mesure les données produites par le système d’information sont-elles fiables, complètes, régulières et pertinentes pour suivre les progrès du PSIE ?

- Dans quelle mesure les informations issues du système de suivi-évaluation ont-elles été effectivement utilisées pour orienter le pilotage, ajuster les actions et améliorer la performance du PSIE ?

# Démarche méthodologique de l’évaluation

Conformément au Guide Méthodologique National d’Évaluation (GMNE), l’évaluation finale du PSIE sera conduite suivant les phases ci-après :

## Phase préparatoire

Cette phase conduite par le PSIE avant le démarrage de l’évaluation comprend :

- l’identification des principales parties prenantes du PSIE ;

- la mise en place de l’instance d’évaluation (comité de pilotage et comité technique) par une note de service ;

- l’élaboration et la validation des Termes de Référence ;

- l’obtention de l’avis de non-objection de la DGEOCS/MDC ;

- le recrutement de l’équipe d’évaluation conformément aux procédures de passation des marchés en République du Bénin.

## Phase 1 : Réunion de pré-cadrage

Une réunion de pré-cadrage sera organisée entre : le commanditaire (PSIE), la DGEOCS, et l’équipe d’évaluation. Elle vise à :

- harmoniser la compréhension des TDR ;

- préciser les attentes du commanditaire et les livrables attendus ;

- clarifier les modalités de collaboration entre les parties prenantes (PSIE, DGEOCS, équipe d’évaluation, etc.) ;

- discuter du calendrier de mise en œuvre et de l'accès aux données et documents ;

- identifier les premières sources d'information et les personnes ressources à consulter.

## Phase 2 : Atelier de cadrage et de lancement de la mission

À la suite de la réunion de pré-cadrage, l’équipe d’évaluation produira un projet de référentiel d’évaluation (rapport de démarrage) conformément au canevas de la DGEOCS.

Le projet de référentiel d’évaluation sera transmis au PSIE qui le partagera aux membres de l’Instance d’Évaluation au moins trois (03) jours ouvrables avant la tenue de l’atelier de cadrage, afin de permettre son examen préalable.

Un atelier de cadrage marquant le lancement effectif du processus d’évaluation sera organisé par le commanditaire et connaitra la participation des membres de l’instance d’évaluation et des principales parties prenantes du secteur de l’emploi.

Au cours de cet atelier l’équipe d’évaluation présentera sa démarche méthodologique afin de :

- partager et harmoniser la compréhension de l’évaluation ;

- formuler des observations et recommandations sur le référentiel d’évaluation (démarche méthodologique).

À l’issue de cet atelier, l’équipe d’évaluation veillera à la prise en compte des observations formulées et mettra à disposition une version actualisée du référentiel d’évaluation en vue de l’étape d’enrichissement et de validation.

## Phase 3 : Enrichissement et Validation du référentiel d’évaluation

À la suite de l’atelier de cadrage,

- l’équipe d’évaluation prend en compte les observations des parties prenantes ;

- un atelier technique d’enrichissement de trois (03) jours est organisé avec le comité technique afin d’examiner en détail le référentiel d’évaluation (théorie du changement, outils de collecte, méthodologie, etc.) ;

- une réunion de validation est organisée avec le comité de pilotage.

Cette étape permet de disposer d’un référentiel d’évaluation validé avant le démarrage de la collecte de données.

## Phase 4 : Collecte de données

L’équipe d’évaluation procède à la collecte des données conformément au référentiel validé.

Une restitution à chaud est organisée en ligne à la fin de la collecte afin de partager les premiers résultats de la collecte de données avec les parties prenantes.

## Phase 5 : Élaboration et examen du rapport provisoire par l’instance d’évaluation

L’élaboration et l’examen du rapport provisoire suit une procédure simple et rigoureuse :

- Sur la base des données collectées et analysées, l’équipe d’évaluation élabore un rapport provisoire d’évaluation qui est examiné par le PSIE et le comité technique.

- Un atelier technique d’examen d’enrichissement de trois (03) jours est organisé pour examiner le rapport provisoire, discuter des conclusions et coconstruire les recommandations.

## Phase 6 : Validation du rapport final.

Après la prise en compte des observations issues de l’examen du rapport provisoire, l’équipe d’évaluation soumet le rapport final. La validation de ce rapport suivra les sous-étapes ci-après :

- un atelier de validation est organisé avec l’ensemble des parties prenantes ;

- le rapport final n’est considéré comme validé qu’après l’obtention de l’Avis de Non-Objection (ANO) de la DGEOCS/MDC.

# Profils de l’équipe d’évaluation

L’évaluation sera réalisée par un cabinet régulièrement constitué en République du Bénin et expérimenté en la matière. La mission sera conduite par 03 experts spécialisés :

- Un (01) consultant principal (chef de mission), expert en évaluation des politiques publiques ;

- Un (01) consultant associé, expert en statistique ;

- Un (01) consultant associé, expert en ressources humaines.

## Le profil du consultant principal (chef de mission)

Le consultant principal (chef de mission) doit avoir le profil ci-après :

- être titulaire d’un niveau BAC+5 en planification, ou en statistique ou en démographie, en économie ou en gestion de projets, en évaluation de projets/programmes ou toute autre discipline connexe avec au moins cinq (05) années d'expériences.

- avoir avec une riche pratique de terrain dans le domaine de conduites d'enquêtes ou avoir réalisé au moins trois (03) évaluation de politique publique au cours des cing dernières années.

- justifier d’au moins huit (08) ans d’expériences pratiques dans le domaine de l’évaluation des politiques ou d’études similaires ;

- avoir conduit au moins trois (03) missions d’évaluation des politiques publiques ;

- justifier d’au moins une attestation de formation ou de certificat en évaluation des politiques publiques ;

- justifier d’une bonne connaissance du Guide Méthodologique Nationale d’Évaluation (GMNE) serait un atout ;

- justifier d’une expérience avérée dans le secteur de l’emploi serait un atout.

## Le profil du consultant associé, expert en ressources humaines

Le consultant associé doit avoir le profil suivant :

- être titulaire d’un diplôme supérieur (BAC + 5 au moins) en ressources humaines ;

- justifier d’au moins trois (03) ans d’expériences pratiques dans la gestion des ressources humaines ;

- avoir participé à au moins une (01) mission d’évaluation des politiques publiques ;

- justifier d’une bonne connaissance du Guide Méthodologique Nationale d’Évaluation (GMNE) serait un atout.

## Le profil du consultant associé, expert en statistiques

Le deuxième consultant associé doit être un statisticien. Il doit :

- être titulaire d’un diplôme supérieur (BAC + 5 au moins) en statistique ;

- justifier d’au moins trois (03) ans d’expériences pratiques en collecte et traitement des données d’étude ou d’évaluation des politiques publiques ;

- avoir conduit/participé à au moins une (01) mission d’évaluation de politique publique dans le domaine de l’insertion professionnelle des jeunes ou d’étude similaire (étude diagnostique, élaboration de politique publique, audit institutionnel, etc.) ;

- justifier d’une bonne connaissance du Guide Méthodologique Nationale d’Évaluation (GMNE) serait un atout.

# Livrables, durée et responsable de la mission

Les principaux livrables de la mission attendus de l’équipe d’évaluation sont les suivants :

- Le référentiel d’évaluation ;

- Le rapport provisoire d’évaluation ;

- Le rapport final d’évaluation.

- La mission couvrira une durée de 140 jours calendaire à compter de la date de l’ordre de service.

- Les canevas de la DGEOCS/MDC seront utilisés par l’équipe d’évaluation pour les livrables que sont : le référentiel d’évaluation, le rapport provisoire et le rapport final.

Dans sa proposition, le cabinet doit proposer un chronogramme indicatif pour la réalisation de la mission.

Il convient de noter que le rapport final ne sera considéré comme livrable final qu’après l’Avis de Non-Objection final de la Direction Générale de l’Évaluation et de l’Observatoire du Changement Social (DGEOCS) du MDC.

Le tableau ci-après présente à titre indicatif les livrables, la durée et les responsables des différentes activités pour chaque phase de la mission.

Tableau : Livrables, durée et responsables de la mission

| Phases | Activités | Durée (jrs) | Livrables | Responsables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase préparatoire | Identification des parties prenantes et mise en place de l'instance d'évaluation (comité de pilotage et comité technique) | 3 | Note de service de mise en place de l'instance d'évaluation | PSIE |
|  | Elaboration du projet des TDR d'évaluation | 7 | TDR | PSIE |
|  | Envoie des TDR d’évaluation au membre de l'instance d'évaluation pour examen et avis | 10 | TDR validés | - PSIE - DGEOCS |
|  | Demande de l'ANO sur les TDR | 15 |  | - Commanditaire - DGEOCS |
|  | Recrutement de l'équipe d'évaluation | 30 | Équipe d'évaluation connue | Commanditaire |
| Élaboration et validation du référentiel d’évaluation | Réunion de pré-cadrage | 1 | Procès-verbal de la réunion | Commanditaire |
|  | Élaboration du draft du référentiel d’évaluation | 5 | Draft du référentiel d’évaluation | Équipe d'évaluation |
|  | Envoie du draft du référentiel d’évaluation au membre de l'instance d'évaluation pour examen | 7 | Fiches d'observations | Commanditaire |
|  | Lancement du processus | 1 | Fiche d'observations compilées | - Équipe d'évaluation - Commanditaire - Instance d'évaluation |
|  | Atelier d’enrichissement du référentiel d’évaluation | 3 | Version provisoire du référentiel d’évaluation Fiches d'observations | - Équipe d'évaluation - Commanditaire - Comité technique |
|  | Validation du référentiel d'évaluation | 1 | Référentiel d'évaluation validé Fiche de prise en compte des observation | - Équipe d'évaluation - Commanditaire - Instance d’évaluation |
| Collecte et analyse des données | Mission de terrain | 15 |  | Équipe d'évaluation |
|  | Réunion en ligne de restitution à chaud des premiers constats de la collecte de données | 1 | PPT de présentation Fiche de synthèse des entretiens | - Équipe d'évaluation - Commanditaire - Comité technique |
| Validation et enrichissement du rapport final | Analyse des données et élaboration du rapport provisoire | 7 | Rapport provisoire d’évaluation | Equipe d'évaluation |
|  | Atelier d'enrichissement du rapport provisoire | 3 | Fiche d'observations | - Equipe d'évaluation - Comité technique |
|  | Finalisation du rapport provisoire | 7 | Rapport provisoire actualisé Fiche de prise en compte des observation | - Equipe d'évaluation - Commanditaire |
| Validation du rapport final | Examen du rapport final par l'instance d'évaluation | 7 | Fiche d'observations | - Equipe d'évaluation - Commanditaire - Comité technique |
|  | Atelier de validation | 1 | Rapport de l'atelier de validation | - Equipe d'évaluation - Commanditaire Comité technique |
| Avis de non-objection de la DGEOCS sur le rapport final | Demande de l'ANO | 15 | ANO | Commanditaire |
| Durée totale de la mission |  | 140 |  |  |

# Gestion du processus et arrangements institutionnels

Le dispositif institutionnel de l’évaluation comprend :

- l’Instance d’Évaluation (comité de pilotage et comité technique) ;

- le commanditaire de l’évaluation (PSIE) ;

- l’équipe d’évaluation.

## Rôles et responsabilités de l’Instance d’Évaluation

L’Instance d’Évaluation de l’intervention est mise en place par une note de service. Elle assure la supervision et le suivi du processus d’évaluation sur toute la durée de sa mise en œuvre. Elle est composée d’un Comité de Pilotage (CoPil) et d’un Comité Technique (CoTech).

## Le Comité de Pilotage (CoPil)

Le Comité de Pilotage (CoPil) est l'instance de gouvernance et de supervision de la mission d’évaluation. À ce titre, il est chargé de :

- orienter et superviser le processus d’évaluation ;

- valider les principales étapes méthodologiques de l’évaluation ;

- assurer l’implication des parties prenantes dans le processus ;

- examiner et valider les résultats intermédiaires et finaux de l’évaluation ;

- faciliter la diffusion et l’utilisation des résultats de l’évaluation.

## Le Comité Technique (CoTech)

Le Comité Technique (CoTech) est l’instance de suivi opérationnel du processus d’évaluation. Il a pour rôle de :

- appuyer le Comité de Pilotage dans le suivi technique de l’évaluation ;

- faciliter l’accès aux données et informations nécessaires à la mission ;

- accompagner l’équipe d’évaluation dans la conduite des travaux ;

- examiner les livrables et formuler des observations techniques ;

- veiller au respect des normes du Guide Méthodologique National d’Évaluation (GMNE).

## Rôles et responsabilités du commanditaire de l’évaluation

Le commanditaire assure le rôle de maître d’ouvrage. A ce titre, il doit :

- coordonner l’organisation générale du processus d’évaluation ;

- veiller à la rigueur méthodologique et à la transparence du processus ;

- organiser les réunions et ateliers du processus d’évaluation ;

- assurer le suivi administratif et financier de la mission ;

- veiller à la qualité des livrables produits ;

- promouvoir l’utilisation des résultats de l’évaluation dans la prise de décision.

## Rôles et responsabilités de l’équipe d’évaluation

L’équipe d’évaluation est responsable de la conduite technique de l’évaluation. Elle est chargée notamment de :

- conduire l’évaluation conformément aux Termes de Référence et au référentiel d’évaluation ;

- collecter et analyser les données nécessaires à l’évaluation ;

- produire les différents livrables de la mission ;

- respecter les délais de transmission des livrables ;

- garantir la confidentialité des informations recueillies ;

- participer aux réunions et ateliers organisés dans le cadre du processus.

# Budget de l’évaluation

Cette section présente le budget ainsi que la source de financement.

| RUBRIQUES/LIBELLES | PU | QTE | Nbre de jours | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consultant et collectes de données |  |  |  |  |
| Honoraire du consultant principal |  |  |  |  |
| Honoraire du consultant associé (s’il y a lieu) |  |  |  |  |
| Collecte de données |  |  |  |  |
| Atelier d'enrichissement du référentiel d’évaluation |  |  |  |  |
| Location de salle (s’il y a lieu) |  |  |  |  |
| Frais de mission (s’il y a lieu) |  |  |  |  |
| Déjeuner |  |  |  |  |
| Pause-Café |  |  |  |  |
| Eau en salle |  |  |  |  |
| Atelier d'enrichissement du rapport provisoire |  |  |  |  |
| Location de salle (s’il y a lieu) |  |  |  |  |
| Frais de mission (s’il y a lieu) |  |  |  |  |
| Déjeuner |  |  |  |  |
| Pause-Café |  |  |  |  |
| Eau en salle |  |  |  |  |
| Atelier de validation du rapport final |  |  |  |  |
| Location de salle |  |  |  |  |
| Déjeuner |  |  |  |  |
| Pause-Café |  |  |  |  |
| Eau en salle |  |  |  |  |
| Edition et Dissémination du rapport final (s’il y a lieu) |  |  |  |  |
| Infographie |  |  |  |  |
| Edition |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |