Janvier 2026

Référentiel d’évaluation

REPUBLIQUE DU BENIN

Evaluation finale du Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE)

TABLE DES MATIERES

1	INTRODUCTION	4

1.1	Contexte et justification	4

1.2	OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS	4

1.2.1	Objectifs de l’évaluation	4

1.2.2	Résultats attendus	5

2	DEMARCHE METHODOLOGIQUE DE L’EVALUATION	5

2.1	Recrutement de l’équipe d’évaluation	5

2.2	Séance de cadrage de la mission	6

2.3	Élaboration du référentiel d'évaluation ou rapport de démarrage composé : de la théorie de changement, de la matrice d'évaluation, des outils de collecte de données par l'équipe d'évaluation.	6

2.4	La validation du référentiel d'évaluation par le comité de pilotage	6

2.5	La collecte des données par l'équipe d'évaluation	6

2.6	L’élaboration du rapport provisoire par l'équipe d'évaluation et sa validation par l'instance d'évaluation	6

2.7	La prise en compte des observations du comité de pilotage pour l'enrichissement du rapport	6

2.8	La validation du rapport final.	7

3	PORTEE DE L’EVALUATION	7

4	PRESENTATION DU PSIE	7

4.1	Objectifs et résultats attendus du PSIE	8

4.2	Portée, enjeux et effets attendus du PSIE	9

4.3	Théorie de changement reconstruite du PSIE	9

4.4	Processus de suivi, évaluation et perspectives	11

5	DEMARCHE METHODOLOGIQUE DE COLLECTE ET D’ANALYSE DES DONNEES	11

5.1	Collecte et traitement de données	11

5.1.1	Échantillonnage	11

5.1.2	Unités statistiques	12

5.1.3	Critères de stratification	12

5.1.4	Taille de l’échantillon nécessaire pour la mesure des effets	12

5.1.5	Zone d’enquête	13

5.1.6	Les différents acteurs à interviewer lors de l’évaluation du volet mis en œuvre du programme	13

5.2	Collecte de données	14

5.2.1	Contrôle de qualité	14

5.2.2	Taux de participation et traitement des données	15

5.3	Modèles d’évaluation	15

6	LIVRABLES	17

7	PLAN DE REDACTION DU RAPPORT D’EVALUATION	17

8	Annexe 1 : Cadre logique du PSIE	19

9	Annexe 2 : Matrice d’évaluation du PSIE	19

10	Annexe 3 : Fiche de collecte des indicateurs	26

11	Annexe 4 : Guide d’entretien	27

12	Annexe 5 : Méthode de calcul des indicateurs	29

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

| Sigle |  | Signification |
| --- | --- | --- |
| ANPE | : | Agence Nationale pour l’Emploi |
| AGDEN | : | Africa Gender & Development Evaluators Network |
| BAC | : | Baccalauréat |
| BTS | : | Brevet de Technicien Supérieur |
| CCIB | : | Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin |
| CNSS | : | Caisse Nationale de Sécurité Sociale |
| CNEB | : | Conseil National de l’Entreprise du Bénin |
| CSPRO | : | Census and Survey Processing System (logiciel de collecte de données) |
| DG | : | Directeur Général |
| DiD | : | Difference-in-Differences (Méthode des doubles différences) |
| INStaD | : | Institut National de la Statistique et de la Démographie |
| IRPP | : | Impôt sur les Revenus des Personnes Physiques |
| ODD | : | Objectifs de Développement Durable |
| PAES | : | Programme d’Appui aux Emplois Salariés |
| PAG | : | Programme d’Actions du Gouvernement |
| PND | : | Plan National de Développement |
| PNE | : | Politique Nationale de l’Emploi |
| PPM | : | Plan de Passation des Marchés |
| PSIE | : | Programme Spécial d’Insertion à l’Emploi |
| PTA | : | Plan de Travail Annuel |
| SE | : | Suivi-Évaluation |
| TDR | : | Termes de Référence |
| UEMOA | : | Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine |

# INTRODUCTION

## Contexte et justification

Le marché du travail au Bénin fait face à de nombreux défis structurels, malgré des efforts soutenus pour stimuler la création d'emplois. En 2021, le taux de chômage des jeunes dans la tranche d'âge de 15 à 24 ans était estimé à 16,4% selon les données de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD), ce qui reste un chiffre élevé en comparaison avec d’autres pays de la région.

La croissance démographique rapide et l’augmentation continue du nombre de jeunes diplômés sur le marché du travail exacerbent ces défis. En 2020, plus de 30.000 jeunes diplômés sont venus s’ajouter à la demande de travail et ceci chaque année. Toutefois, l'offre d'emplois formels ne parvient pas à absorber cette demande, d'où un décalage significatif entre la formation académique et les compétences requises sur le marché du travail. Cela engendre une forte proportion de jeunes surqualifiés pour les postes disponibles, ou à défaut, une entrée dans le secteur informel.

Les données de la Banque Mondiale sur l'insertion professionnelle des jeunes au Bénin montrent que plus de 60% des jeunes diplômés peinent à trouver un emploi stable après la fin de leurs études. En outre, l’accès à des formations professionnelles adaptées aux besoins spécifiques du marché du travail reste limité, et ce malgré les initiatives gouvernementales visant à favoriser l’employabilité des jeunes.

Les politiques publiques visant à résoudre ces problématiques, telles que le Programme Spécial d’Insertion à l’Emploi (PSIE), se sont inscrites dans une dynamique de soutien à la création d'emplois et à l'amélioration de l'employabilité. Cependant, des questions demeurent sur l'efficacité réelle de ces initiatives, notamment en ce qui concerne la pérennité des emplois créés et leur impact à long terme sur la réduction du chômage.

## OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS

### Objectifs de l’évaluation

L'objectif global de la présente mission est d'évaluer l'état global de la mise en œuvre du programme.

Les objectifs spécifiques de l’évaluation sont :

- apprécier les résultats atteints par le programme par rapport aux objectifs quantitatifs fixés ;

- analyser les dispositifs organisationnels, opérationnels et techniques du programme ;

- apprécier les effets à court et moyen terme du programme sur le renforcement de l'employabilité des demandeurs d'emploi bénéficiaires (allocataires) et sur les entreprises bénéficiaires ;

- identifier les facteurs de succès et d’échec liés à la mise en œuvre du programme ainsi que les apprentissages reçus, les leçons apprises et les recommandations nécessaires à la prise de décision pour l’amélioration des résultats de la nouvelle phase.

### Résultats attendus

Au terme de la présente mission, les résultats suivants sont attendus :

- la théorie de changement du programme est reconstituée ;

- le référentiel de l'évaluation est élaboré suivant les exigences du guide méthodologique national d'évaluation ;

- les résultats atteints par le programme sont appréciés par rapport aux objectifs quantitatifs fixés ;

- les dispositifs organisationnel, opérationnel et technique du programme sont analysés ;

- les effets à court et moyen terme du programme sur le renforcement de l'employabilité des demandeurs d'emploi bénéficiaires du programme (allocataires) sont appréciés ;

- les effets à court et moyen termes du programme sur les entreprises bénéficiaires sont appréciés ;

- les facteurs de succès et les principaux goulots d'étranglement qui ont entravé l'atteinte des résultats du programme sont inventoriés ;

- les apprentissages reçus et les leçons apprises liées à la mise en œuvre du programme sont identifiés ;

- des recommandations sont formulées pour la prise de décision et pour l'amélioration des résultats de la deuxième phase.

# DEMARCHE METHODOLOGIQUE DE L’EVALUATION

La démarche de conduite de la présente mission s’articule en huit (8) points présentés ci-dessous :

## Recrutement de l’équipe d’évaluation

Cette phase a été conduite suivant les dispositions de passation des marchés publics au bout desquelles un cabinet a été retenu pour conduire les travaux d’évaluation du PSIE. Les termes de référence validés constituent les bases ayant encadrées le déroulement de cette première étape.

## Séance de cadrage de la mission

Une séance de cadrage s’est tenue dans les locaux de l’ANPE le mardi 24 novembre 2025. Cette séance a permis de présenter l’approche méthodologique proposée et les discussions relatives à son amélioration ont été effectuées. Ces différentes observations ont été prises en compte et ont permis d’aboutir à la présente version du rapport de démarrage de l’évaluation finale du PSIE.

## Élaboration du référentiel d'évaluation ou rapport de démarrage composé : de la théorie de changement, de la matrice d'évaluation, des outils de collecte de données par l'équipe d'évaluation.

Au terme de l’atelier de cadrage, l’équipe de consultants a proposé un projet d’élaboration du référentiel d’évaluation décrivant le contexte, la méthodologie, la matrice d’évaluation, la théorie du changement reconstituée, les outils de collecte de données et le protocole du traitement et d’analyse. Ce projet de référentiel sera soumis au comité de pilotage pour lecture et amendement pour des fins d’amélioration.

## La validation du référentiel d'évaluation par le comité de pilotage

Les amendements faits par le comité technique en vue d’améliorer le référentiel de l’évaluation seront pris en compte par l’équipe d’évaluation en vue de sa validation.

## La collecte des données par l'équipe d'évaluation

Une foie le référentiel de l’évaluation validé, l’équipe d’évaluation va organiser la collecte des données auprès des acteurs clés. Elle permettra de recueillir des données quantitatives et qualitatives pertinentes pour répondre à toutes les questions évaluatives contenues dans le les questions évaluatives contenues dans la matrice d'évaluation élaborée dans le cadre de cette mission.

## L’élaboration du rapport provisoire par l'équipe d'évaluation et sa validation par l'instance d'évaluation

À l’issue du traitement et de l’analyse des données, le rapport provisoire sera rédigé et soumis au Comité de pilotage pour examen et enrichissement. Les observations issues de cet atelier permettront d’affiner les analyses, d’améliorer la structure du rapport et d’assurer la conformité aux attentes méthodologiques et institutionnelles.

## La prise en compte des observations du comité de pilotage pour l'enrichissement du rapport

A l’issue des travaux d’enrichissement du rapport provisoire soumis au comité de pilotage, les différentes observations et contributions seront prises en compte par l’équipe d’évaluation en vue de la validation du rapport.

## La validation du rapport final.

Le rapport provisoire amélioré sur la base de la prise en compte des observations et contributions pertinentes du comité de pilotage sera soumis de nouveau au comité de pilotage pour sa validation finale.

# PORTEE DE L’EVALUATION

La portée de la présente évaluation finale du PSIE s’articule autour des dimensions thématique, spatiale et temporelle, et intègre les critères et questions évaluatives définis dans les TDR. Elle couvre spécifiquement le secteur de l’emploi des jeunes diplômés sans emplois et impliquera l’ensemble des parties prenantes. La matrice d’évaluation détaillée reprenant les critères et questions évaluatives est annexée au présent rapport.

# PRESENTATION DU PSIE

Le Programme spécial d’Insertion à l’Emploi (PSIE), mis en œuvre de 2020 à 2024, est une initiative présidentielle en faveur de la promotion du développement des entreprises par les compétences et l’emploi des jeunes. Ce programme novateur qui met le créateur d’emplois que sont les entreprises au cœur du dispositif vient en soutien à la promotion de l’emploi durable des jeunes.

Les nouveaux emplois créés ne vont pas se substituer aux anciens emplois de l’entreprise ; il s’agit donc pour le PSIE d’accroitre quantitativement et qualitativement le niveau d’emploi de la main d’œuvre dans les entreprises bénéficiaires.

Ainsi, le PSIE se déploie suivant 3 étapes simple ci-dessous :

PROCESSUS D’IMMERSION

Besoins satisfaits :

- Le besoin (quantitatif et qualitatif) en ressources humaines des entreprises en marche vers la croissance et le développement.

- Le besoin d’apprentissage et ou de révélation des potentialités des jeunes diplômés aux entreprises.

Les bénéficiaires du Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE) sont :

-    Les jeunes diplômés en quête d’emplois ;

-    Les entreprises en quête d’agents qualifiés et compétents.

La durée de l’insertion professionnelle des jeunes est de 02 années entière et consécutive par cohorte de bénéficiaires, notamment pour ce qui est des chercheurs d’emploi.

Un régime de sécurité sociale similaire à celui des travailleurs du secteur privé ou parapublic est offert aux bénéficiaires recrutés pour occuper des postes d’emploi dans le cadre du PSIE. A cet effet, ils sont affiliés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). De même, le PSIE est immatriculé au rang d’employeur auprès de la même Caisse et fait face aux contributions patronales auxquelles les employeurs sont assujettis. Il convient de rappeler que tout ce paquet d’appui aux entreprises est pris en compte dans l’assistance de l’Etat pour le règlement salarial des jeunes employés mis à la disposition de l’entreprise en vue de sa croissance et de son développement.

Etant traité au même titre que les employés du privé ou du parapublic, les bénéficiaires recrutés pour occuper des postes d’emploi dans le cadre du PSIE sont assujettis à l’Impôt sur les revenus des Personnes Physiques (IRPP).

## Objectifs et résultats attendus du PSIE

Objectif général :

L’objectif général du Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE) est de faciliter l’insertion professionnelle de deux mille (2 000) jeunes diplômés dans les entreprises.

Objectifs spécifiques :

De façon spécifique ce programme vise à :

- Améliorer l’employabilité des bénéficiaires du Programme en vue de leur insertion professionnelle durable dans les nouveaux postes d’emploi créés, grâce aux actions d’immersion et d’encadrement ;

- Soutenir financièrement la prise en charge totale des salaires des titulaires des nouveaux emplois créés par les entreprises dans le cadre du programme.

Résultats attendus du PSIE :

Au terme du PSIE, les résultats attendus sont :

- Les mesures d’accompagnement à l’employabilité pour l’insertion durable et pérenne des 2000 jeunes sont initiées et mis en œuvre.

- 2000 jeunes sont employés par an par les entreprises et leur rémunération prise en charge par l’Etat, en vue de leur insertion durable.

## Portée, enjeux et effets attendus du PSIE

Le PSIE couvre le domaine de l’emploi des jeunes diplômés sans emplois. Ce faisant, il permet d’améliorer la situation socio-économique des jeunes insérés tout en leur donnant l’occasion de faire leur preuve en vue de se faire embaucher par les entreprises où ils sont en immersion. Les objectifs structurés du PSIE sont alignés avec les priorités de développement du Bénin en contribuant au renforcement du capital humain dans le pays.

L’enjeu pour la mise en œuvre du PSIE est de créer 2.000 emplois par an et ainsi de créer 10.000 emplois durant ses 5 années de mise en œuvre au sein des entreprises tout en améliorant l’employabilité des bénéficiaires du Programme en vue de leur insertion professionnelle durable dans les nouveaux postes d’emploi créés, grâce aux actions d’immersion et d’encadrement, et en soutenant financièrement la prise en charge totale des salaires des titulaires des nouveaux emplois créés par les entreprises dans le cadre du programme.

Les principaux effets attendus du PSIE sont présentés à l’annexe du présent rapport.

## Théorie de changement reconstruite du PSIE

Le PSIE part du constat que le chômage des jeunes diplômés est fortement lié au manque d’expérience professionnelle et à l’inadéquation entre les compétences disponibles et les besoins des entreprises. En facilitant l’accès des jeunes à des stages pré‑emplois subventionnés, le programme crée un pont entre la formation académique et l’emploi formel.

En soutenant financièrement les entreprises, le PSIE réduit le risque lié au recrutement de jeunes sans expérience et encourage leur intégration. Grâce au suivi‑accompagnement et aux formations complémentaires, les jeunes développent des compétences techniques et comportementales recherchées sur le marché du travail.

À moyen terme, les entreprises retiennent une partie des jeunes, ce qui améliore leur employabilité et renforce la capacité d’absorption du secteur privé. À long terme, le programme contribue à réduire le chômage des jeunes diplômés et à améliorer la productivité nationale.

Théorie de changement reconstruite du PSIE

## Processus de suivi, évaluation et perspectives

Le PSIE a prévu un dispositif opérationnel de suivi-évaluation de la mise en œuvre du programme. Ce dispositif a défini des indicateurs de résultats à suivre ainsi que des évaluations intermédiaires et finale à réaliser durant la mise en œuvre du programme.

Les résultats des évaluations à mi-parcours servent à améliorer la mise en œuvre du programme pour plus de changements à termes. Mais, il convient de noter qu’aucune des évaluations à mi-parcours n’a été réalisée. Cette insuffisance devrait être rattrapé lors de la mise en œuvre du prochain PSIE afin de rendre les interventions plus efficaces.

# DEMARCHE METHODOLOGIQUE DE COLLECTE ET D’ANALYSE DES DONNEES

## Collecte et traitement de données

Sur la base du référentiel validé, l’équipe d’évaluation procédera à la collecte des données en adoptant une approche mixte. En effet, il s’agira de faire une revue documentaire, une enquête quantitative auprès des bénéficiaires et acteurs, des entretiens individuels et des focus groups avec des acteurs clés. La collecte de données proprement dite mobilisera tous les acteurs concernés (administratifs du PSIE, les entreprises, les allocataires, les membres du comité de pilotage, etc.) afin de garantir la complétude des informations nécessaires à l’analyse des indicateurs.

Les outils de collecte à utiliser dans ce cadre sont : i) fiches d’analyse de la documentation ; ii) fiches d’enquête et iii) les guides d’entretien.

Les données quantitatives seront collectées auprès des allocataires/non allocataires et les entreprises bénéficiaires / non bénéficiaires.

Quant aux données qualitatives, elles seront collectées par le biais des entretiens individuels et des groupes de discussion. Plusieurs groupes de discussion seront organisées : 1) les administratifs du PSIE 2) les membres du comité de pilotage 3) Les acteurs de gestion de la déclaration des allocataires. La liste des participants à interviewer sera approuvée par le commanditaire.

### Échantillonnage

L’échantillonnage des individus à enquêter dans le cadre de cette évaluation finale reposera sur une méthode d’échantillonnage aléatoire stratifié, afin de garantir que l'échantillon soit représentatif des différentes catégories démographiques et géographiques. L’objectif est de comparer les bénéficiaires du programme avec un groupe contrôle constituer de jeunes qui n'ont pas bénéficié du programme. Cette approche permettra de mesurer les changements réels attribuables au PSIE en comparant les effets de l’insertion professionnelle chez les jeunes bénéficiaires avec ceux du groupe témoin.

### Unités statistiques

Les unités statistiques pour l’évaluation seront les jeunes allocataires et non allocataires ainsi que les entreprises en quête de main d’œuvres qualifiées qui ont été inscrits et éligibles. Cela inclut les jeunes ayant été mis en emploi ou non dans le cadre du programme et les entreprises bénéficiaires.

Les unités d'observation seront donc les demandeurs d’emploi (bénéficiaires et non bénéficiaires du PSIE), les chercheurs d’emploi et les entreprises bénéficiaires du PSIE.

### Critères de stratification

La stratification de l’échantillon se fera selon les critères ci-dessous, afin de garantir que les groupes comparés soient homogènes sur des variables clés susceptibles d’affecter l’employabilité des jeunes :

- Situation géographique : La répartition des jeunes bénéficiaires et non-bénéficiaires dans différentes régions du Bénin, en particulier dans les départements de l’Atlantique, le Borgou, les collines, le Littoral et l’Ouémé.

- Niveau de qualification : Les jeunes seront stratifiés en fonction de leur niveau d’éducation ou de qualification, de manière à garantir que l’échantillon couvre les différentes catégories de diplômés à savoir les Bac+2, Bac+3, Bac+5 et etc. Les proportions retenues par niveau d’étude dans la sélection des bénéficiaires du PSIE sont les suivantes :

- BAC pro 10 % ;

- BTS/DUT 30 % ;

- BAC+3/4 40 % ;

- BAC+5 20 %.

### Taille de l’échantillon nécessaire pour la mesure des effets

La taille initiale de l’échantillon pour l’estimation d’une proportion k de la population selon la formule de Cochran est donnée par :

n0=z2P1-P*deffd2

Avec :

- z = 1,96 est le quantile de la loi normale associé au niveau de confiance de 95% ;

- p   = 6,76% (proportion des jeunes allocataires) ;

- d = marge d’erreur autorisée (5%) ;

- deff =1.5 et mesure l’homogénéité dans les strates,

- N= 137.086, est le nombre total de jeunes candidats interviewés (Base de données PSIE, 2025).  Ce nombre peut être considéré comme le nombre de candidats éligibles.

Après calcul, nous avons trouvé 145 jeunes allocataires du PSIE nécessaire à enquêter pour estimer les effets de la mise en œuvre du programme. En supposant que certains bénéficiaires sélectionnés peuvent refuser de participer à l’étude et qu’ils sont estimés à 20%, alors la taille de l’échantillon ajustée sera de 174 jeunes allocataires du PSIE à enquêter. Ainsi, les non bénéficiaires à enquêter seront de 313 jeunes diplômés non bénéficiaires des allocations du PSIE.

La même formule appliquée sur les entreprises nous donne un échantillon 450 entreprises éligibles représentatives des 2.067 entreprises éligibles au total.

### Zone d’enquête

L’évaluation du PSIE se concentrera sur quatre départements représentatifs du Bénin, choisis en raison de leur importance géographique, socio-économique et démographique. Ces départements couvrent une proportion significative des bénéficiaires du programme d’appui à l’emploi salarié. En absence des statistiques sur la répartition des bénéficiaires du PSIE par département, nous allons utiliser les mêmes données utilisées lors de l’évaluation d’impact du Programme d’Appui aux Emploi Salarié (PAES).

Les départements sélectionnés pour l’enquête sont les suivants : Atlantique, Borgou, Littoral et Ouémé.

Ces départements représentent un poids de 81,57% des jeunes demandeurs d’emplois enregistrés au niveau de l’ANPE.

### Les différents acteurs à interviewer lors de l’évaluation du volet mis en œuvre du programme

Pour compléter l’analyse de la documentation sur le programme, certains acteurs clés impliqués dans la mise en œuvre vont être interviewés. Les critères de choix de ses acteurs vont prendre en compte certaines variables telles que le niveau de responsabilité, expérience et le rôle. Ces acteurs seront regroupés en trois catégories à savoir :

| Catégorie d’acteurs | Nombre d’interview / Groupe de discussion |
| --- | --- |
| Comité de gouvernance et de pilotage du PSIE : - DG - ANPE - Coordonnateur du PSIE | 01 |
| Acteurs de mise en œuvre : - Administratifs du PSIE (Spécialiste de SE, Administrateur de la plateforme, Assistante Administrative, Assistant financier) | 04 |
| Acteurs impliqués : - Les acteurs de la CNSS chargé du versement des charges sociales - Les acteurs du trésor public chargé du versement des allocations | 02 |
| Total | 07 |

## Collecte de données

La collecte des données quantitatives auprès des allocataires, le groupe témoin ains que des entreprises pour l'évaluation du PSIE sera réalisée à travers une enquête téléphonique, conformément à un protocole d’appel rigoureux défini en amont. Le questionnaire élaboré spécifiquement pour cette évaluation, ainsi que le plan d’analyse et le manuel de l’agent enquêteur vont être validés par le comité de pilotage de l’évaluation.

Les agents enquêteurs seront recrutés et formés pour la prise en main du questionnaire, la gestion des appels téléphoniques et l'utilisation des formulaires développés sous CSPRO, afin d'assurer la cohérence et la qualité de la collecte des données. La formation des enquêteurs aura lieu avant le démarrage de la collecte.

Les opérations de collecte seront supervisées par les représentants les membres de l’équipe de consultants, qui assureront un suivi régulier par le biais de la plateforme de synchronisation des données pour garantir la conformité et la rigueur du processus.

### Contrôle de qualité

Afin d’assurer la qualité des données collectées, une série de contrôles de qualité sera effectuée pendant la période de collecte. Ces contrôles incluront des vérifications aléatoires des informations collectés. En particulier, des agents de contrôle procéderont à des vérifications des incohérences, des valeurs manquantes et des valeurs aberrantes dans les réponses. L’équipe de suivi effectuera deux sessions de contrôle qualité : une à mi-parcours et une autre le dernier jour de la collecte. Les corrections nécessaires seront donc prises en compte par les enquêteurs.

### Taux de participation et traitement des données

Environ 1000 bénéficiaires seront appelés à participer à l’enquête, et nous visons un taux de participation supérieur à 70%. Une fois les données collectées, le traitement des résultats sera effectué avec les outils statistiques tels que Excel et Stata 17. Les données seront apurées pour identifier et corriger toute incohérence ou problème de qualité. Après traitement, l’échantillon validé comprendra environ 406 répondants, répartis entre 145 bénéficiaires du PSIE et 261 non-bénéficiaires, afin de garantir la comparabilité des groupes.

Pour valider les effets obtenus à l'aide de la méthode de double différence, plusieurs tests statistiques doivent être réalisés afin de s'assurer de la validité interne des résultats. Parmi ces tests, nous allons utiliser le test de Student ou test de différence de moyenne. Il sera effectué pour vérifier si la différence entre les groupes avant et après l’intervention est significativement différente de zéro. Ce test permet de s'assurer que les changements observés ne sont pas dus au hasard.

## Modèles d’évaluation

Au regard des objectifs et livrables attendus de la mission, nous avons choisi d’utiliser les modèles d’évaluations centrées sur les questions ou les méthodes qui permettent de démontrer les critères d’évaluation contenus dans les TDR.

Plusieurs modèles d’évaluation seront utilisés dans une perspective de complémentarité. Il s’agit :

- Modèle d’évaluation de la performance et de rendement

La mission attend au rang des livrables la comparaison des résultats obtenus à ceux escomptés ainsi que la documentation des facteurs ayant favorisé ou non ces résultats. Par ailleurs, les questions d’efficience de l’intervention ont été soulevées notamment l’utilisation optimale des ressources d’une part mais aussi l’organisation de la mise en œuvre, d’autre part.

Cette méthode procédera à l’analyse des indicateurs de résultat du PSIE. L’exercice de la mesure de rendement suggéré dans ce volet de l’évaluation se basera sur l’analyse coût-efficacité en se focalisant sur le coût par unité de résultats (extrants, effets à court terme) en fonction de la disponibilité de données.

- Modèle quasi expérimental (évaluation des changements, effets et impacts)

Afin de mesurer les changements à moyen terme du PSIE, nous avons opté pour un devis quasi expérimental avec groupe apparié et mesures avant-après. Cette approche est particulièrement adaptée pour évaluer les effets à moyen terme du programme, car elle permet de comparer l’évolution des indicateurs de résultats avant et après l’intervention pour les bénéficiaires, tout en prenant en compte un groupe de contrôle (non-bénéficiaires). Le devis quasi expérimental repose sur la méthode des doubles différences (Difference-in-Differences, DiD). La formule utilisée pour estimer l'impact est la suivante :

E=(E2−E1)−(C2−C1), où :

- E2 et E1 : Mesures des variables de résultats après et avant l’intervention pour le groupe expérimental (bénéficiaires).

- C2 et C1 : Mesures après et avant pour le groupe contrôle (non-bénéficiaires).

Figure 1 : représentation graphique d’un devis expérimental classique

Pour valider un effet ou changement, des tests statistiques appropriés (t de Student ou chi 2 selon le cas) seront utilisés. Ces tests permettront de conclure sur la différence entre les mesures observées avant et après l’intervention sont statistiquement significatifs aux seuils de : 1%, 5% et 10%.

- de l’approche d’évaluation selon le genre

Le genre n’a pas été évoqué tout au long des critères d’évaluation énumérées par les TDR. Toutefois, au regard de l’envergure du programme et de la sensibilité du genre dans tous les programmes de développement, nous avons jugé nécessaire de procéder à son évaluation durant la mission.

Cette évaluation de la prise en compte du genre a pour objectif d’apprécier dans quelle mesure le PSIE prend en compte le genre dans sa formulation et sa mise en œuvre. La matrice de diagnostic genre des systèmes nationaux de suivi évaluation développée par Africa Gender & Development Evaluators Network (AGDEN) sera utilisée à cet effet. Six 6 critères sont appliqués à ces composantes pour l’analyse : (1) égalité/équité genre (2) la budgétisation sensible au genre (3) la participation (4) la prise de décision (5) évaluabilité/ évaluation et la révision (6) la durabilité. Chaque critère est évalué à travers une série de questions dont les réponses sont fournies par la revue documentaire et les informateurs clés qui ont été interviewés. Chaque critère est décliné en question avec une grille de scoring (preuve à l’appui) : 0 = inexistence, 1 = faible existence, 2 = existence moyenne, 3 = pleine existence (mise en œuvre évidente), n/a si non applicable. Les scores sont agrégés par critère et par composante, puis restitués dans un tableau de bord afin que la performance soit calculée.

# LIVRABLES

Les principaux livrables attendus au cours de la présente mission se présentent comme suit :

- Rapport de démarrage de la mission

- Rapport provisoire

- Rapport définitif

# PLAN DE REDACTION DU RAPPORT D’EVALUATION

1. Résumé Exécutif

- Contexte et objectifs

- Principaux résultats

- Conclusions et recommandations clés

2. Introduction

- Contexte général et justification de l’évaluation

- Objectifs de l’évaluation

- Champ et portée de l’évaluation

- Description du PSIE

3. Méthodologie d’évaluation

- Approche méthodologique adoptée

- Méthodes et outils de collecte

- Sources d’information

- Limites méthodologiques

- Gouvernance du PSIE

- Dispositif de suivi-évaluation

- Mise en œuvre et principales réalisations

5. Appréciation selon les critères d’évaluation

5.1 Cohérence

5.2 Pertinence

5.3 Efficacité / performance

5.4 Efficience

5.5 Durabilité

5.6 Effets/Impacts (court, moyen et long termes)

6. Analyse des thématiques transversales

- Genre.

7. Autres aspects institutionnels et opérationnels

- Système d'information et communication

- Dispositif de redevabilité

8. Synthèse des Succès, Echecs, Potentialités et Obstacles (SEPO)

9. Conclusions générales

10. Recommandations stratégiques et opérationnelles

- Court terme

- Moyen terme

- Long terme

11. Annexes

- Matrice d'évaluation

- Guides d'entretien et questionnaires

- Liste des personnes contactées

- Données statistiques clés

Références.

Annexe 1 : Echantillon pour les entretiens et les deux groupes de discussion

Annexe 3 : Guides d’entretien (pilotage et gestion)

Annexe 4 : Guides d’entretien (bénéficiaires directs)

Annexe 5 : Questionnaire de satisfaction

Annexe 5 : Fiches de collecte des données

Annexe 6 : Liste des documents à compléter

Annexe 7 : Calendrier de collecte des données et dates clés

Echéancier de la mission

Annexe 8 : Cadre d’évaluation du PSIE

ANNEXES :

# Annexe 1 : Cadre logique du PSIE

Cf. Cadre logique du PSIE

# Annexe 2 : Matrice d’évaluation du PSIE

| Critères | Questions d’évaluation | Indicateurs | Mesure de l’indicateur | Source de données | Méthode et outils de collectes | Méthodes d’analyse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pertinence | Quelle est le problème à l'origine de la mise en place du PSIE ? | - Problème à l’origine de l’élaboration et la mise en œuvre du programme PSIE | - NA | Document de projet PSIE, enquête | Revue documentaire, guide d’entretien/ animation | Analyse documentaire / analyse descriptive |
|  | L'ampleur du problème à l'origine de la mise en place du PSIE est-elle bien documentée ? Est-il opportun de recourir à une intervention de type PSIE ? | - Existence des problèmes à l’origine du PSIE | - NA | INStaD, Enquête UEMOA, Enquête terrain | Revue documentaire, guide d’entretien/ animation | Analyse documentaire / analyse descriptive |
|  | Les bénéficiaires directs et indirects des actions du PSIE sont-ils clairement identifiés ? | - Répertoire des bénéficiaires du programme - Existence d’un mécanisme formel d’identification des bénéficiaires PSIE | - NA | Base de données PSIE | Revue documentaire | Analyse documentaire |
|  | A-t-on déjà étudié empiriquement l’effet d'une telle approche ? Et alors quels en ont été les effets ? Constate-t-on des effets secondaires désirables et indésirables ? | - Effets capitalisés de la mise en œuvre du PSIE. | - NA | Rapport d’évaluation à mi-parcours du PSIE | Revue documentaire | Analyse documentaire |
|  | Quel est le rationnel qui relie logiquement la raison d’être, les cibles, les objectifs, le choix des moyens d’intervention du PSIE et les effets attendus sur les situations cibles et hors cibles (désirables et indésirables) ? | - Degré d'alignement des objectifs du PSIE avec les besoins des jeunes - Degré d’alignement des effets attendus et obtenus | - Nombre de besoins pris en compte divisé par le nombre total des besoins x 100 - Nombre d’effets attendus obtenus divisé par le nombre total d’effets dénombrés x 100 | Rapport d’évaluation à mi-parcours du PSIE | Revue documentaire | Analyse descriptive |
| Cohérence | Dans quelle mesure le PSIE intègre-t-il les stratégies du secteur de l’emploi ? | - Degré d’alignement entre le PSIE, PND et le PNE | Nombre d’objectifs du PSIE pris en compte par le PNE divisé par le nombre total d’objectifs du PSIE x 100 | PNE (2020-2025) et PND (2018-2025) | Revue documentaire, interview | Analyse documentaire, Analyse descriptive |
|  | Quelle synergie il y a-t-il entre le PSIE et les priorités nationales de développement contenues dans les ODD et le PND (le PAG 2) en matière d’accélération du développement économique et social du Bénin et les interventions des autres acteurs sectoriels ? | - Degré de synergie entre le PSIE, PND - Degré de synergie entre le PSIE et les interventions d’autres acteurs sectoriels | - Nombre d’objectifs couverts exclusivement par le PSIE divisé par le nombre total d’objectifs relatifs à l’emploi des jeunes couverts par les acteurs sectoriels x 100 - 1-(Nombre d’interventions majeures communes entre le PSIE et les autres acteurs sectoriels divisé par le nombre total d’interventions majeures) x 100 | Rapports sur l’emploi des jeunes, PSIE. | Revue documentaire, interview | Analyse documentaire, Analyse de contenu |
|  | Quel est le degré de cohérence interne du PSIE ? | - Degré d’alignement entre les objectifs et les interventions du PSIE | Nombre d’intervention du PSIE pris en compte par ses objectifs de départ divisé par le nombre total d’intervention x 100 | Rapport PSIE, document de projet PSIE | Revue documentaire, interview | Analyse documentaire, Analyse descriptive |
| Efficacité | Dans quelle mesure le PSIE a contribué à la mise en place des actions d’immersion et d’encadrement des candidats à l’emploi ? | - Nombre de candidats mis en stage par an | Somme des candidats mis en stage sur les 5 années du PSIE | Rapports d’avancement PSIE | Revue documentaire | Analyse documentaire, Analyse comparative |
|  | Dans quelle mesure le PSIE a contribué à soutenir financièrement la prise en charge des salaires (totale ou partielle) des titulaires des nouveaux emplois créées par les entreprises ? | - Taux de salaire pris en charge par le PSIE | Montant des salaires versés par le PSIE divisé par le montant total des salaires dus x 100 | Rapport financier PSIE | Revue documentaire, interview | Analyse documentaire, Analyse comparative |
|  | Dans quelle mesure le PSIE a mise en place des mesures d’accompagnement à l’employabilité des jeunes ? | - Taux de jeunes accompagnés pour son employabilité | Nombre de jeunes accompagnés divisé par le nombre total de jeunes x 100 | Rapports d’avancement PSIE | Revue documentaire, interview | Analyse documentaire, Analyse comparative |
|  | Combien de bénéficiaires directs (agents, juridictions, structures) reçoivent les services du PSIE ? | - Nombre de bénéficiaires (agents et structures) des interventions du PSIE | - Somme des jeunes bénéficiaires du PSIE - Somme des entreprises, par catégorie, bénéficiaires du PSIE | Rapport de suivi, Rapport d'évaluation à mi-parcours | Revue documentaire, interview | Analyse documentaire, Analyse comparative |
|  | Les services délivrés par le PSIE sont-ils conformes à ceux prévus et atteignent-ils les niveaux prévus ? | - Ecart entre les résultats attendus et les résultats obtenus | Résultats obtenus moins résultats attendus | Rapports d’avancement PSIE, interview | Revue documentaire, interview | Analyse documentaire, Analyse comparative |
|  | Quelles sont les actions non prévues mais réalisées sur le programme ? sont-elles en lien avec les besoins ? Quels sont leur ampleur et impact sur le programme ? | - Liste des actions non prévues mais réalisées - Taux d'ajustement du programme | - NA - Nombre d’actions ajoutées ou modifiées divisé par le nombre total d’actions x 100 | Rapports d’avancement PSIE, interview | Revue documentaire, interview | Analyse documentaire, Analyse descriptive |
|  | Qu’en est-il de la qualité desdits services ? | - Taux de satisfaction des Demandeurs d’Emploi bénéficiaires du PSIE - Taux de satisfaction des entreprises bénéficiaires du PSIE | - Nombre de demandeurs d’emploi satisfait divisé par le nombre total de demandeurs non satisfait x 100 - Nombre d’entreprises satisfaites divisé par le nombre total d’entreprises non satisfaites x 100 | Interview | Questionnaire | Analyse descriptive |
|  | Il y a-t-il d’autres groupes cibles qui n’ont pas reçu les services du PSIE ? Ces groupes cibles sont-ils informés de la mise en œuvre du PSIE ? | - Proportion des jeunes diplômés ayant une connaissance des services du PSIE; | Nombre de jeunes ayant connaissance des services du PSIE divisé par le nombre total de jeune | Interview | Questionnaire | Analyse comparative |
| Efficience | Dans quelle mesure le personnel est suffisant en nombre et en compétences pour les fonctions qui doivent être assumées par les organes du PSIE ? | - Somme des personnes impliquées - Taux d’adéquation des ressources humaines | - Somme des personnes impliquées - Personnes compétentes divisées par le total du personnel x 100 | Interview | Guide d'entretien | Analyse comparative |
|  | Quelle est l’ambiance de travail et la collaboration qui a régné entre les acteurs ? | - Degré de collaboration entre les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PSIE | Nombre d’agents ayant déclaré qu’il y a une bonne collaboration divisée par le total des agents x 100 | Interview | Guide d'entretien | Analyse descriptive |
|  | Dans quelle mesure les mécanismes de financement ou de mobilisation ont-ils favorisé la mise en œuvre des réalisations importantes prévues par le programme ? | - Taux de mobilisation des ressources - Taux de mise à disposition des ressources | - Ressources mobilisées divisées par les ressources attendues x 100 - Ressources mises à disposition divisées par les ressources disponibles x 100 | Interview | Revue documentaire, guide d’entretien | Analyse documentaire, triangulation des données |
|  | Quels sont les outils utilisés pour la planification organisationnelle (PTA, PPM) durant la mise en œuvre du programme ? | - Liste des outils de planification utilisés | NA | Rapports d’avancement, interview | Revue documentaire, guide d’entretien | Analyse documentaire, triangulation des données |
|  | Dans quelle mesure les organes de pilotage, de gestion, d’exécution et de suivi-évaluation du PSIE fonctionnent de manière adéquate ? | - Actes de mise en place des organes - Livrables pour le fonctionnement des organes | NA | Rapports d’avancement, interview | Revue documentaire, guide d’entretien | Analyse documentaire, triangulation des données |
|  | Il y-a-t-il un plan de suivi-évaluation du programme (cadre logique, cadre de performance, indicateur avec valeur de référence et cibles, système d’information pour le suivi, compétences clé pour le suivi) ? | - Existence d'un dispositif de suivi-évaluation | NA | Rapports d’avancement, interview | Revue documentaire, guide d’entretien | Analyse documentaire, triangulation des informations |
|  | Quels sont les outils utilisés pour la conversation et la diffusion de l’information (communication, dissémination) générée par le PSIE sur sa période de mise en œuvre ? Ces outils ont-ils produit des résultats escomptés ? | - Existence d’un dispositif de partage d'information efficace | NA | Rapport d'évaluation à mi-parcours, Documents de projet | Revue documentaire, guide d’entretien | Analyse documentaire, triangulation des informations |
|  | Quels enseignements peut-on tirer de la mise en œuvre du PSIE ? | - Répertoire des leçons apprises | NA | Rapports PSIE (avancement et évaluation), Documents de projet | Revue documentaire, guide d’entretien | Analyse documentaire, triangulation des informations |
|  | Quel est le coût de revient des principaux extrants du PSIE ? | - Coût-efficacité des services délivrés | Dépenses totales divisées par le nombre de jeunes placés en stage | Rapports financiers, rapports d’avancement. | Revue documentaire | Analyse documentaire, triangulation des informations |
| Effets à moyen terme | Dans quelle mesure le PSIE a contribué à l’insertion professionnelle des candidats ? | - Écart entre la situation avant et après le PSIE | (E2-E1)-(C2-C1) | Rapport d'étude référence, Rapport d'avancement, Interview | Fiche de collecte, Guide d'entretien | Analyse des changements obtenus ; Triangulation des informations |
|  | Dans quelle mesure le PSIE a contribué à améliorer l’insertion professionnelle durable des jeunes dans les nouveaux postes d’emploi créées ? | - Taux de sous-emploi. - Taux de chômage. | NA (Indicateurs de sources secondaires) | INStaD, Enquête emploi UEMOA | Revue documentaire | Analyse comparative, triangulation des informations |
| Viabilité / Durabilité | La planification du PSIE pendant sa mise en œuvre a-t-elle intégré l'institutionnalisation des acquis (intégration des activités aux structures pérenne du Ministère en charge de l’Emploi) après la fin du programme ? | - Existence de mécanismes de durabilité des acquis de la mise en œuvre du PSIE | NA | Rapports d’avancement, rapports d’évaluation à mi-parcours, document de projet PSIE. | Fiche de collecte, Guide d'entretien | Analyse documentaire Triangulation, documents et entretiens |
|  | Le PSIE a-t-il planifié et mis en place un système de monitoring pour faciliter le suivi et le maintien des effets positifs après sa clôture ? | - Existence d’un système de suivi évaluation du PSIE | NA | Rapports d’avancement, document de projet PSIE. | Fiche de collecte, Guide d'entretien | Analyse documentaire Triangulation, documents et entretiens |
|  | Le PSIE a-t-il planifié et mis en place des actions de renforcement des capacités (partage, diffusion de l'information, développement de l'expertise) des bénéficiaires pour la viabilité des résultats après sa clôture ? | - Existence d’un mécanisme de renforcement des capacités institutionnelles | NA | Rapports d’avancement, document de projet PSIE. | Revue documentaire, interview | Analyse documentaire Triangulation, documents et entretiens |
|  | Le niveau d’appropriation des acteurs est-il suffisant pour faciliter le maintien des réalisations après la fin du PSIE ? | - Niveau d'appropriation des acteurs | Nombre d’agents interrogés qui se sont appropriés le PSIE divisé par le nombre total d’agents interviewés x 100 | Interview | Fiche de collecte | Analyse comparative |
| Genre | La mise en œuvre du PSIE a-t-elle tenu compte du genre ? | - Degré de sensibilité du PSIE (indicateurs de performance et d'effet) au genre | Nombre d’actions prenant en compte le genre divisé par le nombre total d’action x 100 | Document du projet PSIE, interview | Revue documentaire, guide d’intérêt | Analyse documentaire, analyse comparative |

# Annexe 3 : Fiche de collecte des indicateurs

| N° | Effets du PPSIE | Indicateurs | Unité de mesure | Cibles prévues | Cible atteinte | Cible 2025 | Niveau Désagrégation (Sexe, Age, Commune, Département, type de diplôme) | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Annexe 4 : Guide d’entretien

Guide d’entretien ANPE/PSIE

| Code | Questions d’évaluation | Réponses aux questions |
| --- | --- | --- |
| Pert01 | Quelle est le problème à l'origine de la mise en place du PSIE ? |  |
| Pert02 | L'ampleur du problème à l'origine de la mise en place du PSIE est-elle bien documentée ? Est-il opportun de recourir à une intervention de type PSIE ? |  |
| Pert03 | Les bénéficiaires directs et indirects des actions du PSIE sont-ils clairement identifiés ? |  |
| Pert04 | A-t-on déjà étudié empiriquement l’effet d'une telle approche ? Et alors quels en ont été les effets ? Constate-t-on des effets secondaires désirables et indésirables ? |  |
| Pert05 | Quel est le rationnel qui relie logiquement la raison d’être, les cibles, les objectifs, le choix des moyens d’intervention du PSIE et les effets attendus sur les situations cibles et hors cibles (désirables et indésirables) ? |  |
| Coeh01 | Dans quelle mesure le PSIE intègre-t-il les stratégies du secteur de l’emploi ? |  |
| Coeh02 | Quelle synergie il y a-t-il entre le PSIE et les priorités nationales de développement contenues dans les ODD et le PND (le PAG 2) en matière d’accélération du développement économique et social du Bénin et les interventions des autres acteurs sectoriels ? |  |
| Coeh03 | Quel est le degré de cohérence interne du PSIE ? |  |
| Efte01 | Le PSIE a -t-il mis en place des actions d’immersion et d’encadrement des candidats à l’emploi ? Si oui, expliquez le mécanisme mis en place et son déroulement. Si non, que fait le PSIE pour contribuer à la mise en place des actions d’immersion et d’encadrement des candidats à l’emploi ? |  |
| Efte02 | Dans quelle mesure le PSIE a contribué à soutenir financièrement la prise en charge des salaires (totale ou partielle) des titulaires des nouveaux emplois créées par les entreprises ? |  |
| Efte03 | Dans quelle mesure le PSIE a mis en place des mesures d’accompagnement à l’employabilité des jeunes ? |  |
| Efte04 | Combien de bénéficiaires directs (agents, juridictions, structures) reçoivent les services du PSIE ? |  |
| Efte05 | Quels sont les services délivrés par le PSIE ? Less services délivrés sont-ils conformes à ceux prévus et atteignent-ils les niveaux prévus ? |  |
| Efte06 | Quelles sont les actions non prévues mais réalisées sur le programme ? Sont-elles en lien avec les besoins des jeunes diplômés et des entreprises sur le terrain ? Quels sont les ampleurs et les impacts des actions non prévues et menées sur le programme ? |  |
| Efte07 | Qu’en est-il de la qualité desdits services ? |  |
| Efte08 | Il y a-t-il d’autres groupes cibles qui n’ont pas reçu les services du PSIE ? Ces groupes cibles sont-ils informés de la mise en œuvre du PSIE ? |  |
| Eff01 | Dans quelle mesure le personnel est suffisant en nombre et en compétences pour les fonctions qui doivent être assumées par les organes du PSIE ? |  |
| Eff02 | Quelle est l’ambiance de travail et la collaboration qui a régné entre les acteurs ? |  |
| Eff03 | Dans quelle mesure les mécanismes de financement ou de mobilisation ont-ils favorisé la mise en œuvre des réalisations importantes prévues par le programme ? |  |
| Eff04 | Quels sont les outils utilisés pour la planification organisationnelle (PTA, PPM) durant la mise en œuvre du programme ? |  |
| Eff05 | Dans quelle mesure les organes de pilotage, de gestion, d’exécution et de suivi-évaluation du PSIE fonctionnent de manière adéquate ? |  |
| Eff06 | Il y-a-t-il un plan de suivi-évaluation du programme (cadre logique, cadre de performance, indicateur avec valeur de référence et cibles, système d’information pour le suivi, compétences clé pour le suivi) ? |  |
| Eff07 | Quels sont les outils utilisés pour la conversation et la diffusion de l’information (communication, dissémination) générée par le PSIE sur sa période de mise en œuvre ? Ces outils ont-ils produit des résultats escomptés ? |  |
| Eff08 | Quels enseignements peut-on tirer de la mise en œuvre du PSIE ? |  |
| Eff09 | Quel est le coût de revient des principaux extrants du PSIE ? |  |
| Eff-Moy01 | Dans quelle mesure le PSIE a contribué à l’insertion professionnelle des candidats ? |  |
| Eff-Moy02 | Dans quelle mesure le PSIE a contribué à améliorer l’insertion professionnelle durable des jeunes dans les nouveaux postes d’emploi créées ? |  |
| Viab01 | La planification du PSIE pendant sa mise en œuvre a-t-elle intégré l'institutionnalisation des acquis (intégration des activités aux structures pérenne du Ministère en charge de l’Emploi) après la fin du programme ? |  |
| Viab02 | Le PSIE a-t-il planifié et mis en place un système de monitoring pour faciliter le suivi et le maintien des effets positifs après sa clôture ? |  |
| Viab03 | Le PSIE a-t-il planifié et mis en place des actions de renforcement des capacités (partage, diffusion de l'information, développement de l'expertise) des bénéficiaires pour la viabilité des résultats après sa clôture ? |  |
| Viab04 | Le niveau d’appropriation des acteurs est-il suffisant pour faciliter le maintien des réalisations après la fin du PSIE ? |  |
| Genre01 | La mise en œuvre du PSIE a-t-elle tenu compte du genre ? Comment le genre est-il pris en compte dans la planification du PSIE ? Comment le genre est-il pris en compte dans la mise en œuvre du PSIE ? La budgétisation du PSIE a-t-il pris en compte le genre ? |  |

Guide d’entretien - Entreprises

| Code | Questions d’évaluation | Réponses aux questions |
| --- | --- | --- |
| Efte01 | Le PSIE a -t-il mis en place des actions d’immersion et d’encadrement des candidats à l’emploi ? Si oui, expliquez le mécanisme mis en place et son déroulement. Si non, que fait le PSIE pour contribuer à la mise en place des actions d’immersion et d’encadrement des candidats à l’emploi ? |  |
| Efte02 | Dans quelle mesure le PSIE a contribué à soutenir financièrement la prise en charge des salaires (totale ou partielle) des titulaires des nouveaux emplois créées par les entreprises ? |  |
| Efte03 | Dans quelle mesure le PSIE a mis en place des mesures d’accompagnement à l’employabilité des jeunes ? |  |
| Efte05 | Quels sont les services délivrés par le PSIE ? Less services délivrés sont-ils conformes à ceux prévus et atteignent-ils les niveaux prévus ? |  |
| Efte07 | Qu’en est-il de la qualité desdits services ? |  |
| Eff02 | Quelle est l’ambiance de travail et la collaboration qui a régné entre les acteurs ? |  |

# Annexe 5 : Méthode de calcul des indicateurs

Efficacité

| Objectifs | Impacts/effets | Indicateurs de résultats | Réalisation | Prévision | Taux d'efficacité | Décision |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valeur réalisée | Valeur prévue |  |  |

Efficience

| Objectifs | Impacts/effets | Projets/Programmes | Secteurs | Ressources planifiées | Ressources mobilisées | Indicateurs associés |  |  |  |  | Indice d'efficience | Décision |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Valeur réalisée | Cout Unitaire | Valeur prévue | Cout Unitaire |  |  |

Effet/ Impact

| Caractéristiques | Mesure |  | Effets/impacts | P value | Significativité | Conclusion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | t test |  |  |
|  | Avant PSIE | Après PSIE |  |  |  |  |

Coût unitaire

| Objectifs | Impacts/effets | Projets/Programmes | Secteurs | Réalisation |  | Coût unitaire réalisé par produits et services |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nbre de Produits / Services délivrés | Ressource financière consommée |  |

[1] (LAMARI Moktar ; JACOB Johann, 2016, p.5)

E : Groupe expérimental (E1 avant et E2 après) I C : Groupe contrôle (C1 avant et C2 après)