Novembre 2025

TABLE DES MATIERES

1.	INTRODUCTION	16

1.1.	Contexte et justification	16

1.2.	Objectifs de l’évaluation	17

1.3.	Champ et portée de l’évaluation	18

1.4.	Description du PND	18

1.4.1.	Objectifs et structure du PND	18

1.4.2.	Portée, enjeux et effets attendus du PND	19

1.4.3.	Théorie de changement du PND	19

1.4.4.	Processus de suivi, évaluation et perspectives	26

2.	METHODOLOGIQUE DE L’EVALUATION	26

2.1.	Approche méthodologique adoptée	26

2.1.1.	Démarche méthodologique de conduite de la mission	26

2.1.2.	Démarche méthodologique de collecte et d’analyse des données	28

2.2.	Limites méthodologiques	32

3.	APPRECIATION SELON LES CRITERES D’EVALUATION	32

3.1.	Cohérence	32

3.2.	Pertinence	37

3.3.	Efficacité	40

3.4.	Efficience	51

3.5.	Effets/Impacts	54

3.6.	Durabilité	59

3.7.	Analyse du Système d’Information du PND	66

3.8.	Analyse de la gouvernance du PND 2018-2025	68

3.9.	Analyse de l’appropriation du PND par les acteurs	71

3.10.	Analyse de la redevabilité	73

4.	ANALYSE DE LA PRISE EN COMPTE DES THÉMATIQUES TRANSVERSALES DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PND	74

4.1.	Analyse de la prise en compte du genre dans la formulation et la mise en œuvre du PND	74

5.	SYNTHESE DES SUCCES, ECHECS, POTENTIALITES ET OBSTACLES (SEPO)	82

6.	RECOMMANDATIONS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELLES	84

7.	CONCLUSION	88

8.	ANNEXES	89

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

| PND | : | Plan National de Développement |
| --- | --- | --- |
| CNO | : | Conseil National d’Orientation |
| CGPAD | : | Comité Gouvernement-Partenaire au Développement |
| CTPS | : | Comité Technique de Pilotage et de Suivi |
| DGPD | : | Direction Générale des Politiques de Développement |
| CSPE | : | Cadre de Suivi des Progrès et des Effets |
| CS | : | Comités Sectoriels |
| CDP | : | Comités Départements de Développement |
| PTF | : | Partenaires Techniques et Financiers |
| INStaD | : | Institut National de la Statistique et de la Démographie |
| PC2D | : | Programme de Croissance pour le Développement Durable |
| PAG | : | Plans d’Actions du Gouvernement |
| PDC | : | Plans de Développement Communaux |
| OSD | : | Orientations Stratégiques de Développement |
| SCRP | : | Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté |
| OMD | : | Objectifs du Millénaire pour le Développement |
| ODD | : | Objectifs de Développement Durable |
| ANCB | : | Association Nationale des Communes du Bénin |
| MDGL | : | Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale |
| MISP | : | Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique |
| MDN | : | Ministère de la Défense Nationale |
| MESRS | : | Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique |
| MIC | : | Ministère de l’Industrie et du Commerce |
| MPMEPE | : | Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi |
| MJL | : | Ministère de la Justice et de la Législation |
| MEF | : | Ministère de l’Économie et des Finances |
| MAEP | : | Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche |
| MTFP | : | Ministère du Travail et de la Fonction Publique |
| MEMP | : | Ministère des Enseignements Maternel et Primaire |
| MESTFP | : | Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle |
| MASM | : | Ministère des Affaires Sociales et Microfinance |
| MTCA | : | Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts |
| MIT | : | Ministère de l’Industrie et du Tourisme |
| M-Sports | : | Ministère des Sports |
| MTPT | : | Ministère des Travaux Publics et des Transports |
| M | : | Ministère |

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Acteurs des organes de mise en œuvre à interviewer	25

Tableau 2 : Coût du PAG 1 & 2	47

Tableau 3 : Mobilisation et exécution des prévisions de budget	48

Tableau 4 : Appréciation de la prise compte du genre par critère et scoring	70

Tableau 5 : Synthèse de l’analyse de la prise en compte du genre dans la formulation et la mise en œuvre du PND	72

RESUME EXECUTIF

Contexte et justification

Après les années 90, le Bénin a engagé une rénovation profonde de son système de planification du développement. Ceci abouti à l’adoption en 2000 de la vision prospective « Vision Bénin 2025 Alafia ». Celle-ci a structuré la politique nationale de développement en trois niveaux (prospective, planification stratégique, programmes triennaux glissants) et en trois phases successives : renforcement des bases institutionnelles et économiques (2000-2010), croissance économique au service du développement (2011-2020), puis restauration des valeurs sociales et reconquête de l’environnement extérieur (2021-2025).

Confronté à cette situation, le Gouvernement béninois a lancé en 2016 un diagnostic approfondi révélant la persistance d’un chômage élevé, d’inégalités sociales, d’une faiblesse des institutions et de la gouvernance, ainsi que de défis majeurs en matière de développement durable. Le document stratégique du PND précise que « l’improvisation » devait céder la place à une planification pérenne, d’où l’adoption du Programme d’Action du Gouvernement (PAG) comme intermédiaire, et la nécessité de disposer d’un cadre de planification de moyen terme mieux articulé. Ce contexte a motivé la mise en place d’un plan national de développement cohérent, aligné sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) à l’horizon 2030 et la Vision Afrique 2063. C’est ainsi que le PND 2018-2025 a été officiellement adopté le 24 octobre 2018 et vise à donner au pays “l’outil majeur de développement” susceptible d’assurer une croissance économique inclusive, le développement du capital humain, la protection de l’environnement et une gouvernance renforcée.

Dans sa conception, le PND constitue le cadre unique et fédérateur des politiques publiques du Bénin. Élaboré selon une approche participative et alignée sur les priorités nationales et internationales, il traduit la vision du développement du pays à travers quatre axes stratégiques complémentaires : (i) le développement du capital humain et le bien-être social ; (ii) la transformation structurelle de l’économie par l’accroissement de la productivité et de la compétitivité ; (iii) la gestion durable de l’environnement et l’aménagement équilibré du territoire ; et (iv) le renforcement de la gouvernance institutionnelle et du leadership de l’État. Sa mise en œuvre repose sur une articulation étroite avec le Programme d’Action du Gouvernement (PAG) et les plans sectoriels, sous la coordination du Ministère du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale. Le PND intègre également un dispositif de suivi-évaluation axé sur les résultats, permettant de mesurer les progrès vers les Objectifs de Développement Durable et d’assurer la cohérence des interventions publiques à tous les niveaux territoriaux. Dans sa phase d’exécution, plusieurs exercices d’évaluation ont été conduits, notamment un rapport d’avancement en 2020 et une évaluation à mi-parcours en 2023, dont les recommandations ont mis en évidence la nécessité de renforcer la coordination institutionnelle et d’intensifier les interventions dans les secteurs sociaux pour améliorer les effets attendus.

À la fin de sa mise en œuvre, il s’avère indispensable de procéder à une évaluation finale, conformément aux dispositions de la loi cadre sur la planification du développement et l’évaluation des politiques publiques. Cette évaluation finale vise à apprécier la mise en œuvre des projets et programmes, analyser les effets et impacts et formuler les recommandations nécessaires pour la conception de la nouvelle génération de PND, aligné sur la vision nationale 2060.

Elle est commanditée par le Ministère du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale (MDC) à travers sa Direction Générale de la Planification et du Développement (DGPD) avec l’appui financier et technique du Projet d'appui aux Etudes Prospectives et de Renforcement du Cadre de Planification (PEPRCP).

Objectifs et résultats attendus

L’objectif général de cette évaluation est de produire des connaissances probantes et pertinentes sur la mise en œuvre du PND 2018-2025.

De façon spécifique, il s’agit de :

- Analyser la pertinence et la cohérence des choix et options stratégiques opérés dans le PND 2018-2025 ;

- Mesurer les effets et impacts de la mise en œuvre du PND 2018-2025 ;

- Apprécier les mécanismes d’opérationnalisation et de suivi-évaluation du PND 2018-2025 ;

- Identifier les facteurs de succès et d’échec ainsi que les leçons apprises de la mise en œuvre du PND 2018-2025 ;

- Formuler des recommandations pertinentes pour l’élaboration du PND (2026-2035).

Le présent rapport d’évaluation s’articule autour de quatre (4) parties : (i) une introduction clarifiant le contexte et la justification, les objectifs et résultats attendus de l’évaluation ; (ii) une démarche méthodologique et la méthode de traitement et d’analyse des résultats ; (iii) l’analyse des résultats de l’évaluation suivant les critères et les questions de la matrice d’évaluation ; (iv) les recommandations, la conclusion et les annexes au rapport.

Au total, 46 indicateurs sectoriels avaient été définis. L’évaluation a permis d’apprécier 15 d’entre eux (32,61 %), ce qui limite la portée des conclusions. Par ailleurs, tous les objectifs spécifiques du PND n’ont pas de correspondance en terme performance d’intervention sectorielle. On en veut pour preuve : objectif spécifique 1.3 : mettre en place des mécanismes pérennes et inclusifs de protection sociale ; l’objectif spécifique 1.7 : Promouvoir l’égalité et l’équité entre fille et garçon et entre femme et homme ; l’objectif spécifique 2.2 : accroître la productivité globale des facteurs, etc. Ensuite, les analyses relatives aux critères d’évaluation ont été conduites telles que prévues avec des résultats résumés comme suit :

## Pertinence : un plan aligné sur les besoins, mais peu adaptable

Le PND est hautement pertinent : ses objectifs stratégiques répondent aux besoins prioritaires des populations (accès aux services sociaux, emploi, infrastructures, justice). Toutefois, le cadre institutionnel ne parvient pas à adapter le plan aux chocs majeurs (COVID‑19, inflation, insécurité régionale, changement climatique), ce qui rend le plan rigide en l’absence de mécanismes d’ajustement et d’un système de suivi‑évaluation pleinement opérationnel.

## Cohérence : un cadre conceptuel solide, mais une mise en œuvre fragmentée

La cohérence interne du PND est jugée satisfaisante : les axes stratégiques sont logiquement articulés et alignés sur les priorités nationales et internationales.

En revanche, la cohérence externe est faible d’après les acteurs interviewés au cours de la collecte des données. Corriger ce décalage exige des mesures institutionnelles et techniques (validation DGPD, indicateurs harmonisés, comités opérationnels, reporting contraignant) pour que le PAG et les financements deviennent des leviers de mise en œuvre du PND, et non des substituts.

Efficacité : des progrès visibles mais des effets structurels limités

Le PND a permis : (i) une amélioration notable des infrastructures routières, énergétiques et urbaines ; (ii) une modernisation de l’administration publique, notamment grâce à la digitalisation ; (iii) une progression de l’accès à l’énergie et à certains services sociaux ; (iv) un renforcement de la gouvernance numérique et de la transparence administrative et (v) des avancées dans la sécurité et la cohésion nationale.

Par contre, plusieurs effets attendus n’ont pas été atteints : (i) la réduction des inégalités sociales et territoriales ; (ii) l’amélioration significative du capital humain (santé, éducation, nutrition) ; (iii) la productivité économique est encore faible ; (iv) la transformation structurelle limitée ; (v) la résilience climatique insuffisante et (vi) la gouvernance locale encore fragile. Les effets structurels du PND restent donc partiels.

Efficience : un dispositif institutionnel peu performant

L’efficience globale du PND est jugée faible à moyenne, en raison de l’absence d’un dispositif de suivi-évaluation opérationnel ; la faible disponibilité des données statistiques ; la dépendance aux financements extérieurs ; la coordination institutionnelle insuffisante ; la non-opérationnalisation du CSPE ; la fragmentation des sous-systèmes sectoriels de S&E. Ces limites ont empêché une gestion efficace des ressources et une prise de décision fondée sur des données probantes.

Durabilité : des acquis réels obtenus mais fragiles

Les acquis du PND sont réels mais fragiles, car dépendants des financements extérieurs ; de capacités institutionnelles inégales ; d’un système statistique encore faible ; d’une gouvernance locale insuffisamment consolidée. La durabilité des résultats est donc incertaine sans réformes structurelles.

Effets/Impacts : des avancées, mais pas de transformation profonde

Le PND a contribué à moderniser l’administration ; améliorer les infrastructures ; renforcer la gouvernance numérique et améliorer certains services sociaux. Cependant, les impacts structurels sur la productivité, la réduction des inégalités, la transformation économique, la résilience climatique et la gouvernance locale restent limités.

Thématiques transversales : intégration inégale

Sur le genre, les données de l’évaluation ont permis de juger sa prise en compte de sensible mais non transformationnelle. L’absence de structure de pilotage genre, l’irrégularité des données et les résistances socioculturelles sont autant de paramètres à prendre en compte dans l’amélioration de la prise en compte du genre dans la mise en œuvre de la prochaine génération de PND.

Concernant le changement climatique, son intégration est jugée faible et non systématique. L’absence d’indicateurs climatiques et la faible résilience territoriale sont des facteurs à prendre en compte pour renforcer l’intégration du changement.

Au regard des réalisations, la digitalisation reste la thématique la mieux intégrée. Mais, la modernisation des services publics et l’interopérabilité sont encore limitées. L’engagement public doit se renforcer dans l’accélération de l’adoption des solutions numériques afin de rendre la modernisation et l’interopérabilité des services réalistes et efficaces.

Sur la question de l’emploi et le dividende démographique, les résultats sont restés mitigés. Il est relevé une faible adéquation formation-emploi et une absence de système de suivi des emplois créés. Enfin, l’analyse de la redevabilité relève un dispositif non opérationnel. Les rapports biennaux ont été irréguliers, les données insuffisantes et aucun canal officiel de communication n’a été mis en place. La redevabilité est restée fragmentée et dépendante d’initiatives ponctuelles. Cette insuffisance a rendu pénible l’appréciation objective des résultats et changements induits par la mise en œuvre du PND.

Au regard des différents résultats présentés ci-dessus, des recommandations stratégiques et opérationnelles ont été formulées :

- Renforcer la gouvernance et la coordination du système national de planification (Ministère du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale)

La mise en œuvre de cette recommandation nécessitera la mise en œuvre des actions suivantes :

- Clarifier et formaliser les rôles institutionnels entre DGPD, CTPS, CNO, Comités sectoriels et Comités départementaux, afin d’éliminer les chevauchements de mandats identifiés dans le rapport. Cette clarification doit être inscrite dans un cadre institutionnel révisé, accompagné d’un calendrier de coordination obligatoire.

- Rendre effectives les réunions de coordination prévues dans le dispositif du PND. Leur absence a fortement limité la cohérence des interventions ; leur régularité doit être garantie par des actes administratifs et un mécanisme de suivi.

- Mettre en place un mécanisme formel de redevabilité entre niveaux national, sectoriel et territorial, incluant un contrôle de cohérence des PDC par la DGPD, en complément du contrôle de légalité assuré par les Préfectures.

- Opérationnaliser le dispositif national de suivi-évaluation (Ministère du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale)

Il s’agira principalement de :

- Mettre en place et rendre fonctionnel le Cadre de Suivi des Progrès et des Effets (CSPE), qui n’a jamais été opérationnalisé durant le PND 2018-2025. Ce cadre doit devenir l’outil central de mesure des résultats et des effets.

- Harmoniser les indicateurs sectoriels avec ceux du PND et des ODD, en accompagnant techniquement les ministères pour corriger les incohérences constatées dans le rapport.

- Renforcer la coordination des sous-systèmes sectoriels de S&E, aujourd’hui fragmentés et non standardisés, afin d’assurer une disponibilité régulière des données.

- Élaborer un cadre logique détaillé et une théorie du changement visuelle, intégrant une chaîne de résultats complète (intrants → extrants → effets → impacts), les hypothèses critiques et les risques majeurs.

- Développer un système numérique intégré de suivi-évaluation, interopérable avec INStaD, SIGFIP, e-coordination et les systèmes sectoriels, pour corriger les faiblesses de circulation de l’information.

- Financer durablement les statistiques nationales, en garantissant un budget annuel pour les enquêtes et la mise en œuvre de la SNDS, afin de réduire la dépendance aux PTF.

- Rendre obligatoire la production et la publication des rapports annuels de performance, rapports biennaux d’effets et rapport final d’impact, via un portail public unique.

- Améliorer la mobilisation et la prévisibilité des ressources financières (Ministère de l’Economie et des Finances)

Les actions à mener dans le cadre de la mise en œuvre de cette recommandation sont les suivantes :

- Diversifier les sources de financement, en réduisant la dépendance aux PTF dominants et en développant des instruments innovants (PPP, obligations thématiques, financements concessionnels).

- Accroître la mobilisation des ressources internes, conformément aux recommandations de la Banque mondiale et aux constats du rapport sur la faible capacité fiscale.

- Améliorer la prévisibilité des financements extérieurs, en renforçant la programmation conjointe avec les PTF et en sécurisant les décaissements.

- Accélérer la transformation structurelle de l’économie (Ministères sectoriels)

L’accélération de la transformation structurelle de l’économie béninoise requiert la mise en œuvre des actions suivantes :

- Renforcer les chaînes de valeur agro-industrielles, en améliorant la coordination entre acteurs, l’accès au financement et la productivité, conformément aux limites identifiées dans le rapport.

- Stimuler la productivité dans l’agriculture, l’industrie et les services, en ciblant les goulots d’étranglement relevés (faible mécanisation, coûts logistiques, compétences limitées).

- Soutenir la migration du secteur informel vers le formel, en renforçant les incitations, la simplification administrative et les mécanismes d’accompagnement.

- Développer les infrastructures logistiques et énergétiques, en cohérence avec les besoins exprimés par les acteurs sectoriels.

- Renforcer le développement du capital humain (Ministères sectoriels)

Le renforcement du capital humain nécessite les actions suivantes :

- Accroître l’accès équitable aux services de santé et d’éducation, en corrigeant les disparités territoriales mises en évidence dans le rapport.

- Améliorer la qualité des infrastructures sanitaires et éducatives, en renforçant la maintenance et l’équipement.

- Renforcer les programmes de nutrition et de protection sociale, notamment pour les groupes vulnérables.

- Développer les compétences techniques et professionnelles, en alignant les formations sur les besoins du marché du travail.

- Accélérer la gestion durable du cadre de vie et l’adaptation climatique (Ministères sectoriels)

Il sera question de :

- Renforcer la résilience climatique des populations, en intégrant des indicateurs climatiques y relatifs dans le futur PND.

- Accroître l’accès aux services énergétiques modernes, en ciblant les zones rurales et périurbaines.

- Améliorer l’assainissement et la gestion des déchets, en renforçant les capacités des communes.

- Protéger et valoriser les ressources naturelles, en accélérant la mise en œuvre des outils de gestion durable.

- Accélérer la mise en place des pôles régionaux de développement, conformément aux ambitions du PND.

- Consolider la gouvernance et l’État de droit

Il sera principalement question de :

- Renforcer l’efficacité des institutions publiques, en améliorant la performance administrative et la coordination intersectorielle.

- Améliorer la qualité des services publics, en renforçant la digitalisation et la redevabilité.

- Accroître la transparence dans la gestion des ressources publiques, en renforçant les audits et la publication des résultats.

- Intensifier la lutte contre la corruption, en consolidant les mécanismes de contrôle.

- Améliorer l’accès à la justice et la protection des droits, en renforçant les dispositifs d’aide juridictionnelle et la capacité des juridictions.

- Renforcer l’appropriation locale et la décentralisation

Il s’agira de :

- Accroître les transferts financiers aux communes, en cohérence avec les responsabilités qui leur sont confiées.

- Renforcer les capacités techniques et financières des collectivités territoriales, notamment en planification, S&E et gestion budgétaire.

- Harmoniser les PDC avec le futur PND 2026-2035, en instaurant un mécanisme d’alignement obligatoire.

- Développer des outils de planification urbaine et spatiale, pour réduire les disparités territoriales.

En conclusion, on retient que l’évaluation finale de la mise en œuvre du PND 2018-2025 montre de façon globale que les principaux objectifs sont loin d’être atteints. Toutefois, quelques résultats reluisants sont observés notamment dans i) la santé : l’amélioration des taux de fréquentation des services de santé, amélioration de l’espérance de vie, la réduction de la mortalité infanto juvénile, la réduction significative de la prévalence du VIH, etc. ; ii) Education : amélioration du taux brut de scolarisation et l’achèvement du primaire ; iii) productivité : amélioration de la croissance économique et du PIB/habitant ; iv) cadre de vie : réduction du taux d’émission du CO2 et amélioration du taux d’électrification au Bénin ; v) Gouvernance : Amélioration du score/rang de l’indice de Gouvernance.

La nouvelle génération du PND s’emploiera à consolider les acquis issus de la mise en œuvre du PND 2018-205 mais également de réduire voire supprimer les nombreuses contraintes notamment celles liées aux populations utilisant des services d’assainissement gérés en toute sécurité, la maitrise du taux d’endettement, la réduction de la prévalence de la malnutrition (indice poids/taille supérieur à +2 écarts types ou inférieur à -2 écarts types par rapport à la moyenne des normes de croissance de l'enfant définies par l'OMS chez les enfants de moins de 5 ans, par forme (surpoids et émaci), etc.

L’un des défis à relever également par la nouvelle génération du PND, est la mise en place d’un meilleur système de suivi des interventions, y compris d’un bon système d’information sur les indicateurs clés de performance.

# INTRODUCTION

## Contexte et justification

Après la conférence des Forces Vives de février 1990, le Bénin a engagé une rénovation profonde de son système de planification du développement, aboutissant à l’adoption en 2000 de la vision prospective « Vision Bénin 2025 Alafia ». Celle-ci a structuré la politique nationale de développement en trois niveaux (prospective, planification stratégique, programmes triennaux glissants) et en trois phases successives : renforcement des bases institutionnelles et économiques (2000-2010), croissance économique au service du développement (2011-2020), puis restauration des valeurs sociales et reconquête de l’environnement extérieur (2021-2025).

Cependant, l’évaluation à mi-parcours de cette vision a mis en évidence des retards importants dans sa mise en œuvre et l’absence d’un dispositif de suivi-évaluation rigoureux et arrimé à un référentiel métrique. Confronté à cette situation, le Gouvernement béninois a lancé en 2016 un diagnostic approfondi révélant la persistance d’un chômage élevé, d’inégalités sociales, d’une faiblesse des institutions et de la gouvernance, ainsi que de défis majeurs en matière de développement durable. Le document stratégique du PND précise que « l’improvisation » devait céder la place à une planification pérenne, d’où l’adoption du Programme d’Action du Gouvernement (PAG) comme intermédiaire, et la nécessité de disposer d’un cadre de planification de moyen terme mieux articulé. Ce contexte a motivé la mise en place d’un plan national de développement cohérent, aligné sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) à l’horizon 2030 et la Vision Afrique 2063. C’est ainsi que le PND 2018-2025 a été officiellement adopté le 24 octobre 2018 et vise à donner au pays “l’outil majeur de développement” susceptible d’assurer une croissance économique inclusive, le développement du capital humain, la protection de l’environnement et une gouvernance renforcée.

Dans sa conception, le PND constitue le cadre unique et fédérateur des politiques publiques du Bénin. Élaboré selon une approche participative et alignée sur les priorités nationales et internationales, il traduit la vision du développement du pays à travers quatre axes stratégiques complémentaires : (i) le développement du capital humain et le bien-être social ; (ii) la transformation structurelle de l’économie par l’accroissement de la productivité et de la compétitivité ; (iii) la gestion durable de l’environnement et l’aménagement équilibré du territoire ; et (iv) le renforcement de la gouvernance institutionnelle et du leadership de l’État. Sa mise en œuvre repose sur une articulation étroite avec le Programme d’Action du Gouvernement (PAG) et les plans sectoriels, sous la coordination du Ministère du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale.

Le PND intègre également un dispositif de suivi-évaluation axé sur les résultats, permettant de mesurer les progrès vers les Objectifs de Développement Durable et d’assurer la cohérence des interventions publiques à tous les niveaux territoriaux. Dans sa phase d’exécution, plusieurs exercices d’évaluation ont été conduits, notamment un rapport d’avancement en 2020 et une évaluation à mi-parcours en 2023, dont les recommandations ont mis en évidence la nécessité de renforcer la coordination institutionnelle et d’intensifier les interventions dans les secteurs sociaux pour améliorer les effets attendus.

À la fin de sa mise en œuvre, il s’avère indispensable de procéder à une évaluation finale, conformément aux dispositions de la loi cadre sur la planification du développement et l’évaluation des politiques publiques. Cette évaluation finale vise à apprécier la mise en œuvre des projets et programmes, analyser les effets et impacts et formuler les recommandations nécessaires pour la conception de la nouvelle génération de PND, aligné sur la vision nationale 2060.

Elle est commanditée par le Ministère du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale (MDC) à travers sa Direction Générale de la Planification et du Développement (DGPD) avec l’appui financier et technique du Projet d'appui aux Etudes Prospectives et de Renforcement du Cadre de Planification (PEPRCP).

## Objectifs de l’évaluation

Pour rappel, l’objectif général de cette mission est de produire des connaissances probantes et pertinentes sur la mise en œuvre du PND 2018-2025.

De façon spécifique, il s’agit de :

- Analyser la pertinence et la cohérence des choix et options stratégiques opérés dans le PND 2018-2025 ;

- Mesurer les effets et impacts de la mise en œuvre du PND 2018-2025 ;

- Apprécier les mécanismes d’opérationnalisation et de suivi-évaluation du PND 2018-2025 ;

- Identifier les facteurs de succès et d’échec ainsi que les leçons apprises de la mise en œuvre du PND 2018-2025 ;

- Formuler des recommandations pertinentes pour l’élaboration du PND (2026-2035).

## Champ et portée de l’évaluation

La portée de la présente évaluation finale du PND s’articule autour des dimensions thématique, spatiale et temporelle, et intègre les critères et questions évaluatives définis dans les TDR. Elle couvre l’ensemble des secteurs d’intervention du PND sur tout le territoire national, pour la période 2018-2025 et implique l’ensemble des parties prenantes. La matrice d’évaluation détaillée reprenant les critères et questions évaluatives est annexée (annexe 1) au présent rapport.

## Description du PND

### Objectifs et structure du PND

L’objectif Général visé par le PND est « d’atteindre une croissance soutenue, inclusive et durable d’au moins 10 % en 2025 axée sur le développement de l’agro-industrie, des services et du tourisme dans un cadre de gouvernance nationale et locale plus efficace en misant sur le développement du capital humain et des infrastructures ».

Le PND 2018-2025 est structuré autour de (04) quatre objectifs stratégiques :

- développer un capital humain et le bien-être des populations,

- accroître durablement la productivité et la compétitivité de l’économie béninoise,

- assurer la gestion durable du cadre de vie, de l’environnement et l’émergence des pôles régionaux de développement et

- consolider l’état de droit et la bonne gouvernance.

La mise en œuvre du PND est déclinée en (02) deux phases. La première phase de 2018 à 2021 avec le Programme de Croissance pour le Développement Durable (PC2D) et le Programme d’Action du Gouvernement (PAG) 2016-2021, puis une seconde phase 2022-2025 à travers le PAG 2021-2026. Le dispositif opérationnel prévoit un cadre institutionnel de suivi-évaluation, des outils de gestion axée sur les résultats et des indicateurs de performance adaptés aux dynamiques de changement.

### Portée, enjeux et effets attendus du PND

Le PND couvre l’ensemble des secteurs économiques, sociaux, environnementaux et institutionnels. Il engage un dialogue entre les niveaux national, sectoriel et territorial. Grâce à sa déclinaison structurée, il offre un cadre intégré pour aligner les politiques publiques et les investissements sur les priorités nationales et internationales.

L’enjeu pour le développement du Bénin est de réaliser à l’horizon 2025 une forte croissance économique inclusive, soutenue et durable grâce au relèvement des défis liés à la diversification des bases productives et aux innovations dans certains créneaux porteurs, accompagnées par des mesures incitatives en direction du secteur informel dans sa mutation vers le secteur formel et aux transformations structurelles touchant le capital humain et les modes de production et de consommation.

Les principaux effets attendus du PND sont présentés à l’annexe 9 du présent rapport.

### Théorie de changement du PND

La mise en œuvre du PND était devenue nécessaire à cause de l’inobservation à moins de 10 ans de l’échéance 2025 des changements structurels préconisés par la vision Alaﬁa 2025. Ainsi, le PND intervient pour essayer de réparer les insuffisances des plans de développement successifs et d’impulser le développement socio-économique national.

A termes, le plan a pour vision d’atteindre une croissance soutenue, inclusive et durable d’au moins 10 % en 2025 axée sur le développement de l’agro-industrie, des services et du tourisme dans un cadre de gouvernance nationale et locale plus efficace en misant sur le développement du capital humain et des infrastructures. Cette ambition est réalisée grâce aux changements contributifs des orientations stratégiques suivantes :

- développer un capital humain sain, compétent et compétitif ;

- accroître durablement la compétitivité de l’économie béninoise ;

- garantir la gestion durable du cadre de vie, de l’environnement et de l’émergence des Pôles régionaux de développement ;

- consolider l’État de droit et la bonne gouvernance.

Les changements de moyen et long termes attendus de l’opérationnalisation du PND à travers ses instruments de mise en œuvre que sont le PC2D et les PAG 1&2 doivent être obtenus à partir des changements de courts termes qui sont les fruits des projets, programmes, réformes et politiques sectorielles mis en œuvre par les ministères/institutions, Agences nationales, Partenaires au développement et autres acteurs de développement. En effet, les changements de longs termes concernant les orientations stratégiques ne se seraient concrétisés en dehors des différents changements de moyens termes dont l’atteinte est directement liée à l’obtention des changements de courts termes qui sont les fruits des changements de courts termes induits par les interventions sectorielles dont les suivis sont consolidés au travers des cadres de performance.

La concrétisation des changements de long terme en lien avec l’objectif stratégique 1 : développer un capital humain sain, compétent et compétitif vont se concrétiser à la suite des huit (8) changements de moyens ternes ci-dessous :

- les services de santé de qualité sont accessibles à tous et améliorés dans toutes les régions du pays ;

- les infrastructures sanitaires sont bien réparties et dotées d’équipements et de ressources humaines appropriés ;

- l’offre du secteur de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’alphabétisation des adultes est améliorée au plan quantitatif et qualitatif et accessible à tous ;

- les populations ont un accès facile à un système de couverture et de protection sociale adapté à la diversité des situations professionnelles et dans tous les secteurs (formel et informel) ;

- le statut nutritionnel des populations, et un accès plus facile à l’alimentation et à l’eau potable sont renforcés ;

- le revenu des femmes et des hommes en particulier des jeunes a augmenté ;

- un environnement et des conditions propices au développement des activités sportives et culturelles des jeunes sont réunis ;

- les inégalités sociales et de genre sont réduites et le rôle socio-économique et politique de la femme est promu et soutenu.

En effet, la réalisation de ces changements de courts termes nécessite la mise en œuvre d’actions concrètes dans le domaine de la santé notamment la lutte contre le paludisme ; la promotion des aliments thérapeutiques contre la tuberculose ; la construction d’infrastructures sanitaires en vue du renforcement de l’accessibilité physique des populations aux soins de santé ; la promotion et le maintien à l’école des enfants en âge scolaire ; le renforcement des compétences et de l’effectif du corps enseignant au niveau des trois ordres d’enseignement ; etc.

Les changements de long terme attendus en lien avec l’objectif stratégique 2 : accroître durablement la compétitivité de l’économie béninoise doivent être concrétisés à travers l’atteinte des sept (7) changements de moyens termes attendus de la mise en œuvre des interventions sectorielles :

- la diversification et l’élargissement des bases productives de l’économie béninoise sont effectifs ;

- la valeur ajoutée, générée par les secteurs porteurs de l’économie béninoise notamment l’industrie, le tourisme et les services, a augmenté significativement ;

- la productivité des facteurs de production a augmenté ;

- l’agriculture et l’agro-industrie sont intégrées et les chaînes de valeurs effectives ;

- les populations rurales bénéficient des infrastructures modernes et fiables pour les échanges économiques et l’accès au marché ;

- l’agro-industrie, les services et les infrastructures bénéficient d’un financement plus ouvert et adapté aux exigences de transformation des bases productives ;

- le secteur informel bénéficie d’un financement adapté à sa migration.

En effet, l’atteinte de ces changements requiert la mise en œuvre d’actions concrètes relatives à la diversification et au renforcement de la base productive dans l’agro-industrie et l’industrie manufacturière en vue de l’accroissement de leurs contributions à la croissance du PIB ; l’amélioration de la couverture du territoire par la Télévision Numérique Terrestre (TNT) et les radios dans les milieux urbain et rural ainsi qu’une amélioration du rendement du réseau électrique national.

Les changements de long terme attendus de l’objectif stratégique 3 : garantir la gestion durable du cadre de vie, de l’environnement et de l’émergence des Pôles régionaux de développement doivent se concrétiser à l’issu des quatre (4) changements attendus des interventions sectorielles en lien avec le PND :

- les populations protègent et valorisent les ressources naturelles ;

- les populations bénéficient d’une meilleure qualité de cadre de vie surtout à l’assainissement et aux services énergétiques ;

- la résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles liées au climat sont renforcées ;

- l’aménagement du territoire et le développement régional plus efficace et moins inégalitaire sont bien pris en compte par les politiques sectorielles et soutenus pour redynamiser les économies régionales et locales.

En effet, les changements de courts termes attendus des sectorielles doivent s’obtenir à partir de la mise en œuvre d’actions relatives au renforcement de la contribution au PIB du sous-secteur forestier ; la dotation des forêts protégés d’outils de gestion durable ; la promotion de l’accessibilité des ménages aux infrastructures d’évacuation des excrétas ; la promotion de l’utilisation des toilettes améliorées en vue de la lutte contre la défécation à l’air libre ; le financement des initiatives environnementales et climatiques ; la dotation des communes de documents de planification urbaine et spatiale opérationnels ; la lutte contre la pollution de l’air dans les grandes agglomérations ; etc.

Les changements de long terme attendus de l’objectif stratégique 4 : consolider l’État de droit et la bonne gouvernance ne peuvent se produire sans la réalisation des changements de moyens termes qui sont les fruits des interventions sectorielles. Les neuf (9) changements attendus à la suite de la réalisation des changements de court terme relatifs à la mise en œuvre des projets/programmes, réformes et politiques sectorielles sont les suivants :

- la sécurité juridique et physique des personnes ainsi que les droits d’expression démocratique sont améliorés ;

- les services de qualité sont offerts par l’administration publique pour accompagner la dynamique de développement du pays ;

- les communautés disposent de services sociaux de base et d'assainissement de qualité ;

- les économies locales sont valorisées et dynamisées ;

- les populations exercent leurs droits et devoirs dans un système judiciaire efficace, accessible et crédible ;

- les ressources publiques sont mieux orientées et utilisées vers les besoins prioritaires de développement ;

- la lutte contre la corruption est efficace ;

- la protection des populations, des biens et le renforcement de la cohésion nationale sont assurés ;

- l’efficacité des institutions est renforcée et la qualité des services publics est améliorée.

En effet les changements de courts termes qui sont attendus des sectoriels doivent être obtenus à partir de la mise en œuvre des actions relatives à l’élaboration des actes de carrière dans les délais ; les transferts de ressources financières aux collectivités territoriales ; l’accroissement des dépenses d’investissement dans les dépenses totales des communes ; la mise en place d’un mécanisme d’aide juridictionnelle ; le traitement efficace des dossiers de justice ; le renforcement de l’efficacité des établissements pénitentiaires ; la lutte contre la corruption ; le renforcement de la capacité opérationnelle des Forces Armées Béninoises ; l’informatisation des services centraux et communaux des faits d’état civil ; l’amélioration de la satisfaction des usagers de l’administration publique ; etc.

la capitalisation de tous ces changements notables requiert que plusieurs facteurs soient réunis notamment :

- la publication régulière des statistiques économiques et des comptes nationaux ;

- les enquêtes sur le secteur informel ;

- la réalisation périodique des enquêtes ;

- le dispositif national de suivi et évaluation efficace en place.

De même, la prise en compte de certains risques est nécessaire afin que tous les changements escomptés soient obtenus :

- la mise en œuvre de la SNDS ;

- la disponibilité des moyens budgétaire et renforcement des capacités de l’INStaD ;

- les faibles ressources pour l’INStaD pour la mise en œuvre de la SNDS ;

- la faible coordination des sous-systèmes de suivi et évaluation ;

- les faibles moyens budgétaires pour la réalisation des enquêtes et des activités de suivi.

La théorie de changement telle que décrite est schématisée ci-dessous :

Théorie de changement du PND

### Processus de suivi, évaluation et perspectives

Le PND prévoit un dispositif institutionnel de pilotage et de suivi-évaluation afin de mesurer l’atteinte des résultats, d’ajuster les politiques et de garantir la redevabilité vis-à-vis des citoyens et des partenaires. Une première revue d’avancement a été réalisée en 2020, suivie d’une évaluation à mi-parcours en 2023, qui a souligné la nécessité de renforcer la coordination institutionnelle et d’intensifier les interventions dans les secteurs sociaux.

À l’horizon 2025, le bilan du PND orientera la conception de la nouvelle génération de PND, aligné sur la vision 2060. Cette transition constitue une occasion de capitaliser les acquis, de corriger les insuffisances et de renforcer l’appropriation locale.

# METHODOLOGIQUE DE L’EVALUATION

La méthodologie globale de cette évaluation a adopté une approche inclusive et participative conforme au Guide Méthodologique National d’Évaluation (GMNE) des politiques en république du Bénin. À cet effet, la recherche du consensus a été de mise, tout au long de l’évaluation, entre les commanditaires, les parties prenantes et les consultants.

#### Approche méthodologique adoptée

Elle résume (i) la démarche méthodologique de conduite de la mission et (ii) la démarche de collecte et d’analyse des données.

##### Démarche méthodologique de conduite de la mission

Le processus de cette évaluation a été scindé en cinq phases définies comme suit : (i) Phase préparatoire ; (ii) Elaboration et validation du référentiel d’évaluation ; (iii) collecte et analyse de données ; (iv) Elaboration du rapport provisoire et examen par l’instance d’évaluation ; (v) et validation nationale du rapport d’évaluation et son approbation.

- Phase préparatoire

Cette phase a porté sur la mise en place de l’instance d’évaluation par note de service du Directeur de Cabinet, définissant les attributions du Comité d’orientation et du Comité technique, chargés d’assurer la supervision et la qualité du processus (cf. annexe 10).

Cette phase a également inclus la validation des Termes de Référence (TDR) par la DGPD, suivie du recrutement de l’équipe de consultants chargée de conduire la mission. Après la signature du contrat, deux séances de travail (08 août et 02 septembre 2025) ont été tenues avec la participation des acteurs clés (représentants du MDC, représentants des autres ministères sectoriels, représentants de la DGPD, représentants de la DGEOCS, partenaires techniques et financiers, points focaux, ANCB et les OSC) pour harmoniser la compréhension des TDR et préciser les orientations de la mission. Ces échanges ont permis d’affiner la démarche méthodologique, d’apporter des observations sur les outils de collecte et de valider le chronogramme définitif d’exécution.

- Elaboration et validation du référentiel d’évaluation

Au terme de l’atelier de cadrage, l’équipe de consultants a proposé un projet d’élaboration du référentiel d’évaluation décrivant le contexte, la méthodologie, la matrice d’évaluation, la théorie du changement, les outils de collecte de données et le protocole du traitement et d’analyse. Ensuite, ce projet de référentiel a été soumis à un atelier technique de cinq (05) jours, du 27 au 31 octobre 2025, pour examen et enrichissement par le comité technique.

Le projet de référentiel, une fois enrichi, a été soumis à la validation de l’instance d’évaluation au cours d’un atelier spécialement organisé à cet effet. Cette étape marque la poursuite de l’approche participative adoptée tout au long du processus et consacre l’adhésion collective aux orientations méthodologiques retenues. La validation du référentiel constitue ainsi le point de départ des activités de collecte et d’analyse des données.

- Elaboration du rapport provisoire et examen par l’instance d’évaluation

À l’issue du traitement et l’analyse de données primaires et secondaires, le rapport provisoire a été rédigé et soumis au Comité technique pour examen et enrichissement. Plusieurs rencontres et échanges d’enrichissement du rapport ont été tenus entre le commanditaire, la DGEOCS et l’équipe de consultants afin d’affiner les analyses et la qualité du document final.

- Validation nationale du rapport d’évaluation

La dernière phase de l’évaluation porte sur la validation nationale du rapport d’évaluation finale, à travers un atelier national d’une journée organisé à Cotonou. Cette rencontre a réuni environ quatre-vingts (80) participants : membres de l’Instance d’évaluation, représentants des ministères sectoriels, collectivités territoriales, partenaires techniques et financiers, société civile, universités et syndicats. L’objectif est d’examiner collectivement le contenu du rapport, tant sur le fond que sur la forme, avant la finalisation et le dépôt du rapport définitif, intégrant toutes les observations formulées.

Ce rapport définitif a été soumis à la DGEOCS pour approbation finale avant sa soumission au commanditaire.

##### Démarche méthodologique de collecte et d’analyse des données

Elle a pris en compte la méthode de collecte et de traitement des données ainsi que les modèles d’évaluation utilisés dans la présente évaluation finale du PND.

- Collecte et traitement de données

Sur la base du référentiel validé, l’équipe de consultants a procédé à la collecte des données en adoptant une approche mixte. En effet, il a été effectué une revue documentaire, des entretiens individuels auprès des acteurs clés. Des données quantitatives de certains ministères ont été obtenues auprès du MDC.

Des fiches d’analyse de la documentation et des guides d’entretien ont été utilisés à cet effet. La liste des acteurs rencontrée se trouve en annexe 11 du présent rapport.

- Modèle d’évaluation

Au regard des objectifs et livrables attendus de la mission, les modèles d’« évaluations centrées sur les questions ou les méthodes » ont été utilisés :

- modèle d’évaluation de la performance et de rendement

La mission, dans la mesure des données disponibles, a comparé les résultats obtenus à ceux escomptés ainsi que la documentation des facteurs ayant favorisé ou non ces résultats lorsque des liens évidents ont été établis. Par ailleurs, les questions d’efficience de l’intervention ont été soulevées notamment la mobilisation et l’utilisation des ressources.

- modèle d’évaluation de la contribution du PND aux changements

Cette approche a été retenue au regard de la difficulté à constituer un contrefactuel pertinent pouvant permettre d’attribuer au PND les changements observés à la suite des interventions sectorielles. Les analyses sont basées sur les causalités au niveau des chaines de résultats et leur contribution à l’atteinte des changements attendus.

Mais, face à l’insuffisance des données pour évaluer les indicateurs de performance, d’effets et d’impacts, certaines causalités n’ont pas pu être réellement démontrées. Les analyses ont été concentrées sur les domaines au lieu des changements attendus qui regroupent un certains nombre d’indicateurs d’effet. Dans la plupart de ces cas, nous n’avons pas été en mesure de construire une analyse basée sur des données probantes. La plupart des analyses qui ont été faites sont restées plus descriptives dans la présentation des changements observés.

- l’approche d’évaluation des aspects transversaux (genre, changement climatique, emploi, transformation digitale, dividende démographique, etc.)

- Le genre

L’évaluation de la prise en compte du genre avait pour objectif d’apprécier dans quelle mesure le PND prend en compte le genre dans sa formulation et sa mise en œuvre. La matrice de diagnostic genre des systèmes nationaux de suivi-évaluation développée par Africa Gender & Development Evaluators Network (AGDEN) a été utilisée à cet effet. La Politique Nationale d’Évaluation (PNE) ; le Système national de suivi-évaluation (SNSE) ; le PND dans sa formulation au niveau des instruments de mise en œuvre et la budgétisation des différents projets/programme et réformes ont été utilisées comme composantes. Six (6) critères ont été appliqués à ces composantes pour l’analyse : (1) égalité/équité genre (2) la budgétisation sensible au genre (3) la participation (4) la prise de décision (5) évaluabilité/ évaluation et la révision (6) la durabilité. Chaque critère est évalué à travers une série de questions dont les réponses sont fournies par la revue documentaire et les informateurs clés qui ont été interviewés. Chaque critère est décliné en question avec une grille de scoring (preuve à l’appui) : 0 = inexistence, 1 = faible existence, 2 = existence moyenne, 3 = pleine existence (mise en œuvre évidente), n/a si non applicable. Les scores sont agrégés par critère et par composante, puis restitués dans un tableau de bord afin que la performance soit calculée.

- Changement climatique

L’évaluation de la prise en compte du changement climatique dans la mise en œuvre du PND s’est focalisée sur la mise en place des mesures de renforcement de la résilience des bénéficiaires des interventions spécifiques des secteurs touchés par les effets du changement climatique. Une attention particulière est accordée aux secteurs concernés.

- Emploi

L’évaluation du degré d’amélioration du niveau des emplois dans les secteurs bénéficiaires de la mise en œuvre des interventions du PND a été faite au cours de cette étude. Elle permet d’apprécier, si nécessaire, l’impact des actions mises en œuvre en lien avec l’accroissement ou non du niveau d’emplois dans les secteurs concernés.

- Transformation digitale

Une transformation digitale pertinente et efficace est perçue comme un élément de transparence et donc de bonne gouvernance. Il a été évalué dans le cadre de cette étude le degré de digitalisation dans les secteurs bénéficiaires des interventions du PND et les contraintes/freins qui ont empêché sa réalisation dans les domaines où il est pourtant nécessaire.

- Dividende démographique

Le dividende démographique est le surcroît potentiel de croissance économique qu’un pays peut obtenir lorsque la part de la population en âge de travailler (15-64 ans) augmente par rapport aux inactifs (enfants et personnes âgées). Il intègre le niveau d’investissement du pays dans sa santé, son éducation/compétences, la création d’emplois formels, l’égalité de genre et la bonne gouvernance. Ces différents secteurs ont fait l’objet d’une attention particulière lors des différentes analyses suivant les critères et les domaines de cette évaluation.

#### Limites méthodologiques

Pour évaluer les changements attribuables au PND, il était prévu l’application d’une méthode pré-expérimental sans contrefactuel ; ce qui à priori, ne permettait pas d’affirmer ou non si les changements sont dus au seul fait des interventions mises en œuvre dans le cadre du PND. Aussi l’insuffisance des données sur la mise en œuvre des interventions limitait sérieusement même l’application de la méthode choisie pour apprécier les effets/impacts. C’est ainsi que l’évaluation contributive des interventions du PND aux changements attendus a été retenue. Toutefois, cette méthode présente aussi des limites telles que résumées ci-dessous :

- la collecte et l'analyse itérative des données nécessitent beaucoup de temps et d'efforts or le temps dont nous disposons dans le cadre de la présente évaluation reste très limitée pour aller dans les détails qui sont recommandés par la méthode ;

- la qualité et la fiabilité de l'analyse dépendent fortement de la disponibilité et de la qualité des données existantes. Il est de fait dans le cadre de la présente évaluation que la disponibilité des données qualitatives et quantitatives constitue une difficulté majeure dans le cadre de l’étude ;

- L'élaboration d'une théorie du changement détaillée et l'élaboration d'un récit de la contribution crédible peuvent être complexes et difficiles ;

- Le processus peut impliquer des jugements subjectifs, en particulier lors de l'interprétation des données qualitatives et de la construction du récit de la contribution ;

- Bien que ce processus permette de résoudre les problèmes d'attribution, il peut ne pas éliminer totalement les incertitudes, en particulier dans le cas de programmes complexes comportant de nombreux facteurs d'influence comme le cas actuel du PND.

# APPRECIATION SELON LES CRITERES D’EVALUATION

Cohérence

L’opérationnalisation du PND a été réalisée par la mise en œuvre du PC2D et des PAG successifs du gouvernement de 2016 à 2025. Ainsi, l’analyse de la cohérence de sa mise en œuvre repose sur l’analyse de l’alignement des orientations stratégiques du PND aux objectifs stratégiques des instruments de mise en œuvre notamment le PC2D (2018-2021), le PAG 1 (2016-2021) et le PAG 2 (2021-2025). Elle constitue une dimension centrale de l’évaluation du Plan National de Développement. Elle vise à apprécier à la fois la logique interne du PND et sa cohérence externe avec les autres cadres stratégiques nationaux, régionaux et internationaux.

- Analyse de la cohérence de la chaine de résultats du PND

Le Plan National de Développement (PND) 2018–2025 présente une cohérence interne globalement satisfaisante, reposant sur une structuration logique de ses principales composantes : objectif global, axes stratégiques, objectifs spécifiques, résultats attendus et effets visés.

L’objectif global du PND est décliné de manière claire et cohérente à travers quatre orientations stratégiques complémentaires :

- développer un capital humain sain, compétent et compétitif ;

- accroître durablement la productivité et la compétitivité de l’économie béninoise ;

- garantir la gestion durable du cadre de vie, de l’environnement, et l’émergence des pôles régionaux de développement ;

- consolider l’État de droit et la bonne gouvernance.

Chacune de ces orientations est déclinée en objectifs spécifiques sectoriels, qui traduisent les priorités nationales en actions concrètes dans des domaines tels que l’agriculture, l’éducation, l’art et la culture, le tourisme, la protection sociale, la santé, les infrastructures, la justice, etc. À ces objectifs spécifiques sont associés des résultats attendus accompagnés d’indicateurs de performance et de cibles chiffrées à atteindre via les interventions sectorielles, facilitant ainsi un suivi structuré de la mise en œuvre, des effets et impacts attendus du PND.

Les orientations du PND sont également interdépendantes et construites selon une approche systémique. En effet, il est aisé de comprendre qu’un accroissement durable de la productivité (OS2) dépend fortement de la qualité du capital humain et de ses compétences (OS1) dans un environnement géré efficacement (OS3) où règne un état de droit et la bonne gouvernance (OS4), sans quoi aucune compétitivité ne peut perdurer.

Cependant, malgré cette structuration, des insuffisances subsistent sur le plan technique. La présentation de la théorie du changement dans le PND, n’est pas assez structurée, ce qui limite la clarté des relations de causalité entre objectifs, résultats intermédiaires et impacts. Par ailleurs, les chaînes de résultats (inputs → outputs → outcomes → impacts) ne sont pas explicitement formulées et il n’existe pas de distinction claire entre les résultats à court, moyen et long terme.

La théorie de changement identifie clairement les hypothèses spécifiques à sa mise en œuvre mais reste muet sur les principaux risques pouvant compromettre sa mise en œuvre. Les enjeux transversaux comme le genre, l’environnement, l’équité, l’emploi ou encore la participation citoyenne sont évoqués, mais faiblement intégrés dans la logique d’intervention, tant au niveau des objectifs que des résultats.

Ces limites réduisent la capacité du document à servir pleinement d’outil stratégique pour le suivi-évaluation. Elles rendent invisible au dispositif de suivi-évaluation les facteurs exogènes qui doivent toutefois être observés en vue du renforcement de son efficacité. En tant qu’outil de pilotage, l’efficacité du document pourrait être renforcée par une formalisation visuelle de sa logique d’intervention, une meilleure prise en compte des enjeux transversaux, et l’explicitation des conditions de succès, qui demeurent très utiles dans le suivi et l’évaluation des interventions.

- Analyse de la cohérence entre le PND 2018–2025, la Vision Bénin Alafia 2025 et l’Agenda 2063 de l’Union Africaine

Le Plan National de Développement (PND) 2018-2025 s’inscrit comme l’outil stratégique et opérationnel de mise en œuvre de la Vision Bénin Alafia 2025. Il traduit également les engagements du Bénin vis-à-vis de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine et l’Agenda 2030 et les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, qui constituent le cadre continental et international pour un développement inclusif, durable et autonome des États. L’analyse croisée de ces cadres montre une forte cohérence stratégique, bien que certains écarts subsistent dans l’intégration des dimensions immatérielles ou transversales du développement.

La Vision Alafia 2025 porte une ambition sociétale globale autour de cinq finalités : (1) une croissance forte, durable et équitable ; (2) un capital humain de qualité ; (3) une gouvernance démocratique et efficace ; (4) une société solidaire et équitable ; (5) une intégration régionale réussie. Le PND, de son côté, articule son action autour de quatre orientations stratégiques : (i) développer un capital humain sain, compétent et compétitif ; (ii) accroître durablement la productivité et la compétitivité de l’économie béninoise ; (iii) garantir la gestion durable du cadre de vie, de l’environnement, et l’émergence des pôles régionaux de développement ; (iv) consolider l’État de droit et la bonne gouvernance. Cette structuration montre que le PND reprend les finalités de la Vision autour desquels il formule ses orientations stratégiques qui vont ensuite se décliner en actions, programmes et projets concrets, avec un cadre logique assorti d’indicateurs et de cibles au niveau sectoriel.

Le PND est également aligné avec plusieurs aspirations de l’Agenda 2063 notamment : Aspiration 1 : une Afrique prospère fondée sur une croissance inclusive et un développement durable (via les réformes économiques et la croissance inclusive) ; Aspiration 3 : Une Afrique de bonne gouvernance, de démocratie, de respect des droits de l’homme et de l’État de droit ; Aspiration 6 : Une Afrique dont le développement est axé sur les peuples, libérant le potentiel des femmes et des jeunes ; Aspiration 7 : Une Afrique forte, unie et influente sur la scène mondiale (à travers les partenariats structurants, PPP, intégration régionale). Le PND affiche également une forte cohérence avec les ODD, notamment : en matière d’éducation (ODD 4), santé (ODD 3), emploi (ODD 8), infrastructures (ODD 9), institutions (ODD 16), et partenariats (ODD 17).

Le PND introduit ainsi des innovations non formulées explicitement dans la Vision, mais cohérentes avec l’Agenda 2063, telles que la promotion du numérique, la modernisation de l’administration, les partenariats public-privé, et la prise en compte du changement climatique. Il s’aligne donc sur les ODD et les cadres continentaux en matière d’industrialisation, d’entrepreneuriat des jeunes, et de transformation agricole, renforçant sa légitimité comme instrument d’ancrage national dans les dynamiques régionales et internationales.

Ces résultats sont corroborés par ceux des travaux d’implémentation de l’outil intégré de planification et de reporting du cadre national de planification, en lien avec les agendas internationaux (IPRT), développé par la Commission Économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA). En effet, les travaux conduits en 2024 au Bénin, avec l’appui technique des experts de la CEA, ont permis d’appliquer cet outil. Les résultats obtenus indiquent que le PND 2018-2025 du Bénin présente un fort niveau d’alignement avec les cadres internationaux de développement, affichant des scores de cohérence de 78,23% avec l’Agenda 2030 et 83,49% avec l’Agenda 2063 (voir annexe 2).

Cependant, la Vision Alafia accorde une attention particulière aux valeurs culturelles, à l’éthique, à la solidarité et à la construction identitaire, qui sont peu visibles dans le PND. De même, les ambitions en matière de citoyenneté active, de société civile dynamique et d’intégration régionale structurée sont sous-traitées dans le PND, bien que centrales dans la Vision et l’Agenda 2063.

En conclusion, le PND 2018-2025 est globalement cohérent avec la Vision Bénin Alafia 2025, l’Agenda 2063 et les ODD. Il actualise et opérationnalise ces cadres dans une logique de transformation économique et de performance. Toutefois, pour assurer une convergence complète, il conviendrait de renforcer l’intégration des dimensions immatérielles du développement (culture, citoyenneté, solidarité, identité) portées par la Vision, et de veiller à une meilleure articulation entre résultats économiques et projet de société.

- Analyse de la cohérence PND-PC2D et PAG1&2

Les objectifs stratégiques du PND 2018-2025 intègrent les axes stratégiques du PC2D et du PAG.

En effet, l’objectif stratégique n°1 : Développer un capital humain sain, compétent et compétitif du PND prend en compte les axes relatifs à l’amélioration des performances de l’éducation, le renforcement des services sociaux de base et protection sociale qui sous-tendent le PC2D et les PAG 1&2.

L’objectif stratégique n°2 : Accroitre durablement la productivité et la compétitivité de l’économie béninoise prend en compte l’Assainissement du cadre macroéconomique et le maintien de la stabilité ainsi que l’amélioration de la croissance économique.

L’objectif stratégique n°3 : Assurer la gestion durable du cadre de vie, de l’environnement et l’émergence des pôles régionaux de développement intègre le développement équilibré et durable de l’espace national tout comme l’objectif stratégique n°4 : Consolider l’État de droit et la bonne gouvernance" prend en compte le renforcement des bases de la démocratie et de l’État de droit ainsi que l’amélioration de la gouvernance.

Pertinence

  - Pertinence des objectifs stratégiques du PND au regard des besoins des populations

Les objectifs stratégiques du PND 2018-2025 correspondent globalement aux besoins prioritaires exprimés par les populations. Le diagnostic initial avait mis en évidence des défis majeurs liés à la pauvreté, aux inégalités sociales, à la faiblesse du capital humain, à la faible productivité économique, à la dégradation du cadre de vie et aux insuffisances de gouvernance. Les quatre objectifs stratégiques du PND (capital humain, transformation économique, environnement/cadre de vie, gouvernance) répondent directement à ces besoins.

Les consultations menées dans le cadre de l’évaluation montrent que les populations accordent une importance élevée à l’accès aux services sociaux de base (santé, éducation, eau, assainissement), à l’emploi, à la sécurité, à la mobilité et à la justice. Ces priorités sont bien reflétées dans les orientations du PND. De même, les acteurs locaux confirment que les axes du PND sont alignés sur les besoins territoriaux, notamment en matière d’infrastructures, d’accès aux services sociaux, de développement économique local et de gouvernance.

Les objectifs stratégiques du PND sont très pertinents, car ils répondent de manière cohérente aux besoins fondamentaux des populations et aux défis structurels identifiés avant 2018.

  - Pertinence des problèmes identifiés dans le diagnostic du PND

Le diagnostic du PND avait identifié des problèmes majeurs :

- faible qualité du capital humain,

- faible productivité économique,

- vulnérabilité environnementale,

- gouvernance insuffisante,

- inégalités sociales et territoriales,

- chômage et sous-emploi,

- faible diversification économique,

- faiblesse du système statistique et du suivi-évaluation.

L’évaluation confirme que ces problèmes correspondaient bien aux réalités vécues par les populations. Les différents rapports d’enquêtes menées auprès des ménages, des communes et des acteurs sectoriels montrent que les préoccupations exprimées en 2018 restent alignées avec les problématiques identifiées dans le diagnostic.

Les problèmes identifiés dans le diagnostic du PND étaient pertinents et bien alignés avec les besoins réels des populations, ce qui a permis de définir des objectifs stratégiques cohérents.

- Capacité du cadre institutionnel à adapter les objectifs du PND aux chocs et changements intervenus

La période 2018-2025 a été marquée par plusieurs chocs majeurs :

- la pandémie de COVID-19,

- les tensions sécuritaires dans la sous-région,

- les fluctuations économiques internationales,

- les effets croissants du changement climatique,

- les perturbations des chaînes d’approvisionnement,

- les pressions inflationnistes.

L’évaluation montre que le cadre institutionnel n’a pas suffisamment permis d’adapter les objectifs du PND à ces chocs. Plusieurs facteurs expliquent cette faible capacité d’adaptation :

- absence d’un dispositif de suivi-évaluation opérationnel,

- manque de mécanismes d’alerte précoce,

- coordination institutionnelle insuffisante,

- faible flexibilité du cadre de planification,

- dépendance aux priorités du PAG, qui ont parfois supplanté les orientations du PND.

Bien que certaines mesures aient été prises (plans de riposte COVID-19, renforcement sécuritaire, ajustements budgétaires), elles n’ont pas été intégrées dans une révision formelle du PND. Le plan est donc resté relativement rigide face aux chocs.

Le cadre institutionnel a montré une faible capacité d’adaptation aux chocs nationaux, régionaux et internationaux, limitant la pertinence dynamique du PND au cours de sa mise en œuvre.

- Actualité des problèmes identifiés dans le diagnostic du PND

L’évaluation montre que la plupart des problèmes identifiés en 2018 demeurent d’actualité en 2025, même si des progrès ont été réalisés.

- Le capital humain reste marqué par des disparités territoriales, une qualité inégale des services sociaux et des défis persistants en matière de nutrition et de formation professionnelle.

- La transformation économique avance, mais la productivité reste faible, la diversification limitée et le secteur informel dominant.

- Les défis environnementaux se sont aggravés avec l’intensification des effets climatiques.

- Les enjeux de gouvernance, de justice, de corruption et de performance administrative persistent.

- Les inégalités sociales et territoriales restent importantes.

- Le système statistique et le suivi-évaluation demeurent insuffisamment opérationnels.

Ces constats montrent que les problèmes identifiés dans le diagnostic du PND n’ont pas perdu leur pertinence ; au contraire, certains se sont accentués.

Les problèmes identifiés dans le diagnostic du PND sont toujours d’actualité, ce qui confirme la pertinence du plan mais souligne la nécessité d’un dispositif de mise en œuvre plus robuste et plus flexible pour le futur PND 2026-2035.

En général, on peut conclure que le PND 2018-2025 présente une pertinence élevée dans sa conception : ses objectifs stratégiques et son diagnostic sont alignés sur les besoins des populations et les défis structurels du pays. Toutefois, la pertinence dynamique du plan a été limitée par une faible capacité institutionnelle d’adaptation aux chocs, et par la persistance des problèmes identifiés en 2018, qui restent largement non résolus en 2025.

Efficacité

L’efficacité est relative à la mesure dans laquelle une intervention a atteint, ou devrait atteindre, ses objectifs et ses résultats, y compris les résultats différenciés selon les groupes de population (OCDE, 2023). Dans le cadre des différentes interventions mises en œuvre en faveur du PND, des résultats sont attendus et sont la résultante interventions sectorielles cadrées par les objectifs fixés au niveau du PND. Il s’agit des projets/programmes qui ont été mis en œuvre ou sont en cours de mise en œuvre. Il faut rappeler que de nombreuses réformes ont été également mises en œuvre dans le but de créer les conditions favorables à l’atteinte de certains objectifs. Cela traduit ainsi la contribution étroite des interventions à l’atteinte des objectifs du PND.

- Dans quelle mesure les objectifs spécifiques du PND sont atteints ou en train d'être atteints ?

L’analyse de l’efficacité vise à mesurer le degré d’atteinte des objectifs du PND pour la période 2018-2025. Les analyses sont basées sur les données concernant les indicateurs de performance contenus dans le PND mesurées sur les périodes de 2015 à 2025. Il est à noter que certains indicateurs ont leurs valeurs cibles qui sont mesurées en 2024 ou des années antérieures. Cet état de chose est dû aux faiblesses opérationnelles relevées au niveau du dispositif de suivi-évaluation du PND.

- Appréciation du point de vue du capital humain

Dans le cadre de la mise en œuvre du PND plusieurs réformes visant le développement du capital humain ont été mises en place et sont présentées ci-après :

Dans le secteur de la Santé

- Réforme hospitalière et infrastructures : Quatre types de réformes ont été opéré dans le secteur de santé : (i) le renforcement de la gouvernance du système de santé ; (ii) la mise en place d'un environnement favorable au développement du secteur pharmaceutique ; (iii) le partenariat public-privé et la création d'un environnement favorable à l'investissement dans le secteur de la santé et (iv) la réforme sur la création d’une offre de soins de qualité. Sur le plan des infrastructures, le Bénin a lancé la construction, la réhabilitation et l'équipement de nombreux centres de santé, hôpitaux de zone et hôpitaux de référence (comme l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi) pour améliorer l'accès et la qualité des soins. Une unité d’IRM a été créé et des équipements modernes (scanners performants, nouveaux appareils radiographiques, plus de 500 échographes multifonction répartis dans 100 établissements de santé, acquisition de lits supplémentaires, etc.) en vue d’offrir aux centres de santé les équipements nécessaires à une offre de soins de santé de qualité pour un capital humain sain. Aussi, faudrait-il le rappeler, 228 ambulances ont été acquises au profit des établissements de santé ;

- Modernisation des services de santé : Des efforts ont été faits pour améliorer la gestion des médicaments essentiels, la chaîne d'approvisionnement et la disponibilité du personnel soignant dans les zones reculées ;

- Initiatives de santé publique : Des campagnes de vaccination, des programmes de lutte contre des maladies spécifiques (paludisme, VIH, etc.) et l'amélioration de la santé maternelle et infantile font partie intégrante du renforcement du capital humain. L’accès aux soins chirurgicaux a également été amélioré grâce à des missions de chirurgie foraine, qui ont permis d’opérer gratuitement environ 10 000 patients sur l’ensemble du territoire depuis 2016. Près de 9 000 interventions gratuites ont été également faites pour la cataracte dans une trentaine de communes.

- Renforcement de la gouvernance du système de la santé : Entre 2016 et 2024, 2 753 professionnels de santé ont été recrutés composés de 471 médecins, 984 infirmiers et 445 sage-femmes. Grâce à ces recrutements, toutes les maternités ont pu disposer d’au moins un agent de santé qualifié, et 113 centres de santé de commune ont obtenu la présence d’un médecin attitré. A l’échéance de 2024, plus de 3 000 relais communautaires et 82 agents de santé communautaire qualifiés sont déployés dans 10 communes. Près de 500 agents de santé communautaires supplémentaires et 12 000 relais communautaires sont recrutés pour couvrir les 67 communes restantes.

Dans le secteur de l'Éducation et de la Formation

- Réforme du système éducatif : Des efforts significatifs ont été déployés pour améliorer la qualité de l'enseignement à tous les niveaux. Cela inclut la révision des programmes scolaires, la formation continue des enseignants et l'amélioration des infrastructures scolaires ;

- Recrutement d'enseignants contractuels : Pour pallier le déficit d'enseignants, le gouvernement a procédé au recrutement massif et à l'intégration d'enseignants contractuels dans la fonction publique, assurant ainsi une meilleure couverture des besoins sur le terrain ;

- Développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle (ETFP) : Une priorité a été donnée à l'adéquation entre la formation et les besoins du marché de l'emploi. Des centres de formation professionnelle modernes ont été construits et réhabilités, et de nouvelles filières jugées porteuses ont été introduites ;

- Réforme de l'enseignement supérieur : L'accent a été mis sur la professionnalisation des filières, l'amélioration de la gouvernance des universités et la promotion de la recherche scientifique.

Dans le domaine de la Protection Sociale

- Mise en place de l'Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (ARCH) : C'est une réforme sociale majeure et emblématique. L'ARCH vise à terme la couverture maladie universelle et intègre quatre piliers : l'assurance maladie, la retraite, les allocations familiales et l'assistance aux plus démunis (filets sociaux) ;

- Filets sociaux et assistance ciblée : Le gouvernement a mis en place des mécanismes d'assistance pour les populations vulnérables, notamment à travers des transferts monétaires conditionnels ou inconditionnels, pour réduire la pauvreté et améliorer leur résilience face aux chocs.

Ces réformes ont permis d’avoir des résultats se traduisant à travers le tableau des indicateurs ci-après :

Malgré les efforts qui ont été consentis à divers niveaux, on note une faible efficacité des interventions dans le secteur de la santé et de l’éducation. Les réformes conduites, les différentes politiques déployées n’ont pas encore réellement porté leur fruit.

- Appréciation du point de vue de la croissance économique

Le Bénin a mis en œuvre une série de réformes audacieuses et structurelles entre 2016 et 2025, principalement sous l'égide des Programmes d'Action du Gouvernement (PAG) successifs, visant à accroître significativement la compétitivité de son économie.

Ces réformes ciblent l'amélioration du climat des affaires, la modernisation des infrastructures et la transformation structurelle de l'économie, la diversification économique et l’appui au secteur privé.

Amélioration du Climat des Affaires et Gouvernance

Ces réformes ont considérablement simplifié les procédures administratives et juridiques :

- Simplification des procédures de création d'entreprise : Les délais et coûts de création d'entreprise ont été drastiquement réduits grâce à la digitalisation et au guichet unique, permettant la création d'une entreprise en 3 heures selon l’APIEX. Il faut noter que la création de l’APIEX a été faite en vue de centraliser les efforts de promotion de l'investissement et de faciliter les démarches pour les investisseurs étrangers.

- Réformes foncières : La mise en place de l'Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) et la sécurisation des titres fonciers ont renforcé la sécurité juridique des investissements.

- Modernisation de la justice commerciale : Il faut noter que les tribunaux de commerce ont été créés juridiquement en 2017 et des efforts ont été consentis améliorer leur efficacité en vue d’améliorer le climat des affaires et d’attirer davantage d’investisseurs étrangers tout en créant les garanties de sécurité pour les investissements déjà effectués.

- Lutte contre la corruption : Le renforcement des institutions de contrôle et la mise en œuvre de politiques de tolérance zéro ont permis d'améliorer la perception de la gouvernance. Le Bénin, depuis 2016 a renforcé son arsenal de lutte contre la corruption en créant de nouvelles institutions telles que la CRIET en 2018 et le HCPC en 2020.

Réformes Sectorielles et Modernisation des Infrastructures

Ces réformes visent à rendre l'économie plus efficiente et connectée :

- Réforme du Port Autonome de Cotonou (PAC) : C'est une réforme majeure. La gestion du port a été confiée à un partenaire privé (Portek) pour moderniser les infrastructures, réduire les délais de dédouanement et améliorer la logistique, faisant du port un hub logistique sous-régional plus compétitif.

- Modernisation de l'Administration Fiscale et Douanière : La digitalisation des procédures (e-taxes, e-douane) a permis de simplifier la collecte des recettes, de réduire les coûts pour les entreprises et de lutter contre la fraude. Cette modernisation a permis d’accroitre considérablement le niveau de mobilisation des ressources internes, indispensable au développement du pays. Les recettes fiscales sont passées de 9.2 % du PIB en 2016 à 13,2 % en 2024, soit une augmentation de 4 points de pourcentage sur la période selon le rapport Perspectives économiques du Bénin 2025 : Accroître la mobilisation des recettes intérieures tout en protégeant les pauvres.

- Développement des infrastructures routières : D'importants investissements ont été réalisés dans la construction et la réhabilitation d'axes routiers majeurs et de voiries urbaines pour faciliter le transport des marchandises. Il ressort qu’entre 2016 et 2024, le Bénin a construit 3.000 kilomètres de routes se hissant à la 5ème place continentale africaine.

- Infrastructures numériques : Le développement du haut débit et l'investissement dans des centres de données ont permis de jeter les bases d'une économie numérique. La mise en place de l'Agence des Systèmes d'Information et du Numérique (ASIN) facilite le pilotage de cette transformation et constitue un appui technique important à l’assurance qualité de la transformation numérique continue des services et des structures publiques pour l’offre de service de qualité aux populations. Ce projet a couvert 68 communes, 50 sont touchées par la dorsale de la fibre et 18 utilisées pour la sécurisation des points de fragilité de la connectivité nationale.

- Réforme du secteur de l'énergie : Des efforts ont été faits pour améliorer la production, le transport et la distribution d'électricité, réduisant les coupures et les coûts pour les entreprises. La fourniture d’énergie électrique a été renforcée par la mise en service de la centrale électrique Maria Gléta 2 qui fournit 127 MW, le lancement du projet FORSUN (25 MWc) en construction à Pobè en 2024, la mise en service de DEFISOL (25 MWc) depuis 2022. Le secteur a également connu l’adoption et l’actualisation de la Politique Nationale des Energies Renouvelables (PONADER 2020‑2030) en vue d’accroitre la part du solaire dans la fourniture d’énergie au plan national. Le Bénin a fait une avancée en matière d’accès à l’énergie des populations et affiche un taux de couverture atteignant 69 % en milieu urbain et 36 % en milieu rural.

Transformation Structurelle de l'Économie

- Création de la Zone Économique Spéciale (ZES) de Glo-Djigbé (GDIZ) : Ce projet ambitieux construit sur 1.640 hectares vise à attirer les industries manufacturières, notamment dans le textile, l'agroalimentaire, la pharmacie, la transformation du bois, l’assemblage électronique et les véhicules électriques, en offrant des incitations fiscales et des infrastructures de classe mondiale.

- Promotion de l'Agro-industrie : Des investissements ciblés dans la transformation locale des produits agricoles phares (coton, ananas, cajou) pour augmenter la valeur ajoutée des exportations béninoises.

- Réforme du secteur touristique : La mise en valeur du patrimoine historique et culturel (sites de l'UNESCO, Route des Esclaves) à travers l'Agence Nationale de Promotion du Patrimoine et de Développement du Tourisme (ANPT) pour diversifier les sources de revenus.

Diversification Économique et Appui au Secteur Privé

- Promotion des PME et Startups : Un cadre a été établi pour le développement des Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) et des startups, incluant des mécanismes de financement (capital risque, affacturage) et de partenariat industriel.

- Partenariats Public-Privé (PPP) : Le gouvernement a de plus en plus recours aux PPP pour financer de grands projets d'infrastructures (logements sociaux, cités ministérielles), mobilisant ainsi des capitaux privés pour le développement public.

Ces réformes ont déjà produit des résultats tangibles, avec une amélioration notable du classement du Bénin dans l'indice Doing Business de la Banque Mondiale avant son interruption, et une croissance économique solide. Une analyse des indicateurs y afférant se présente dans le tableau ci-après :

On note un renforcement de la structure de base de l’économie à travers les réformes, les politiques majeures mises en place, l’accès à l’énergie et au haut débit d’internet, la création des zones économiques spéciales et des pôles de développement économique sans occulter les ambitions d’impulsion du tourisme dans la consolidation de la croissance économique. La montée en puissance de toutes ces mesures devrait permettre de solidifier la structure fragile de l’économie en favorisant une réduction de la pauvreté.

- Appréciation du point de vue de la gestion durable de l’environnement

Le Bénin a initié d'importantes réformes entre 2016 et 2025 pour une gestion durable du cadre de vie, de l'environnement, l'adaptation aux changements climatiques et le développement équilibré des territoires.

Les principales réformes et initiatives incluent :

Gestion du Cadre de Vie et Assainissement

- Projet "Cotonou Métropole" et projets similaires dans d'autres villes : Vaste programme de réaménagement urbain visant à moderniser les villes, améliorer la voirie, l'assainissement et la gestion des déchets solides et liquides.

- Création de l'Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANAGED) : Mise en place d'une structure dédiée à la gestion efficace et durable des déchets sur l'ensemble du territoire national, en partenariat avec le secteur privé (exemple : SUEZ).

- Lutte contre les inondations et érosion côtière : Des investissements significatifs dans des infrastructures de drainage et de protection côtière, particulièrement dans les zones vulnérables comme Cotonou et les communes du littoral.

- Accès à l'eau potable et à l'assainissement : Amélioration des infrastructures pour l'accès universel à l'eau potable (réforme de la SONEB) et promotion de l'assainissement individuel et collectif.

Environnement et Changements Climatiques

- Révision du cadre juridique et institutionnel : Adoption de nouvelles lois et politiques nationales pour une meilleure protection de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles.

- Politique nationale de reboisement : Des initiatives majeures visant à restaurer le couvert forestier, combattre la désertification et promouvoir une économie verte.

- Engagement dans les Accords de Paris et CDN : Le Bénin s'est engagé à respecter ses Contributions Déterminées au niveau National (CDN) pour l'adaptation et l'atténuation des effets des changements climatiques.

- Projets de résilience climatique : Mise en œuvre de projets spécifiques financés par des partenaires internationaux (Banque Mondiale, Banque Africaine de Développement, etc.) pour renforcer la résilience des communautés face aux aléas climatiques (sécheresses, inondations).

- Promotion des énergies renouvelables : Développement de projets d'énergie solaire et autres sources d'énergie propre pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles et lutter contre les changements climatiques.

Développement et Aménagement des Territoires

- Réforme de la décentralisation et gouvernance locale : Renforcement des capacités des communes et des autorités locales pour une meilleure planification et gestion de leur développement propre, favorisant un aménagement équilibré du territoire.

- Mise en place de schémas directeurs d'aménagement : Élaboration et mise en œuvre de plans directeurs pour les grandes agglomérations et les pôles de développement économique (par exemple, autour de la GDIZ et du port de Cotonou).

- Urbanisation maîtrisée : Adoption de nouvelles règles d'urbanisme pour un développement urbain plus ordonné, incluant la planification des infrastructures et des espaces verts.

- Gestion durable des terres : Création de l'Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) pour sécuriser le foncier, un élément clé pour un développement territorial planifié et durable.

Ces réformes traduisent une volonté de concilier croissance économique, bien-être social et préservation de l'environnement pour les générations actuelles et futures.

- Conclusion partielle :  Au niveau de l’environnement et des changements climatiques les performances sont légèrement en dessous des objectifs fixés.

- Appréciation du point de vue de la gouvernance

Le Bénin a entrepris des réformes majeures entre 2016 et 2025 pour consolider l'État de droit et améliorer la bonne gouvernance. Ces initiatives s'inscrivent dans une volonté de moralisation de la vie publique, de modernisation de l'administration et de renforcement des institutions. Les principales réformes mises en œuvre sont ainsi qu’il suit :

Réformes du Secteur de la Justice et Lutte contre l'Impunité

Ces réformes visent à garantir une justice plus efficace et indépendante, et à combattre la corruption.

- Création de la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) : Mise en place d'une juridiction spéciale pour juger rapidement les infractions économiques graves, la corruption et le terrorisme. Cette cour symbolise la politique de "tolérance zéro" face à la concussion et au détournement de deniers publics.

- Modernisation de la justice : Réformes visant à améliorer l'accès au droit, la digitalisation des procédures judiciaires et le renforcement des capacités des magistrats et auxiliaires de justice.

- Révision de la carte judiciaire : Rationalisation des juridictions pour une meilleure efficacité sur l'ensemble du territoire.

- Amélioration du système pénitentiaire : Des investissements ont été réalisés pour moderniser les infrastructures pénitentiaires et améliorer la gestion des détenus.

- Renforcement du dialogue institutionnel : Des rencontres régulières sont organisées entre la Cour suprême, les juridictions du fond et les auxiliaires de justice pour harmoniser les pratiques.

Réformes Institutionnelles et Constitutionnelles

Ces réformes touchent au cadre fondamental de l'État :

- Révision de la Constitution (2019) : Cette révision visait à renforcer la stabilité institutionnelle et à améliorer la gouvernance. Elle a introduit des éléments tels que l'inamovibilité des magistrats du siège, des modifications concernant les conditions d'éligibilité aux élections (afin de favoriser des candidatures issues du sérail politique ou économique), et des ajustements sur le mode de désignation des membres de certaines institutions.

- Réformes du Code électoral : Des modifications ont été apportées pour encadrer le paysage politique, notamment à travers le principe du parrainage par les élus pour les candidatures présidentielles, visant à réduire le nombre pléthorique de partis politiques et à assainir le jeu démocratique.

- Renforcement des organes de contrôle : Le rôle et les moyens des institutions de contrôle (Cour des Comptes, Inspection Générale d'État, Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication - HAAC) ont été renforcés pour assurer une meilleure veille sur la gestion publique et la transparence.

Modernisation de l'Administration Publique et Gestion des Finances

Ces réformes visent à rendre l'administration plus efficace et transparente.

- Dématérialisation des services publics : Le gouvernement a investi massivement dans le numérique pour réduire les interactions physiques (source potentielle de corruption), simplifier les démarches administratives et améliorer l'efficacité des services (ex : paiement des impôts en ligne, formalités de création d'entreprise).

- Réforme de la fonction publique : Mise en place d'une gestion plus rigoureuse des ressources humaines, basée sur le mérite et la compétence, pour professionnaliser l'administration.

- Transparence budgétaire : Des initiatives visant une meilleure gestion des finances publiques, incluant la publication des budgets et des rapports de mise en œuvre, pour une redevabilité accrue.

Lutte contre la Corruption et Gouvernance des Finances Publiques

Le Bénin a renforcé son cadre de lutte contre la corruption et amélioré la gestion de ses finances publiques. Le pays a adopté une politique de tolérance zéro et a mis en place un cadre juridique et institutionnel renforcé pour lutter contre la corruption, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Un plan d'action a été élaboré suite à un diagnostic de gouvernance pour améliorer la gestion des finances publiques, la politique et l'administration fiscale et douanière. Des efforts sont également déployés pour assurer une gestion transparente des finances publiques, notamment par la publication des budgets. Une mission de diagnostic a souligné les avancées et les domaines nécessitant des améliorations dans l'exécution des contrats, la protection des droits de propriété et le cadre anti-corruption, conduisant à un plan d'action.

L'ensemble de ces réformes a permis au Bénin de progresser dans divers classements internationaux liés à la gouvernance et à l'État de droit, renforçant la confiance des partenaires techniques et financiers.

Le Bénin a engagé des réformes majeures entre 2016 et 2025 pour consolider l'État de droit et promouvoir la bonne gouvernance, des piliers essentiels pour le développement durable. Ces initiatives couvrent les secteurs judiciaire, administratif et de la lutte contre la corruption.

En matière de gouvernance, un progrès est observé par rapport à 2015. Cependant les performances attendues des interventions sectorielles n’ont pas été atteintes.

Conclusion par rapport à l’efficacité :

Le point sur les indicateurs montre une efficacité globale moyenne dans la mise en œuvre des interventions sectorielles entre 2015 et 2025.

Sur une série 46 indicateurs de performance, 15 ont pu être mesurés et les données n’ont pas été obtenu pour la mesure des 31 restants :

- 14,28 % ont atteint ou dépassé les prévisions ;

- 28,57% sont proches des cibles ;

Cela traduit une exécution partielle des ambitions du PND, avec des progrès réels dans certains domaines mais des contre-performances marquées dans d’autres domaines.

Efficience

La mesure de l’efficience des interventions du PND 2018-2025 est basée sur les prévisions de dépenses relatives aux interventions du PC2D, des PAG, et les interventions des organismes internationaux en appui au développement dans le pays. Les prévisions budgétaires des plans d’action du gouvernement ressortent à 21 050 milliards de FCFA dont 9 039 milliards de FCFA pour le PAG1 2016-2021 et          12 011 milliards de FCFA pour le PAG2 2022-2026. Il s’agit d’une augmentation significative du financement de l’ordre de 33 points de pourcentage entre le PAG1 et le PAG2. Les détails sur les prévisions budgétaires par rapport à la mise en œuvre des interventions relatives aux PAG sont présentés ci-dessous :

Tableau 2 : Coût du PAG 1 & 2

| Type de contribution à la mobilisation des ressources des PAG | PAG 1 |  | PAG 2 |  | PAG1 & 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Montant (Milliards de FCFA) | % | Montant (Milliards de FCFA) | % | Montant (Milliards de FCFA) | % |
| Budget National | 3 529 | 39 | 5 765 | 48 | 9 294 | 44 |
| Recettes nationales | 2 450 | - | 3 988 | - | 6 438 | - |
| Dons et prêts | 1 080 | - | 1 777 | - | 2 857 | - |
| PPP | 5 510 | 61 | 6 246 | 52 | 11 756 | 56 |
| Coût total du PAG | 9 039 | 100 | 12 011 | 100 | 21 050 | 100 |

Source : PAG 1 & 2

Le niveau de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des PAG entre 2016 à 2024 est observable à partir des budgets de l’Etat car, les interventions en lien avec le PND sont contenues dans les PAG qui encadrent les interventions des Ministères, Institutions et Partenaires au développement. Pour les années 2016, 2017, 2019 et 2020 le Bénin a mobilisé pour le compte des prévisions du PAG 3 545,75 Mds FCFA, soit 92,64% des prévisions de mobilisation des ressources. Cette performance reste encourageante même s’il n’est pas forcément en mesure de couvrir toutes les actions prévues dans les différents plans des sectoriels en lien avec le PND. Sur la base de ces mêmes années, on constate que l’exécution des dépenses prévisionnelles ressortent à 73,72%. Cette faible performance, sur la base des engagements réellement payés, traduit une faiblesse dans l’exécution des dépenses nécessaires pour impulser les changements prévus. Les détails sur les années de référence à ces estimations sont présentés dans le tableau 4 ci-dessous :

Tableau 3 : Mobilisation et exécution des prévisions de budget

| Année | Ressources prévues (Mds FCFA) | Ressources mobilisées (Mds FCFA) | Taux de mobilisation | Dépenses prévues (Mds FCFA) | Dépenses exécutées (Mds FCFA) | Taux d’exécution |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | (non précisé dans la loi) | 775,45 | - | - | 978,17 | - |
| 2017 | 1 010,68 | 890,22 | 88,08% | 1 700,94 | 1 032,98 | 60,73% |
| 2019 | 1 288,38 | 1 043,09 | 80,96% | 1 457,88 | 1 077,62 | 73,92% |
| 2020 | 1 246,69 | 1 357,45 | 108,88% | 1 698,49 | 1 469,19 | 86,50% |
| TOTAL | 3 545,75 | 4 066,21 | 92,64% | 4 857,31 | 4 557,96 | 73,72% |

Source : Lois de règlement 2016, 2017, 2019, 2020

Le PND étant une intervention stratégique opérant au niveau macro, ces ressources sont directement celles prévues par l’Etat et les appuis des partenaires en lien avec les prévisions de développement. Il faut également prendre en compte les actions des organisations de la société civile qui induisent des changements qui ne sont pas souvent capitalisés.

Au regard du caractère étatique des interventions relatives au PND, le personnel de l’Etat, les matériels des agents de l’Etat et les compétences mobilisées au niveau des différents ministères et institutions ont été entièrement dédiés à la mise en œuvre des interventions sectorielles en lien avec le plan. Il faut noter que dans les ministères, des équipes sont montées toujours avec le personnel disponible pour assurer le pilotage, la coordination et le suivi des interventions mises en œuvre. Mais le faible niveau d’exécution des dépenses fait ressentir auprès des acteurs qu’il y a une insuffisance de ressources pour la mise en œuvre des actions. Ainsi, ces acteurs interviewés estiment que les ressources (financières, matérielles et humaines) nécessaires à la mise en œuvre du PND n’ont-pas été toutes mobilisées, surtout en volume suffisant pour permettre d’exécuter toutes les prévisions. Pourtant, la difficulté serait bien loin de la non-disponibilité des ressources et peut-être due aux procédures administratives, les mauvaises planifications opérationnelles, etc., car les ressources mobilisées ont été exécutées à moins de 80% sur la période considérée pour l’analyse.

Par ailleurs, l’appréciation du ratio coût-résultat et de l’utilisation judicieuse des ressources mobilisées ont été satisfaisantes selon les acteurs interviewés. Il ressort des analyses que des résultats tangibles ont été obtenus sur la période de mise en œuvre du plan. Mieux, il y a des audits qui sont conduits périodiquement dans les Ministères et institutions, qui jusqu’à présent n’ont encore révélé aucune malversation relative aux actions de développement inspirées du PND. De plus, aucun chantier n’a été abandonné sur la période pour insuffisance ou absence de ressources. Tous ces constats renforcent l’avis des acteurs interviewés sur la bonne utilisation des ressources et l’obtention de résultats à la hauteur des ressources engagées.

En conclusion, on peut retenir quant à l’efficience des interventions du PND que :

- Les ressources planifiées par le biais du budget général de l’Etat sont très largement mobilisées (Cf. Tableau 4) par divers canaux (recettes fiscales, emprunt auprès d’institutions internationales, marché financier régional et partenaires financiers extérieurs sous forme de don et les partenariats publics-privés.).

- Les réalisations du gouvernement, des acteurs de la société civile et des partenaires au développement montrent également des changements palpables comme en témoignent les interviews que nous avons réalisés auprès des acteurs. Considérant le niveau d’exécution des budgets, l’absence de scandales financiers et des interventions inachevées la satisfaction des acteurs des résultats obtenus par rapport aux coûts a été entière. Aussi, ces aspects permettent de conclure que les ressources ont été utilisées de façon adéquate.

Quant à l’indice d’efficience, l’insuffisance des données n’ont pas facilité son estimation. De plus, seule une analyse détaillée des coûts des résultats pourrait permettre de déduire si de meilleures options de délivrance des services fournis étaient envisageables.

Effets/Impacts

Les contributions des interventions du PND aux changements obtenus ou qui sont en cours d’être obtenus sont présentés ci-dessous suivant les orientations stratégiques.

- Contribution du PND au développement d’un capital humain sain, compétent et compétitif

Contribution à l’évolution de l’Indice de Développement Humain (IDH)

L’appréciation de la contribution du Plan National de Développement (PND) au développement du capital humain s’appuie sur l’évolution de l’Indice de Développement Humain (IDH) sur la période 2015–2025. Selon le PNUD, l’IDH agrège trois dimensions fondamentales du développement humain : la santé (espérance de vie à la naissance), l’éducation (alphabétisation et scolarisation) et le niveau de vie (PIB par habitant).

Sur la période considérée, la valeur de l’IDH du Bénin a connu une progression modérée, passant de 0,50 en 2015 à 0,52 en 2025. Toutefois, cette amélioration absolue s’est accompagnée d’un recul du classement international, le pays passant du 165ᵉ au 173ᵉ rang mondial sur 193 pays, traduisant une progression plus lente que celle enregistrée par plusieurs pays comparables.

- Effets sur la santé et l’espérance de vie

L’espérance de vie à la naissance s’est légèrement améliorée, passant de 59 ans en 2015 à 61,5 ans en 2025. Cette progression demeure cependant limitée, avec des gains inférieurs à deux ans chez les hommes et à trois ans chez les femmes sur la décennie. Malgré les réformes engagées dans le secteur de la santé (extension de la couverture des infrastructures sanitaires, renforcement des plateaux techniques et amélioration du ratio personnel de santé/population) l’espérance de vie au Bénin reste nettement inférieure à la moyenne mondiale estimée à 73,5 ans.

Par ailleurs, la persistance de contraintes structurelles telles que l’insécurité alimentaire, la pauvreté monétaire, l’accès limité à l’eau potable et aux services d’assainissement continue de peser sur les gains en longévité. En effet, la proportion de ménages en situation d’insécurité alimentaire est passée de 20,2 % en 2015 à 26 % en 2022, traduisant une dégradation de l’accès économique et nutritionnel à l’alimentation, malgré les efforts de promotion de la production agricole.

Dans ce contexte, les interventions du PND ont contribué à des améliorations marginales de l’espérance de vie, sans toutefois induire un changement structurel suffisant pour produire un impact significatif sur l’IDH.

- Effets sur l’éducation et le niveau d’instruction

En matière d’éducation, le taux d’alphabétisation des adultes est passé de 43,1 % en 2015 à 51 % en 2022, traduisant des progrès notables résultant des efforts conjoints de l’État et de ses partenaires. De même, les taux de scolarisation se sont améliorés à tous les niveaux, avec un taux brut de scolarisation de 117,9 % en 2023.

Cependant, ces avancées quantitatives sont atténuées par des taux élevés d’abandon scolaire et de faibles niveaux d’achèvement, en particulier dans le secondaire. Les taux d’achèvement du premier cycle du secondaire demeurent faibles, avec seulement 35 % des filles et 39 % des garçons achevant ce niveau. Dans l’enseignement supérieur, malgré les réformes engagées, des défis persistants subsistent en matière de qualité des formations, de gouvernance universitaire et d’infrastructures.

Ainsi, malgré des efforts soutenus sur la période 2016–2025, les progrès observés dans le secteur éducatif n’ont pas encore permis d’améliorer significativement le niveau global d’instruction tel que reflété par l’IDH et l’indice de capital humain de la Banque mondiale (0,4 en 2019).

- Effets sur le niveau de vie

Le PIB par habitant a enregistré une hausse significative, passant de 903 USD en 2015 à 1 425 USD en 2024, soit une augmentation d’environ 58 %. Cette dynamique est portée par la performance des secteurs tertiaire et secondaire, ainsi que par une croissance soutenue du secteur primaire.

Cette évolution s’est accompagnée d’une baisse de la pauvreté monétaire, suggérant que la croissance économique a partiellement contribué à l’amélioration du niveau de vie des populations. À ce titre, les interventions du PND ont contribué positivement à la dimension “niveau de vie” de l’IDH, même si les effets redistributifs restent à consolider.

- Appréciation globale

Dans l’ensemble, les interventions du PND ont contribué à l’amélioration du niveau de revenu et, dans une moindre mesure, de l’espérance de vie à la naissance. En revanche, les progrès enregistrés en matière d’éducation demeurent insuffisants pour générer un impact significatif sur le niveau global de développement humain. Par ailleurs, les améliorations observées restent en deçà des seuils nécessaires pour induire une progression substantielle de l’IDH.

Contribution du PND à la réduction des inégalités de revenu

Sur la dernière décennie, les inégalités de revenu au Bénin ont connu une baisse significative, l’indice de Gini passant de 0,47 en 2015 à 0,34 en 2021. Cette évolution favorable s’est accompagnée d’une réduction de la pauvreté monétaire, passée de 40,1 % en 2015 à 31 % en 2024.

Cette dynamique est en partie attribuable aux programmes de transferts sociaux et aux dispositifs de protection sociale mis en œuvre par l’État avec l’appui des partenaires techniques et financiers, notamment les programmes de transferts monétaires ciblés. Le lancement du Programme de Filets de Protection Sociale Productifs (PFPSP-GBESSOKE) en 2025 s’inscrit dans une logique de consolidation de ces acquis, en combinant assistance financière et appui aux activités génératrices de revenus.

Ainsi, les interventions du PND ont contribué de manière significative à la réduction des inégalités de revenu, tout en posant les bases d’une réduction durable de la pauvreté.

Contribution du PND à l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base

Sur la période 2016–2025, des progrès notables ont été enregistrés dans l’accès des populations aux services sociaux de base, notamment l’eau potable, la santé, l’éducation, l’assainissement et la protection sociale.

L’accès à l’eau potable s’est amélioré tant en milieu urbain qu’en milieu rural, avec une progression des taux de desserte et une amélioration de l’accès à des services d’eau gérés en toute sécurité. Dans le secteur de la santé, les réformes engagées ont contribué à une baisse significative de la mortalité maternelle et infanto-juvénile, traduisant des effets positifs sur la santé des populations.

En matière d’éducation, les politiques de maintien des filles à l’école, la généralisation des cantines scolaires et les réformes de l’enseignement technique et supérieur ont contribué à l’amélioration des taux de scolarisation. Toutefois, l’accès à des services d’assainissement de base demeure faible, malgré des progrès modestes.

Globalement, les interventions du PND ont contribué à une amélioration progressive de l’accès aux services sociaux de base, même si des disparités territoriales et sectorielles persistent.

Contribution du PND à la maîtrise de la croissance démographique

Le taux de croissance démographique du Bénin a diminué, passant de 3,5 % en 2013 à 2,43 % en 2025. Cette évolution résulte des efforts conjoints de promotion de la planification familiale, de l’amélioration de l’accès aux services de santé reproductive et du renforcement du cadre juridique en matière de santé sexuelle et reproductive.

Les interventions du PND, combinées à une prise de conscience accrue des populations, ont ainsi contribué à une meilleure maîtrise de la croissance démographique, condition essentielle à l’amélioration durable du niveau de vie.

Contribution du PND à la transformation structurelle, à la productivité et à la compétitivité de l’économie

Sur la période 2015–2025, l’économie béninoise a connu une diversification progressive, marquée par le développement de l’agro-industrie, de l’industrie manufacturière, du tourisme et des services. Le secteur secondaire a enregistré une croissance soutenue, bien que sa contribution au PIB reste inférieure aux cibles fixées.

Ces évolutions traduisent une contribution réelle mais encore incomplète du PND à la transformation structurelle de l’économie, nécessitant la poursuite des réformes en matière de productivité, de financement et d’intégration des chaînes de valeur.

Contribution du PND à la gouvernance, à l’État de droit et à la gestion durable du cadre de vie

Les interventions du PND ont contribué à des améliorations mesurables en matière de gouvernance, de lutte contre la corruption et de renforcement de l’État de droit, comme en témoignent les classements internationaux récents. Des avancées ont également été enregistrées dans la gestion du cadre de vie, de l’environnement et la planification territoriale, bien que des défis persistent en matière de durabilité et de résilience climatique.

Effet du PND sur l’état de droit

Le Bénin se classe 94ᵉ sur 143 pays dans le Rule of Law Index 2025 (World Justice Project), qui mesure l’état de droit à partir de critères tels que la séparation des pouvoirs, l’absence de corruption, la transparence et le respect des droits fondamentaux.
À l’échelle régionale (Afrique subsaharienne), le Bénin est 10ème sur 34 pays dans ce classement.  Cela indique une performance modérée de l’état de droit, avec des défis persistants notamment sur la liberté d’expression, l’espace civique et l’indépendance judiciaire mesurés dans les sous-indices de l’outil.

Effet du PND sur la gouvernance globale

Le Bénin obtient un score global de gouvernance de 58,9 dans le classement 2023 de l’indice de gouvernance africaine (IIAG). Il se classe 13ᵉ sur 54 pays africains dans l’indice, juste au-dessus de la moyenne régionale (52,6) et africaine (49,3). Selon le rapport de l’IIAG :

- le Bénin a progressé dans les catégories « Fondements pour les opportunités économiques » et « Développement humain ».

- il présente des signes de recul dans les sous-dimensions « Participation, Droits & Inclusion », qui comprennent la liberté politique et l’espace civique.

Cette position reflète une amélioration relative de la gouvernance, tout en soulignant des défis persistants dans les libertés citoyennes et la participation.

Effet du PND sur la performance environnementale

Le Bénin est classé 141ᵉ sur 180 pays dans le rapport 2024 de Environmental Performance Index, avec un score global de 37,8 (écosystèmes, biodiversité, résilience).

Ce classement mesure la gestion durable du cadre de vie, notamment :

- la qualité de l’environnement,

- la protection des habitats naturels,

- la résilience face aux perturbations écologiques,

- les progrès ou reculs dans la performance environnementale globale.

Malgré des portions de progrès (ex. certaines protections d’écosystèmes), le Bénin reste dans la partie inférieure du classement mondial, ce qui montre des défis persistants en matière de durabilité environnementale.

Dans l’ensemble, les interventions du PND ont généré des effets positifs tangibles sur plusieurs dimensions du développement économique et social. Toutefois, ces effets restent inégaux selon les secteurs et insuffisants pour produire des transformations structurelles profondes à court terme. Les prochaines générations de PND devront ainsi consolider les acquis, approfondir les réformes structurelles et renforcer l’impact sur le capital humain, la productivité et la gouvernance afin d’accélérer la trajectoire de développement durable du pays.

Durabilité

L’analyse de la durabilité des interventions en faveur du PND s’est basée sur les acquis issus de la mise en œuvre ; le contexte de consolidation des acquis ; les causes de la non-durabilité et le dispositif en place pour garantir la durabilité de tous les effets issus de la mise en œuvre.

- La mise en œuvre du PND a laissé place à des acquis institutionnel, organisationnel, technique et technologique solides qui garantissent un développement futur plus rapide et sûr.

La mise en œuvre du PND a permis au Bénin de moderniser en profondeur le système de gouvernance du développement, en posant des fondations institutionnelles, organisationnelles, techniques et technologiques solides. Ces acquis constituent un capital stratégique essentiel pour la transition vers les cadres post 2025, notamment la Vision Bénin 2060.

Le renforcement du système national de planification et du leadership du Ministère du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale et du Développement et l’institutionnalisation de la gouvernance par résultats constituent les principaux acquis institutionnels obtenu de la mise en œuvre du PND.

Acquis institutionnels : il s’agit principalement du :

- renforcement du système national de planification : il faut noter que la mise en place du PND était une réponse à l’absence d’un cadre unique de référence pour les politiques publique. De plus, on constate une meilleure articulation entre vision prospective (Bénin 2025 Alafia), planification stratégique et programmation budgétaire. Les différents programmes d’actions du gouvernement se sont tous alignés sur les priorités de développement définies dans le PND. Mieux, toutes les politiques sectorielles de développement font recours au PND comme cadre de référence de leurs actions respectives.

- renforcement du leadership du Ministère du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale et du Développement : le positionnement du ministère comme acteur majeur de la coordination et du suivi-évaluation des interventions du PND renforce l’ancrage institutionnel du plan et consolide la mission d’harmonisation des cadres stratégiques sectoriels avec le PND qui lui est dévolue.

- l’institutionnalisation de la gouvernance par résultats : Une insuffisance des anciennes politiques nationales de développement a été corrigée grâce à la mise en place du PND, l’introduction d’objectifs mesurables et d’indicateurs de performance de même que l’alignement progressif des politiques publiques sur les ODD et l’Agenda 2063.

Acquis organisationnels, la mise en œuvre du PND a permis de parvenir à :

- une amélioration de la coordination intersectorielle à travers la mise en cohérence des interventions des ministères autour des axes stratégiques du PND.

- la clarification des rôles et responsabilités des parties prenantes à travers une meilleure structuration des chaînes de planification, programmation, budgétisation et suivi-évaluation.

- un renforcement des capacités des administrations publiques grâce à la formation des cadres à la planification stratégique et à la gestion axée sur les résultats.

- l’appropriation progressive du cadre PND par les acteurs publics par son utilisation comme référentiel dans l’élaboration des politiques sectorielles.

Acquis techniques du PND, il s’agit de :

- la normalisation des outils de planification à travers l’élaboration et la diffusion de guides méthodologiques pour l’élaboration des politiques et stratégies sectorielles.

- le renforcement de l’analyse stratégique à travers une meilleure prise en compte des dimensions transversales (genre, environnement, résilience). Certes, des insuffisances sont encore à noter à ce niveau mais il consiste une avancée majeure dans le cadre de la mise en œuvre du PND.

Acquis technologiques, il s’agit ici de :

- la digitalisation progressive des processus de planification à travers l’utilisation de plus en plus renforcée d’outils numériques pour la collecte et le traitement des données. Certaines administrations publiques font des outils numériques de collecte des données une exigence ces dernières années. Tout cela est facilité par la mise en place des lois pour réglementer le numérique afin de favoriser le développement de tels outils.

- l’amélioration des systèmes d’information dans toutes les administrations publiques qui se sont dotées des Direction des Systèmes d’Information pour une meilleure coordination et efficacité des bases de données statistiques et sectorielles. Cet état de chose constitue en réalité une force majeure à la réussite du suivi-évolution des indicateurs de performance sectorielles dans le cadre de la mise en œuvre du PND.

- La modernisation de la gestion publique qui s’est accentuée par la mise en place par l’Etat de l’ASIN qui apporte un appui permanent à la dématérialisation des procédures administratives. Cela est aussi valable à la planification et au suivi.

- Les réformes juridiques, administratives, institutionnelles et politiques ont créé un environnement sûr où les acquis de développement sont systématiquement consolidés

Plusieurs réformes renforcent l’ancrage et la durabilité des acquis du PND dont les plus importantes sont les suivantes :

La loi sur la planification du développement

La Loi n°2024-09 du 20 février 2024 portant loi-cadre sur la planification du développement et sur l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin, adoptée le 20 février 2024, établit un cadre juridique pour la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques au Bénin. Cette loi s'applique à toutes les institutions et organismes publics, quel que soit leur niveau de planification, central ou décentralisé. Les objectifs de la loi sont de pérenniser les acquis en assurant la continuité des interventions publiques conformément aux priorités nationales, de standardiser les méthodes pour donner les moyens à l’évaluation de s’imposer comme outil de pilotage de l’action publique, et de renforcer la gouvernance en consolidant la gouvernance globale pour l’intérêt général du pays.

La loi institue l’obligation d’élaborer une vision nationale de développement à long terme révisable tous les cinq ans, organise la planification en deux sous-systèmes (central et local) avec une hiérarchie claire des documents, et impose l’élaboration du Programme d’action du gouvernement dans les six mois suivant la prise de fonction du président, assorti d’un suivi-évaluation rigoureux. La loi consacre également l’évaluation comme un outil permanent de pilotage de l’action publique, avec obligation de produire des rapports d’évaluation intermédiaires et de fin de cycle. Cette loi-cadre est un outil important pour la bonne gouvernance et le développement durable au Bénin.

La loi N° 2025 - 16 du 10 juillet 2025 portant vision nationale de développement à l'horizon 2060 en République du Bénin

Cette loi établit la vision nationale de développement à l'horizon 2060 en République du Bénin. Elle couvre une période de trente-cinq ans à compter de 2026 et est structurée en quatre séquences temporelles distinctes : consolidation des acquis (2026-2035), affirmation du modèle inclusif (2036-2045), maturation du développement durable (2046-2055) et pérennisation du bien-être social (2056-2060). Elle repose sur quatre piliers fondamentaux : (i) la paix, (ii) la bonne gouvernance, (iii) la prospérité et (iv) le rayonnement culturel et international. Elle vise donc à faire du Bénin un pays de paix, de prospérité, de bonne gouvernance, de rayonnement culturel et international et de bien-être commun d'ici 2060.

- La durabilité des effets de mise en œuvre du PND vont perdurer dans la mesure où (i) les réformes et les investissements sont institutionnalisés (lois, procédures, unités responsables), (ii) les sources de financement sont récurrentes (budgets nationaux, recettes affectées, PPP) couvrent l’entretien et l’exploitation et (iii) un système de suivi-évaluation intégré permettant d’ajuster les politiques.

Institutionnaliser les réformes et les investissements signifie les traduire en textes, procédures et responsabilités permanentes. C’est la condition la plus fiable pour que les gains du Plan National de Développement (PND) survivent aux cycles politiques, aux chocs économiques et aux changements de priorités. Plusieurs raisons sous-tendent également cette analyse :

- Sécurité juridique et continuité : Les lois et décrets créent des obligations formelles : budgets, mandats et responsabilités deviennent contraignants. Cela réduit le risque que des décisions discrétionnaires annulent des programmes à la première alternance politique.

- Allocation budgétaire durable : Quand une dépense d’exploitation ou de maintenance est inscrite dans la loi de finances ou dans une procédure budgétaire, elle a plus de chances d’être financée chaque année, contrairement aux dépenses dépendant uniquement de projets ponctuels ou d’appuis externes.

- Clarté des responsabilités : Des unités responsables et des procédures standardisées évitent les chevauchements, les zones grises et la dilution de responsabilité qui conduisent à l’abandon des activités après la phase projet.

- Institutionnalisation des savoirs : Formaliser les processus (manuels, SIG, routines de formation) permet de conserver les compétences et les méthodes au-delà des personnes clés, limitant la perte de capital humain et organisationnel.

- Facilitation du suivi et de l’évaluation : Des règles et des unités dédiées produisent des données régulières et comparables, condition nécessaire pour ajuster les politiques et démontrer l’impact, ce qui renforce l’appropriation politique et sociale.

La diversification des sources de financement et la maitrise de la dépendance extérieure par rapport aux financements des interventions renforce la durabilité des effets. Ils sont moins impactés en cas de chocs des politiques régionaux et/ou des conflits internationaux.

Il en est de même pour le système de suivi-évaluation. La durabilité tant à s’annuler en absence d’un système de suivi-évaluation efficace permettant d’ajuster les politiques au regard des antériorités. Il implique également la capitalisation et le partage des informations nécessaires au renforcement institutionnel et des capacités des agents pouvant assumer des responsabilités plus grandes et à tout instant. Ces positions ont été largement évoqué par les acteurs interviewés ; ce qui atteste de son importance dans la durabilité des effets.

- La non-durabilité des effets du PND seraient due essentiellement à la dépendance aux financements extérieurs, la faible capacité institutionnelle et, les changements politiques et le contexte externe (chocs économiques, climatiques)

Le Bénin dépend notablement des ressources extérieures, mais la « dépendance » varie selon la mesure retenue. En 2019 par exemple, les émissions de dette à moyen/long terme ont couvert environ 64,5% (loi de règlement 2019) des ressources de trésorerie mobilisées ; l’encours de dette extérieure était de l’ordre de 6,9-8,5 milliards USD selon les sources internationales. Selon les données de la Banque Mondiale (Country Policy and Institutional Assessment CPIA 2019), La capacité institutionnelle du Bénin est globalement modérée et en amélioration, avec de bonnes performances en gestion macro‑économique et mobilisation des recettes, mais des faiblesses persistantes en administration publique, secteur financier et contrôle de la corruption limitent la mise à l’échelle durable des réformes. Ce qui à terme impactera négativement la pérennisation des effets du PND.

Par ailleurs, ces dernières années le Bénin fait face à des tensions régionales (entre le Nigéria, le Burkina Faso, le Mali et surtout le Niger) dans un contexte de montée des conflits au niveau mondial. C’est également le moment de basculement géopolitique majeur du monde entre plusieurs puissances qui cherchent à affirmer leur emprise dans différentes régions du monde. Ces évolutions contextuelles sont susceptibles d’apporter des changements majeurs au niveau des enjeux mondiaux qui peuvent impacter négativement l’économie béninoise et affaiblir les capacités de mobilisation de ressources internes. Ce qui entraînera des répercussions sur le maintien des changements issus du PND.

- Le PND mise sur l’institutionnalisation, le financement récurrent, le renforcement des capacités et un système de suivi-évaluation intégré comme stratégies pour pérenniser ses effets ; ces leviers sont explicitement prévus dans le document PND 2018-2025 et les dispositifs ODD connexes.

Le dispositif de suivi-évaluation définie par le PND est assez complet et devrait permettre de faire un excellent suivi s’il avait été implémenté. Il s’avère donc indispensable de l’opérationnaliser ou de procéder à la création d’une instance qui sera doté des pouvoir nécessaires pour conduire la mise en œuvre du dispositif tel que décrit. L’implémentation du dispositif sera un outil puissant favorisant la reddition des comptes, l’ajustement des politiques et aura la capacité de fédérer les acteurs du développement, renforcer la mobilisation des ressources et l’efficacité de l’action publique.

En conclusion, on retient que les acquis du PND offrent une opportunité tangible de transformation durable si et seulement s’ils sont consolidés par des mesures d’institutionnalisation, de financement pérenne, d’opérationnalisation du dispositif de suivi-évaluation et de renforcement des capacités. Sans ces leviers activés rapidement et de manière coordonnée, les gains restent fragiles face aux chocs politiques et externes.

Analyse du Système d’Information du PND

Le Plan National de Développement (PND) 2018-2025 prévoit un dispositif de mise en œuvre articulé autour de la gestion axée sur les résultats. Ce dispositif repose sur deux composantes clés : le système de suivi-évaluation d’une part, et le mécanisme prévisionnel de circulation de l’information d’autre part. Ces deux piliers sont essentiels pour garantir la transparence, la redevabilité et l’efficacité dans la conduite de l’action publique.

- Le système de suivi-évaluation

S’agissant du suivi-évaluation, le PND propose un cadre fondé sur le principe du pilotage par les résultats. Il associe à chacun des objectifs spécifiques des résultats attendus, assortis d’indicateurs de performance et, dans certains cas, de cibles chiffrées. La collecte et la consolidation des données sont censées être assurées par les ministères sectoriels, en lien avec l’INStaD et les ministères sectoriels. Le système prévoit la production de rapports périodiques (trimestriels, semestriels, annuels), qui doivent alimenter les revues de performance, éclairer les prises de décisions stratégiques et contribuer à la redevabilité gouvernementale. Ce système de suivi est également aligné sur les cadres internationaux (ODD, Agenda 2063), ce qui favorise la comparabilité des résultats et la cohérence multi-niveaux.

Cependant, le système de suivi reste peu détaillé dans le document principal du PND (peu de précisions sur les sources de données, la fréquence de collecte, les institutions responsables).

- Le PND ne prévoit pas de manuel opérationnel ou de schéma institutionnel complet précisant les rôles et responsabilités des acteurs du suivi. Les modalités de validation des données et les responsabilités en matière de production des rapports ne sont pas précisées.

- Le lien entre suivi et la prise de décision reste flou : le PND ne montre pas comment les résultats du suivi alimentent concrètement les ajustements stratégiques.

- Le recours aux outils numériques reste également très limité, en l’absence d’un système intégré d’information pour le pilotage (comme un tableau de bord ou une plateforme interactive), ce qui limite la réactivité et l’efficience du dispositif coordination.

  - Le dispositif de circulation de l’information

Concernant la circulation de l’information, le PND prévoit un mécanisme de transmission structuré entre les ministères sectoriels, les structures techniques et les organes de gouvernance du Plan, notamment le Comité Technique de Suivi et le Comité de Pilotage. La production de rapports consolidés est censée appuyer les dialogues stratégiques, les conférences de planification, ainsi que les processus d’allocation budgétaire. Le plan évoque également la valorisation des résultats par le biais de bulletins d’information, de publications et de canaux numériques, ce qui témoigne d’une volonté de transparence.

Néanmoins, ce système de circulation de l’information reste largement théorique.

- Le PND ne fournit aucune cartographie détaillée des flux de données, de la collecte jusqu’à la diffusion.

- Le rôle des acteurs dans la validation, la synthèse et la dissémination des informations n’est pas suffisamment défini.

- Il manque un calendrier prévisionnel pour la diffusion des rapports, ainsi que des formats standards de communication.

- La prise en compte des acteurs déconcentrés et des collectivités territoriales demeure marginale. Par ailleurs, la relation entre les données issues du suivi et les mécanismes de redevabilité externe n’est pas explicitée.

- Il n’est pas prévu de stratégie spécifique de retour d’information vers les citoyens, les OSC ou les élus locaux.

Pour renforcer l’efficacité de ces deux dispositifs, il serait nécessaire d’élaborer un cadre logique détaillé et une théorie du changement visuelle du PND, en y associant une chaîne de résultats complète. La mise en place d’un manuel de suivi-évaluation décrivant les processus, les calendriers, les responsabilités et les outils s’impose. Un système numérique intégré de suivi devrait être envisagé pour faciliter la remontée rapide et sécurisée des données. Enfin, un plan de communication structuré, intégrant des outils de vulgarisation, des plateformes accessibles au public et des formats harmonisés, permettrait d’améliorer la circulation de l’information et de renforcer la transparence.

En conclusion, le PND 2018-2025 pose les bases d’un dispositif de suivi et d’information conforme aux principes de la gestion axée sur les résultats. Cependant, l’insuffisante formalisation technique, l’absence d’outils opérationnels et la faible articulation avec les niveaux décentralisés limitent sa portée. Des améliorations sont nécessaires pour que ce système devienne un véritable levier de pilotage stratégique et de gouvernance ouverte.

Analyse de la gouvernance du PND 2018-2025

La mise en œuvre du Plan National de Développement (PND) 2018-2025 repose sur un dispositif de gouvernance structuré autour de deux principales instances : le Comité de Pilotage et le Comité Technique de Suivi. Ces organes ont été conçus pour assurer la coordination intersectorielle, le suivi stratégique et la bonne circulation de l’information entre les niveaux techniques et politiques.

- Le Comité de Pilotage est l’instance décisionnelle de haut niveau. Il est présidé par le Ministre du Développement et réunit des représentants de ministères clés, du secteur privé, des partenaires techniques et financiers, et parfois de la société civile. Sa mission est d’orienter stratégiquement la mise en œuvre du PND, de valider les Plans de Travail Annuels, d’examiner les rapports consolidés issus des ministères et de formuler des recommandations pour ajuster les priorités ou lever les obstacles à la performance. Il joue donc un rôle fondamental dans l’arbitrage, la coordination interministérielle et la mobilisation politique autour des priorités du plan.

- Le Comité Technique de Suivi (CTS) est l’organe opérationnel du dispositif. Il est dirigé par la Direction Générale des Politiques de Développement et composé de points focaux issus des ministères sectoriels. Son rôle est d’assurer le suivi quotidien des activités, de collecter les données d’avancement, de préparer les rapports à soumettre au Comité de Pilotage, et d’identifier les difficultés de mise en œuvre. Le CTS est également chargé de favoriser la circulation de l’information entre les secteurs, de faire le lien avec les services techniques et de proposer des mesures correctives en cas de blocages.

Ces deux comités forment un dispositif hiérarchisé, mais leur efficacité dépend fortement de : (i) la formalisation des instances, (ii) la régularité des réunions, (iii) la qualité des échanges entre les niveaux, (iv) la clarté des mandats et de la disponibilité des informations. Cependant, non seulement les instances n’ont pas été formalisées mais aussi le PND ne précise ni le calendrier des sessions, ni les modalités de coordination avec les collectivités territoriales, ni les canaux formels de transmission de l’information entre les structures déconcentrées et les organes centraux. De même, les mécanismes de feedback entre les comités et les unités d’exécution sont peu documentés. Cela affaiblit la capacité du dispositif à jouer pleinement son rôle de gouvernance adaptative et de pilotage basé sur l’évidence. Cette insuffisance constitue une limite majeure dans l’appréciation factuelle des contributions à divers niveaux des changements successifs engendrés par les interventions du PND.

Par ailleurs, l’opérationnalisation du PND a été effective à travers le PC2D et les PAG 1&2. Ainsi, l’élaboration des différents programmes sectoriels s’est inspirée des orientations stratégiques du PND en vue de contribuer à la réalisation de la vision de développement du Bénin. La mise en œuvre du PND a été sectorielle (PC2D et PAG) et territoriale (PDC) dans son ensemble. Les ministères et agences publiques ont été les acteurs de la mise en œuvre sectorielle des interventions du PND et les communes ont élaboré leurs PDC en s’inspirant des principales orientations des PAG pour être en cohérence avec les ambitions nationales. A ce niveau les différentes interactions semblent mieux fonctionner qu’au niveau du dispositif de suivi-évaluation. Les différents programmes et politiques sectorielles sont soumises au contrôle de conformité et de cohérence de la DGPD et une présentation est souvent faite en session interministérielle par le sectoriel concerné. Cela garanti mieux l’alignement des interventions vis-à-vis du PND.

Quant au niveau sectoriel, les préfectures sont les instances qui assurent le contrôle de la conformité et de la cohérence des PDC des communes aux priorités nationales et sectorielles. Il faut aussi noter que les préfectures s’impliquent davantage dans le suivi de la coordination du pilotage des projets/programmes communaux en vue de la réalisation d’actions concrètes en faveur du développement à la base.

Ce modèle de gouvernance est constitué d’institutions régaliennes pertinentes qui disposent des compétences nécessaires pour assurer les fonctions décrites précédemment. Mais, il est à noter que l’efficacité de ces contrôles sera plus efficace dès lors que : (i) les redditions de compte des PDC, projets, programmes et politiques mis en œuvre sera formalisé et les responsabilités des différents acteurs mieux situées. Cette reddition de compte est déjà une pratique au niveau des communes mais les informations qui en ressortent ne servent pas dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des interventions en lien avec le PND. Il est donc nécessaire de formaliser la pratique de reddition de compte au niveau des sectorielles et prendre les actions correctives qui s’imposent.

En conclusion, il ressort que :

- le système de pilotage du PND 2018-2025 repose sur des organes pertinents, bien positionnés institutionnellement, mais souffre d’un manque de formalisation dans leur fonctionnement opérationnel. Pour en améliorer l’efficacité, il conviendrait de clarifier les attributions respectives, structurer les interactions entre les niveaux, prévoir un calendrier de travail pluriannuel, et intégrer les collectivités locales ainsi que les acteurs non étatiques dans la boucle de l’information stratégique. Un renforcement de capacité en termes de compétences et d’outils de travail sera nécessaire pour espérer une efficacité du prochain dispositif de suivi-évaluation dans la nouvelle génération du PND.

- le dispositif de mise en œuvre des interventions en lien avec le PND est clair et assez pertinent.  Pour des questions d’information des différentes parties, il est nécessaire de formaliser les redditions de compte entre les différents niveaux de mise en œuvre (sectoriel et territorial).

Analyse de l’appropriation du PND par les acteurs

L’appropriation du PND par les acteurs est partielle et hétérogène : les institutions centrales et certains ministères montrent un haut niveau d’adhésion et d’intégration des orientations, tandis que les relais déconcentrés, les collectivités locales, le secteur privé formel et les partenaires sociaux présentent des niveaux d’appropriation variables. Cette appropriation inégale fragilise la mise en œuvre, la pérennité des acquis et la capacité à résister aux chocs externes identifiés (COVID-19, fermetures de frontières, insécurité régionale).

Cette analyse est fondée sur les entretiens de terrain réalisés (ANCB, PASCiB, MTFP, MASM, MDN, MEMP, MESTFP, MEF, DGPD, etc.), complétée par l’observation des dispositifs organisationnels (comités, cellules sectorielles, plateforme e‑coordination). L’évaluation a privilégié des éléments qualitatifs : appropriation institutionnelle, capacités opérationnelles, appropriation locale et inclusion des parties prenantes.

En effet, l’état de l’appropriation par type d’acteur se présente comme suit :

- Institutions centrales et agences sectorielles

Niveau élevé d’appropriation formelle. Les orientations du PND sont intégrées dans plans et structures (comités de pilotage, cellules sectorielles). Les ministères clés disposent d’équipes dédiées au suivi. Cependant, l’appropriation opérationnelle reste incomplète en l’absence de moyens suffisants et d’un pilotage interinstitutionnel pleinement effectif.

- Administrations déconcentrées et collectivités locales

Appropriation limitée et inégale. Les préfectures et communes participent à la mise en œuvre mais manquent souvent de ressources, d’outils et de formation pour traduire les orientations en actions locales cohérentes. Les comités départementaux sont parfois inactifs.

- Partenaires techniques et financiers et société civile

Appropriation pragmatique mais projetisée. Les PTF soutiennent fortement des actions, mais leur intervention en mode projet crée des calendriers et critères divergents. La société civile est impliquée mais insuffisamment structurée pour un rôle continu de suivi et d’appropriation.

- Secteur privé et partenaires sociaux

Appropriation faible à modérée. Les entreprises formelles et certains acteurs agricoles montrent une adhésion aux pôles sectoriels, mais la faible syndicalisation, l’informalité et l’absence d’un dialogue social structuré limitent la capacité du secteur privé à s’approprier durablement les réformes.

Les résultats obtenus par rapport à l’appropriation des acteurs ont été favorisés par des facteurs positifs comme négatifs. S’agissant des facteurs positifs, il y a :

- la volonté politique affichée et alignement stratégique des politiques sectorielles.

- la digitalisation progressive et outils de planification disponibles (e-coordination, SIGFIP local).

- la création d’agences sectorielles et pôles agricoles qui clarifient responsabilités.

Quant aux facteurs limitants, il y a :

- l’insuffisance des capacités humaines et financières locales et de la dotation inégale des guichets déconcentrés ;

- la faible capacité opérationnelle du système d’information et la collecte de données fragmentée.

- la multiplicité d’acteurs et l’absence de mandat opérationnel unique pour la coordination.

- la projétisation des financements PTF et les risques de retrait des partenaires.

- les chocs externes récurrents qui détournent les ressources et les priorités (les incursions terroristes qui obligent des réallocations budgétaires imprévues, etc.).

Analyse de la redevabilité

La redevabilité, dans le cadre des programmes de développement, renvoie à l’ensemble des mécanismes par lesquels les acteurs chargés de la mise en œuvre des interventions (État, communes, partenaires techniques et financiers, organisations de la société civile) rendent compte de leurs actions, de l’utilisation des ressources mobilisées et des résultats obtenus auprès des citoyens, des bénéficiaires et des bailleurs.

Dans le cas du PND, la redevabilité a été intégrée conceptuellement au dispositif de suivi‑évaluation. Toutefois, ce dispositif n’a pas été pleinement opérationnalisé, ce qui a fortement limité la capacité du PND à produire une reddition de comptes régulière, structurée et fondée sur des données probantes.

Bien que les ministères sectoriels disposent de services dédiés à la planification et au suivi‑évaluation, les actions concrètes en faveur de la redevabilité sont demeurées insuffisantes et irrégulières. Deux rapports biennaux ont été produits sur la période 2018‑2020, chacun portant sur des thématiques spécifiques du PND. Après cette période, la production de rapports a cessé, en raison notamment de la concomitance avec d’autres exercices d’évaluation et de la faible capitalisation des données disponibles.

Les rencontres périodiques organisées par les acteurs sectoriels n’ont pas permis de générer des informations suffisamment fiables pour suivre les progrès et les effets du PND. Les données transmises par les ministères lors de la préparation des rapports biennaux étaient souvent incomplètes, hétérogènes ou non alignées sur les besoins d’analyse, en l’absence d’un canal officiel, structuré et institutionnalisé de partage d’information entre les acteurs.

Quelques initiatives de redevabilité publique ont néanmoins été observées, notamment les tournées gouvernementales et les interventions médiatiques des ministres présentant les réalisations sectorielles. Ces actions ont contribué à informer les citoyens et à ouvrir des espaces de débat public, mais elles ne sauraient remplacer un dispositif formel de redevabilité fondé sur des données consolidées, vérifiables et régulièrement mises à jour.

En définitive, l’absence d’un système de suivi‑évaluation opérationnel a empêché l’émergence d’un véritable dispositif de redevabilité pour le PND. Les efforts de communication institutionnelle ont permis une certaine visibilité des actions menées, mais ils ne constituent pas un mécanisme structuré de reddition de comptes. La redevabilité demeure donc partielle, fragmentée et largement dépendante d’initiatives ponctuelles, plutôt que d’un cadre institutionnel robuste et systématique.

# ANALYSE DE LA PRISE EN COMPTE DES THÉMATIQUES TRANSVERSALES DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PND

Analyse de la prise en compte du genre dans la formulation et la mise en œuvre du PND

L'appréciation de la prise en compte du genre dans le Plan National de Développement (PND) 2018-2025 du Bénin, à travers la matrice de diagnostic AGDEN, révèle une volonté politique affirmée mais des défis persistants dans l'opérationnalisation technique du suivi-évaluation.

L’analyse faite ici, selon les piliers de la matrice AGDEN, s’est basée sur le contenu du PND et de son cadre opérationnel. Elle porte sur les trois documents (le PND 2018-2025, le PC2D 2018-2021 et le PAG 2016-2021). L'évaluation utilise une grille de scoring de 0 à 3 basée sur des preuves textuelles et structurelles.

- Appréciation de la prise compte du genre par critère et scoring

Dans le PND, le genre est intégré comme un levier de développement du capital humain11. L'Objectif Spécifique 1.7 vise explicitement à « promouvoir l’égalité et l’équité entre fille et garçon et entre femme et homme ». L’analyse faite par Critère et Scoring a révélé ce qui suit :

Tableau 4 : Appréciation de la prise compte du genre par critère et scoring

| Critères d'analyse AGDEN | Score (0-3) | Preuves / Justifications |
| --- | --- | --- |
| - Égalité / Équité | 2 | Diagnostic présent, mais peu transversal aux secteurs productifs. |
| - Budgétisation (BSG) | 1 | Absence d'outils de traçabilité des dépenses genre. |
| - Participation | 2 | Inclusion institutionnelle correcte, inclusion citoyenne à renforcer. |
| - Prise de décision | 1 | Faible poids des mécanismes genre dans le pilotage stratégique. |
| - Évaluabilité / S&E | 2 | Indicateurs présents mais collecte de données fragiles. |
| - Durabilité | 1 | Manque de stratégie de sortie des financements PTF. |
| MOYENNE GÉNÉRALE | 1,5 / 3 | Performance : 50% |

Source : CEEDIS, octobre 2025

Il ressort de ce tableau que le genre est théoriquement admis mais opérationnellement fragile. Le tableau agrège les scores pour donner une vision globale de la performance du système national de suivi-évaluation.

Critère 1 : Égalité et Équité Genre

La revue documentaire a révélé que le PND (p. 62-65) présente un diagnostic sur la faible scolarisation des filles et la mortalité maternelle. L'Objectif Spécifique 1.7 vise explicitement l'équité. Toutefois, l'approche reste très sectorielle (santé/éducation).

Au niveau sectoriel, le document présente un diagnostic des disparités, notant par exemple l'écart de scolarisation (18 % des filles contre 35 % des garçons en Terminale) et la faible représentativité politique des femmes (4,80 % de conseillères communales en 2016).

A ce critère, le Score 2 (Existence Moyenne) a été attribué. On note donc une réussite intellectuelle au niveau de ce critère (Score 2 en Équité). Le Bénin a réussi la phase de diagnostic. Les disparités sont identifiées et formulées. L'État "sait" ce qu'il faut mesurer.

Critère 2 : Budgétisation Sensible au Genre (BSG)

Bien que le PC2D mentionne des investissements massifs dans le social, il n'y a pas de mécanisme de marquage budgétaire "Genre" (gender tagging) explicite ou de directive contraignante sur la BSG dans le cadre de financement.

A ce critère, le Score 1 (Faible existence) a été attribué. Le score 1 attribué montre un échec des leviers (en Budgétisation). Le genre reste une thématique "sociale" sans réelle influence sur les arbitrages financiers des Ministères.

Critère 3 : Participation

Dans le PND (PND p. 296) il existe la liste des participants. L’analyse de cette liste montre la présence des ministères sectoriels et des PTF (PNUD, UNICEF), mais la participation directe des organisations de la société civile féminine comme parties prenantes clés est peu documentée dans le processus de rédaction.

A ce critère, le Score 2 (Existence moyenne) a été attribué. Cela révèle Une participation institutionnelle en vase clos.

Critère 4 : Prise de décision

L’appréciation du PND montre que le Comité Technique de Pilotage et de Suivi (CTPS) est dominé par des représentants institutionnels (Directeurs de cabinet). L'influence réelle du Ministère des Affaires Sociales (en charge du genre) sur les arbitrages économiques est limitée.

A ce critère, le Score 1 (Faible existence) a été attribué. Le score de 2 en Participation couplé au score de 1 en Prise de décision indique que si les acteurs du genre sont invités aux tables de discussion (consultations), leur voix ne pèse pas lors du choix final des projets prioritaires. La participation est plus consultative que décisionnelle.

Critère 5 : Évaluabilité, Évaluation et Révision

Le cadre de mesure de performance inclut des indicateurs désagrégés (Taux de scolarisation, mortalité maternelle). Cependant, le PND admet des faiblesses dans le système d'information statistique national.

A ce critère, le Score 2 (Existence moyenne) a été attribué. Le score de 2 en Évaluabilité montre que le cadre logique est bien construit (les indicateurs existent), mais il existe des problèmes de capacité technique en ce qui concerne la collecte des données statistiques régulières.

Critère 6 : Durabilité

Le PND cible les "pesanteurs socio-culturelles" et l'autonomisation économique. Mais la dépendance aux financements extérieurs pour les projets "Genre" fragilise la pérennité.

Le Score 1 (Faible existence) a été attribué à ce critère de durabilité. Ce score est alarmant car il suggère que l'agenda genre est largement porté par les Partenaires Techniques et Financiers (PTF). Cela montre que si les financements extérieurs cessent, les acquis en matière d'égalité risquent de s'effondrer, faute de relais par le budget national.

- Récapitulatif de l'appréciation (Matrice AGDEN)

Avec la matrice de diagnostic d'AGDEN, une analyse du niveau d’intégration du genre dans le Plan National de Développement (PND) 2018-2025 du Bénin a été faite. Le tableau suivant présente une récapitulation de cette analyse.

Tableau 5 : Synthèse de l’analyse de la prise en compte du genre dans la formulation et la mise en œuvre du PND

| Dimension AGDEN | Appréciation pour le PND 2018-2025 |
| --- | --- |
| Cadre Politique | Fort : Intégration claire dans les objectifs stratégiques et alignement ODD. |
| Structures | Moyen : Dispositif global robuste mais manque d'un ancrage institutionnel spécifique au genre dans le pilotage technique. |
| Processus/Outils | Moyen : Présence d'indicateurs désagrégés mais risques sur la disponibilité réelle et régulière des données1515. |
| Culture | Évolutif : Passage d'une approche "besoins de base" à une approche de "droits", mais freiné par les résistances sociales citées16. |

Source : CEEDIS, octobre 2025

L’appréciation « Fort » attribuée au Cadre politique traduit une évolution majeure : le genre n’est plus considéré comme un sujet périphérique ou sensible, mais comme un levier stratégique de développement, aligné sur les normes internationales. Le PND s’inscrit clairement dans une logique où l’égalité de genre est perçue comme un facteur de compétitivité nationale, de renforcement du capital humain et de croissance inclusive, et non plus comme une simple action sociale ou caritative. L’existence d’objectifs stratégiques explicites, notamment en matière d’égalité des chances dans l’éducation, la santé ou l’accès aux services sociaux, confirme que la volonté politique est désormais stabilisée au plus haut niveau de l’État.

Cependant, l’appréciation « Moyen » concernant les Structures révèle une dissociation entre l’ambition politique et la capacité opérationnelle. Le dispositif institutionnel global (Comités de pilotage, ministères sectoriels, DGPD) est robuste, mais le genre ne dispose pas d’une instance centrale de pilotage au sein du Secrétariat Technique du PND. L’absence d’une structure dotée d’un pouvoir de validation, d’arbitrage ou de veto technique expose les enjeux de genre à un risque de dilution dans des priorités sectorielles dominantes (infrastructures, énergie, sécurité), où leur visibilité est naturellement plus faible. Cette lacune structurelle limite la cohérence, la coordination et la redevabilité des actions en matière d’égalité de genre.

Sur le plan des Processus et outils, l’appréciation « Moyen » met en lumière une avancée importante mais encore fragile : la présence d’indicateurs désagrégés par sexe dans le cadre de performance. Il s’agit d’un progrès notable, mais leur disponibilité reste irrégulière, faute d’un système statistique suffisamment financé et institutionnalisé. Sans enquêtes régulières, sans financement national pérenne et sans mécanismes de collecte harmonisés, le suivi du PND demeure incapable de mesurer l’impact réel des réformes sur les femmes, notamment à mi‑parcours. Le risque est que le suivi-évaluation reste descriptif et non transformationnel.

Concernant la Culture institutionnelle, le qualificatif « Évolutif » reflète une transformation progressive des mentalités au sein de l’administration. On observe un passage d’une logique centrée sur les « besoins de base » (accès à l’eau, aux soins, à l’éducation) vers une approche fondée sur les droits, l’autonomie et l’empowerment (accès au foncier, inclusion économique, participation à la décision). Toutefois, les résistances sociales et les normes traditionnelles continuent de freiner l’application effective des politiques, même lorsque les textes sont solides. Le PND évolue donc dans un environnement où les avancées institutionnelles doivent composer avec des réalités socioculturelles persistantes.

En définitive, le PND peut être qualifié de « sensible au genre » dans sa formulation et dans plusieurs de ses orientations. Les efforts pour cibler les inégalités structurelles sont réels, mais le système reste en “phase de routinisation”, selon la typologie AGDEN : les intentions politiques sont présentes, mais les mécanismes de mise en œuvre, de suivi et de pilotage demeurent insuffisamment consolidés. Les outils statistiques, les structures de coordination et les capacités techniques restent trop dépendants de financements externes ou de compétences limitées.

Pour franchir une étape supplémentaire et atteindre un niveau véritablement transformateur, deux leviers sont essentiels :

- Sécuriser le financement national des enquêtes statistiques, afin de garantir une disponibilité régulière des données désagrégées et de mesurer l’impact réel des politiques publiques sur les femmes.

- Renforcer le pouvoir décisionnel des mécanismes de genre au sein des ministères sectoriels et du Secrétariat Technique du PND, afin que les indicateurs de genre deviennent des outils d’arbitrage budgétaire et de priorisation, et non de simples éléments de reporting.

L’enjeu n’est plus seulement d’affirmer que « le genre est important », mais de garantir que chaque franc investi contribue effectivement à réduire une inégalité mesurée, conformément aux ambitions du PND et aux standards internationaux.

Avec une moyenne de 1,5/3 (50%), le Plan National de Développement (PND) se classe dans la catégorie des politiques "Sensibles au Genre" mais non encore "Transformatrices".

Concernant la transformation digitale : La transformation digitale du Bénin depuis 2016 est spectaculaire. Le Bénin s’est résolument engagé dans une révolution numérique, menant à d’importantes réformes structurelles dont l’une des plus importantes est la mise en place d’une administration publique intelligente (Smart Gouv). Cette dernière réforme se concrétise à travers entre autres la dématérialisation progressive des procédures administratives, la digitalisation de l’administration publique et des services publics. Les initiatives telles que la Gestion Électronique des Courriers (GEC), la numérisation des archives, le Programme de Renforcement des Structures Centrales de Gouvernance (PRSCG) ou encore l’implémentation de la plateforme BJCOLLAB, un outil de collaboration et de gestion sont les preuves de la volonté du gouvernement de moderniser l’administration par le numérique. Avec plus de 210 e-services entièrement dématérialisés, l’interaction entre l’administration et les citoyens s’est considérablement améliorée ces dernières années. Cette avancée a été rendue possible par le déploiement de 2 500 km de fibre optique sur la dorsale nationale et dans les agglomérations, l’amélioration de la couverture mobile ainsi que par les Points Numériques Communautaires (PNC), qui facilitent l’accès à internet à travers tout le pays.

Ainsi, le taux de pénétration de l’internet qui est passé de 20% en 2015 à 55% en 2022.

Aussi, en 2026, le Bénin faisait face à un déficit de couverture mobile, avec seulement 40% de la population couverte par des réseaux 3G. Aujourd’hui, grâce aux réformes mises en place et aux investissements des opérateurs, plus de 90% de la population béninoise bénéficie d’une couverture mobile de qualité, y compris la 4G. Cela signifie que pratiquement toutes les régions du pays peuvent utiliser Internet, accéder aux services mobiles, y compris le mobile money pour leurs transactions quotidiennes.

Ces efforts témoignent de l’engagement du gouvernement du Bénin à rendre l’internet de qualité accessible à tous les Béninois et à un coût abordable.

De même, l’adhésion du Bénin à la Convention de Budapest et à ses protocoles le 20 juin 2024, un cadre international de lutte contre la cybercriminalité, ainsi que la ratification de la Convention de l’Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, illustrent notre engagement à assurer un environnement numérique sécurisé et à renforcer notre coopération mondiale. Aussi, la participation du Bénin au GITEX AFRICA 2024 à Marrakech a été marquée par la distinction de l’Agence des Systèmes d’Information et du Numérique parmi une quarantaine de candidatures africaines en remportant le prix « Innovation» avec son assistant conversationnel GPT-BJ.

Concernant le coût de la connexion les consommateurs peuvent accéder à des offres adaptées à leurs besoins. Grâce à l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP), les prix sont désormais encadrés, permettant ainsi aux utilisateurs de choisir des forfaits correspondant à leur budget, que ce soit pour une journée, ou un mois de données.

Selon l’évolution des prix, en 2015, un giga de données coûtait 4 000 francs CFA, et grâce aux réformes mises en place, ce prix a été divisé par quatre en neuf ans. Aujourd’hui, au Bénin, le coût d’un accès au haut débit est en deçà de 2% du revenu national brut par habitant, conformément aux standards internationaux en matière d’abordabilité. À titre de comparaison, d’autres pays de la sous-région, comme le Togo ou la Guinée, présentent des ratios similaires.

Concernant le dividende démographique : L'évaluation de la prise en compte du Dividende Démographique (DD) est au cœur de la stratégie de développement du Bénin, car il représente l'opportunité économique majeure du pays, conditionnée par sa transition démographique. Le DD est le potentiel de croissance généré par un changement de la structure par âge de la population, lorsque la proportion de jeunes en âge de travailler devient plus importante.

La réalisation du dividende démographique repose sur quatre piliers d'investissement majeurs. Le tableau ci-dessous synthétise l'efficacité des actions du PND sur ces piliers pour la période 2018-2024 (estimée).

| Pilier du Dividende Démographique | Objectif du PND/PC2D | Indicateur Clé | Efficacité (%) (2024 Estimée) | État du Pilier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Santé (Transition Démographique) | Réduire la mortalité et les naissances (réduction de l'indice de dépendance). | Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans | 65,0% | Progrès Solide |
| 2. Éducation (Qualité du Capital Humain) | Améliorer l'accès et la qualité de l'éducation. | Proportion des enfants hors du système scolaire | 85,8% | Très Bonne |
| 3. Emploi (Absorption de la Main-d'œuvre) | Créer des emplois décents et formels. | Taux de chômage des jeunes diplômés | 58,3% | Défi Majeur |
| 4. Gouvernance/Économie | Promouvoir l'investissement et la bonne gestion. | Taux d'accès au financement pour les PME/TPE | 50,0% | En Cours |

L'évaluation révèle une approche en deux vitesses : de très bons résultats dans la préparation du capital humain, mais des difficultés persistantes à transformer ce capital en gains économiques.

La prise en compte du Dividende Démographique par le PND 2018-2025 est stratégique et prioritaire (via l'Objectif 1).

# SYNTHESE DES SUCCES, ECHECS, POTENTIALITES ET OBSTACLES (SEPO)

La mise en œuvre du PND a permis de poser des bases solides de gouvernance et de planification, mais son efficacité a été freinée par des contraintes opérationnelles, financières et contextuelles. Les potentialités identifiées ci-dessous offrent toutefois des leviers majeurs pour consolider les acquis et préparer la transition vers la Vision Bénin 2060. Il convient de rappeler aussi le renforcement du cadre juridique de la planification du développement au Bénin.

🟢 S - Succès (acquis majeurs)

Succès

- Cadre stratégique unifié : Le PND a servi de référentiel unique de planification, améliorant la cohérence des politiques publiques ; - Alignement international : Intégration des ODD et de l’Agenda 2063, facilitant la mobilisation des partenaires techniques et financiers ; - Gouvernance renforcée : Amélioration du pilotage stratégique et de la coordination intersectorielle ; - Orientation vers la transformation structurelle : Priorité donnée à l’agro-industrie, aux services et au tourisme ; - Capital humain au cœur du développement : Accent sur la santé, l’éducation, la formation et la protection sociale ; - Crédibilité accrue de l’État : Meilleure lisibilité des priorités nationales auprès des investisseurs et bailleurs.

Sources : PND 2018-2025, Analyse CEEDIS

🔴 E - Échecs (limites observées)

Échecs

- Suivi-évaluation insuffisante : Difficulté à mesurer l’impact réel des actions sur les populations, indisponibilité des données de mise en œuvre des interventions, absence de rapports périodiques ; - Appropriation locale limitée : Faible articulation entre planification nationale et communale. Les PDC des communes sont validées auprès des préfectures et on suppose qu’un contrôle suffisant de l’alignement est effectué à ce niveau, ce qui n’est pourtant pas suffisant pour garantir un meilleur alignement ; - Capacités institutionnelles inégales : Mise en œuvre hétérogène selon les ministères et territoires. Certains ministères ont un leadership assez poussé et une meilleure capacité de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de leurs projets, programmes, réformes et politiques en faveur du PND ; - Dépendance aux financements extérieurs : Vulnérabilité aux chocs exogènes. Le Bénin fait assez recours aux marchés financiers extérieurs et à d’autres formes de financements extérieurs au détriment de ses ressources internes dont le niveau de mobilisation est encore faible ; - Transformation économique incomplète : Insuffisante absorption de la main-d’œuvre. Il existe toujours des compétences insuffisantes de la main d’œuvre présente sur le marché du travail. La mise en œuvre de la politique de formation technique et professionnelle et la modernisation des curricula de formation à l’université permettra certainement d’offrir au marché du travail une main d’œuvre compétente et capable d’innover pour permettre aux entreprises d’être compétitives.

Sources : PND 2018-2025, analyses CEEDIS

🔵 P - Potentialités (leviers à exploiter)

Potentialités

- Financements internationaux : Accès facilité aux financements concessionnels et climatiques. La crédibilité nationale, la rigueur et la transparence budgétaire contribuent à cette facilité de financement à l’international ; - Investissements privés : Attractivité accrue des investisseurs privés dans l’agro-industrie, l’énergie et les infrastructures ; - Développement territorial : Mise en place de pôles économiques régionaux par le décret n°2025-684 du 05 novembre 2025 portant création, organisation et fonctionnement des Pôles économiques régionaux d’industrie légère et d’agro-industrie en application de la loi n° 2020-02 portant Code des investissements en République du Bénin. Il convient de rappeler que les Pôles de développement agricole existent depuis quelques années ; - Capital humain : Amélioration de la productivité et de l’inclusion sociale ; - Transition écologique : Projets verts et résilience climatique.

Sources : PND 2018-2025, Analyse CEEDIS

⚫ O – Obstacles (risques et contraintes)

Obstacles

- Chocs exogènes : Pandémie COVID-19, inflation mondiale due à la guerre Russie-Ukraine occasionnant la hausse des prix de l’énergie par le biais des sanctions économiques envers la Russie, la guerre au Yémen perturbant la chaine d’approvisionnement mondiale, tensions géopolitiques (fermeture des frontières avec le Nigéria et le Niger) ; - Changements climatiques : Inondations et sécheresses qui ont perturbé la rentabilité de la production agricole dans certaines régions du pays, érosion côtière ; - Pressions budgétaires : Arbitrages défavorables aux investissements productifs ; - Insécurité régionale : Réallocation des ressources vers le sécuritaire ; - Discontinuité des réformes : Fragilisation des acquis post-2025.

Sources : PND 2018-2025, analyse CEEDIS

# RECOMMANDATIONS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELLES

Au regard des différents résultats obtenus et les informations issues du cadre stratégique, les recommandations ci-dessous sont formulées :

- Renforcer la gouvernance et la coordination du système national de planification (Ministère du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale)

La mise en œuvre de cette recommandation nécessitera l’implémentation des actions suivantes :

- Clarifier et formaliser les rôles institutionnels entre DGPD, CTPS, CNO, Comités sectoriels et Comités départementaux, afin d’éliminer les chevauchements de mandats identifiés dans le rapport. Cette clarification doit être inscrite dans un cadre institutionnel révisé, accompagné d’un calendrier de coordination obligatoire.

- Rendre effectives les réunions de coordination prévues dans le dispositif du PND. Leur absence a fortement limité la cohérence des interventions ; leur régularité doit être garantie par des actes administratifs et un mécanisme de suivi.

- Mettre en place un mécanisme formel de redevabilité entre niveaux national, sectoriel et territorial, incluant un contrôle de cohérence des PDC par la DGPD, en complément du contrôle de légalité assuré par les Préfectures.

- Opérationnaliser le dispositif national de suivi-évaluation (Ministère du développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale)

Il s’agira principalement de :

- Mettre en place et rendre fonctionnel le Cadre de Suivi des Progrès et des Effets (CSPE), qui n’a jamais été opérationnalisé durant le PND 2018-2025. Ce cadre doit devenir l’outil central de mesure des résultats et des effets.

- Harmoniser les indicateurs sectoriels avec ceux du PND et des ODD, en accompagnant techniquement les ministères pour corriger les incohérences constatées dans le rapport.

- Renforcer la coordination des sous-systèmes sectoriels de S&E, aujourd’hui fragmentés et non standardisés, afin d’assurer une disponibilité régulière des données.

- Élaborer un cadre logique détaillé et une théorie du changement visuelle, intégrant une chaîne de résultats complète (intrants → extrants → effets → impacts), les hypothèses critiques et les risques majeurs.

- Développer un système numérique intégré de suivi-évaluation, interopérable avec INStaD, SIGFIP, e-coordination et les systèmes sectoriels, pour corriger les faiblesses de circulation de l’information.

- Financer durablement les statistiques nationales, en garantissant un budget annuel pour les enquêtes et la mise en œuvre de la SNDS, afin de réduire la dépendance aux PTF.

- Rendre obligatoire la production et la publication des rapports annuels de performance, rapports biennaux d’effets et rapport final d’impact, via un portail public unique.

- Améliorer la mobilisation et la prévisibilité des ressources financières (Ministère de l’Economie et des Finances)

Les actions à mener dans le cadre de la mise en œuvre de cette recommandation sont les suivantes :

- Diversifier les sources de financement, en réduisant la dépendance aux PTF dominants et en développant des instruments innovants (PPP, obligations thématiques, financements concessionnels).

- Accroître la mobilisation des ressources internes, conformément aux recommandations de la Banque mondiale et aux constats du rapport sur la faible capacité fiscale.

- Améliorer la prévisibilité des financements extérieurs, en renforçant la programmation conjointe avec les PTF et en sécurisant les décaissements.

- Accélérer la transformation structurelle de l’économie (Ministères sectoriels)

L’accélération de la transformation structurelle de l’économie béninoise requiert la mise en œuvre des actions suivantes :

- Renforcer les chaînes de valeur agro-industrielles, en améliorant la coordination entre acteurs, l’accès au financement et la productivité, conformément aux limites identifiées dans le rapport.

- Stimuler la productivité dans l’agriculture, l’industrie et les services, en ciblant les goulots d’étranglement relevés (faible mécanisation, coûts logistiques, compétences limitées).

- Soutenir la migration du secteur informel vers le formel, en renforçant les incitations, la simplification administrative et les mécanismes d’accompagnement.

- Développer les infrastructures logistiques et énergétiques, en cohérence avec les besoins exprimés par les acteurs sectoriels.

- Renforcer le développement du capital humain (Ministères sectoriels)

Le renforcement du capital humain nécessite les actions suivantes :

- Accroître l’accès équitable aux services de santé et d’éducation, en corrigeant les disparités territoriales mises en évidence dans le rapport.

- Améliorer la qualité des infrastructures sanitaires et éducatives, en renforçant la maintenance et l’équipement.

- Renforcer les programmes de nutrition et de protection sociale, notamment pour les groupes vulnérables.

- Développer les compétences techniques et professionnelles, en alignant les formations sur les besoins du marché du travail.

- Accélérer la gestion durable du cadre de vie et l’adaptation climatique (Ministères sectoriels)

Il sera question de :

- Renforcer la résilience climatique des populations, en intégrant des indicateurs climatiques y relatifs dans le futur PND.

- Accroître l’accès aux services énergétiques modernes, en ciblant les zones rurales et périurbaines.

- Améliorer l’assainissement et la gestion des déchets, en renforçant les capacités des communes.

- Protéger et valoriser les ressources naturelles, en accélérant la mise en œuvre des outils de gestion durable.

- Accélérer la mise en place des pôles régionaux de développement, conformément aux ambitions du PND.

- Consolider la gouvernance et l’État de droit

Il sera principalement question de :

- Renforcer l’efficacité des institutions publiques, en améliorant la performance administrative et la coordination intersectorielle.

- Améliorer la qualité des services publics, en renforçant la digitalisation et la redevabilité.

- Accroître la transparence dans la gestion des ressources publiques, en renforçant les audits et la publication des résultats.

- Intensifier la lutte contre la corruption, en consolidant les mécanismes de contrôle.

- Améliorer l’accès à la justice et la protection des droits, en renforçant les dispositifs d’aide juridictionnelle et la capacité des juridictions.

- Renforcer l’appropriation locale et la décentralisation

Il s’agira de :

- Accroître les transferts financiers aux communes, en cohérence avec les responsabilités qui leur sont confiées.

- Renforcer les capacités techniques et financières des collectivités territoriales, notamment en planification, S&E et gestion budgétaire.

- Harmoniser les PDC avec le futur PND 2026-2035, en instaurant un mécanisme d’alignement obligatoire avec une implication formelle de la DGPD.

- Développer des outils de planification urbaine et spatiale, pour réduire les disparités territoriales.

# CONCLUSION

L’évaluation finale de la mise en œuvre du PND 2018-2025 montre de façon globale que les principaux objectifs sont loin d’être atteints. Toutefois, quelques résultats reluisants sont observés notamment dans i) la santé : l’amélioration des taux de fréquentation des services de santé, amélioration de l’espérance de vie, la réduction de la mortalité infanto juvénile, la réduction significative de la prévalence du VIH, etc. ; ii) Education : amélioration du taux brut de scolarisation et l’achèvement du primaire ; iii) productivité : amélioration de la croissance économique et du PIB/habitant ; iv) cadre de vie : réduction du taux d’émission du CO2 et amélioration du taux d’électrification au Bénin ; v) Gouvernance : Amélioration du score/rang de l’indice de Gouvernance.

La nouvelle génération du PND s’emploiera à consolider les acquis issus de la mise en œuvre du PND 2018-205 mais également de réduire voire supprimer les nombreuses contraintes notamment celles liées aux populations utilisant des services d’assainissement gérés en toute sécurité, la maitrise du taux d’endettement, la réduction de la prévalence de la malnutrition (indice poids/taille supérieur à +2 écarts types ou inférieur à -2 écarts types par rapport à la moyenne des normes de croissance de l'enfant définies par l'OMS chez les enfants de moins de 5 ans, par forme (surpoids et émaci), etc.

L’un des défis à relever également par la nouvelle génération du PND, est la mise en place d’un meilleur système de suivi des interventions, y compris un bon système d’information sur les indicateurs clés de performance.

# ANNEXES

Annexe 1 : Matrice d’évaluation

| Critères | Questions évaluatives | Indicateurs | Mesure de l'indicateur | Source de données | Méthode et outils de collecte | Méthode d'analyse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cohérence | Dans quelle mesure le PND est-il en cohérence avec la vision du Bénin Alafia 2025, les agenda 2030 (ODD) et l'agenda 2063 ? | Niveau d'alignement du PND avec la vision Bénin Alafia 2025 Score d'alignement du PND avec l'agenda 2030 (ODD) Score d'alignement du PND avec l'agenda 2063 | (Nombre d'objectifs stratégiques du PND allignés sur la vision ou ODD ou agenda 2063/ Nombre total d'objectifs du PND)*100 | PND, Vision 2025 Alafia, agenda 2030, agenda 2063, plateforme IPRT | Fiches de collecte Revue documentaire | Analyse de coherence |
|  | Dans quelle mesure les documents : PAG 1&2, PC2D (2018-2021) et politiques sectorielles sont-ils alignés avec le PND ? | Niveau d'alignement des PAG 1&2, du PC2D (2018-2021) et des politiques sectorielles avec le PND | (Nombre de piliers du PAG ou axes du PC2D ou des orientations des politiques sectorielles sur le PND / Nonbre total d'objectifs du PND)*100 | PND, PAG 1&2, PC2D, poliques sectorielles | Fiches de collecte Revue documentaire | Analyse de coherence |
|  | Dans quelle mesure les interventions mises en œuvre par les organisations nationales et internationales sont-elles alignées sur les orientations stratégiques du PND ? | Dispositif mis en place pour garantir l'alignement des interventions autres que le PND au Bénin |  | Entretiens avec les acteurs du cadre institutionnel | Guide d'entretien | Analyse de cohérence |
|  | Dans quelle mesure la chaine des résultats du PND est-elle bien structurée ? | Proportion d'objectifs stratégiques alignés avec l'objectif global du PND Proportion d'objectifs spécifiques alignés avec les objectifs stratégiques du PND Proportion des effets attendus du PND alignés avec ses objectifs spécifiques | (Nbre d'objectifs stratégiques alignés / Nbre d'objectif global du PND)*100 (Nbre d'objectifs spécifiques alignés / Nbre objectif stratégiques du PND)*100 Nbre d'effets attendus du PND alignés / Objectifs spécifiques | PND, Théorie du Changement du PND | Fiches de collecte Revue documentaire | Analyse de cohérence |
| Pertinence | Dans quelle mesure les objectifs stratégiques du PND correspondent-ils aux besoins des populations ? | Degré d'alignement des objectifs du PND avec les besoins des populations | (Nbre de besoins couverts par les objectifs / Nbre total de besoins identifiés) *100 | PND Rapport d'évaluation à mi-parcours Rapport d'avancement Focus group avec les populations Entretiens avec les acteurs du cadre institutionnel | Revue documentaire Guide d'entretien | Analyse comparative entre besoins des populations et les objectifs du PND Triangulation des informations (documents et entretiens) |
|  | Dans quelle mesure les problèmes identifiés dans le diagnostic du PND correspondent-ils aux besoins des populations ? | Degré d'alignement des problèmes du diagnostics du PND avec les besoins des populations | (Nbre de problèmes identifiés par le diagnostic correspondant aux besoins / Nbre total de besoins des populations) *100 | PND Rapport d'évaluation à mi-parcours Rapports d'avancement Focus group avec les populations Entretiens avec les acteurs du cadre institutionnel | Revue documentaire Guide d'entretien | Analyse comparative entre besoins des populations et les objectifs du PND Triangulation des informations (documents et entretiens) |
|  | Dans quelle mesure le cadre institutionnel a-t-il adapté les objectifs du PND aux chocs/risques ou changements (national, régional et international) intervenus dans sa mise en œuvre ? | i) Chocs/risques majeurs survenus ii) Changements majeurs identifiés iii) Innovations introduites dans la mise en œuvre du PND iv) Perception des populations/acteurs sur les innovations dans la mise en œuvre du PND v) Délais d'adoption aux chocs/risques ou changements survenus | v) Durée (en année) durant laquelle les effets des chocs/risques ont été maîtrisés. | Rapport PND/SRP axé sur les ODD, Rapports Économiques et Financiers, DGE, Bilan et Perspectives de l'Economie Nationale, DGE Notes de conjonctures économiques, DGE Notes de conjonctures sociales Entretiens avec les acteurs, DPAF/MASM Focus groups avec les populations | Revue documentaire Guide d'entretien | Analyse de la résilience Triangulation (données secondaires et perceptions des acteurs) |
|  | Dans quelle mesure les problèmes identifiés dans le diagnostic du PND sont-ils toujours d'actualité ? | Proportions des probèmes identifiés dans le diagnostic du PND toujours d'actualité en 2025 | (Nombre de problèmes identifiés / Nombre de problème actuel) *100 | Notes de conjonctures économiques Notes de conjonctures sociales Entretiens avec les acteurs Focus groups avec les populations | Revue documentaire Guides d'entretien | Analyse comparative des besoins actuels et des problèmes identifiés à la formulation du PND Triangulation (documents et perceptions) |
| Efficacité | Dans quelle mesure les objectifs spécifiques du PND sont atteints ou en train d'être atteints ? | Taux de réalisation des indicateurs de résultats | (Réalisation*Durée planifiée/Prévision*Durée réelle) *100 | PND Rapport d'évaluation à mi-parcours du PND Rapports d'effets du PND Rapport d'avancement PC2D Rapport d'avancement PAG Rapports Économiques et Financiers, DGE Bilan et Perspectives de l'Economie Nationale, DGE Notes de conjonctures économiques, DGE Notes de conjonctures sociales, DPAF/MASM Entretiens avec les acteurs Focus groups avec les populations | Revue documentaire Guides d'entretien | Analyse des écarts et leurs causes Triangulation (documents et entretiens) |
|  | Quel est le degré de mise en œuvre des orientations stratégiques de développement du PND ? Quel est le degré de réalisation de la vision au regard des aspects politique, social, économique, environnemental, culturel et technologique ? | Taux de réalisation des orientations stratégiques de développement | Moyenne des taux de réalisation des indicateurs de résultat par orientation stratégique | PND Rapport d'évaluation à mi-parcours du PND Rapports d'effets du PND Rapport d'avancement PC2D Rapport d'avancement PAG Entretiens avec les acteurs Focus groups avec les populations | Revue documentaire Guides d'entretien | Analyse des écarts et leurs causes triangulation (documents et entretiens) |
|  | Quels sont les facteurs majeurs qui ont favorisé l'atteinte des résultats ? | Facteurs positifs ayant contribué à l'atteinte des résultats du PND. | N/A | PND Rapport d'évaluation à mi-parcours du PND Rapports d'effets du PND Rapport d'avancement PC2D Entretiens avec les acteurs Focus groups avec les populations | Revue documentaire Guides d'entretien | Analyse des facteurs et leurs causes. triangulation (documents et entretiens) |
|  | Quels sont les facteurs majeurs qui ont entravé l'atteinte des résultats ? | Facteurs négatifs ayant contribué à l'atteinte des résultats du PND. | N/A | PND Rapport d'évaluation à mi-parcours du PND Rapports d'effets du PND Rapport d'avancement PC2D Entretiens avec les acteurs Focus groups avec les populations | Revue documentaire Guides d'entretien | Analyse des facteurs et leurs causes. triangulation (documents et entretiens) |
| Efficience | Quel est le niveau des ressources (financières, matérielles, humaines et organisationnelles) mobilisées dans le cadre de la mise œuvre du PND ? | i) Taux de mobilisation des ressources financières ii) Taux de mise à disposition des ressources financières iii) Taux de mise en place des ressources humaines dédiées à la mise en œuvre du PND iv) Dispositif organisationnel mis en place pour la mise en œuvre du PND | i) (Montant mobilisé / Montant à mobiliser) *100 ii) (Montant mis à disposition / Montant à mettre à disposition) *100 iii) (Nbre d'agents dédiés à mettre en place / Nbre d'agents dédiés mis en place) *100 | PND Rapport d'évaluation à mi-parcours du PND Rapports d'effets du PND Rapport d'avancement PC2D Entretiens avec les acteurs Focus groups avec les populations | Revue documentaire Guides d'entretien | Analyse des facteurs et leurs causes. triangulation (documents et entretiens) |
|  | Les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du PND sont-ils en adéquation avec les ressources mobilisées ? Aurait-on pu faire mieux ? | Coût par unité de service délivré | Coût total / Nbre de services délivrés | PND Rapport d'évaluation à mi-parcours du PND Rapports d'effets du PND Rapport d'avancement PC2D | Revue documentaire | Analyse comparative triangulation (documents) |
|  | Dans quelle mesure les ressources (financières, matérielles et organisationnelles) ont été utilisées de façon judicieuse ? | Indice d'efficience | Prévision*durée planifiée*coût unitaire prévu / Réalisation*durée de réalisation*coût unitaire réalisé | PND Rapport d'évaluation à mi-parcours du PND Rapports d'effets du PND Rapport d'avancement PC2D Entretiens avec les acteurs | Revue documentaire Guides d'entretien | Analyse des écarts et leurs causes triangulation (documents et entretiens) |
| Effets / Impact | Quels sont les changements à court, moyen et long terme provoqués par la mise en œuvre du PND sur le développement du Bénin et sur les groupes les plus défavorisés (enfants en situation difficile, femmes pauvres extrêmes, personnes handicapées, personnes du troisième âge, etc.) | i) Indicateurs d'effets du PND ii) Taux de satisfaction des acteurs/population sur le niveau de développement | i) Cf cadre d'évaluation ii) Cf. Evaluation à mi-parcours du PND | PND Rapport d'évaluation à mi-parcours du PND Rapports d'effets du PND Rapport PND/SRP axé sur les ODD Rapport d'avancement PC2D Rapport d'avancement PAG Rapports Économiques et Financiers, DGE Bilan et Perspectives de l'Economie Nationale, DGE Notes de conjonctures économiques, DGE Notes de conjonctures sociales, DPAF/MASM Entretiens avec les acteurs Focus groups avec les populations | Revue documentaire Guides d'entretien | Analyse comparative triangulation, documents et entretiens |
|  | Quels sont les changements à court, moyen, et longs termes provoqués par la mise en œuvre du PND sur l'image du Bénin, au niveau régional et international ? | Indicateurs d'effets du PND | Cible après PND - Cible avant PND | PND Rapport d'évaluation à mi-parcours du PND Rapports d'effets du PND Rapport PND/SRP axé sur les ODD Rapport d'avancement PC2D Rapports Économiques et Financiers, DGE Bilan et Perspectives de l'Economie Nationale, DGE Notes de conjonctures économiques, DGE Notes de conjonctures sociales, DPAF/MASM Autres sources utiles. | Revue documentaire Guides d'entretien | Analyse des écarts et leurs causes triangulation (documents et entretiens) |
| Durabilité | Quels sont les acquis issus de la mise en œuvre des orientations stratégiques formulées dans le PND ? | Acquis issus de la mise en œuvre du PND | N/A | PND Rapport d'évaluation à mi-parcours du PND Rapports d'effets du PND Rapport PND/SRP axé sur les ODD Rapport d'avancement PC2D Rapport d'avancement PAG | Revue documentaire | Analyse des acquis |
|  | Dans quelle mesure les effets de la mise en œuvre du PND sont-ils susceptibles de perdurer dans le temps ? | Mécanisme opérationnel de pérennisation des acquis mis en place (prévu et non prévu) | N/A | PND Rapport d'évaluation à mi-parcours du PND Rapports d'effets du PND Entretiens avec les acteurs Focus groups avec les populations | Revue documentaire Guides d'entretien | Analyse de la durabilité du mécanise Triangulation (documents et entretien) |
|  | Quelles sont les causes de la non-durabilité des acquis issus de la mise en œuvre du PND ? | Causes de la non-durabilité des acquis | N/A | Rapport d'évaluation à mi-parcours du PND Rapports d'effets du PND Entretiens avec les acteurs Focus groups avec les populations | Revue documentaire Guides d'entretien | Analyse des causes Triangulation (documents et entretien) |
|  | Des stratégies sont-elles mises en place pour assurer la durabilité des effets du PND ? | Existence de mécanismes de durabilité des acquis de la mise en œuvre du PND | N/A | PND Rapport d'évaluation à mi-parcours du PND Rapports Économiques et Financiers, DGE Lois, décrets, arrêtés, etc. nationaux et sectoriels Entretiens avec les acteurs Focus groups avec les populations | Revue documentaire Guides d'entretien | Analyse documentaire triangulation, documents et entretiens |
| Système d'information | Dans quelle mesure le PND a-t-il opérationnalisé son système d'information | Disponibilité d'un cadre de performance du PND Disponibilité d'un mécanisme fonctionnel de collecte et de circulation de l'information du PND Existence d'un mécanise de gestion de la connaissance | N/A | PND Rapport d'évaluation à mi-parcours du PND Entretiens avec les acteurs de mise en œuvre | Revue documentaire Guides d'entretien | Analyse documentaire triangulation, documents et entretiens |
|  | Dans quelle mesure le PND a-t-il été vulgarisé auprès des acteurs ? | Moyens utilisés pour vulgariser le PND selon les acteurs. Acteurs touchés par la vulgarisation du PND | N/A | PND Rapport d'évaluation à mi-parcours du PND | Revue documentaire | Analyse documentaire triangulation, documents |
|  | Quel est le degré de redevabilité de la mise en œuvre du PND (Existe-t-il un canal de communication officiel des informations sur la mise en œuvre du PND ? Le partage de ces informations est-il institutionnalisé ? Les données partagées traduisent-elles les réalités sur la mise en œuvre des interventions ?) ? | Accessibilité aux informations par les acteurs sur la mise en œuvre du PND | N/A | PND Rapport d'évaluation à mi-parcours du PND Entretiens avec les acteurs Focus groups avec les populations | Revue documentaire Guides d'entretien | Analyse documentaire triangulation, documents et entretiens |
| Gouvernance | Les organes du cadre institutionnel du PND ont-ils été mis en place et fonctionnels ? | Existence des actes réglementaires des organes du cadre institutionnel du PND Nombre de sections tenues par les organes du cadre institutionnel du PND par rapport à la prévision Disponibilités des PV ou rapports des sections des organes du cadre institutionnel du PND | Sommes des sections périodiques tenues par le cadre institutionnel du PND | PND Rapport d'évaluation à mi-parcours du PND Entretiens avec les acteurs de mise en œuvre. | Revue documentaire Guides d'entretien | Analyse comparative triangulation, documents et entretiens |
|  | Quels enseignements peut-on tirer de la mise en œuvre du PND sur le plan de la gouvernance ? | Enseignements tirés de la gouvernance du PND | N/A | PND Rapport d'évaluation à mi-parcours du PND Entretiens avec les acteurs de mise en œuvre. | Revue documentaire Guides d'entretien | Analyse documentaire triangulation, documents et entretiens |
| Appropriation | Dans quelle mesure les acteurs de développement et de mise en œuvre (sectoriels, autorités locales, société civile, secteur privé, universités, PTF, etc.) du PND se sont-ils appropriés du PND 2018-2025 ? | Niveau de connaissance des axes stratégiques par les acteurs de développement et de mise en œuvre du PND | (Nbre d'acteurs ayant une connaissance / nbre d'acteurs interviewés) *100 | PND Rapport d'évaluation à mi-parcours du PND Entretiens avec les acteurs de développement et de mise en œuvre du PND | Revue documentaire Guides d'entretien | Analyse comparative triangulation, documents et entretiens |
| Dispositif de redevabilité | Quel est le mécanisme de redevabilité de l'opérationnalisation du PND ? Dans quelle mesure a-t-il été efficace ? | Existence d'un mécanisme de redevabilité efficace | N/A | PND Rapport d'évaluation à mi-parcours du PND Entretiens avec les acteurs de développement et de mise en œuvre du PND | Revue documentaire Guides d'entretien | Analyse documentaire triangulation, documents et entretiens |
|  | Quel est le degré de redevabilité de la mise en œuvre du PND (Existe-t-il un canal de communication officiel des informations sur la mise en œuvre du PND ? Le partage de ces informations est-il institutionnalisé ? Les données partagées traduisent-elles les réalités sur la mise en œuvre des interventions ?) ? | Accessibilité aux informations par les acteurs sur la mise en œuvre du PND | N/A | PND Rapport d'évaluation à mi-parcours du PND Entretiens avec les acteurs Focus groups avec les populations | Revue documentaire Guides d'entretien | Analyse documentaire triangulation, documents et entretiens |
| Thématiques transversales | Dans quelle mesure la mise en œuvre du PND a-t-elle tenu compte des thématiques transversales (genre, changement climatique, emploi, transformation digitale et dividende démographique) ? | Prise en compte du genre, changement climatique, emploi, transformation digitale et dividende démographique dans la conception, la mise en œuvre et le suivi du PND | N/A | PND Rapport diagnostic du PND Rapport d'évaluation à mi-parcours du PND Rapports d'effets du PND Rapport PND/SRP axé sur les ODD Rapport d'avancement PC2D Rapports Économiques et Financiers, DGE Bilan et Perspectives de l'Economie Nationale, DGE Notes de conjonctures économiques, DGE Notes de conjonctures sociales, DPAF/MASM Entretiens avec les acteurs Focus groups avec les populations | Revue documentaire Guides d'entretien | Analyse documentaire triangulation, documents et entretiens |

Annexe 2 : Outils de collecte de données (questionnaires et guides d’entretien)

GUIDES D’ENTRETIEN ÉVALUATION DU PND - ACTEURS CLÉS DE L’ORGANE DE GOUVERNANCE

DGPD, INStaD, CSPEF, DGE, DGB, DGEOCS, DGCSODD, DGFD, DCMEF, BAI, DCMDC

| Code | Questions | REPONSES AUX QUESTIONS |
| --- | --- | --- |
| Coh1 | Les interventions mises en œuvre sont-elles alignées sur les orientations stratégiques du PND ? |  |
| Coh2 | Quel est le dispositif mis en place pour s’assurer que les programmes d’action des organisations d’appui au développement sont alignés avec le PND ? |  |
| Coh3 | Selon vous, le PND est-elle en cohérence avec les orientations du développement du Bénin et la vision du Bénin Alafia 2025 ? |  |
| Coh4 | Les différents PAG (2016-2021 et 2021-2026) sont-ils alignés sur le PND ? Les politiques et stratégies adoptées dans votre secteur sont-elles alignées sur le PND ? Les PDC 3 adoptés entre 2018-2023 sont-ils alignés sur le PND ? |  |
| Pert1 | Les objectifs stratégiques du PND couvrent-ils les besoins des populations ? Si oui, donnez-nous quelques exemples de besoins qui sont pris en compte par objectif stratégique. |  |
| Pert2 | Les problèmes identifiés dans le diagnostic du PND correspondent-ils aux besoins réels des populations ? Si oui, citez quelques exemples de problèmes qui sont en lien avec les objectifs stratégiques ? |  |
| Pert3 | Comment le cadre institutionnel a-t-il adapté les objectifs du PND aux chocs/risques ou changements (national, régional et international) intervenus dans sa mise en œuvre ? |  |
| Pert4 | Quels sont les chocs/risques majeurs survenus (COVID-19, fermeture des frontières avec le Nigéria, fermeture de la frontière avec le Niger, les attaques des GANI dans le nord-Bénin, etc.) lors de la mise en œuvre du PND ? |  |
| Pert5 | Quelle est la durée sur laquelle les chocs/risques ou changements survenus ont été maitrisés au niveau du PND ? |  |
| Pert6 | Quelles sont les innovations introduites dans la mise en œuvre du PND ? |  |
| Pert7 | Quelles sont les perceptions des populations/acteurs sur les innovations dans la mise en œuvre du PND ? |  |
| Efte1 | Quel est le dispositif organisationnel mis en place pour la mise en œuvre efficace du PND. ? |  |
| Efte2 | Quels sont les facteurs majeurs qui ont favorisé l'atteinte des résultats ? |  |
| Efte3 | Quels sont les facteurs majeurs qui ont entravé l'atteinte des résultats ? |  |
| Efce2 | Les ressources (financières, matérielles, humaines et organisationnelles) nécessaires à la mise en œuvre du PND ont-elles été toutes mobilisées et en volume suffisant ? Précisez par ressources le niveau de mobilisation satisfait lors de la mise en œuvre du PND. |  |
| Efce3 | Existe-il un dispositif organisationnel dédié à la mise en œuvre et le suivi des interventions du PND ? Si oui, comment est-il structuré ? et quel est son mode de fonctionnement ? |  |
| Dur2 | Est-il prévu la mise en place d’un mécanisme de pérennisation dans le cadre de la mise en œuvre du PND ? Si oui, sur quoi repose ce dispositif de pérennisation des acquis ? Si oui, comment les effets de la mise en œuvre du PND sont-ils susceptibles de perdurer dans le temps ? - Mécanisme opérationnel de pérennisation des acquis mis en place |  |
| Dur3 | Quelles sont les causes de la non-durabilité des acquis issus de la mise en œuvre du PND ? - Causes de la non-durabilité des acquis |  |
| Dur4 | Des stratégies sont-elles mises en place pour assurer la durabilité des effets du PND ? - Existence de mécanismes de durabilité des acquis de la mise en œuvre du PND |  |
| Sys1 | Est-ce qu’un système d’information opérationnel a été mis en place dans le cadre de la mise en œuvre du PND ? Si oui, sur quels éléments repose ce système d’information (Partage d’information par mail, utilisation de plateforme collaborative, accessibilité ? |  |
| Sys2 | Le PND a-t-il planifié et mis en place un système de monitoring pour faciliter le suivi et le maintien des effets positifs pour les prochaines générations du PND et autres outils de planification du niveau national ? |  |
| Sys3 | Existe-t-il un canal de communication officiel des informations sur la mise en œuvre du PND ? Le partage de ces informations est-il institutionnalisé ? Les données partagées traduisent-elles les réalités sur la mise en œuvre des interventions ? - Accessibilité aux informations par les acteurs sur la mise en œuvre du Bénin Si oui, comment le PND a-t-il opérationnalisé ce dispositif prévisionnel de gestion des connaissances ? - Disponibilité d'un cadre de performance du PND - Disponibilité d'un mécanisme fonctionnel de collecte et de diffusion de l'information du PND - Existence d'un mécanise de gestion de la connaissance |  |
| Sys4 | Le PND a-t-il été vulgarisé auprès des acteurs ? Si oui, - Quels sont les moyens utilisés pour vulgariser le PND selon les acteurs ? Préciser pour chaque acteur, le moyen de vulgarisation utilisé (atelier, document, etc.) Sinon, passez à une autre question. |  |
| Sys5 | Le PND a-t-il planifié et mis en place un système de monitoring pour faciliter le suivi et le maintien des effets positifs pour les prochaines générations du PND et autres outils de planification du niveau national ? - Existence d'un système de monitoring fonctionnel |  |
| Sys6 | Comment a circulé l'information autour de la mise en œuvre du PND entre les différents acteurs de développement ? - Information disponible et accessible aux acteurs sur la mise en œuvre du PND |  |
| Gouv1 | Les organes du cadre institutionnel du PND ont-ils été mis en place et fonctionnels ? - Existence des actes réglementaires des organes du cadre institutionnel du PND - Nombre de sections tenues par les organes du cadre institutionnel du PND par rapport à la prévision - Disponibilités des PV ou rapports des sections des organes du cadre institutionnel du PND |  |
| Gouv2 | Quels enseignements peut-on tirer de la mise en œuvre du PND sur le plan de la gouvernance ? - Enseignements tirés de la gouvernance du PND |  |
| Appr3 | Quel est le niveau d'implication des acteurs dans la formulation et la mise en œuvre des réformes, projets et programmes dans leur secteur respectif ? - Implication des acteurs dans la formulation du PND - Implication des acteurs dans la mise en œuvre du PND |  |
| Red1 | Quel est le mécanisme de redevabilité de l'opérationnalisation du PND ? Dans quelle mesure a-t-il été efficace ? - Existence d'un mécanisme de redevabilité efficace |  |
| Them1 | La mise en œuvre du PND a-t-elle tenu compte des thématiques transversales (genre, changement climatique, emploi) ? Si Oui, comment ces thématiques ont-elles été prises en compte dans la formulation, la mise en œuvre et le suivi des interventions du PND ? - Prise en compte du genre, changement climatique et emploi dans la conception, la mise en œuvre et le suivi du PND |  |

GUIDES D’ENTRETIEN ÉVALUATION DU PND - ACTEURS CLÉS DES ORGANES DE MISE EN ŒUVRE

ACTEURS CLÉS DE MINISTERES ET INSTITUTIONS

| Code | Questions | REPONSES AUX QUESTIONS |
| --- | --- | --- |
| Pert4 | Quels sont les chocs/risques majeurs survenus (COVID-19, fermeture des frontières avec le Nigéria, fermeture de la frontière avec le Niger, les attaques des GANI dans le nord-Bénin, etc.) lors de la mise en œuvre du PND ? |  |
| Pert5 | Quelle est la durée sur laquelle les chocs/risques ou changements survenus ont été maitrisés au niveau du PND ? |  |
| Pert7 | Quelles sont les perceptions des populations/acteurs sur les innovations dans la mise en œuvre du PND ? |  |
| Efte1 | Quel est le dispositif organisationnel mis en place pour la mise en œuvre efficace du PND. ? |  |
| Efte2 | Quels sont les facteurs majeurs qui ont favorisé l'atteinte des résultats ? |  |
| Efte3 | Quels sont les facteurs majeurs qui ont entravé l'atteinte des résultats ? |  |
| Efte4 | Quel est le niveau de réalisation respectif des orientations stratégiques du PND ? |  |
| Efce1 | Quelles sont les ressources (financières, matérielles, humaines et organisationnelles) mobilisées dans le cadre de la mise œuvre du PND ? |  |
| Efce2 | Les ressources (financières, matérielles, humaines et organisationnelles) nécessaires à la mise en œuvre du PND ont-elles été toutes mobilisées et en volume suffisant ? Précisez par ressources le niveau de mobilisation satisfait lors de la mise en œuvre du PND. |  |
| Efce3 | Existe-il un dispositif organisationnel dédié à la mise en œuvre et le suivi des interventions du PND ? Si oui, comment est-il structuré ? et quel est son mode de fonctionnement ? |  |
| Efce4 | Les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du PND sont-ils en adéquation avec les ressources mobilisées ? Aurait-on pu faire mieux ? - Coût par unité de service délivré |  |
| Efce5 | Quelles sont les preuves qui justifient que les ressources (financières, matérielles et organisationnelles) ont été utilisées de façon judicieuse ? - Indice d'efficience |  |
| Ef_Imp1 | Quels sont les changements à court, moyen et long terme provoqués par la mise en œuvre du PND sur le développement du Bénin et sur les groupes les plus défavorisé (enfants en situation difficile, femmes pauvres extrêmes, personnes handicapées, personnes du troisième âge, etc. ? - Indicateurs d'effets du PND - Taux de satisfaction des acteurs/population sur le niveau de développement |  |
| Ef_Imp2 | Quels sont les changements à court, moyen, et longs termes provoqués par la mise en œuvre du PND sur l'image du Bénin, au niveau régional et international ? - Indicateurs d'effets du PND |  |
| Dur1 | Quels sont les acquis issus de la mise en œuvre des orientations stratégiques formulées dans le PND ? - Acquis issus de la mise en œuvre du PND |  |
| Dur2 | Est-il prévu la mise en place d’un mécanisme de pérennisation dans le cadre de la mise en œuvre du PND ? Si oui, sur quoi repose ce dispositif de pérennisation des acquis ? Si oui, comment les effets de la mise en œuvre du PND sont-ils susceptibles de perdurer dans le temps ? - Mécanisme opérationnel de pérennisation des acquis mis en place |  |
| Dur3 | Quelles sont les causes de la non-durabilité des acquis issus de la mise en œuvre du PND ? - Causes de la non-durabilité des acquis |  |
| Dur4 | Des stratégies sont-elles mises en place pour assurer la durabilité des effets du PND ? - Existence de mécanismes de durabilité des acquis de la mise en œuvre du PND |  |
| Sys1 | Est-ce qu’un système d’information opérationnel a été mis en place dans le cadre de la mise en œuvre du PND ? Si oui, sur quels éléments repose ce système d’information (Partage d’information par mail, utilisation de plateforme collaborative, accessibilité ?) |  |
| Sys2 | Le PND a-t-il planifié et mis en place un système de monitoring pour faciliter le suivi et le maintien des effets positifs pour les prochaines générations du PND et autres outils de planification du niveau national ? |  |
| Sys3 | Existe-t-il un canal de communication officiel des informations sur la mise en œuvre du PND ? Le partage de ces informations est-il institutionnalisé ? Les données partagées traduisent-elles les réalités sur la mise en œuvre des interventions ? - Accessibilité aux informations par les acteurs sur la mise en œuvre du Bénin Si oui, comment le PND a-t-il opérationnalisé ce dispositif prévisionnel de gestion des connaissances ? - Disponibilité d'un cadre de performance du PND - Disponibilité d'un mécanisme fonctionnel de collecte et de diffusion de l'information du PND - Existence d'un mécanise de gestion de la connaissance |  |
| Sys5 | Le PND a-t-il planifié et mis en place un système de monitoring pour faciliter le suivi et le maintien des effets positifs pour les prochaines générations du PND et autres outils de planification du niveau national ? - Existence d'un système de monitoring fonctionnel |  |
| Appr1 | Dans quelle mesure les acteurs de développement et de mise en œuvre (sectoriels, société civile, secteur privé, universités, PTF, etc.) du PND se sont-ils appropriés de ses objectifs stratégiques ? - Niveau de connaissance des axes stratégiques par les acteurs de développement et de mise en œuvre du PND |  |
| Appr2 | Les acteurs des sectoriels ont-ils une bonne connaissance des réformes, projets et programmes mis en œuvre dans leur secteur dans le cadre du PND ? - Proportion d'acteurs ayant connaissance des réformes, projets et programmes par les acteurs sectoriels |  |
| Appr3 | Quel est le niveau d'implication des acteurs dans la formulation et la mise en œuvre des réformes, projets et programmes dans leur secteur respectif ? - Implication des acteurs dans la formulation du PND - Implication des acteurs dans la mise en œuvre du PND |  |
| Red1 | Quel est le mécanisme de redevabilité de l'opérationnalisation du PND ? Dans quelle mesure a-t-il été efficace ? - Existence d'un mécanisme de redevabilité efficace |  |
| Them1 | La mise en œuvre du PND a-t-elle tenu compte des thématiques transversales (genre, changement climatique, emploi) ? Si Oui, comment ces thématiques ont-elles été prises en compte dans la formulation, la mise en œuvre et le suivi des interventions du PND ? - Prise en compte du genre, changement climatique et emploi dans la conception, la mise en œuvre et le suivi du PND |  |

Annexe 3 : TDR (à compléter)

Annexe 4 : Tableau d’analyse de la cohérence entre le PND et la vision 2025 Alafia

| N° |  | OBJECTIFS STRATEGIQUES DU PND 2018-2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OS Vision Bénin 2025_ALAFIA | Développer un capital humain sain, compétent et compétitif | Accroître durablement la productivité et la compétitivité de l’économie béninoise | Garantir la gestion durable du cadre de vie, de l’environnement, et l’émergence des pôles régionaux de développement | Consolider l’État de droit et la bonne gouvernance |
| 1 | Enraciner la démocratie et améliorer la gouvernance |  |  |  |  |
| 2 | Favoriser l'émergence d'une culture de développement |  |  |  |  |
| 3 | Améliorer la qualité de vie de la population |  |  |  |  |
| 4 | Faire jouer au Bénin, un rôle prépondérant dans l'intégration régionale et dans la coopération internationale |  |  |  |  |
| 5 | Promouvoir des pôles régionaux de développement |  |  |  |  |
| 6 | Moderniser l'appareil productif national |  |  |  |  |
| 7 | Edifier une économie prospère et compétitive |  |  |  |  |
| 8 | Consolider la solidarité familiale et communautaire |  |  |  |  |

Annexe 5 : Résultats détaillés des travaux d’implémentation de l’outil IPRT au Bénin en 2024

Annexe 6 : Matrice des objectifs du PND en lien avec le PC2D et les axes du PAG

| Objectifs stratégiques du PND | Axes stratégiques du PC2D et du PAG |
| --- | --- |
| Développer un capital humain sain, compétent et compétitif | - Amélioration des performances de l’éducation - Renforcement des services sociaux de base et protection sociale - Amélioration des conditions de vie des populations |
| Accroitre durablement la productivité et la compétitivité de l’économie béninoise | - Assainissement du cadre macroéconomique et maintien de la stabilité - Amélioration de la croissance économique |
| Assurer la gestion durable du cadre de vie, de l’environnement et l’émergence des pôles régionaux de développement | - Développement équilibré et durable de l’espace national |
| Consolider l’Etat de droit et la bonne gouvernance | - Renforcement des bases de la démocratie et de l’État de droit - Amélioration de la gouvernance |

Annexe 7 : Annexe Niveau de réalisation des indicateurs de résultat

| Objectifs du PND | Indicateurs de résultat | Valeur de référence | Année de référence | Cible Référence |  | Réalisations |  | Efficacité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Valeur | Année | Valeur | Année |  |
| Objectif stratégique 1 : Développer un capital humain sain, compétent et compétitif |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif Spécifique 1.1 Rendre accessibles aux populations, des informations, des produits, des services et des soins de santé de qualité | Incidence du paludisme | 18,5 | 2018 | 55 | 2025 | 13,4 | 2024 | -113,97 |
|  | Taux de succès thérapeutique des cas bactériologiquement confirmés (nouveaux et rechutes) | 80 | 2018 | 90 | 2025 | 88 | 2024 | 80 |
|  | Proportion d’infrastructures nouvellement construites /réhabilitées intégrant les aspects environnement et adaptation aux changements climatiques | 5% | 2018 | nd | nd |  |  |  |
| Objectif Spécifique 1.2 Bâtir un système éducatif équitable, inclusif et de qualité pour le développement durable | Ratio Etudiants/ enseignants | 84 | 2018 | 56 | 2025 |  |  |  |
|  | Proportion d'étudiants ayant atteint la dernière année de licence en trois (03) ans | 23,2 | 2018 | 34 | 2025 |  |  |  |
|  | Nombre d'étudiants pour 100 000 habitants | 1116 | 2018 | 1268 | 2025 |  |  |  |
| Objectif Spécifique 1.3 Mettre en place des mécanismes pérennes et inclusifs de protection sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif Spécifique 1.4 Assurer la sécurité alimentaire, nutritionnelle et l’accès à l’eau potable pour tous | Taux de desserte en eau potable en milieu urbain | 53 | 2015 | 100 | 2025 | 74 | 2022 | 44,68 |
|  | Taux de desserte en milieu rural | 41 | 2018 | 100 | 2025 | 79,4 | 2022 | 65,08 |
|  | Taux de panne des ouvrages hydrauliques en milieu rural | 6,31 | 2015 | <10 | 2025 | 28,3 | 2023 | -348,49 |
| Objectif Spécifique 1.5 Promouvoir des meilleures opportunités de revenus et d’emplois décents pour les populations | Proportion d'étudiants en formations technique et professionnelle (public) | 25 | 2018 | 35 | 2025 |  |  |  |
| Objectif Spécifique 1.6 Renforcer la qualité des interventions en faveur de la jeunesse | Proportion de communes abritant au moins un stade (communal, départemental ou international) fonctionnel | 0 | 2016 | 75 | 2025 | 25 |  | 33,34 |
|  | Proportion de stades (communaux, départementaux et internationaux) aux normes | 0 | 2016 | 57 | 2025 | 32,47 |  | 56,96 |
|  | Proportion de classes sportives fonctionnelles | 100 | 2019 | 100 | 2025 | 100 |  | 100,00 |
| Objectif Spécifique 1.7 Promouvoir l’égalité et l’équité entre fille et garçon et entre femme et homme |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif stratégique 2 : Accroître durablement la productivité et la compétitivité de l’économie béninoise |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif Spécifique 2.1 Accélérer la transformation structurelle de l’économie | Part de la valeur ajoutée de l’agro-industrie au PIB | 5,9 | 2018 | 15 | 0 | 6,12 | 2024 | 41 |
|  | Part de l’industrie manufacturière dans le PIB | 9,16 | 2018 |  | 2025 | 10,27 | 2024 | 98,75 |
| Objectif Spécifique 2.2 Accroître la productivité globale des facteurs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif Spécifique 2.3 Renforcer l’intégration des secteurs, notamment l’agriculture et l’agro-industrie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif Spécifique 2.4 Développer les infrastructures rurales | Taux de Couverture de la TNT (Taux de couverture de la TNT ; Audience ; Nombre de foyers ayant au moins un décodeur ; Nombre de chaînes proposées) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pourcentage de zones rurales couvertes par la radio nationale | 70 | 2018 | 2018 |  |  |  |  |
|  | Pourcentage de zones rurales couvertes par la télévision nationale | 45 | 2018 | 2018 |  |  |  |  |
|  | Rendement du réseau électrique |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif Spécifique 2.5 Assurer un financement plus adapté de l’économie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif stratégique 3 : Garantir la gestion durable du cadre de vie, de l’environnement, et l’émergence des pôles régionaux de développement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif Spécifique 3.1 Garantir une meilleure gestion de l’environnement et des changements climatiques | Superficie de forêts du domaine protégé dotée d’outil de gestion durable | 202,376 | 2015 | 557 |  |  |  |  |
|  | Part du sous-secteur forestier dans le PIB (PSF_PIB) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indice de la qualité de l’air extérieur (IQAE) à Cotonou sur une échelle de 1 à 10 (Taux de recyclage des déchets (TRD)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Taux de couverture des ménages en ouvrages d’évacuation des excrétas | 80% | 2018 | 25,00% |  |  |  |  |
|  | (Indicateur proxy : Proportion de la population utilisant les toilettes non améliorées comme mode d’aisance - indicateur n°097 du PND) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Taux de financement des initiatives environnementales et climatiques [(Montant consacré au financement de projets en année n)/(Total général des charges du budget de l'année n)] |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif Spécifique 3.2 Contribuer à l’attractivité et à la compétitivité des établissements humains | Proportion de communes disposant de documents de planification urbaine et spatiale opérationnels |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indice de la qualité de l’air dans les grandes agglomérations du Bénin (IQA) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Taux d’exposition de la population béninoise aux risques des changements climatiques |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif stratégique 4 : Consolider l’État de droit et la bonne gouvernance |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif Spécifique 4.1 Consolider les acquis en matière de droits humains et de la démocratie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif Spécifique 4.2 Promouvoir une administration de développement | Proportion d'actes de carrière élaborés dans le délai | 50,00% | 2018 | 100,00% |  |  |  |  |
|  | Part des transferts aux collectivités territoriales dans le total des dépenses du Budget Général de l’État (BGE) | 3,57 | 2018 | 5 | 2025 | 4,4 | 2024 | 58,04 |
|  | Part des dépenses d’investissement dans les dépenses totales des communes | 54,11 | 2018 | 50 |  |  |  |  |
|  | Part des ressources propres des communes dans leur budget | 44,55 | 2018 | 50 |  |  |  |  |
| Objectif Spécifique 4.3 : Renforcer l’accès de tous à une justice indépendante, intègre et efficace | Existence d'un mécanisme d'aide juridictionnelle | Non | 2019 | Oui |  |  |  |  |
|  | Taux moyen de dossiers vidés par rapport au nombre de dossiers enrôlés | 50,91 | 2018 |  |  | 60,64 | 2024 | -19,11 |
|  | Durée moyenne des procédures d'instruction | 62,11 | 2018 |  | 2018 | 50,25 | 2021 | 19,10 |
|  | Taux d'occupation des établissements pénitentiaires | 154,68 | 2018 |  | 2018 | 301,7 | 2024 | -95,05 |
|  | Taux de dossiers de corruption transmis à la justice et vidés | 24,42 | 2018 |  | 2018 | 36,3 | 2020 | -48,65 |
| Objectif Spécifique 4.4 : Améliorer l’allocation et la gestion des ressources publiques |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif Spécifique 4.5 : Inverser la tendance d’aggravation de la corruption à tous les niveaux |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif Spécifique 4.6 : Préserver la paix et la sécurité communautaire | Indice de performance de la Capacité opérationnelle des Forces Armées Béninoises (CAPOPS-FAB) | 24,68 | 2018 | 80 |  |  |  |  |
|  | Taux de criminalité | 602 | 2017 | 200 |  |  |  |  |
|  | Nombre de décès suite à des sinistres et catastrophes pour 100.000 pers | 0,245 | 2019 | 0 |  |  |  |  |
|  | Nombre de disparus suite à des sinistres et catastrophes pour 100.000 personnes | 0 | 2019 | 0 |  |  |  |  |
|  | Nombre de victimes suite à des sinistres et catastrophes pour 100.000 pers | 0 | 78,88 | 0 |  |  |  |  |
|  | Taux d’informatisation des services centraux et communaux des faits d’état civil | 60 | 2019 | 70 |  |  |  |  |
|  | Pourcentage de localités frontalières atteintes par le programme | 48 | 2019 | 100 |  |  |  |  |
|  | Proportion de rapports transmis aux organes de traités (NU, UA) dans les délais | 100 | 2019 | 100 |  |  |  |  |
|  | Taux de satisfaction des usagers de l’Administration Publique | 59,3 | 2018 | 80 |  |  |  |  |

Annexe 8 : Niveau de réalisation des indicateurs d’effet/impact

| Objectifs du PND | Changements du PND | Indicateurs effet/impact | Valeur de référence | Année de référence | Cible avant |  | Cible après |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Valeur | Année | Valeur | Année |
| Objectif stratégique 1 : Développer un capital humain sain, compétent et compétitif | Impact 1 – Le Bénin relève le niveau de développement du capital humain permettant au pays de disposer de ressources humaines qualifiées et compétentes pour le développement durable et inclusif | Indicateur 001 (IMP1.1_1) - Indice du Développement Humain | 165 | 2015 | 150 | 2025 | 173 | 2025 |
|  |  | Indicateur 002 (IMP1.1_2) -Taux de pauvreté non monétaire | 28,70% | 2015 | < 20% | 2025 | 31,00% | 2024 |
|  |  | Indicateur 003 (IMP1.1_3) - Indice de Gini | 0,47 | 2015 | < 0,400 | 2025 | 0,344 | 2021 |
|  |  | Indicateur 004 (IMP1.1_4) - Proportion des ménages en insécurité alimentaire | 20,20% | 2015 | < 10% | 2025 | 26 | 2022 |
|  |  | Indicateur 005 (IMP1.1_5) - Espérance de vie (ans) | Hommes 58,12 ans femmes 60,10 ans Total 59,12 ans | Bénin - Espérance de vie à la naissance 2023 ¦ countryeconomy.com | Hommes = 63,9 ans femmes = 68,9 ans Total = 66,4 ans | 2025 | 60 ans chez les hommes 63 ans chez les femmes | 2025 |
|  |  | Indicateur 006 (IMP1.1_6) - Taux de croissance démographique (2013) | 3,50% | 2013 | < 3 % | 2025 | 2,46% | 2024 |
| Objectif Spécifique 1.1 Rendre accessibles aux populations, des informations, des produits, des services et des soins de santé de qualité | Effet 1 – Les services de santé de qualité sont accessibles à tous et améliorés dans toutes les régions du pays | Indicateur 007 (OS1.1.1_01) – Taux de mortalité maternelle | 335,5 (RGPH 2013) 347 (MICS, 2014) 505,4 (en 2015) 391 (EDSB V 2017 – 2018) 279 (en 2018) 265 (en 2019) Valeur (pour 100.000) | 2018 | < 400 | 2025 | 391 | 2022 |
|  |  | Indicateur 008 (OS1.1.1_02) – Taux de mortalité infanto juvénile | 115 ‰ | 2014 |  | 2025 | 80,8 | 2022 |
|  |  | Indicateur 009 (OS1.1.1_03) – Taux de fréquentation des services de santé | 50,3% | 2015 | 70% | 2025 | 53,0% | 2024 |
|  |  | Indicateur 010 (OS1.1.1_04) – Taux de satisfaction de la demande en contraception chez les jeunes et adolescents | 12% | 2015 | 30% | 2025 | 29,4% (15-19 ans) 31,4 (20-24 ans) | MICS 2022 |
|  |  | Indicateur 011 (OS1.1.1_05) – Taux prévalence du VIH s’est stabilisée | 1,2% | 2015 | < 1 % | 2025 | 0,70 | Banque Mondiale (2024) |
|  |  | Indicateur 012 (OS1.1.2_01) – Ratio agents qualifiés pour dix mille habitants | 3 | 2019 | 25 | 2025 | 12 | 2025 |
|  | Effet 2 : Les infrastructures sanitaires sont bien réparties et dotées d’équipements et de ressources humaines appropriés | Indicateur 013 (OS1.1.2_02) – Taux de couverture en infrastructures sanitaires | 94,3% | 2015 | 98% | 2025 | 97% | 2023 |
| Objectif Spécifique 1.2 Bâtir un système éducatif équitable, inclusif et de qualité pour le développement durable | Effet 1 – L’offre du secteur de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’alphabétisation des adultes est améliorée au plan quantitatif et qualitatif et accessible à tous | Indicateur 014 (OS1.2.1_01) – Taux d’alphabétisation | 43,10% | 2015 | 55% | 2025 | 51% | 2022 |
|  |  | Indicateur 015 (OS1.2.1_02) – Taux net de scolarisation | 74,90% | 2015 | 85% | 2025 |  |  |
|  |  | Indicateur 016 (OS1.2.1_03) – Taux net de scolarisation dans le primaire | 100,40% | 2015 | 93,10% | 2025 |  |  |
|  |  | Indicateur 017 (OS1.2.1_04) – Taux net de scolarisation dans le secondaire | 47% | 2015 | 70% | 2025 |  |  |
|  |  | Indicateur 018 (OS1.2.1_05) – Proportion des enfants de 3-17 ans hors du système scolaire | 43% | 2015 | < 20 % | 2025 | 10 | 2022 |
|  |  | Indicateur 019 (OS1.2.1_06) – Proportion d’enfant du cycle primaire, de fin de premier cycle et du secondaire qui maitrise au moins les normes d’aptitude minimale en lecture et en mathématique |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Indicateur 020 (OS1.2.1_07) – Proportion Filles/Garçons du cycle primaire | 95% | 2015 | 100% | 2025 |  |  |
|  |  | Indicateur 021 (OS1.2.1_08) – Proportion Filles/Garçons du cycle secondaire | 76% | 2015 | 90% | 2025 |  |  |
|  |  | Indicateur 022 (OS1.2.1_09) – Taux d’achèvement du premier cycle de l’enseignement secondaire | 29,03% | 2020 |  | 2025 |  |  |
|  |  | Indicateur 023 (OS1.2.1_10) – Proportion d’enseignants qualifiés dans le primaire | 87,50% | 2015 | 100 | 2025 |  |  |
|  |  | Indicateur 024 (OS1.2.1_11) – Taux de chômage au sens large des 15-64 ans ayant le niveau d’instruction supérieur | 2,30% | 2015 |  |  |  |  |
|  |  | Indicateur 025 (OS1.2.1_12) – Taux de sous-emploi global des 15-64 ans ayant le niveau d’instruction supérieur | 72,90% | 2015 |  |  |  |  |
| Objectif Spécifique 1.3 Mettre en place des mécanismes pérennes et inclusifs de protection sociale | Effet 1 – Les populations ont un accès facile à un système de couverture et de protection sociale adapté à la diversité des situations professionnelles et dans tous les secteurs (formel et informel) | Indicateur 026 (OS1.3.1_01) – Proportion de la population bénéficiant de socle ou système de protection sociale | 8,40% | 2015 | 40% | 2025 |  |  |
|  |  | Indicateur 027 (OS1.3.1_02) – Taux de pauvreté monétaire | 40,08% | 2015 | < 30 % | 2025 | 31% | 2024 |
|  |  | Indicateur 028 (OS1.3.1_03) – Proportion de la population vivant dans le ménage ayant accès aux services sociaux de base | 25,40% | 2015 |  |  |  |  |
|  |  | Indicateur 029 (OS1.3.1_04) – Nombre de victimes de la traite d’être humain pour 100 000 habitants |  |  |  |  |  |  |
| Objectif Spécifique 1.4 Assurer la sécurité alimentaire, nutritionnelle et l’accès à l’eau potable pour tous | Effet 1 – Le statut nutritionnel des populations, et un accès plus facile à l’alimentation et à l’eau potable sont renforcés | Indicateur 030 (OS1.4.1_01) – Proportion de la population utilisant les services d’alimentation en eau potable gérés en toute sécurité | 72,10% | 2015 | 100% | 2019 | 75,5% |  |
|  |  | Indicateur 031 (OS1.4.1_02) – Prévalence d’une insécurité alimentaire modérée ou grave, évaluée selon l’échelle de l’insécurité alimentaire fondée sur l’expérience | 20,20% | 2015 | < 10 % | 2025 | 26% | 2022 |
|  |  | Indicateur 032 (OS1.4.1_03) – Prévalence du retard de croissance (indice taille/âge inférieur à -2 écarts types par rapport à la moyenne des normes de croissance de l’enfant définies par l’OMS) chez les enfants de moins de 5 ans | 32,20% | 2018 | < 20 % | 2025 | 36,5 | 2022 |
| Objectif Spécifique 1.5 Promouvoir des meilleures opportunités de revenus et d’emplois décents pour les populations | Effet 1 – Le revenu des femmes et des hommes en particulier des jeunes a augmenté | Indicateur 033 (OS1.5.1_01) – Proportion d’apprenants en formation technique et professionnel | Néant |  | 70% | 2025 |  |  |
|  |  | Indicateur 034 (OS1.5.1_02) - Pourcentage de jeunes de 15-29 occupés par un emploi régulier | 6,5% (ETVA, 2014) 71% (2015) |  |  |  |  |  |
|  |  | Indicateur 035 (OS1.5.1_03) – Proportion de l’emploi informel dans les secteurs non agricoles | 65,60% |  |  |  |  |  |
|  |  | Indicateur 036 (OS1.5.1_04) – Taux de croissance des emplois | Néant |  |  |  |  |  |
|  |  | Indicateur 037 (OS1.5.1_05) – Proportion de la population touchée par la microfinance | 20% |  | >40 % | 2025 |  |  |
|  |  | Indicateur 038 (OS1.5.1_06) – AGR | 28,70% | 2015 | < 20 % | 2025 |  |  |
| Objectif Spécifique 1.6 Renforcer la qualité des interventions en faveur de la jeunesse | Effet 1 – Un environnement et des conditions propices au développement des activités sportives et culturelles des jeunes sont réunis | Indicateur 039 (OS1.6.1_01) – Proportion des centres de jeunes et de loisirs (CJL) et de centres de loisirs pour enfant (CLE) fonctionnels | 77% | 2016 | 90% | 2025 |  |  |
|  |  | Indicateur 040 (OS1.6.1_02) – Taux de chômage élargi des 15-29 ans | 4,70% | 2015 |  |  |  |  |
|  |  | Indicateur 041 (OS1.6.1_03) – Taux d’activité au sens élargi des 15-24 ans | 35,10% | 2015 |  |  |  |  |
|  |  | Indicateur 042 (OS1.6.1_04) – Proportion de la population pratiquant au moins une activité sportive par semaine | 28,80% | 2015 | 45% | 2025 |  |  |
| Objectif Spécifique 1.7 Promouvoir l’égalité et l’équité entre fille et garçon et entre femme et homme | Effet 1 – Les inégalités sociales et de genre sont réduites et le rôle socio-économique et politique de la femme est promu et soutenu | Indicateur 043 (OS1.7.1_01) – Indice de la condition de la femme | 0,607 | 2015 | 0,85 | 2025 |  |  |
|  |  | Indicateur 044 (OS1.7.1_02) – Proportion de sièges occupés par des femmes dans le Parlement | 8,43% | 2015 | 11,73% | 2025 | 26,60% | 2025 |
|  |  | Indicateur 045 (OS1.7.1_03) – Proportion de sièges occupés par des femmes dans les Conseils communaux et locaux | 4,50% | 2015 | 20% | 2025 | 3,91% | 2020 |
| Objectif stratégique 2 : Accroître durablement la productivité et la compétitivité de l’économie béninoise | Impact 1 – Le processus de transformation structurelle de l’économie béninoise est accéléré | Indicateur 046 (IMP2.1_1) – Taux de croissance économique | 6,70% | 2018 | 10,20% | 2025 | 7,50% | 2024 |
|  |  | Indicateur 047 (IMP2.1_2) – PIB/habitant (en $) | 903 | 2015 |  | 2024 | 1324,78 | 2024 |
|  |  | Indicateur 048 (IMP2.1_3) – Part des exportations des produits transformés dans la balance commerciale | Néant |  |  |  |  |  |
|  |  | Indicateur 049 (IMP2.1_4) – Part de l’informel dans le PIB | 65,00% | 2015 | < 50 % | 2025 |  |  |
|  |  | Indicateur 050 (IMP2.1_5) – Part du secteur secondaire dans le PIB | 16,00% | 2015 |  |  | 17,40% | 2024 |
|  |  | Indicateur 051 (IMP2.1_6) - Rang du Bénin dans le classement doing Business | 158 | 2015 | 120 | 2025 | 149 | 2024 |
|  |  | Indicateur 052 (IMP2.1_7) – Taux de couverture des exportations par les importations (en %) | < 80 % |  |  |  | 35,70% | 2024 |
|  |  | Indicateur 053 (IMP2.2_1) – Taux de transformation des produits agricoles | (Anacarde) 19,3% (Ananas) 50,3% |  |  |  |  |  |
|  |  | Indicateur 054 (IMP2.2_2) – Emplois du secteur des industries agroalimentaires/population active occupée | Néant |  |  |  |  |  |
| Objectif Spécifique 2.1 Accélérer la transformation structurelle de l’économie | Effet 1 – La diversification et l’élargissement des bases productives de l’économie béninoise sont effectifs | Indicateur 055 (OS2.1.1_01) – Part de la valeur ajoutée de l’agro-industrie au PIB | 6,50% | 2015 | 15,00% | 2023 | 7,30% | 2024 |
|  |  | Indicateur 056 (OS2.1.1_02) – Part de l’industrie manufacturière dans le PIB | 10,04% | 2015 |  |  | 10,27% | 2024 |
|  | Effet 2 – La valeur ajoutée, générée par les secteurs porteurs de l’économie béninoise notamment l’industrie, le tourisme et les services, a augmenté significativement | Indicateur 057 (OS2.1.2_01) – Part de la valeur ajoutée du secteur secondaire | 16,40% | 2015 | 20% | 2025 | 17,4% | 2024 |
|  |  | Indicateur 058 (OS2.1.2_02) – Part de la Valeur ajoutée de l’industrie manufacturière dans le PIB | 10,04% | 2015 |  |  | 10,27% | 2024 |
|  |  | Indicateur 059 (OS2.1.2_03) – Emploi dans l’industrie manufacturière en proportion de l’emploi total | 15% | 2015 |  |  |  |  |
|  |  | Indicateur 060 (OS2.1.2_04) – Contribution du tourisme à la croissance du PIB | Néant |  |  |  |  |  |
|  |  | Indicateur 061 (OS2.1.2_05) – Contribution des services dans le PIB | Néant |  |  |  |  |  |
| Objectif Spécifique 2.2 Accroître la productivité globale des facteurs | Effet 1 – La productivité des facteurs de production a augmenté | Indicateur 062 (OS2.2.1_01) – Taux de croissance annuel du PIB réel /personne pourvue d’un emploi | 1,40% | 2018 | 6% | 2025 |  |  |
|  |  | Indicateur 063 (OS2.2.1_02) – Taux de productivité des facteurs | -0,10% | 2015 | 2% | 2025 |  |  |
|  |  | Indicateur 064 (OS2.2.1_03) – Productivité du travail secteur primaire | -0,15 | 2015 | 3 | 2025 |  |  |
|  |  | Indicateur 065 (OS2.2.1_04) – Productivité du capital du secteur secondaire | 72,90% | 2015 | < 60 % | 2025 |  |  |
|  |  | Indicateur 066 (OS2.2.1_05) – Taux du sous-emploi | 39% | 2015 |  |  |  |  |
| Objectif Spécifique 2.3 Renforcer l’intégration des secteurs, notamment l’agriculture et l’agro-industrie | Effet 1 – L’agriculture et l’agro-industrie sont intégrées et les chaînes de valeurs effectives | Indicateur 067 (OS2.3.1_01) – Taux de transformation des produits agropastoraux | Néant |  |  |  |  |  |
|  |  | Indicateur 068 (OS2.3.1_02) - Taux de croissance du PIB agricole | 4,10% | 2015 | 6,00% | 2025 | 5,60% | 2024 |
|  |  | Indicateur 069 (OS2.3.1_03) – Taux d’échange interbranche (Agriculture industrie) | Néant |  |  |  |  |  |
| Objectif Spécifique 2.4 Développer les infrastructures rurales | Effet 1 – Les populations rurales bénéficient des infrastructures modernes et fiables pour les échanges économiques et l’accès au marché | Indicateur 070 (OS2.4.1_01) – Taux d’enclavement des zones rurales | Néant |  |  |  |  |  |
|  |  | Indicateur 071 (OS2.4.1_02) – Taux de pénétration de l’internet haut débit par le fixe | 19,40% | 2018 |  |  | 34,70% | 2021 |
|  |  | Indicateur 072 (OS2.4.1_03) – Linéaire (km) de routes revêtues par an | 53,67% | 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Indicateur 073 (OS2.4.1_04) – Proportion de la population rurale vivant à moins de 2 km d’une route praticable toute l’année | 8,15% | 2015 | 20,00% | 2025 |  |  |
|  |  | Indicateur 074 (OS2.4.1_05) – Taux d’électrification rural | 33,18% | 2015 | 52,80% | 2025 |  |  |
|  |  | Indicateur 075 (OS2.4.1_06) – Indice d’état du réseau routier | 14,9 | 2015 | 40,00% | 2025 |  |  |
|  |  | Indicateur 076 (OS2.4.1_07) – Score fiabilité réseau électrique | 30,4 |  | 60 | 2025 |  |  |
|  |  | Indicateur 077 (OS2.4.1_08) – Qualité du réseau routier | Néant |  |  |  |  |  |
| Objectif Spécifique 2.5 Assurer un financement plus adapté de l’économie | Effet 1 – L’agro-industrie, les services et les infrastructures bénéficient d’un financement plus ouvert et adapté aux exigences de transformation des bases productives | Indicateur 078 (OS2.5.1_01) – Volume de crédits à l’économie | 21% | 2015 | 40,00% | 2025 |  |  |
|  |  | Indicateur 079 (OS2.5.1_02) – Ratio des créances au secteur privé sur le PIB | 21,30% | 2015 | 29,00% | 2025 |  |  |
|  |  | Indicateur 080 (OS2.5.1_03) – Taux de bancarisation (pourcentage d’adultes détenant un compte dans une banque du secteur structuré) | 16% | 2015 | 40,00% | 2025 |  |  |
|  |  | Indicateur 081 (OS2.5.1_04) – Taux d’endettement | 30,90% | 2015 |  |  | 53,44% | 2024 |
|  |  | Indicateur 082 (OS2.5.1_05) – Taux de mobilisation des ressources extérieures | 41,60% | 2015 |  |  |  |  |
|  |  | Indicateur 083 (OS2.5.1_06) – Nombre des PPP conclus pour les secteurs prioritaires | Néant |  |  |  |  |  |
|  |  | Indicateur 084 (OS2.5.1_07) – Flux des IDE/PIB | 3,90% | 2015 | 10,00% | 2025 |  |  |
|  | Effet 2 – Le secteur informel bénéficie d’un financement adapté à sa migration | Indicateur 085 (OS2.5.2_01) - Nombre de PME/PMI informel ayant accès aux guichets de financement | Néant |  |  |  |  |  |
|  |  | Indicateur 086 (OS2.5.2_02) – Volume de crédits accordé aux entreprises informelles | Néant |  |  |  |  |  |
| Objectif stratégique 3 : Garantir la gestion durable du cadre de vie, de l’environnement, et l’émergence des pôles régionaux de développement | Impact 1 – La gestion durable des ressources naturelles et la prévention des risques liés au changement climatique sont traduites dans des politiques publiques d’aménagement du territoire en vue d’une réelle maîtrise du développement urbain et de gestion des espaces ruraux dans la perspective d’affirmation des pôles régionaux | Indicateur 087 (IMP3.1_1) – Taux d’émission du CO2 | 0,61 | 2014 | 0,78 | 2025 |  |  |
|  |  | Indicateur 088 (IMP3.1_2) – Pertes économiques directement attribuables aux catastrophes par rapport au PIB national y compris les dommages causés aux infrastructures critiques et à la perturbation de service de base | Néant |  |  |  |  |  |
| Objectif Spécifique 3.1 Garantir une meilleure gestion de l’environnement et des changements climatiques | Effet 1 – Les populations protègent et valorisent les ressources naturelles | Indicateur 089 (OS3.1.1_01) – Pourcentage des zones de biodiversité protégées | Néant |  |  |  |  |  |
|  |  | Indicateur 090 (OS3.1.1_02) – Proportion du territoire couvert par la forêt | Néant |  |  |  |  |  |
|  |  | Indicateur 091 (OS3.1.1_03) – Consommation intérieure de matière par habitant | Néant |  |  |  |  |  |
|  |  | Indicateur 092 (OS3.1.1_04) – Proportion de la superficie des forêts restaurées par rapport à la superficie totale dégradée | Néant |  |  |  |  |  |
|  |  | Indicateur 093 (OS3.1.1_05) – Surface des terres dégradées en proportion de la surface terrestre | Néant |  |  |  |  |  |
|  |  | Indicateur 094 (OS3.1.1_06) – Mécanisme inclusif de gestion durable de ressources et de règlement de conflits (transhumance, foncier, utilisation équitable des ressources naturelles) | Néant |  |  |  |  |  |
|  | Effet 2 – Les populations bénéficient d’une meilleure qualité de cadre de vie surtout à l’assainissement et aux services énergétiques | Indicateur 095 (OS3.1.2_01) – Proportion de la population utilisant des services d’assainissement gérés en toute sécurité | 12,80% | 2018 |  |  |  |  |
|  |  | Indicateur 096 (OS3.1.2_02) – Taux de recyclage national | 58% | 2015 | < 40 % | 2025 |  |  |
|  |  | Indicateur 097 (OS3.1.2_03) – Proportion de la population utilisant les toilettes non améliorées comme mode d’aisance | 80% | 2018 | 25,00% | 2025 |  |  |
|  |  | Indicateur 098 (OS3.1.2_04) – Proportion de la population ayant accès à l’électricité | 39,10% | 2018 | 50,00% | 2025 |  |  |
|  | Effet 3 – La résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles liées au climat sont renforcées | Indicateur 099 (OS3.1.3_01) – Nombre de victimes suite à des catastrophes pour 100 000 personnes | Néant |  |  |  |  |  |
|  |  | Indicateur 100 (OS3.1.3_02) – Proportion de communes disposant du système de prévention et de gestion des catastrophes naturelles | Néant |  |  |  |  |  |
| Objectif Spécifique 3.2 Contribuer à l’attractivité et à la compétitivité des établissements humains | Effet 1 – L’aménagement du territoire et le développement régional plus efficace et moins inégalitaire sont bien pris en compte par les politiques sectorielles et soutenus pour redynamiser les économies régionales et locales | Indicateur 101 (OS3.2.1_01) – Nombre de schémas régionaux d’aménagement du territoire mis en œuvre | Néant |  |  |  |  |  |
|  |  | Indicateur 102 (OS3.2.1_02) - Proportion de personnes vivant dans les quartiers de taudis, des implantations sauvages ou des logements inadéquats | 4,70% | 2014 |  |  |  |  |
|  |  | Indicateur 103 (OS3.2.1_03) – Ratio entre le taux d’utilisation des terres et le taux de croissance démographique | Néant |  |  |  |  |  |
| Objectif stratégique 4 : Consolider l’État de droit et la bonne gouvernance | Impact 1 – Une gouvernance inclusive, apaisée et efficace est renforcée, porteuse d’effets sur l’amélioration de la qualité de la gouvernance dans ses multiples dimensions, de la participation citoyenne et l’exercice effectif de la gouvernance locale | Indicateur 104 (IMP4.1_1) – Score Bénin Indice de Gouvernance | 57,5 | 2015 | 70 | 2025 | 58,9 | 2024 |
|  |  | Indicateur 105 (IMP4.1_2) – Rang Bénin Indice de Gouvernance | 16/54 | 2015 | 10/54 | 2025 | 13/54 | 2024 |
|  |  | Indicateur 106 (IMP4.1_3) – Niveau de violation des droits de l’homme | Néant |  |  |  |  |  |
|  |  | Indicateur 107 (IMP4.1_4) – Taux de participation aux différents scrutins | Néant |  |  |  |  |  |
|  |  | Indicateur 108 (IMP4.1_5) – Indice de gouvernance locale | Néant |  |  |  |  |  |
|  |  | Indicateur 109 (IMP4.1_6) – Proportion de communes dotées d’une structure de participation directe de la société civile à la gestion des villes fonctionnant de façon régulière et démocratique | Néant |  |  |  |  |  |
|  | Impact 2 – L’efficacité des politiques publiques est renforcée, la gestion efficiente des finances publiques et la lutte contre la corruption sont améliorées grâce à l’efficacité de la chaîne de Planification Programmation Budgétisation et d’évaluation des politiques sectorielles | Indicateur 110 (IMP4.2_1) – Déficit budgétaire/PIB | 8,50% | 2015 | <5 % | 2025 |  |  |
|  |  | Indicateur 111 (IMP4.2_2) – Indice de redevabilité Bénin MO Ibrahim | 39 | 2015 | 55 | 2025 |  |  |
|  |  | Indicateur 112 (IMP4.2_3) – Rang dans l’Indice de redevabilité MO Ibrahim | 21/54 | 2015 | 12/54 | 2025 |  |  |
|  |  | Indicateur 113 (IMP4.2_4) – Proportion de la population dont la dernière expérience avec le service public a été satisfaisante | 38,50% | 2015 |  |  |  |  |
| Objectif Spécifique 4.1 Consolider les acquis en matière de droits humains et de la démocratie | Effet 1 – La sécurité juridique et physique des personnes ainsi que les droits d’expression démocratique sont améliorés | Indicateur 115 (OS4.1.1_01) – Proportion de la population qui pense que la démocratie s’est dégradée | 23,80% | 2015 |  |  |  |  |
|  |  | Indicateur 115 (OS4.1.1_02) – L’indice de reporteur sans frontière | 31,74 | 2019 |  |  |  |  |
|  |  | Indicateur 116 (OS4.1.1_03) – Nombre de victimes de la traite d’êtres humains pour 100 000 habitants | Cf indicateur n°29 (OS1.3.1_04) |  |  |  |  |  |
|  |  | Indicateur 117 (OS4.1.1_04) – Proportion de personnes victimes de violence, de la traite, d’abus et d’exploitation ayant bénéficié de service de protection | Néant |  |  |  |  |  |
| Objectif Spécifique 4.2 Promouvoir une administration de développement | Effet 1 – Les services de qualité sont offerts par l’administration publique pour accompagner la dynamique de développement du pays | Indicateur 118 (OS4.2.1_01) – Proportion de la population qui a confiance en l’administration générale | 60,30% |  | 60,00% | 2025 |  |  |
|  |  | Indicateur 119 (OS4.2.1_02) – Proportion de la population dont la dernière expérience avec les services publics a été satisfaisante | Cf Indicateur 113 (IMP4.2_4) |  |  |  |  |  |
|  |  | Indicateur 120 (OS4.2.1_03) – Mesure de l’efficacité de l’administration publique | -0,15 |  | 3 | 2025 |  |  |
|  | Effet 2 : Les communautés disposent de services sociaux de base et d'assainissement de qualité | Non disponible dans la documentation |  |  |  |  |  |  |
|  | Effet 3 : Les économies locales sont valorisées et dynamisées | Non disponible dans la documentation |  |  |  |  |  |  |
| Objectif Spécifique 4.3 : Renforcer l’accès de tous à une justice indépendante, intègre et efficace | Effet 1 : Les populations exercent leurs droits et devoirs dans un système judiciaire efficace, accessible et crédible | Non disponible dans la documentation |  |  |  |  |  |  |
| Objectif Spécifique 4.4 : Améliorer l’allocation et la gestion des ressources publiques | Effet 1 : Les ressources publiques sont mieux orientées et utilisées vers les besoins prioritaires de développement | Non disponible dans la documentation |  |  |  |  |  |  |
| Objectif Spécifique 4.5 : Inverser la tendance d’aggravation de la corruption à tous les niveaux | Effet 1 : La lutte contre la corruption est efficace | Non disponible dans la documentation |  |  |  |  |  |  |
| Objectif Spécifique 4.6 : Préserver la paix et la sécurité communautaire | Effet 1 : La protection des populations, des biens et le renforcement de la cohésion nationale sont assurés | Non disponible dans la documentation |  |  |  |  |  |  |
|  | Effet 2 : L’efficacité des institutions est renforcée et la qualité des services publics est améliorée | Non disponible dans la documentation |  |  |  |  |  |  |

Annexe 9 : Matrice des effets attendus du PND

| Objectifs stratégiques | Objectifs spécifiques | Effets attendus |
| --- | --- | --- |
| 1. Développer un capital humain sain, compétent et compétitif | 1.1 Rendre accessibles aux populations, des informations, des produits, des services et des soins de santé de qualité | 1.1.1 Les services de santé de qualité sont accessibles à tous et améliorés dans toutes les régions du pays |
|  |  | 1.1.2 les infrastructures sanitaires sont bien réparties et dotées d'équipements et de ressources humaines appropriés |
|  | 1.2 Bâtir un système éducatif équitable, inclusif et de qualité pour le développement durable | 1.2.1 L'offre du secteur de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'alphabétisation des adultes est améliorée au plan quantitatif et qualitatif et accessible à tous |
|  | 1.3 Mettre en place des mécanismes pérennes et inclusifs de protection sociale | 1.3.1 Les populations ont un accès facile à un système de couverture et de protection sociale adapté à la diversité des situations professionnelles et dans tous les secteurs (formel et informel) |
|  | 1.4 Assurer la sécurité alimentaire, nutritionnelle et l'accès à l'eau potable pour tous | 1.4.1 Le statut nutritionnel des populations, et un accès plus facile à l'alimentation et à l'eau potable sont renforcés |
|  | 1.5 Promouvoir des meilleures opportunités de revenus et d'emplois décents pour les populations | 1.5.1 Le revenu des femmes et des hommes en particulier des jeunes a augmenté |
|  | 1.6 Renforcer la qualité des interventions en faveur de la jeunesse | 1.6.1 Un environnement et des conditions propices au développement des activités sportives et culturelles des jeunes sont réunis |
|  | 1.7 Promouvoir l'égalité et l'équité entre fille et garçon et entre femme et homme | 1.7.1 Les inégalités sociales et de genre sont réduites et le rôle socio-économique et politique de la femme est promu et soutenu |
| 2. Accroître durablement la productivité et la compétitivité de l'économie béninoise | 2.1 Accélérer la transformation structurelle de l'économie | 2.1.1 La diversification et l'élargissement des bases productives de l'économie béninoise sont effectifs |
|  |  | 2.1.2 La valeur ajoutée, générée par les secteurs porteurs de l'économie béninoise notamment l'industrie, le tourisme et les services, a augmenté significativement |
|  | 2.2 Accroître la productivité globale des facteurs | 2.2.1 La productivité des facteurs de production a augmenté |
|  | 2.3 Renforcer l'intégration des secteurs, notamment l'agriculture et l'agro-industrie | 2.3.1 L'agriculture et l'agro-industrie sont intégrées et les chaînes de valeurs effectives |
|  | 2.4 Développer les infrastructures rurales | 2.4.1 Les populations rurales bénéficient des infrastructures modernes et fiables pour les échanges économiques et l'accès au marché |
|  | 2.5 Assurer un financement plus adapté de l'économie | 2.5.1 L'agro-industrie, les services et les infrastructures bénéficient d'un financement plus ouvert et adapté aux exigences de transformation des bases productives |
|  |  | 2.5.2 Le secteur informel bénéficie d'un financement adapté à sa migration |
| 3. Garantir la gestion durable du cadre de vie, de l'environnement, et l'émergence des pôles régionaux de développement | 3.1 Garantir la gestion durable du cadre de vie, de l'environnement, et l'émergence des pôles régionaux de développement | 3.1.1 Les populations bénéficient d'une meilleure qualité de cadre de vie surtout à l'assainissement et aux services énergétiques |
|  |  | 3.1.2 Les populations protègent et valorisent les ressources naturelles |
|  |  | 3.1.3. La résilience et les capacités d'adaptation face aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles liées au climat sont renforcées |
|  | 3.2 Contribuer à l’attractivité et à la compétitivité des établissements humains | 3.2.1 L'aménagement du territoire et le développement régional plus efficace et moins inégalitaire sont bien pris en compte par les politiques sectorielles et soutenus pour redynamiser les économies régionales et locales |
| 4. Consolider l'Etat de droit et la bonne gouvernance | 4.1 Consolider les acquis en matière de droits humains et de la démocratie | 4.1.1 La sécurité juridique et physique des personnes ainsi que les droits d'expression démocratique sont améliorés |
|  | 4.2 Promouvoir une administration de développement | 4.2.1 Les services de qualité sont offerts par l'administration publique pour accompagner la dynamique de développement du pays |
|  |  | 4.2.2 Les communautés disposent de services sociaux de base et d'assainissement de qualité |
|  |  | 4.2.3 Les économies locales sont valorisées et dynamisées |
|  | 4.3 Renforcer l'accès de tous à une justice indépendante, intègre et efficace | 4.3.1 Les populations exercent leurs droits et devoirs dans un système judiciaire efficace, accessible et crédible |
|  | 4.4 Améliorer l'allocation et la gestion des ressources publiques | 4.4.1 Les ressources publiques sont mieux orientées et utilisées vers les besoins prioritaires de développement |
|  | 4.5 Inverser la tendance d'aggravation de la corruption à tous les niveaux | 4.5.1 La lutte contre la corruption est efficace |
|  | 4.6 Préserver la paix et la sécurité communautaire | 4.6.1 La protection des populations, des biens et le renforcement de la cohésion nationale sont assurés |
|  |  | 4.6.2 L'efficacité des institutions est renforcée et la qualité des services publics est améliorée |

Annexe 10 : Note de service pour la mise en place de l’instance d’évaluation du PND (à compléter)

(LAMARI Moktar ; JACOB Johann, 2016, p.5)

Joint World Bank–IMF Debt Sustainability Analysis (DSA), December 2019 (et DSA July 2019 pour series complementaires