REPUBLIQUE DU BENIN

EVALUATION DU PROGRAMME SPECIAL
D'INSERTION DANS L'EMPLOI (PSIE)

Rapport d'Evaluation - Criteres OCDE/CAD : Pertinence, Coherence et Efficacite

| Programme | Programme Special d'Insertion dans l'Emploi (PSIE) |
| --- | --- |
| Pays | Republique du Benin |
| Secteur | Emploi et Formation Professionnelle |
| Criteres evalues | Pertinence / Coherence / Efficacite |
| Type d'evaluation | Evaluation de processus - Revue documentaire |
| Periode couverte | Juillet 2020 - Septembre 2025 |
| Date du rapport | Fevrier 2026 |
| Version | 1.2 - Sections 1.3 et 1.4 completes |

Documents sources : Prodoc PSIE (mars 2020)  *  Cadre Logique PSIE  *  Rapport actualise mise en oeuvre (juil. 2020 - sept. 2025)

# RESUME EXECUTIF

Le Programme Special d'Insertion dans l'Emploi (PSIE) est une initiative presidentielle lancee au Benin en juillet 2020. Son objectif est de faciliter l'insertion professionnelle de 2 000 jeunes diplomes par an dans les entreprises, a travers la prise en charge totale de leurs salaires par l'Etat sur une periode de deux ans par cohorte.

L'evaluation Phase 1 (trois premiers criteres OCDE/CAD) aboutit aux constats suivants :

Pertinence - ELEVEE. Le PSIE repond a un besoin structure : sous-emploi des jeunes a 72 % (INSAE 2017). Ancrage explicite dans le PAG et la PNE. Modele novateur centre sur les entreprises.

Coherence - ELEVEE. Chaine de resultats logique ; hypotheses critiques explicitees ; infrastructure ANPE mutualisee. Forte coherence externe avec les politiques nationales d'emploi.

Efficacite - MOYENNE A ELEVEE. 9 263 jeunes inseres en emploi (juillet 2020 - septembre 2025) ; 18,3 milliards FCFA verses. Cout moyen par allocataire divise par 7 en 5 ans. Defi persistant : 85,5 % des insertions concentrees dans le Littoral et l'Atlantique.

Synthese des jugements evaluatifs

| Critere OCDE/CAD | Jugement global | Niveau de confiance |
| --- | --- | --- |
| Pertinence | ELEVE | Eleve |
| Coherence | ELEVE | Moyen a eleve |
| Efficacite | MOYEN A ELEVE | Eleve |

# 1. INTRODUCTION ET CONTEXTE DE L'EVALUATION

## 1.1 Contexte general

Le Benin est confronte a des defis structurels majeurs sur le marche du travail. La population beninoise de moins de 40 ans est estimee a 4,08 millions de personnes, soit 34 % de la population totale (EMICOV 2015). Ce potentiel demographique reste largement sous-exploite face a un marche du travail caracterise par un taux de sous-emploi des jeunes de 72 % (INSAE, aout 2017), une predominance de l'economie informelle, et une inadequation structurelle entre l'offre de formation et la demande des entreprises.

C'est dans ce contexte que le President de la Republique a annonce le 31 juillet 2019, lors du 59eme anniversaire de l'independance du Benin, l'institutionnalisation du Programme Special d'Insertion dans l'Emploi (PSIE). Le programme a ete valide par le Conseil des ministres le 10 juin 2020 et officiellement lance en juillet 2020.

## 1.2 Objet et objectifs de l'evaluation

La presente evaluation est une evaluation de processus et de mise en oeuvre, conduite sur la base d'une revue documentaire systematique des documents officiels du programme. Elle se concentre sur trois des sept criteres OCDE/CAD :

La pertinence : Le programme repond-il aux besoins reels des beneficiaires et aux priorites nationales ?

La coherence : Le programme est-il coherent en lui-meme et avec les autres politiques ?

L'efficacite : Le programme atteint-il les objectifs qu'il s'est fixes ?

Les criteres d'efficience, d'effets/impacts, de durabilite et de genre feront l'objet d'une evaluation ulterieure (Phase 2), une fois les donnees primaires collectees.

## 1.3 Champ et portee de l'evaluation

### 1.3.1 Objet de l'evaluation

La presente evaluation porte sur le Programme Special d'Insertion dans l'Emploi (PSIE), programme national mis en oeuvre par l'Agence Nationale Pour l'Emploi (ANPE) sous l'autorite de la Presidence de la Republique du Benin. Elle constitue la Phase 1 d'une evaluation en deux temps, deliberement limitee aux criteres evaluables par voie documentaire, dans l'attente de la collecte de donnees primaires.

L'objet de l'evaluation est triple :

Apprecier le bien-fonde du programme au regard des besoins et des priorites nationales (critere de pertinence) ;

Verifier la solidite de sa logique d'intervention et sa coherence avec le paysage politique et institutionnel beninois (critere de coherence) ;

Mesurer l'atteinte des objectifs de mise en oeuvre sur la base des donnees de performance disponibles (critere d'efficacite).

### 1.3.2 Periode couverte

L'evaluation couvre la periode de mise en oeuvre effective du PSIE, soit du 1er juillet 2020 (demarrage effectif des inscriptions sur la plateforme) au 30 septembre 2025 (derniere date de reference documentee dans les sources disponibles). Cette periode de cinq annees represente la quasi-totalite de la duree initiale du programme (2020-2024) et le debut de sa phase de prolongation (2025 et au-dela).

### 1.3.3 Perimetre geographique

L'evaluation couvre l'ensemble du territoire national de la Republique du Benin, conformement a la vocation nationale du PSIE, deploye a travers le reseau des antennes departementales et locales de l'ANPE dans les douze (12) departements. Des disparites territoriales dans les resultats sont analysees comme facteur d'efficacite.

### 1.3.4 Dimensions et niveaux d'analyse

| Dimension | Perimetre | Niveaux analyses |
| --- | --- | --- |
| Institutionnelle | Gouvernance, pilotage, articulation ANPE et partenaires | National |
| Operationnelle | Processus de mise en oeuvre (enregistrement -> insertion -> suivi) | National et departemental |
| Financiere | Execution budgetaire des salaires et du fonctionnement | National |
| Population cible | Jeunes diplomes (18-35 ans, BAC a Master) et entreprises | National et sectoriel |

### 1.3.5 Criteres couverts et criteres differes

| Critere | Phase | Justification |
| --- | --- | --- |
| Pertinence | Phase 1 (presente) | Evaluable sur base documentaire et diagnostics sectoriels disponibles |
| Coherence | Phase 1 (presente) | Evaluable par analyse du cadre logique et du paysage institutionnel |
| Efficacite | Phase 1 (presente) | Evaluable sur la base des rapports de performance et des donnees PSIE |
| Efficience | Phase 2 | Requiert une analyse cout-efficacite comparee avec des programmes similaires dans la sous-region |
| Effets/Impacts | Phase 2 | Requiert une enquete aupres des beneficiaires (maintien en emploi post-programme, revenus) |
| Durabilite | Phase 2 | Requiert un suivi longitudinal des cohortes d'alumni |
| Genre | Phase 2 | Donnees desagregees par sexe non disponibles dans les sources actuelles |

### 1.3.6 Perimetre exclu de la Phase 1

Par souci de rigueur methodologique, les aspects suivants sont explicitement hors champ :

La perception des beneficiaires (jeunes et entreprises) n'est pas collectee directement ;

Le taux de retention des allocataires en emploi a l'issue de la periode de 24 mois n'est pas documente dans les sources et ne peut etre evalue ;

Les effets sur la pauvrete des menages, la productivite des entreprises ou l'economie macro sont exclus du champ de la Phase 1 ;

Les aspects de gestion interne (audit, controle interne) relevent d'un audit de performance distinct.

### 1.3.7 Utilisateurs de l'evaluation

Les resultats et recommandations sont destines en priorite a :

La Coordination du PSIE et le BAI (Presidence) : decisions de pilotage operationnel et strategique ;

Le Ministere en charge de la Promotion de l'Emploi : revision de la PNE ;

La Direction Generale de l'ANPE : amelioration des processus operationnels ;

Les partenaires techniques et financiers susceptibles d'appuyer une future evaluation d'impact ;

Toute instance impliquee dans le renouvellement, l'extension ou la replication du programme.

## 1.4 Description du PSIE

### 1.4.1 Contexte et genese du programme

Le PSIE est une initiative presidentielle inscrite dans la continuite du Programme d'Actions du Gouvernement (PAG 2016-2021), dont un axe strategique consiste a traiter la question de l'emploi des jeunes de maniere systematique dans l'ensemble des interventions gouvernementales.

Le programme est ne d'un double constat : d'un cote, 4,08 millions de jeunes de moins de 40 ans (34 % de la population, EMICOV 2015) condamnes au sous-emploi (72 %, INSAE 2017) faute de pouvoir acceder a leur premier emploi formel ; de l'autre, des entreprises ayant des besoins reels mais hesitant a embaucher par crainte des charges salariales.

L'initiative a ete annoncee publiquement le 31 juillet 2019 lors du 59eme anniversaire de l'independance du Benin. Le President a declare vouloir :

'...recruter chaque annee, a la charge de l'Etat, 2 000 jeunes diplomes a placer dans des entreprises privees ou publiques, sur une periode de deux ans, avec l'espoir qu'ils sauront se rendre utiles et efficaces pour se faire recruter a l'issue de la periode d'insertion, ou alors qu'ils sauront voler de leurs propres ailes dans l'auto emploi...'

Apres une phase de formulation (decembre 2019 - mars 2020), le programme a ete valide par le Conseil des ministres le 10 juin 2020, lance le 15 juin 2020, et institue par decret en aout 2020. En fevrier 2025, le Conseil des ministres a autorise sa prolongation au-dela de decembre 2025.

### 1.4.2 Objectifs et structure du PSIE

#### A. Architecture des objectifs

Le cadre de resultats du PSIE est organise selon une hierarchie a trois niveaux :

Objectif General (OG) :

Faciliter l'insertion professionnelle de deux mille (2 000) jeunes diplomes par an dans les entreprises publiques et privees de la Republique du Benin.

Objectifs Specifiques et Resultats Attendus :

| N° | Objectif Specifique | Resultat Attendu associe |
| --- | --- | --- |
| OS1 | Ameliorer l'employabilite des beneficiaires en vue de leur insertion professionnelle durable, grace aux actions d'immersion et d'encadrement | R1 : Les mesures d'accompagnement a l'employabilite pour l'insertion durable et perenne de 2 000 jeunes par an sont initiees et mises en oeuvre |
| OS2 | Soutenir financierement la prise en charge totale des salaires des titulaires des nouveaux emplois crees par les entreprises dans le cadre du programme | R2 : 2 000 jeunes candidats a l'emploi sont employes par an par les entreprises, et leur remuneration est prise en charge par l'Etat, en vue de leur insertion durable |

#### B. Structure institutionnelle de gouvernance

Le PSIE est gouverne par un dispositif a quatre niveaux, s'appuyant sur les structures existantes pour eviter la creation d'une administration parallele couteuse :

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE (BAI)
  |  Tutelle politique et financiere
  v
COMITE DE PILOTAGE = Conseil d'Administration de l'ANPE
  |  Orientations strategiques * Approbation du budget et des rapports * Reunion trimestrielle
  v
COMITE TECHNIQUE = Direction Generale de l'ANPE (President : DG ANPE)
  |  Validation technique * Approbation des listes d'aptitude * Reunion mensuelle
  v
UNITE DE COORDINATION PSIE (mise a disposition par la Presidence)
  |  Coordonnateur * Specialiste S-E * Administrateur plateforme
  v
ANPE (Agence d'execution)
  Plateforme numerique * Conseillers en emploi * Reseau 12 antennes departementales

#### C. Processus operationnel - Cycle d'insertion en 8 etapes

| Etape | Activites cles | Acteurs principaux |
| --- | --- | --- |
| 1. Information-communication | Campagnes mediatiques, sensibilisation des employeurs (CCIB, CNPB, CONEB) | Coordination PSIE, ANPE |
| 2. Inscription | Enregistrement en ligne des entreprises et candidats sur psie.bj | Candidats et entreprises |
| 3. Preselection sur dossiers | Controle de conformite et de completude par les Conseillers en emploi | ANPE (Conseillers en emploi) |
| 4. Eligibilite et listes d'aptitude | Analyse qualitative ; entretiens exploratoires ; panels d'experts | Panels d'experts, Comite technique |
| 5. Selection des allocataires | L'entreprise choisit parmi les profils proposes ; entretiens finaux | Entreprise hote, ANPE |
| 6. Preparation | Formation pre-immersion (3-5 jours) ; formation des tuteurs/mentors | ANPE, Coordination PSIE |
| 7. Immersion et suivi | Signature des contrats ; prise de poste ; suivi mensuel de presence | Tresor public (salaires), ANPE (suivi) |
| 8. Dispositif post-programme | Orientation vers l'emploi ou l'auto-emploi ; suivi alumni 6/12/24 mois | Coordination PSIE, ANPE |

#### D. Structure budgetaire

Le PSIE est entierement finance par le budget national. Budget previsionnel sur 5 ans : 46,60 milliards FCFA.

| Composante | Montant previsionnel | Part |
| --- | --- | --- |
| Salaires et charges sociales des allocataires | 43,57 milliards FCFA | 93,5 % |
| Formation et encadrement | ~1,4 milliard FCFA | 3,0 % |
| Fonctionnement et gestion administrative | ~1,6 milliard FCFA | 3,5 % |
| TOTAL | 46,60 milliards FCFA | 100 % |

Grille salariale garantie aux allocataires (salaire net) :

| Niveau de qualification | Diplome | Salaire net (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| Technicien specialise/professionnel | BAC professionnel | 100 000 |
| Technicien superieur | BTS/DUT (BAC+2) | 150 000 |
| Technicien superieur specialise | DTS/Licence (BAC+3) | 175 000 |
| Administrateur/Ingenieur | Master/Ingenieur (BAC+5) | 250 000 |

### 1.4.3 Portee, enjeux et effets attendus du PSIE

#### A. Portee quantitative et geographique

| Dimension | Contenu |
| --- | --- |
| Portee temporelle | 5 ans de mise en oeuvre initiale (2020-2024), prolonge au-dela de 2025 |
| Portee cible (jeunes) | 2 000 nouveaux beneficiaires/an ; cible initiale de 8 000 cumulee sur 5 ans |
| Portee entreprises | Toutes entreprises formelles publiques et privees, toutes tailles |
| Portee sectorielle | Tous secteurs formels (sauf emplois directs en sante, education, agriculture vivriere, artisanat) |
| Portee geographique | 12 departements du Benin - couverture nationale via antennes ANPE |

#### B. Enjeux de politique publique

Le PSIE s'inscrit au croisement de cinq enjeux majeurs :

1. L'enjeu du dividende demographique : Avec 4,08 millions de personnes de moins de 40 ans (34 % de la population), le Benin dispose d'un potentiel demographique considerable. Sans emploi productif, ce dividende risque de se transformer en fardeau social. Le PSIE constitue un mecanisme par lequel l'Etat tente de convertir ce potentiel en moteur de croissance economique.

2. L'enjeu de la formalisation de l'emploi : En imposant des contrats CDD formels, l'affiliation obligatoire a la CNSS et l'IRPP, le PSIE s'inscrit dans une logique de formalisation progressive du marche du travail beninois. Chaque allocataire insere represente une unite de travail formelle supplementaire dans l'economie.

3. L'enjeu de la competitivite des entreprises : En permettant aux entreprises d'acceder a des competences qualifiees sans supporter le cout salarial dans un premier temps, le PSIE renforce la competitivite du tissu productif, notamment des PME/PMI. L'enjeu est d'induire une culture durable de valorisation du capital humain qualifie.

4. L'enjeu de l'articulation formation-emploi : Le PSIE cree un mecanisme intermediaire de transition entre la formation initiale et l'emploi durable, permettant aux jeunes d'acquerir une experience professionnelle encadree qui valorise leurs diplomes sur le marche du travail.

5. L'enjeu de l'equite territoriale : Avec 85,5 % des insertions dans le Littoral et l'Atlantique, le PSIE est confronte a un defi d'equite geographique. L'enjeu est d'assurer que les opportunites d'emploi formel se diffusent progressivement vers les regions septentrionales, qui concentrent une part importante de la pauvrete.

#### C. Effets attendus a trois niveaux

Effets immediats (court terme - pendant la periode d'immersion de 24 mois) :

| Beneficiaire | Effet attendu |
| --- | --- |
| Jeunes allocataires | Acces a un premier emploi formel remunere ; acquisition d'une experience professionnelle encadree ; developpement des competences metiers et transversales |
| Entreprises beneficiaires | Acces a des ressources humaines qualifiees a cout nul sur 24 mois ; amelioration de la productivite ; test des profils avant eventuelle embauche permanente |
| Ecosysteme de l'emploi | Dynamisation du marche de l'emploi formel ; visibilite accrue des offres via la plateforme PSIE |

Effets intermediaires (moyen terme - a la sortie du programme) :

| Beneficiaire | Effet attendu |
| --- | --- |
| Jeunes allocataires | Amelioration de l'employabilite ; insertion durable en emploi salarie ou auto-emploi ; reduction du chomage de longue duree des diplomes |
| Entreprises | Modification durable des comportements d'embauche (reduction de la reticence a recruter) ; renforcement des capacites RH |
| Marche du travail | Reduction du taux de sous-emploi des jeunes ; augmentation du volume d'emplois formels |

Effets a long terme (impact - 3 a 5 ans apres le programme) :

| Niveau | Impact attendu |
| --- | --- |
| Individuel | Amelioration durable des revenus des anciens beneficiaires ; reduction de la vulnerabilite economique des menages |
| Sectoriel | Augmentation de la productivite dans les secteurs d'accueil ; diffusion d'une culture du travail qualifie dans les PME/PMI |
| Macroeconomique | Contribution a la reduction du taux de sous-emploi des jeunes (actuellement 72 %) ; appui aux objectifs du PAG sur la croissance inclusive |

### 1.4.4 Theorie de changement du PSIE

La theorie de changement (TdC) du PSIE est la representation explicite de la logique causale par laquelle le programme entend produire les changements attendus sur le marche du travail beninois. Elle articule le probleme central, les hypotheses causales, les mecanismes d'intervention et la chaine de resultats.

#### A. Enonce du probleme central

Le PSIE part d'un double constat de blocage structurel :

Cote offre : Les jeunes diplomes (BAC a Master) sont en nombre croissant mais peinent a acceder au marche du travail formel faute d'experience professionnelle. Sans premier emploi, ils ne peuvent acquerir cette experience ; sans experience, ils ne peuvent decrocher un premier emploi - un cercle vicieux qui les condamne au sous-emploi informel ou au chomage (72 %, INSAE 2017).

Cote demande : Les entreprises - en particulier les PME/PMI - ont des besoins reels mais hesitent a embaucher en raison de la charge salariale immediate qu'elles doivent assumer sans garantie de retour sur investissement.

Le noeud causal :

La rencontre entre l'offre et la demande de travail qualifie est bloquee par une asymetrie d'information et une contrainte financiere a l'embauche. Ni les jeunes ne peuvent demontrer leur valeur productive sans acces a un emploi, ni les entreprises ne peuvent s'assurer de la qualite d'un candidat sans l'avoir mis a l'epreuve.

#### B. Logique causale (Si... Alors...)

Le PSIE repose sur une chaine causale en quatre liens :

Lien 1 : Si l'Etat prend en charge 100 % du cout salarial pendant 24 mois, ALORS la contrainte financiere a l'embauche est levee pour les entreprises.

Lien 2 : Si la contrainte financiere est levee ET qu'un mecanisme de selection rigoureux permet d'apparier les profils avec les besoins des entreprises, ALORS les entreprises augmenteront leur volume d'embauche de jeunes qualifies.

Lien 3 : Si les jeunes sont mis en immersion dans des entreprises encadrees par des tuteurs/mentors ET beneficient d'un accompagnement a l'employabilite, ALORS ils acquierent une experience professionnelle qui ameliore durablement leur employabilite.

Lien 4 : Si les jeunes demontrent leur valeur productive ET que les entreprises revisent positivement leur perception du risque, ALORS une insertion durable devient plus probable.

#### C. Representation schematique de la theorie de changement

PROBLEME CENTRAL

Taux de sous-emploi des jeunes : 72 % (INSAE, 2017)

CAUSE 1 : Jeunes diplomes sans experience -> non recrutables

CAUSE 2 : Entreprises reticentes a embaucher (charges salariales)

|

v

INTRANTS

* Budget de l'Etat : 46,60 milliards FCFA sur 5 ans

* Infrastructure ANPE : plateforme numerique, reseau territorial (12 departements)

* Unite de Coordination PSIE (Presidence de la Republique)

* Panels d'experts recruteurs (6 327 experts mobilises au cumul)

|

v

ACTIVITES

A1. Information-communication    A6. Formation tuteurs/mentors

A2. Inscription des entreprises  A7. Mise en emploi + paiement salaires (Tresor)

A3. Inscription des candidats    A8. Suivi mensuel presence et performances

A4. Selection (panels experts)   A9. Ateliers renforcement des capacites

A5. Formation pre-immersion      A10. Dispositif post-programme et suivi alumni

|

v

EXTRANTS (Outputs) - cumul juil. 2020 - sept. 2025

* 2 067 entreprises eligibles et engagees

* 11 509 postes valides et publies

* 137 086 candidats interviewes

* 9 263 allocataires mis en emploi

* 18,3 milliards FCFA de salaires verses

|

v

RESULTATS IMMEDIATS (Outcomes)

R1 : Mesures d'accompagnement a l'employabilite initiees et mises en oeuvre

-> Jeunes mieux armes pour le marche du travail

R2 : 2 000 jeunes/an en emploi formel, remunere et protege (CNSS, IRPP)

-> Experience professionnelle documentee (CV, references employeurs)

-> Entreprises testent le profil des allocataires sans risque financier

|

v

RESULTATS INTERMEDIAIRES

* Taux d'insertion durable post-programme [a mesurer en Phase 2]

* Revision a la hausse des comportements d'embauche des entreprises

* Reduction de l'inadequation formation-emploi

* Augmentation du volume d'emplois formels dans l'economie

|

v

IMPACT VISE

* Reduction durable du taux de sous-emploi des jeunes au Benin (< 72 %)

* Amelioration de la competitivite des entreprises beниnoises

* Contribution a la croissance economique inclusive (ODD 8)

* Realisation des objectifs du PAG sur l'emploi des jeunes

#### D. Hypotheses cles et risques

La validite de la theorie de changement repose sur des hypotheses critiques identifiees des la conception du programme :

| Hypothese | Niveau de risque | Statut au 30 septembre 2025 |
| --- | --- | --- |
| H1 : Les entreprises s'engagent reellement comme tuteurs/mentors et ne se contentent pas d'utiliser les allocataires comme main-d'oeuvre a bas cout | ELEVE | Partiellement confirme : suivi des contrats existe, mais cas de non-respect documentes |
| H2 : Le financement de l'Etat est disponible et verse a temps chaque mois | MOYEN | CONFIRME : 18,3 mds FCFA verses sans rupture documentee sur 5 ans |
| H3 : Les jeunes beneficiaires restent engages pendant les 24 mois d'immersion | MOYEN | Partiellement documente : risque d'abandon mentionne mais taux non quantifie |
| H4 : Les allocataires sont maintenus en emploi a l'issue de la periode d'immersion | ELEVE | NON MESURABLE : donnees post-programme non disponibles - principale lacune de la TdC |
| H5 : L'environnement economique et reglementaire reste stable | FAIBLE | Confirme : contexte relativement stable sur la periode 2020-2025 |
| H6 : La plateforme garantit un appariement de qualite candidats-entreprises | MOYEN | Confirme : taux de selection par les entreprises de 109,7 % (sept. 2025) |

#### E. Angles morts de la theorie de changement

L'analyse de la TdC revele deux angles morts critiques que la Phase 2 devra adresser :

Le maillon de la durabilite reste opaque : la TdC suppose que l'experience de 24 mois suffit a assurer une insertion post-programme, mais aucune donnee sur le taux de retention apres la fin du contrat n'est disponible. Si les entreprises utilisent le programme uniquement comme source de main-d'oeuvre temporaire, l'impact de long terme serait fortement limite.

Le changement de comportement des entreprises n'est pas suffisamment documente : la TdC postule une modification durable des comportements d'embauche, mais le rapport de mise en oeuvre ne documente pas si les entreprises ayant participe au PSIE ont effectivement augmente leurs embauches propres (hors PSIE) a l'issue des cycles d'immersion.

# 2. METHODOLOGIE D'EVALUATION

La presente evaluation repose sur une revue documentaire systematique des trois sources officielles du programme :

Prodoc PSIE-BeninF (revu) 03.04.20 - Document de projet, 59 pages (mars 2020)

Cadre Logique PSIE - Matrice officielle de resultats (4 pages)

Rapport actualise de mise en oeuvre du PSIE, juil. 2020 - sept. 2025 (oct. 2025)

Les constats reposent sur la convergence des trois documents (triangulation par les sources). Les donnees statistiques sont tirees de la Base de donnees PSIE (septembre 2025).

NOTE : Les criteres d'efficience, d'impacts, de durabilite et de genre seront evalues en Phase 2, lors de la collecte de donnees primaires (enquete aupres des beneficiaires, donnees desagregees par sexe, suivi longitudinal post-programme).

# 3. CRITERE 1 - PERTINENCE

Definition OCDE/CAD : La pertinence est la mesure dans laquelle les objectifs et la conception d'une intervention correspondent aux besoins, aux politiques et aux priorites des beneficiaires, du pays partenaire et des partenaires institutionnels.

## 3.1 Diagnostic du marche de l'emploi (base documentaire)

| Indicateur | Valeur | Source |
| --- | --- | --- |
| Population de moins de 40 ans | 4,08 millions (34 % de la pop. totale) | EMICOV 2015 |
| Taux de sous-emploi des jeunes | 72 % | INSAE, aout 2017 |
| Principaux profils disponibles | BAC, BAC+2/3, BAC+4/5 | INSAE / PAES 2018 |
| Profils demandes par les entreprises | BAC pro, BAC+2/3 (support), BAC+4/5 (TIC, ingenieurs) | Entretiens employeurs 2017 |

## 3.2 Analyse

Le PSIE cible precisement les profils (BAC pro a Master) et la tranche d'age (18-35 ans) identifies dans le diagnostic. Son mecanisme de subvention salariale repond directement au principal frein a l'embauche : les charges salariales redoutees par les entreprises. La demande croissante (2 067 entreprises participantes en 5 ans) confirme que le programme repond a un besoin reel. Le PSIE est ancre dans le PAG 2016-2021, la PNE 2017-2026 et l'ODD 8 (Travail decent). Sa prolongation en fevrier 2025 confirme sa pertinence continue.

## 3.3 Jugement evaluatif - Pertinence

| Dimension | Jugement | Justification |
| --- | --- | --- |
| Pertinence / besoins beneficiaires | ELEVE | Diagnostic precis (72 % sous-emploi), adequation des profils, reponse directe au frein salarial |
| Pertinence / priorites nationales | ELEVE | Ancrage PAG et PNE ; initiative presidentielle ; prolongation 2025 confirmee |
| Pertinence / conception | ELEVE | Modele centre entreprises innovant ; duree 24 mois adaptee ; tiers-payant securise |
| JUGEMENT GLOBAL | ELEVE | Le PSIE correspond precisement aux besoins, aux priorites et au contexte beninois |

# 4. CRITERE 2 - COHERENCE

Definition OCDE/CAD : La coherence est la compatibilite de l'intervention avec d'autres interventions d'un pays, d'un secteur ou d'une institution.

## 4.1 Coherence interne - Grille salariale (evolution 2020-2025)

| Niveau de qualification | Salaire net Prodoc 2020 | Salaire net applique (2025) |
| --- | --- | --- |
| BAC professionnel | 100 000 FCFA | 100 000 FCFA |
| BTS/DUT - BAC+2 | 125 000 FCFA | 150 000 FCFA |
| DTS/Licence - BAC+3 | 150 000 FCFA | 175 000 FCFA |
| Master/Ingenieur - BAC+5 | 200 000 FCFA | 250 000 FCFA |

Note : Cette revision (+20-25 %) n'est pas documentee par un avenant formel dans les sources disponibles, ce qui cree un ecart non trace par rapport au budget initial.

## 4.2 Coherence externe - avec les politiques et institutions nationales

| Programme / Institution | Nature de la relation |
| --- | --- |
| PAG 2016-2021 / 2021-2026 | Complementaire - Le PSIE operationnalise l'engagement du PAG sur l'emploi des jeunes |
| PNE 2017-2026 | Complementaire - Les consultations employeurs de la PNE ont alimente la conception du PSIE |
| ANPE | Synergie forte - Agence d'execution ; plateforme, RH et reseau mutualises |
| PAES (2009-2011) | Precedent capitalise - Le PSIE ameliore le modele PAES (24 mois, subvention 100 %) |
| CNSS | Integration - Allocataires affilies a la CNSS comme tout salarie du secteur prive |
| CCIB | Partenaire operationnel - Salles d'interviews |
| GDIZ (Glo-Djigbe) | Articulation emergente - Demande croissante depuis 2024 |

## 4.3 Jugement evaluatif - Coherence

| Dimension | Jugement | Justification |
| --- | --- | --- |
| Coherence interne | ELEVE | Chaine de resultats claire ; hypotheses critiques explicitees |
| Coherence externe (politiques) | ELEVE | Ancrage ANPE, PAG, PNE ; absence de doublons documentes |
| Coherence institutionnelle | ELEVE | Integration PTA ANPE ; utilisation structures existantes |
| JUGEMENT GLOBAL | ELEVE | Le PSIE est bien integre dans le paysage institutionnel et politique beninois |

# 5. CRITERE 3 - EFFICACITE

Definition OCDE/CAD : L'efficacite est la mesure dans laquelle une intervention a atteint ses objectifs, ou est en voie de les atteindre, compte tenu de leur importance relative.

## 5.1 Evolution annuelle des insertions (2020-2025)

| Annee | Allocataires inseres | Cumul | Cible annuelle | Taux |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 (juil.-dec.) | 44 | 44 | 2 000 | 2,2 % |
| 2021 | 582 | 626 | 2 000 | 29,1 % |
| 2022 | 1 051 | 1 677 | 2 000 | 52,6 % |
| 2023 | 2 207 | 3 884 | 2 000 | 110,4 % |
| 2024 | 3 246 | 7 130 | 2 000 | 162,3 % |
| 2025 (jan.-sept.) | 2 133 | 9 263 | 2 500 | 85,3 % |

## 5.2 Tableau de bord 2025 (au 30 septembre 2025)

| Indicateur | Prevision | Realisation | Taux |
| --- | --- | --- | --- |
| Entreprises eligibles | 357 | 399 | 111,8 % OK |
| Postes valides et publies | 4 500 | 3 945 | 87,7 % |
| Experts panelistes mobilises | 1 200 | 1 350 | 112,5 % OK |
| Candidats interviewes | 30 000 | 29 043 | 96,8 % OK |
| Candidats selectionnes par les entreprises | 3 125 | 3 428 | 109,7 % OK |
| Allocataires mis en emploi | 2 500 | 2 133 | 85,3 % |
| Salaires verses (milliers FCFA) | 7 401 714 | 5 294 259 | 71,5 % |
| Fonctionnement et operations (milliers FCFA) | 730 261 | 490 609 | 67,2 % |

## 5.3 Bilan cumulatif (juillet 2020 - septembre 2025)

| Indicateur | Cumul total |
| --- | --- |
| Entreprises eligibles | 2 067 |
| Postes valides et publies | 11 509 |
| Candidats interviewes | 137 086 |
| Allocataires mis en emploi | 9 263 |
| Salaires verses (milliards FCFA) | 18,3 |
| Fonctionnement et operations (milliards FCFA) | 2,25 |

## 5.4 Repartition geographique des allocataires inseres

| Departement | Allocataires | Part (%) |
| --- | --- | --- |
| Littoral (Cotonou) | 5 897 | 63,7 % |
| Atlantique (Abomey-Calavi) | 2 025 | 21,9 % |
| Sous-total Littoral+Atlantique | 7 922 | 85,5 % |
| Oueme | 445 | 4,8 % |
| Borgou | 321 | 3,5 % |
| Zou | 305 | 3,3 % |
| 10 autres departements | 270 | 2,9 % |
| TOTAL | 9 263 | 100 % |

## 5.5 Evolution du cout moyen d'operations par allocataire

| Annee | Cout moyen / allocataire (FCFA) | Evolution |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 738 113 | Annee de demarrage - couts fixes eleves |
| 2021 | 195 231 | -73,5 % (optimisation rapide des processus) |
| 2022 | 185 993 | -4,7 % |
| 2023 | 144 927 | -22,1 % |
| 2024 | 111 403 | -23,1 % |
| 2025 | 109 089 | -2,1 % - cout divise par 7 en 5 ans |

## 5.6 Jugement evaluatif - Efficacite

| Dimension | Jugement | Justification |
| --- | --- | --- |
| Volume d'insertions | ELEVE | 9 263 insertions - depasse la cible initiale de 8 000 |
| Mobilisation entreprises | ELEVE | 2 067 entreprises ; 111,8 % des previsions 2025 |
| Couverture geographique | FAIBLE | 85,5 % des insertions dans 2 departements sur 12 |
| Couverture sectorielle | MOYEN | TIC, hotellerie, energies renouvelables sous-representes |
| Execution financiere | MOYEN | Taux cumule 79,6 % ; variations annuelles importantes |
| Qualite systeme S-E | MOYEN A ELEVE | Plateforme fonctionnelle ; absence donnees retention post-programme |
| JUGEMENT GLOBAL | MOYEN A ELEVE | Objectifs atteints en volume ; defis sur l'equite geographique |

# 6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

## 6.1 Synthese des jugements evaluatifs

| Critere OCDE/CAD | Jugement global | Niveau de confiance |
| --- | --- | --- |
| Pertinence | ELEVE | Eleve |
| Coherence | ELEVE | Moyen a eleve |
| Efficacite | MOYEN A ELEVE | Eleve |

## 6.2 Recommandations relatives a la Pertinence

| N° | Recommandation | Priorite | Acteur | Echeance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Conduire une analyse actualisee de l'adequation formation-emploi par filiere et region pour ajuster les quotas de qualifications par cohorte. | Haute | Coordination PSIE / ANPE / INSAE | 2026 |
| R2 | Explorer l'extension du plafond d'age a 40 ans pour les chomeurs de longue duree. | Moyenne | Comite de pilotage / Min. Emploi | Moyen terme |

## 6.3 Recommandations relatives a la Coherence

| N° | Recommandation | Priorite | Acteur | Echeance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R3 | Formaliser un avenant au cadre logique et au budget pour la revision salariale (+20-25 %) et la prolongation au-dela de 2025, avec des cibles actualisees. | Haute | Coordination PSIE / BAI | 2026 |
| R4 | Mettre en place un mecanisme de coordination avec les autres programmes d'emploi (FNPEEJ, etc.) pour eviter les doublons. | Moyenne | ANPE / Min. Emploi | Moyen terme |

## 6.4 Recommandations relatives a l'Efficacite

| N° | Recommandation | Priorite | Acteur | Echeance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R5 | Developper une strategie de deconcentration geographique - objectif : porter les insertions hors Littoral/Atlantique a >= 25 % d'ici fin 2026 (contre 14,5 % au 30 sept. 2025). | HAUTE | Coordination PSIE / ANPE | 2026 |
| R6 | Renforcer la prospection dans les secteurs sous-representes (TIC, hotellerie, energies renouvelables) via des partenariats avec les associations professionnelles. | Haute | Coordination PSIE / ANPE | 2026 |
| R7 | Formaliser et operationnaliser le suivi des alumni (6, 12, 24 mois post-programme) pour renseigner les taux de retention et alimenter l'evaluation d'impact. | HAUTE | Coordination PSIE / Specialiste S-E | 2026 |
| R8 | Renforcer les mecanismes de suivi et de sanction des entreprises ne respectant pas les clauses contractuelles (licenciements injustifies pendant l'immersion). | Haute | Comite technique PSIE / ANPE | 2026 |
| R9 | Mettre en place une enquete annuelle de satisfaction des beneficiaires et des entreprises. | Moyenne | Specialiste S-E / Coordination PSIE | Moyen terme |

# 7. LIMITES ET CRITERES REPORTES EN PHASE 2

## 7.1 Limites de la presente evaluation

Absence de donnees primaires : pas d'entretiens avec les beneficiaires ou l'equipe de coordination.

Pas de donnees sur la retention post-programme : taux de maintien en emploi apres 24 mois non documente.

Donnees statistiques du diagnostic (2015-2017) a actualiser.

Biais de rapport : les documents officiels tendent a mettre en avant les succes.

## 7.2 Criteres reportes a la Phase 2

| Critere | Definition | Donnees necessaires |
| --- | --- | --- |
| Efficience | Rapport couts/resultats compare a des programmes similaires. | Donnees financieres detaillees ; couts programmes CEDEAO comparables. |
| Effets/Impacts | Changements a long terme chez les beneficiaires (maintien emploi, revenus). | Enquete alumni a 6, 12 et 24 mois ; donnees longitudinales. |
| Durabilite | Perennite des benefices apres la fin de la periode d'immersion. | Entretiens beneficiaires et entreprises ; suivi post-programme. |
| Genre | Equite hommes-femmes dans l'acces, les secteurs et les resultats. | Donnees desagregees par sexe (non disponibles actuellement). |

# ANNEXE - LISTE DES DOCUMENTS CONSULTES

| N° | Intitule du document | Type | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prodoc PSIE-BeninF (revu) 03.04.20.pdf | Document de programme | Mars 2020 |
| 2 | Cadre Logique PSIE.pdf | Cadre de resultats | 2020 |
| 3 | Rapport actualise de mise en oeuvre du PSIE juil. 2020 - sept. 2025 (oct. 2025) | Rapport d'activites | Octobre 2025 |