ÉVALUATION FINALE DU PSIE — PROGRAMME D'INSERTION SPÉCIAL DANS L'EMPLOI

BUDGET DE LA COLLECTE DES DONNÉES — PHASE 2

Budget total prévisionnel : 2 000 000 FCFA   |   Durée totale : 14 jours calendaires

CADRE DE LA MISSION DE COLLECTE

| Commanditaire | Ministère en charge de l'Emploi / ANPE — Programme PSIE |
| --- | --- |
| Objet | Collecte de données quantitatives et qualitatives — Phase 2 de l'évaluation finale |
| Échantillon total | 487 jeunes (174 allocataires + 313 non-allocataires) + 450 entreprises + 7 acteurs clés (8 personnes) |
| Modes de collecte | Enquête téléphonique CSPRO (jeunes) • Présentiel (entreprises) • Entretiens individuels & focus group (acteurs clés) |
| Calendrier | Jours 1-2 : Formation & préparation ¦ Jours 3-12 : Collecte effective (10 j) ¦ Jours 13-14 : Apurement & restitution |
| Taux de participation visé | ≥ 70 % — environ 1 000 appels pour 487 questionnaires valides ciblés |
| Logiciel de saisie | CSPRO (téléphonique) • Support numérique/papier (présentiel entreprises) |
| Traitement statistique | Microsoft Excel (desc.) • Stata 17 (double différence, test de Student) |

TABLEAU 1 — RÉPARTITION DES AGENTS ENQUÊTEURS PAR CATÉGORIE

| Catégorie d'agents | Cibles de l'enquête | Mode de collecte | Nb cibles à enquêter | Nb entretiens /jr/agent | Nb jours enquête | Nb agents retenus | Capacité théorique | Taux de couverture |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enquêteurs téléphoniques Enquêteurs téléphoniques | Allocataires PSIE (bénéficiaires) | Téléphone (CSPRO) | 174 (~250 appels) | 25 | 8 | 1 | 200 | 115 % |
|  | Non-allocataires — groupe témoin | Téléphone (CSPRO) | 313 (~447 appels) | 25 | 8 | 2 | 400 | 128 % |
| Enquêteurs terrain (entreprises) | Entreprises bénéficiaires du PSIE (4 départements) | Présentiel | 450 | 8 | 10 | 6 | 480 | 107 % |
| Agents entretiens & focus group | Acteurs clés : • DG ANPE & Coordonnateur (1 EI) • Équipe mise en œuvre (1 FG) • CNSS & Trésor public (1 EI) | Présentiel | 8 personnes 3 sessions | 1-2 sess. /jr | 7 | 2 (1 binôme) | 7-14 sess. | 100 % |
| Superviseur / Coordinateur | Toutes cibles (coordination, contrôle qualité, reporting) | Terrain & téléphone | — | — | 14 | 1 | — | — |
| TOTAL |  |  | 944 cibles +1 000 appels (jeunes) |  | 14 jrs cal. | 12 agents |  |  |

⚑  Calendrier détaillé : Jours 1-2 formation (tous agents) • Jours 3-10 collecte téléphonique (8 j) • Jours 3-12 visites terrain entreprises (10 j) • Jours 3-9 entretiens & focus group (7 j) • Jours 13-14 apurement & restitution (superviseur + 2 agents).

TABLEAU 2 — BUDGET DÉTAILLÉ DE L'ENQUÊTE (FCFA)

Taux journaliers appliqués : 10 000 FCFA / jour — enquêteurs questionnaires (téléphone et terrain)   •   15 000 FCFA / jour — agents entretiens & superviseur

| Rubriques | Unité | Qté | Jours | Coût unit. (FCFA) | Montant (FCFA) | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. HONORAIRES DES AGENTS |  |  |  |  |  |  |
| A. Phase de formation et préparation (2 jours — tous agents) ........ Sous-total : 310 000 FCFA |  |  |  |  |  |  |
| Enquêteurs téléphoniques | Pers/jr | 5 | 2 | 10 000 | 100 000 | 2 agents allocataires + 3 agents non-allocataires |
| Enquêteurs terrain — entreprises | Pers/jr | 6 | 2 | 10 000 | 120 000 | Répartis sur 4 départements : Atlantique, Borgou, Littoral, Ouémé |
| Agents entretiens & focus group | Pers/jr | 2 | 2 | 15 000 | 60 000 | 1 binôme : 2 EI (DG ANPE + CNSS/Trésor) + 1 FG (équipe PSIE) |
| Superviseur / Coordinateur | Pers/jr | 1 | 2 | 15 000 | 30 000 | Coordination générale, paramétrage CSPRO, contrôle qualité initial |
| B. Phase de collecte effective ........ Sous-total : 1 390 000 FCFA |  |  |  |  |  |  |
| Enquêteurs téléphoniques | Pers/jr | 5 | 8 | 10 000 | 400 000 | 25 appels/agent/jr × 8 jours = 1 000 appels ; ~487 questionnaires valides ciblés |
| Enquêteurs terrain — entreprises | Pers/jr | 6 | 10 | 10 000 | 600 000 | 8 visites/agent/jr × 10 jours = 480 capacité ≥ 450 entreprises cibles |
| Agents entretiens & focus group | Pers/jr | 2 | 7 | 15 000 | 210 000 | Jours 3-9 : 2 EI + 1 FG = 3 sessions prévues |
| Superviseur / Coordinateur | Pers/jr | 1 | 12 | 15 000 | 180 000 | Présent jours 3-14 : suivi collecte + apurement initial |
| 1 700 000 |  |  |  |  |  |  |
| II. COMMUNICATION |  |  |  |  |  |  |
| Crédits téléphoniques — enquêteurs téléphoniques | Pers/jr | 5 | 8 | 2 500 | 100 000 | Forfait quotidien pour les appels CSPRO et relances |
| Kits internet & synchronisation CSPRO | Forfait | 3 | — | 7 000 | 21 000 | Superviseur + 2 agents techniques (mises à jour questionnaire, synchronisation) |
| Forfait communication — agents terrain entreprises | Pers | 6 | — | 3 000 | 18 000 | Coordination terrain : confirmation des rendez-vous, suivi journalier |
| 139 000 |  |  |  |  |  |  |
| III. IMPRESSION DES OUTILS DE COLLECTE |  |  |  |  |  |  |
| Impression outils (questionnaires + guide d'entretien) | Forfait | 1 | — | 15 000 | 15 000 | 2 questionnaires (allocataires/entreprises) + 1 guide d'entretien semi-structuré |
| 15 000 |  |  |  |  |  |  |
| IV. IMPRÉVUS ET CONTINGENCES (≈7.3 %) |  |  |  |  |  |  |
| Réserve pour imprévus | Forfait | 1 | — | 146 000 | 146 000 | Frais de transport exceptionnel (Parakou), appels additionnels, dépenses imprévues de collecte |
| 146 000 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL — 2 000 000 FCFA |  |  |  |  | 2 000 000 | Budget disponible : 2 000 000 FCFA ¦ Solde : 0 FCFA |

①  Le transport local des agents terrain est inclus dans les honoraires journaliers. En cas de déplacement inter-départemental exceptionnel (ex. Parakou/Borgou), les frais seront imputés sur la ligne Contingences.

②  Les honoraires des agents téléphoniques couvrent 8 jours de collecte effective (jours 3-10). Le taux de 25 appels/agent/jour est calibré pour un questionnaire court, conformément à la méthodologie validée.

③  Les agents entretiens & focus group travaillent 7 jours (jours 3-9). Ils conduisent 2 entretiens individuels (DG ANPE + Coordonnateur ; CNSS + Trésor public) et 1 focus group (équipe administrative PSIE).

④  Les 6 enquêteurs terrain sont recrutés localement dans chaque département cible pour minimiser les frais de déplacement (Atlantique, Borgou, Littoral, Ouémé = 81,57 % des demandeurs d'emploi ANPE).

⑤  Le budget est présenté hors taxes et hors honoraires du cabinet de consultants (déjà couverts par le contrat de mission).